## ESPELHO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES DATA BASE: ABRIL DE 2021 BDI DE SERVIÇOS: 23,77 % BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,57 % LEIS SOCIAIS 157,27%
FASE |  |  | CUSTO TOTAL
| SERVIÇO | MATERIAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 55191 | 0 | 55191
CANTEIRO DE OBRAS | 79052.83 | 0 | 79052.83
REDE COLETOR BEIRA RIO | 483174.78 | 0 | 483174.78
REDE COLETORA BACIA C2 | 300297.02 | 0 | 300297.02
TOTAL GERAL | 862524.63 | 0 | 917715.63

## PLANILHA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES DATA BASE: ABRIL DE 2021 BDI DE SERVIÇOS: 23,77 % BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,57 % LEIS SOCIAIS 157,27%
SERVIÇO | TXTBREVE | QTD. | UMB | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 79052.83
CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 79052.83
7010100010 | BARRACAO PARA ESCRITORIO/FISCALIZACAO | 19 | M2 | 588.37 | 11179.03
7010100020 | BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS | 18 | M2 | 179.51 | 3231.18
7010100030 | BARRACAO ABERTO PARA SERVICOS GERAIS | 12 | M2 | 142.6 | 1711.2
7010100050 | BARRACAO PARA REFEITORIO | 18 | M2 | 474.85 | 8547.3
7010100070 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA | 1 | UN | 2608.76 | 2608.76
7010100080 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA | 1 | UN | 251.04 | 251.04
7010100100 | TAPUME TELHA METAL E=0,50MM H=2,00M | 70 | M | 171.87 | 12030.9
7010100110 | PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO | 24 | M2 | 211.43 | 5074.32
7010100120 | FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS | 1 | UN | 1504.63 | 1504.63
7010100130 | FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO CAP 10 PES | 1 | UN | 1262.14 | 1262.14
7010100140 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS | 1 | UN | 2132.61 | 2132.61
7010100160 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M C/ BANH | 8 | UNM | 674.54 | 5396.32
7010100180 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | 8 | UNM | 765.88 | 6127.04
7010100190 | MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | 2 | UN | 834.75 | 1669.5
7010100200 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | 2 | UN | 834.75 | 1669.5
7010100210 | BANHEIRO QUIMICO | 8 | UNM | 1832.17 | 14657.36
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 55191
7240100083 | ADMIN LOCAL - SES SAO ROQUE DO CANAA 2 | 100 | UN | 551.91 | 55191
917715.63
REDE COLETOR BEIRA RIO |  |  |  |  | 483174.78
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 48528.96
7070100450 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13 | 171 | M | 148.44 | 25383.24
7070100520 | BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO | 27 | UN | 573.32 | 15479.64
7070100480 | PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO | 24 | M | 319.42 | 7666.08
DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  |  |  |  | 139883.83
7080100120 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER | 35 | UN | 2541.4 | 88949
7080100130 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER | 1 | UN | 2705.61 | 2705.61
7080100140 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-ENTER | 1 | UN | 2903.11 | 2903.11
7080100190 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 2,76A3,25M-ENTER | 1 | UN | 4616.94 | 4616.94
7080100210 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO | 3 | UN | 2715.11 | 8145.33
7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | 41 | UN | 794.24 | 32563.84
ASSENTAMENTO |  |  |  |  | 213200.39
7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV | 708 | M | 174.35 | 123439.8
7260100050 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV | 22 | M | 240.26 | 5285.72
7260100110 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 BLOCO | 15 | M | 335.19 | 5027.85
7260100170 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 S/PAV | 6 | M | 347.89 | 2087.34
7260500170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO | 144 | M | 537.22 | 77359.68
LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  |  | 81561.6
7200100030 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | 45 | UN | 1077.02 | 48465.9
7200100070 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | 45 | UN | 735.46 | 33095.7
REDE COLETORA BACIA C2 |  |  |  |  | 300297.02
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 17811.26
7070100450 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13 | 62 | M | 148.44 | 9203.28
7070100520 | BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO | 10 | UN | 573.32 | 5733.2
7070100480 | PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO | 9 | M | 319.42 | 2874.78
DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  |  |  |  | 57208.01
7080100120 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER | 14 | UN | 2541.4 | 35579.6
7080100130 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER | 2 | UN | 2705.61 | 5411.22
7080100210 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO | 1 | UN | 2715.11 | 2715.11
7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | 17 | UN | 794.24 | 13502.08
ASSENTAMENTO |  |  |  |  | 192653.11
7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV | 37 | M | 174.35 | 6450.95
7260100020 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL | 240 | M | 270.99 | 65037.6
7260100030 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO | 146 | M | 237.31 | 34647.26
7260100060 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL | 120 | M | 341.33 | 40959.6
7260100070 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCO | 56 | M | 305.09 | 17085.04
7260500170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO | 53 | M | 537.22 | 28472.66
LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  |  | 32624.64
7200100030 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | 18 | UN | 1077.02 | 19386.36
7200100070 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | 18 | UN | 735.46 | 13238.28
TOTAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  |  |  | 917715.63

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONTEMPLANDO AS REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS DA BACIA C1 e C2
LOCAL: BAIRRO VILA ESPANHOLA E VILA VERDE, SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES.
DATA: JULHO / 2021
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | TOTAL
PROCESSO LICITATÓRIO | bar: MESES 1º to MESES 3º
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 79052.83 | 8.614% | MESES 1º: 55336.981; MESES 2º: 23715.849 | 79052.83
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 55191 | 6.014% |  |  |  | 6632.6144 | 6155.1127 | 8480.6546 | 8480.6546 | 8480.6546 | 8480.6546 | 6559.1219 | 1921.5327 | 55191
3 | REDE COLETOR BEIRA RIO | 483174.78 | 52.65% |  |  |  | 48317.478 | 72476.217 | 72476.217 | 72476.217 | 72476.217 | 72476.217 | 72476.217 |  | 483174.78
4 | REDE COLETORA BACIA C2 | 300297.02 | 32.72% | MESES 3º: 60059.404; MESES 4º: 60059.404; MESES 5º: 60059.404; MESES 6º: 60059.404; MESES 7º: 30029.702; MESES 8º: 30029.702 | 300297.02
TOTAL SIMPLES |  | 917715.63 | 100% |  |  |  | 110287.0734 | 102347.1787 | 141016.2756 | 141016.2756 | 141016.2756 | 141016.2756 | 109065.0409 | 31951.2347 | 917715.63
PERCENTUAL | [6 empty] | 12.02% | 11.15% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 11.88% | 3.482% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 917715.63 | 100% |  |  |  | 110287.0734 | 212634.2521 | 353650.5277 | 494666.8032 | 635683.0788 | 776699.3544 | 885764.3953 | 917715.63
PERCENTUAL ACUMULADO | [6 empty] | 12.02% | 23.17% | 38.54% | 53.9% | 69.27% | 84.63% | 96.52% | 100%
OBSERVAÇÃO: FOI CONSIDERADO 8 MESES DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA COM BASE NA ESTIMATIVA DA CESAN NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

## MEM REDE
MEMÓRIA - REDE COLETORA
REDE COLETOR BEIRA RIO
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
7070100450 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13 |  |  |  |  | 171 | M
Estaca,Base - considerar 01 a cada 6m de rede coletora e 01 para cada Base do PV
Quant.
Rede Coletora | 144 | div. | 6 | = | 24
PV | 3 | div. | 1 | = | 3
| Compri. Estaca |  | Qtd. Estaca
Estaca Rede | 3 | x | 2 | x | 24
Estaca PV | 3 | x | 3 | x | 3
| = | 144 | M
| = | 27 | M
|  | 171 | M
7070100520 | BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO |  |  |  |  | 27 | UN
Estaca,Base - considerar 01 a cada 6m de rede coletora e 01 para cada Base do PV
Quant.
Rede Coletora | 144 | div. | 6 | = | 24 | UND
PV | 3 | div. | 1 | = | 3 | UND
[5 empty] | 27 | UND
7070100480 | PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO |  |  |  |  | 24 | M
Pilarete - considerar 01 a cada 6m de Rede Coletora
Quant.
Rede Coletora | 144 | div. | 6 |  | 24 | UND
| Compri. Pilarete |  | Quant. Pilarete
| 1 | x | 24 | = | 24 | M
DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA
7080100120 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER |  |  |  |  | -3 | UN
Quantidade: | -3 | M
7080100130 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER |  |  |  |  | 0 | UN
Quantidade: | 0 | M
7080100140 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-ENTER |  |  |  |  | 0 | UN
Quantidade: | 0 | M
7080100190 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 2,76A3,25M-ENTER |  |  |  |  | 0 | UN
Quantidade: | 0 | M
7080100210 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO |  |  |  |  | 3 | UN
PVB1-017 ATÉ PVB1-020
Quantidade: | 3 | UN
7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM |  |  |  |  | 0 | UN
Quantidade: | 0 | M
ASSENTAMENTO
7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV |  |  |  |  | 708 | M
ENTRE PVB1-001/PVB1-016 e ENTRE PVB1-020/PVB1-039
Quantidade: | 708 | M
7260100050 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV |  |  |  |  | 22 | M
ENTRE PVB1-039/PVB1-040
Quantidade: | 22 | M
7260100110 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 BLOCO |  |  |  |  | 15 | M
ENTRE PVB1-040/PVB1-041
Quantidade: | 15 | M
7260100170 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 S/PAV |  |  |  |  | 6 | M
ENTRE PVB1-041/FIM
Quantidade: | 6 | M
7260500170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO |  |  |  |  | 144 | M
ENTRE PVB1-017/PVB1-020
Quantidade: | 144 | M
LIGAÇÕES PREDIAIS
7200100030 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M |  |  |  |  | 45 | UN
Considerado uma ligação a cada 10m
Quantidade: | 44.75 | M
7200100070 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M |  |  |  |  | 45 | UN
Considerado uma ligação a cada 10m
Quantidade: | 44.75 | M
REDE COLETORA BACIA C2
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
7070100450 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13 |  |  |  |  | 62 | M
Estaca,Base - considerar 01 a cada 6m de rede coletora e 01 para cada Base do PV
Quant.
Rede Coletora | 53 | div. | 6 | = | 8.8333
PV | 1 | div. | 1 | = | 1
| Compri. Estaca |  | Qtd. Estaca
Estaca Rede | 3 | x | 2 | x | 8.8333
Estaca PV | 3 | x | 3 | x | 1
| = | 53 | M
| = | 9 | M
|  | 62 | M
7070100520 | BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO |  |  |  |  | 10 | UN
Estaca,Base - considerar 01 a cada 6m de rede coletora e 01 para cada Base do PV
Quant.
Rede Coletora | 53 | div. | 6 | = | 8.8333 | UND
PV | 1 | div. | 1 | = | 1 | UND
[5 empty] | 9.8333 | UND
7070100480 | PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO |  |  |  |  | 9 | M
Pilarete - considerar 01 a cada 6m de Rede Coletora
Quant.
Rede Coletora | 53 | div. | 6 |  | 8.8333 | UND
| Compri. Pilarete |  | Quant. Pilarete
| 1 | x | 8.8333 | = | 8.8333 | M
DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA
7080100120 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER |  |  |  |  | 14 | UN
Quantidade: | 14 | M
7080100130 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER |  |  |  |  | 2 | UN
Quantidade: | 2 | M
7080100210 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO |  |  |  |  | 1 | UN
PV-018
Quantidade: | 1 | UN
7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM |  |  |  |  | 17 | UN
Quantidade: | 17 | M
ASSENTAMENTO
7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV |  |  |  |  | 37 | M
ENTRE BC2-010 A BC2-012
Quantidade: | 37 | M
7260100020 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL |  |  |  |  | 240 | M
ENTRE BC2-008 A BC2-009; BC2-006 A BC2-007; BC2-001 A BC2-005 e BC2-014 A BC2-017
Quantidade: | 240 | M
7260100030 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO |  |  |  |  | 146 | M
ENTRE BC2-008 A BC2-010 e BC2-016 A BC2-008
Quantidade: | 146 | M
7260100060 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL |  |  |  |  | 120 | M
ENTRE BC2-005 A BC2-006 e BC2-013 A BC2-014
Quantidade: | 120 | M
7260100070 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCO |  |  |  |  | 56 | M
ENTRE BC2-007 A BC2-008
Quantidade: | 56 | M
7260500170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO |  |  |  |  | 53 | M
ENTRE BC2-012 E PV-EEB -D
Quantidade: | 53 | M
LIGAÇÕES PREDIAIS
7200100030 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M |  |  |  |  | 17 | UN
Considerado uma ligação a cada 20m
Quantidade: | 16.3 | M
7200100070 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M |  |  |  |  | 17 | UN
Considerado uma ligação a cada 20m
Quantidade: | 16.3 | M

## MEM REDE B RIO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETOR BEIRA RIO | [15 empty] | Total Geral | 895
[9 empty] | DN | 150
Coletor | PV Mont. | PV Jus. | Comp. | Prof, Mont, | Prof, Jus, | Diam. | Pavimento | Prof. | Limites | até 1,25 | até 1,75 | até 2,25 | até 2,75 | até 3,25 | até 3,75 | até 4,25
001-001 | PV-001 | PV-002 | 26 | 1 | 0.617 | 150 | S/ Pav | 1 | Tipo/Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Limites | Nº PV's = 41 und
001-002 | PV-002 | PV-003 | 35 | 0.617 | 0.775 | 150 | S/ Pav | 1 | S/ Pav | 852 | 22 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 895 | até 1,25 | 0
001-003 | PV-003 | PV-004 | 26 | 0.775 | 0.892 | 150 | S/ Pav | 1 | Asfalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | até 1,75 | 0
001-004 | PV-004 | PV-005 | 16 | 0.892 | 0.964 | 150 | S/ Pav | 1 | Blokret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | até 2,25 | 0
001-005 | PV-005 | PV-006 | 30 | 0.964 | 0.599 | 150 | S/ Pav | 1 | Paralelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | até 2,75 | 0
001-006 | PV-006 | PV-007 | 20 | 0.599 | 0.689 | 150 | S/ Pav | 1 | Total | 852 | 22 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 895 | até 3,25 | 0
001-007 | PV-007 | PV-008 | 10 | 0.689 | 0.734 | 150 | S/ Pav | 1 | [9 empty] | até 3,75 | 0
001-008 | PV-008 | PV-009 | 7 | 0.734 | 0.765 | 150 | S/ Pav | 1 | DN | 200 | [7 empty] | até 4,25 | 0
001-009 | PV-009 | PV-010 | 12 | 0.765 | 0.819 | 150 | S/ Pav | 1 | Limites | até 1,25 | até 1,75 | até 2,25 | até 2,75 | até 3,25 | até 3,75 | até 4,25 |  | até 4,75 | 0
001-010 | PV-010 | PV-011 | 24 | 0.819 | 0.927 | 150 | S/ Pav | 1 | Tipo/Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | até 5,25 | 0
001-011 | PV-011 | PV-012 | 16 | 0.927 | 0.999 | 150 | S/ Pav | 1 | S/ Pav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | até 5,75 | 0
001-012 | PV-012 | PV-013 | 34 | 0.999 | 0.652 | 150 | S/ Pav | 1 | Asfalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | até 6,25 | 0
001-013 | PV-013 | PV-014 | 14 | 0.652 | 0.715 | 150 | S/ Pav | 1 | Blokret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0
001-014 | PV-014 | PV-015 | 26 | 0.715 | 0.832 | 150 | S/ Pav | 1 | Paralelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-015 | PV-015 | PV-016 | 30 | 0.832 | 0.467 | 150 | S/ Pav | 1 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-016 | PV-016 | PV-017 | 7 | 0.467 | -0.5 | 150 | S/ Pav | 1
001-017 | PV-017 | PV-018 | 52 | -0.5 | -0.77 | 150 | S/ Pav | 1 | DN | 250
001-018 | PV-018 | PV-019 | 58 | -0.77 | -0.51 | 150 | S/ Pav | 1 | Limites | até 1,25 | até 1,75 | até 2,25 | até 2,75 | até 3,25 | até 3,75 | até 4,25
001-019 | PV-019 | PV-020 | 27 | -0.51 | 0.115 | 150 | S/ Pav | 1 | Tipo/Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total
001-020 | PV-020 | PV-021 | 28 | 0.115 | 0.241 | 150 | S/ Pav | 1 | S/ Pav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-021 | PV-021 | PV-022 | 40 | 0.241 | 0.421 | 150 | S/ Pav | 1 | Asfalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-022 | PV-022 | PV-023 | 44 | 0.421 | 0.619 | 150 | S/ Pav | 1 | Blokret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-023 | PV-023 | PV-024 | 29 | 0.619 | 0.75 | 150 | S/ Pav | 1 | Paralelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-024 | PV-024 | PV-025 | 18 | 0.75 | 0.831 | 150 | S/ Pav | 1 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-025 | PV-025 | PV-026 | 12 | 0.831 | 0.885 | 150 | S/ Pav | 1
001-026 | PV-026 | PV-027 | 16 | 0.885 | 0.957 | 150 | S/ Pav | 1 | DN | 300
001-027 | PV-027 | PV-028 | 19 | 0.957 | 0.542 | 150 | S/ Pav | 1 | Limites | até 1,25 | até 1,75 | até 2,25 | até 2,75 | até 3,25 | até 3,75 | até 4,25
001-028 | PV-028 | PV-029 | 16 | 0.542 | 0.614 | 150 | S/ Pav | 1 | Tipo/Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total
001-029 | PV-029 | PV-030 | 12 | 0.614 | 0.668 | 150 | S/ Pav | 1 | S/ Pav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-030 | PV-030 | PV-031 | 12 | 0.668 | 0.722 | 150 | S/ Pav | 1 | Asfalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-031 | PV-031 | PV-032 | 12 | 0.722 | 0.776 | 150 | S/ Pav | 1 | Blokret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-032 | PV-032 | PV-033 | 10 | 0.776 | 0.821 | 150 | S/ Pav | 1 | Paralelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-033 | PV-033 | PV-034 | 8 | 0.821 | 0.857 | 150 | S/ Pav | 1 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-034 | PV-034 | PV-035 | 9 | 0.857 | 0.898 | 150 | S/ Pav | 1
001-035 | PV-035 | PV-036 | 19 | 0.898 | 0.983 | 150 | S/ Pav | 1 | DN | 350
001-036 | PV-036 | PV-037 | 34 | 0.983 | 0.636 | 150 | S/ Pav | 1 | Limites | até 1,25 | até 1,75 | até 2,25 | até 2,75 | até 3,25 | até 3,75 | até 4,25
001-037 | PV-037 | PV-038 | 13 | 0.636 | 0.695 | 150 | S/ Pav | 1 | Tipo/Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total
001-038 | PV-038 | PV-039 | 31 | 0.695 | 0.834 | 150 | S/ Pav | 1 | S/ Pav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-039 | PV-039 | PV-040 | 22 | 0.834 | 1.382 | 150 | S/ Pav | 2 | Asfalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-040 | PV-040 | PV-041 | 15 | 1.382 | 2.001 | 150 | S/ Pav | 3 | Blokret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001-041 | PV-041 | FIM | 6 | 2.001 | 2.915 | 150 | S/ Pav | 5 | Paralelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | DN | 400
[9 empty] | Limites | até 1,25 | até 1,75 | até 2,25 | até 2,75 | até 3,25 | até 3,75 | até 4,25
[9 empty] | Tipo/Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total
[9 empty] | S/ Pav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Asfalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Blokret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Paralelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895

## MEM REDE C2
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDE COLETORA BACIA C2
[10 empty] | DN150 | se Diam's diferentes, acrescentar critério no cont.ses
Coletor | PV Mont. | PV Jus. | Comp. | Prof, Mont, | Prof, Jus, | Diam. | Pavimento | Prof. |  | Limites | até 1,25 | até 1,75 | até 2,25 | até 2,75 | até 3,25 | até 3,75 | até 4,25
002-001 | BC2-013 | BC2-014 | 60 | 1.5 | 1.5 | 150 | Asfalto | 2 |  | Tipo/Prof. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total
002-002 | BC2-014 | BC2-015 | 41 | 1.05 | 1.05 | 150 | Asfalto | 1 |  | S/ Pav | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
002-003 | BC2-015 | BC2-016 | 53 | 1.05 | 1.05 | 150 | Asfalto | 1 |  | Asfalto | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
002-004 | BC2-016 | BC2-017 | 34 | 1.1 | 1.1 | 150 | Blokret | 1 |  | Blokret | 146 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
002-005 | BC2-017 | BC2-008 | 34 | 1.15 | 1.17 | 150 | Blokret | 1 |  | Áereo | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
001-001 | BC2-001 | BC2-002 | 17 | 1.197 | 1.137 | 150 | Asfalto | 1 |  | Total | 476 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652
001-002 | BC2-002 | BC2-003 | 38 | 1.137 | 1.05 | 150 | Asfalto | 1
001-003 | BC2-003 | BC2-004 | 22 | 1.05 | 1.05 | 150 | Asfalto | 1
001-004 | BC2-004 | BC2-005 | 25 | 1.1 | 1.1 | 150 | Asfalto | 1
001-005 | BC2-005 | BC2-006 | 60 | 1.15 | 1.35 | 150 | Asfalto | 2 |  | Limites |  |  | Ex: Nº CESAN |  |  | Ligaçao
001-006 | BC2-006 | BC2-007 | 44 | 1.35 | 1.07 | 150 | Asfalto | 1 |  | até 1,25 | 0 |  | 2081000010 |  |  | considerar 50% curta
001-007 | BC2-007 | BC2-008 | 56 | 1.07 | 1.3 | 150 | Blokret | 2 |  | até 1,75 | 0 |  | 2081000020 |  |  | considerar 50% Longa
001-008 | BC2-008 | BC2-009 | 36 | 1.3 | 1.158 | 150 | Blokret | 1 |  | até 2,25 | 0 |  | 2081000030
001-009 | BC2-009 | BC2-010 | 42 | 1.158 | 0.568 | 150 | Blokret | 1 |  | até 2,75 | 0 |  | 2081000040
001-010 | BC2-010 | BC2-011 | 16 | 0.568 | 0.448 | 150 | S/ Pav | 1 |  | até 3,25 | 0 |  | 2081000050
001-011 | BC2-011 | BC2-012 | 21 | 0.448 | 0.553 | 150 | S/ Pav | 1 |  | até 3,75 | 0 |  | 2081000060
001-012 | BC2-012 | FIM | 53 | 0.553 | -0.68 | 150 | S/ Pav | 1 |  | até 4,25 | 0 |  | 2081000070
[10 empty] | até 4,75 | 0 |  | 2081000080
[10 empty] | até 5,25 | 0 |  | 2081000090
[10 empty] | até 5,75 | 0 |  | 2081000100
[10 empty] | até 6,25 | 0 |  | 2081000110
[9 empty] | Travessia | Total | 0
652

## DATA BASE ABRIL 21
DATA BASE CESAN: ABRIL/2021 |  |  |  | BDI 2ª FAIXA 23,77%
NI | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | 1.2377
7010100010 | BARRACAO PARA ESCRITORIO/FISCALIZACAO | M2 | 475.38 | 588.3778
7010100020 | BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS | M2 | 145.04 | 179.516
7010100030 | BARRACAO ABERTO PARA SERVICOS GERAIS | M2 | 115.22 | 142.6078
7010100040 | BARRACAO FECHADO DEPOSITO/ALMOXARIFADO | M2 | 307.81 | 380.9764
7010100050 | BARRACAO PARA REFEITORIO | M2 | 383.66 | 474.856
7010100060 | BARRACAO PARA VESTIARIO E SANITARIO | M2 | 803.74 | 994.789
7010100070 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA | UN | 2107.75 | 2608.7622
7010100080 | PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA | UN | 202.83 | 251.0427
7010100100 | TAPUME TELHA METAL E=0,50MM H=2,00M | M | 138.87 | 171.8794
7010100110 | PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO | M2 | 170.83 | 211.4363
7010100120 | FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS | UN | 1215.67 | 1504.6348
7010100130 | FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO CAP 10 PES | UN | 1019.75 | 1262.1446
7010100140 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS | UN | 1723.05 | 2132.619
7010100210 | BANHEIRO QUIMICO | UNM | 1480.31 | 1832.1797
7070100450 | CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13 | M | 119.94 | 148.4497
7070100480 | PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO | M | 258.08 | 319.4256
7070100520 | BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO | UN | 463.22 | 573.3274
7080100120 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-ENTER | UN | 2053.33 | 2541.4065
7080100130 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,26A1,75M-ENTER | UN | 2186 | 2705.6122
7080100140 | PV DN600 BEIRA RIO PROF 1,76A2,25M-ENTER | UN | 2345.57 | 2903.112
7080100190 | PV DN800 BEIRA RIO PROF 2,76A3,25M-ENTER | UN | 3730.26 | 4616.9428
7080100210 | PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO | UN | 2193.68 | 2715.1177
7200100030 | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 870.18 | 1077.0218
7200100070 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 594.22 | 735.4661
7210100720 | TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600MM | UN | 641.71 | 794.2445
7260100010 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV | M | 140.87 | 174.3548
7260100050 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV | M | 194.12 | 240.2623
7260100110 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 BLOCO | M | 270.82 | 335.1939
7260100170 | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 S/PAV | M | 281.08 | 347.8927
7260500170 | INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO | M | 434.05 | 537.2237
7260100020 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL | M | 218.95 | 270.9944
7260100060 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL | M | 275.78 | 341.3329
7260100030 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 191.74 | 237.3166
7260100070 | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCO | M | 246.5 | 305.0931
7010100160 | CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M C/ BANH | UNM | 545 | 674.5465
7010100180 | CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M | UNM | 618.8 | 765.8888
7010100190 | MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | UN | 674.44 | 834.7544
7010100200 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M | UN | 674.44 | 834.7544