## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ | [7 empty] | 1.3237
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE SOBRE O CÓRREGO SECO, NA LOCALIDADE DE CÓRREGO SECO
REFERÊNCIA: DER-ES - ROD. JUN/2021 E EDIF. NOV/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
BDI - 32,37% / LS - 157,27% SD |  |  | DATA ELABORAÇÃO: FEV/2022
ITEM | REFER. | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | DER EDIF 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 356.48 | 2851.84 | 269.31
01.02 | DER EDIF 020703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 760.61 | 8290.65 | 574.61
01.03 | DER EDIF 020708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 12 | 308.42 | 3701.04 | 233
Sub-Total do Item 1 | [5 empty] | 14843.53
02 |  | ESTRUTURA
02.01 | DER EDIF 030103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 166.32 | 14.19 | 2360.08 | 10.72
02.02 | DER EDIF 030210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 111.57 | 32.72 | 3650.57 | 24.72
02.03 | DER EDIF 040202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m3 | 74.55 | 695.29 | 51833.87 | 525.27
02.04 | DER EDIF 040250 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 109.2 | 119.74 | 13075.61 | 90.46
02.05 | DER ROD 040439 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 10 | 934.532 | 9345.32
Sub-Total do Item 2 | [5 empty] | 80265.45
VALOR ESTIMADO DA OBRA | [5 empty] | 95108.98
Obs: O valor unitário do item 02.05 é de R$ 915,44, estando incluso nesse valor o BDI de 29,63% do referencial DER - RODOVIAS. Para o cálculo do orçamento da obra foi removido esse BDI e aplicado o valor de 32,37%.
Eng. Rayan Santiago da Silva
CREA ES-46103/D

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  |  | 1.3453
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE SOBRE O CÓRREGO SECO, NA LOCALIDADE DE CÓRREGO SECO
DATA ELABORAÇÃO: FEV/2022
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8
h (altura)= 2,0m x c (comprimento) 4,0m= 8,0m²
01.02 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9
Tamanho de área minima do item de referência: 10,90m²
01.03 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 12
Tamanho de área minima do item de referência: 10,90m²
02 | ESTRUTURA
02.01 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 166.32
Volume escavação: [3,30m (profundidade) x 3m (largura) x 8,40m (comprimento) x 2 cabeceiras]= 166,32m³
02.02 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m2 | 111.57
Volume escavado: 166,32m³ Volume de concreto: 74,55m³ Volume de aterro acima da cabeça de concreto: 0,75m x 3,0m (largura) x 4,40m x 2 cabeceiras= 19,80m³ Volume de aterro total: 166,32 - 74,55 + 19,80= 111,57m³
02.03 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m3 | 74.55
Volume de Concreto: (2m+0,5m) x 4,75)/2 x 8,40m x 2 cabeças= 99,75m³ - volume da cabeça existente: 3,00mx 0,50m x8,40m x 2 cabeças= 25,20m³; Volume Total de Concreto: 74,55m³
02.04 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 109.2
Área de forma: Parte externa das cabeças: (4,75m x 8,40m x 2 cabeças)= 79,80m² + Parte interna das cabeças: (1,75m x 8,40m x 2 cabeças)= 29,40m²; Total: 109,20m²
02.05 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 10
BSTC que será utilizado para desvio durante a execução das cabeceiras de concreto: 10,0m
Eng. Rayan Santiago da Silva
CREA ES-46.103/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE SOBRE O CÓRREGO SECO, NA LOCALIDADE DE CÓRREGO SECO- ES |  |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO: FEVEREIRO/2022
ITEM | SERVIÇOS | % | TOTAL |  | MESES
|  |  |  | 01 | 01 | 02 | 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15.61% | 14843.53 | Período Licitatório | Período Licitatório | 14843.53
2 | ESTRUTURA | 84.39% | 80265.45 |  |  | 40132.72 | 40132.725
TOTAIS |  | 15.61% | 95108.98
% MENSAL | [5 empty] | 57.8% | 42.2%
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 54976.25 | 40132.725
% ACUMULADO | [5 empty] | 57.8% | 100%
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 54976.25 | 95108.975
______________________________________
Rayan Santiago da Silva - CREA-ES 46103/D