## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | DATA: abril/2026
OBRA: Passagem subterrânea das redes de média e baixa tensão pela ponte do Centro e concordância dos acessos com pavimento asfáltico
LOCAL: Ponte que liga o Bairro Centro ao Bairro Verde, São Roque do Canaã-ES | [6 empty] | BDI Insumos | 15.57% |  | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME?
Referências: SINAPI e DER-ES-Rodovias – NOVEMBRO/2025, Sem Desoneração - Leis Sociais: de acordo com cada referencial | [6 empty] | BDI Serviços | 24.67% |  |  |  |  | #NAME?
ITEM | COD. | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 41500 | DER-ROD-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 8 | 298.35 | 371.95 | 2975.6 |  |  |  |  | 41500 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 2975.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.2 | 41531 | DER-ROD-ES | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 8 | 743.43 | 926.83 | 7414.64 |  |  |  |  | 41531 | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2
1.3 | 41528 | DER-ROD-ES | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6mm, incl. ponto e ca | M2 | 8 | 350.08 | 436.44 | 3491.52 |  |  |  |  | 41528 | 1.3 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6mm, incl. ponto e ca | M2
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 13881.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | REDE DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO | [9 empty] | 0 | 2 | REDE DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO | 0
2.1 | COMP-01 |  | Montagem da linha de condução | und | 1 | 157701.66 | 196606.66 | 196606.66 |  |  |  |  | COMP-01 | 2.1 | Montagem da linha de condução | und
2.2 | COMP-02 |  | Andaime suspenso em madeira | m2 | 450 | 117.0208 | 145.89 | 65650.5 |  |  |  |  | COMP-02 | 2.2 | Andaime suspenso em madeira | m2
2.3 | COMP-03 |  | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos ma ciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. Af_12/202 | und | 2 | 722.73 | 901.03 | 1802.06 |  |  |  |  | COMP-03 | 2.3 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos ma ciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. Af_12/202 | und
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 264059.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.1 | COMP-04 |  | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m³ 07/2020 | m3 | 1 | 11.25 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  | COMP-04 | 3.1 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m³ 07/2020 | m3
3.2 | COMP-05 |  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | 5370 | 0.88 | 1.1 | 5907 |  |  |  |  | COMP-05 | 3.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm
3.3 | COMP-06 |  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 | m3 | 18 | 4745.39 | 5916.08 | 106489.44 |  |  |  |  | COMP-06 | 3.3 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 | m3
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 112410.47
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | COMP-07 |  | Administração Local | und | 1 | 15457.21 | 19270.5037 | 19270.5037 |  |  |  |  | COMP-07 | 4.1 | Administração Local | und
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 19270.5037
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 409621.9537 | 0 | TOTAL GERAL | 0 |  | 390351.45 | 19270.5037 | 19517.5725
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | _____________________________________________________________ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | PEDRO JAYME LANI JUNIOR | [5 empty] | 0 | 0
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
|  |  | CREA ES 20109/D | [6 empty] | 0
0

## MEMO CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Passagem subterrânea das redes de média e baixa tensão pela ponte do Centro e concordância dos acessos com pavimento asfáltico
LOCAL: Ponte que liga o Bairro Centro ao Bairro Verde, São Roque do Canaã-ES
REFERÊNCIA: SINAPI e DER-ES-Rodovias – NOVEMBRO/2025, Sem Desoneração - Leis Sociais: de acordo com cada referencial
Código | Ref. | Item | Descrição | Und | Quant.
1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
41500 | SINAPI | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 8
|  | 4,00 m x 2,00 m = 8,00 m² |  | 8
41531 | DER-ES-ROD | 1.2 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 8
|  | Almoxarifado: 8,00 m² |  | 8
41528 | DER-ES-ROD | 1.3 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6mm, incl. ponto e ca | M2 | 8
|  | Serralheria: 8,00 m² |  | 8
2 |  |  | REDE DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO
COMP-01 |  | 2.1 | Montagem da linha de condução | und | 1
|  | 1,00 unidade |  | 1
COMP-02 |  | 2.2 | Andaime suspenso em madeira | m2 | 450
|  | 450,00 m² |  | 450
COMP-03 |  | 2.3 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos ma ciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. Af_12/202 | und | 2
|  | 2,00 unidades |  | 2
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
COMP-04 |  | 3.1 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m³ 07/2020 | m3 | 1
|  | 40,28 m³ |  | 1
COMP-05 |  | 3.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | 5370
|  | 5.370,00 m³ x km |  | 5370
COMP-06 |  | 3.3 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 | m3 | 18
|  | 18,00 m³ |  | 18
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMP-07 |  | 4.1 | Administração Local | und | 1
|  | 1,00 unidade |  | 1
______________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor do Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20.109/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Passagem subterrânea das redes de média e baixa tensão pela ponte do Centro e concordância dos acessos com pavimento asfáltico
LOCAL: Ponte que liga o Bairro Centro ao Bairro Verde, São Roque do Canaã-ES
REFERÊNCIA: SINAPI e DER-ES-Rodovias – NOVEMBRO/2025, Sem Desoneração - Leis Sociais: de acordo com cada referencial
[6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | TOTAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID |  | 1ºMÊS | 2ºMÊS | 1ºMÊS | 2ºMÊS | FÍSICO | FINANCEIRO
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R$ | 13881.76 |  |  | 13881.76 |  | 100% | 13881.76
|  | VB | 3.389% |  |  | 100%
2 | REDE DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO | R$ | 264059.22 |  |  | 132029.61 | 132029.61 | 100% | 264059.22
|  | VB | 64.46% |  |  | 50% | 50%
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | R$ | 112410.47 |  |  | 56205.235 | 56205.235 | 100% | 112410.47
|  | VB | 27.44% |  |  | 50% | 50%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 19270.5037 |  |  | 9977.9027 | 9292.601 | 100% | 19270.5037
|  | VB | 4.704% |  |  | 51.78% | 48.22%
| TOTAL |  | 409621.9537 | [5 empty] | 409621.9537
| SOMAS MENSAIS |  |  |  |  | 212094.5077 | 197527.446
| PERCENTUAL MENSAL |  |  |  |  | 51.78% | 48.22%
| SOMA ACUMULADA |  |  |  |  | 212094.5077 | 409621.9537
| PERC. ACUMULADO |  |  |  |  | 51.78% | 100%
_____________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## COMP.01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 01
| SERVIÇO: |  | Montagem da linha de condução
| BASE: DER- ROD-ES e SINAPI; DATA: NOVEMBRO 2025 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - |  |  | UNIDADE: | und
| COMP-01 | [5 empty] | ITEM: | 2.1
| CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 20151 | DER-ROD-ES | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 800 |  | 18.68 | 14944
| 20056 | DER-ROD-ES | ELETRICISTA | h | 400 |  | 22.94 | 9176
| 20109 | DER-ROD-ES | PEDRIERO DE O.A.C | h | 660 |  | 22.94 | 15140.4
| 20005 | DER-ROD-ES | SOLDADOR | h | 660 |  | 36.26 | 23931.6
| 20002 | DER-ROD-ES | SERVENTE | h | 1320 |  | 18.5 | 24420
| SUBTOTAL | [6 empty] | 87612
| CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE |  | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
| 7695 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 120 |  | 368.47 | 44216.4
| 11963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UND | 120 |  | 9.27 | 1112.4
| 3917 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UND | 22 |  | 517.29 | 11380.38
| 4339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UND | 120 |  | 0.53 | 63.6
| 568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 60 |  | 57.75 | 3465
| 1802 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UND | 4 |  | 2006.97 | 8027.88
| 10998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 60 |  | 30.4 | 1824
| SUBTOTAL | [6 empty] | 70089.66
| MÃO DE OBRA (A) | [6 empty] | 87612
| MATERIAIS ( B ) | [6 empty] | 70089.66
| EQUIPAMENTOS ( C ) | [6 empty] | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) | [6 empty] | 1
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C) |  | 87612
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A/D) + (C/D)] = ( E ) | [6 empty] | 87612
[6 empty] | CUSTO DIRETO TOTAL (B+E) |  | 157701.66
| ( H ) TOTAL | [6 empty] | 157701.66
Observações:
1. A Composição de Custo Unitário foi elaborada internamente, de maneira própria, considerando as particularidades da demanda e os parâmetros técnicos aplicáveis.
________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## COMP.02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 02
| SERVIÇO: |  | Andaime suspenso em madeira
| BASE: DER-ROD-ES ; DATA: NOVEMBRO-2025 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - |  |  | UNIDADE: |  | m2
| COMP-02 | [5 empty] | ITEM: |  | 2.2
| CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | Vl.Hr.Prod. | Vl.Hr.Imp. | Ut. Impr. | QUANT. | Ut. Pr. | CUSTO HORÁRIO
SUBTOTAL (A):
| CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
| 20020 | DER ES | ARMADOR | h | 0.375 |  | 22.94 |  | 8.6025
| 20038 | DER ES | CARPINTEIRO O.A.C | h | 0.375 |  | 22.94 |  | 8.6025
| 20002 | DER ES | SERVENTE | h | 0.75 |  | 18.5 |  | 13.875
| SUBTOTAL (B): | [7 empty] | 31.08
| CÓD. | ÓRGÃO | ITENS DE INCIDÊNCIA | % | MÃO DE OBRA | EQUIPAMENTO | MATERIAL |  | CUSTO UNITÁRIO
| 2000 | DER ES | Ferramentas manuais | 5 |  |  |  |  | 1.55
| SUBTOTAL (C): | [7 empty] | 1.55
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + C | [7 empty] | 32.63
| (D) Produção da Equipe | [7 empty] | 1
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D | [7 empty] | 32.63
| CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE |  | CUSTO |  | CUSTO UNITÁRIO
| 10131 | DER ES | Aço CA-25 (granel) D=1/2" | KG | 1.114 |  | 8.13 |  | 9.0568
| 10128 | DER ES | Aço CA-50 (granel) diam. 3/8" | KG | 1.2 |  | 5.7 |  | 6.84
| 10170 | DER ES | Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8 | M | 1.2 |  | 12.42 |  | 14.904
| 10171 | DER ES | Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 3/ 8" | UD | 2 |  | 2.77 |  | 5.54
| 10071 | DER ES | Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) | M | 0.0878 |  | 37.05 |  | 3.253
| 10061 | DER ES | Tábuas de 30 X 2,5 cm (Aparelhada) | M3 | 0.0175 |  | 2404.89 |  | 42.0856
| SUBTOTAL (F): | [7 empty] | 81.6794
| CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |  | CUSTO |  | CUSTO UNITÁRIO
| 40393 | DER ES | Perfuração de Concreto | M | 0.127 |  | 21.35 |  | 2.7115
| SUBTOTAL (G) | [7 empty] | 2.7115
| CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G): | [7 empty] | 117.0208
[6 empty] | BDI: |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [7 empty] | 117.0208
Observações:
1. Preços unitários, códigos e descrição da mão de obra são compatíveis com Tabela Referencial de Preços Novembro de 2025 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
2. Os coeficientes utilizados para mão de obra e insumos são os mesmos da composição do serviço 40337 (Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem) da Tabela Referencial de Preços Novembro de 2025 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES.
3. Preço unitário, códigos e descrição dos materiais foram retirados da Tabela Referencial de Preços Novembro de 2025 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES.
________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## COMP.03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 03
| SERVIÇO: |  | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos ma ciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. Af_12/202
| BASE: DER- ROD-ES e SINAPI; DATA: NOVEMBRO 2025 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - |  |  | UNIDADE: | und
| COMP-03 | [5 empty] | ITEM: | 2.3
| CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 20109 | DER-ROD-ES | PEDREIRO de O.A.C | h | 7.1315 |  | 22.94 | 163.5966
| 20002 | DER-ROD-ES | SERVENTE | h | 5.6034 |  | 18.5 | 103.6629
| SUBTOTAL | [6 empty] | 267.2595
| CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE |  | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
| 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UND | 208.219 |  | 0.58 | 120.767
| 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.021 |  | 474.22 | 9.9586
| 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 19 fios, diâm. 3/8 | M3 | 0.1595 |  | 661.36 | 105.4869
| 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.169 |  | 318.35 | 53.8011
| 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.1008 |  | 1582.64 | 159.5301
| SUBTOTAL | [6 empty] | 449.5438
| CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0197 |  | 153.91 | 3.032
| 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0402 |  | 72.13 | 2.8996
| SUBTOTAL | [6 empty] | 5.9317
| MÃO DE OBRA (A) | [6 empty] | 267.2595
| MATERIAIS ( B ) | [6 empty] | 449.5438
| EQUIPAMENTOS ( C ) | [6 empty] | 5.9317
| PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) | [6 empty] | 1
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C) |  | 273.1912
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A/D) + (C/D)] = ( E ) | [6 empty] | 273.1912
[6 empty] | CUSTO DIRETO TOTAL (B+E) |  | 722.735
| ( H ) TOTAL | [6 empty] | 722.73
Observações:
1. Preços unitários, códigos e descrição da mão de obra são compatíveis com Tabela Referencial de Preços Novembro de 2025 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
2. Os coeficientes utilizados para mão de obra, equipamentos e insumos são os mesmos da composição do serviço 97890 (Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. Af_12/2020) do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Novembro/2025
3. Preço unitário, códigos e descrição dos materiais foram retirados da Tabela Referencial de Preços Novembro de 2025 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES.
________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## COMP.04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 04
| SERVIÇO: |  | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m³ 07/2020
| BASE: SINAPI; DATA: NOVEMBRO/2025 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - |  |  | UNIDADE: | m3
| COMP-04 | [5 empty] | ITEM: | 3.1
| SUBTOTAL | [6 empty] | #NAME?
| CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 89883 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE traÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0.027173 |  | 367.47 | 9.9853
| 89884 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0.013151 |  | 95.84 | 1.2604
| SUBTOTAL | [6 empty] | 11.2456
| SUBTOTAL | [6 empty] | 11.2456
| MÃO DE OBRA (A) | [6 empty] | 0
| MATERIAIS ( B ) | [6 empty] | 0
| EQUIPAMENTOS ( C ) | [6 empty] | 11.2456
| PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) | [6 empty] | 1
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C) |  | 11.2456
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A/D) + (C/D)] = ( E ) | [6 empty] | 11.2456
[6 empty] | CUSTO DIRETO TOTAL (B+E) |  | 11.2456
| ( H ) TOTAL | [6 empty] | 11.25
Observações:
1. Preço unitário, códigos e descrição dos equipamentos são compatíveis com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Novembro/2025
2. Os coeficientes utilizados para equipamentos são os mesmos da composição do serviço 100988 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m³ (unidade: m3). Af_07/2020) do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Novembro/2025
________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## COMP.05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 05
| SERVIÇO: |  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
| BASE: SINAPI; DATA: NOVEMBRO/2025 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - |  |  | UNIDADE: | m3xkm
| COMP-05 | [5 empty] | ITEM: | 3.2
| CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0.002381 |  | 333.01 | 0.7929
| 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0.0008946 |  | 92.18 | 0.082464
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0.87536
| MÃO DE OBRA (A) | [6 empty] | 0
| MATERIAIS ( B ) | [6 empty] | 0
| EQUIPAMENTOS ( C ) | [6 empty] | 0.87536
| PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) | [6 empty] | 1
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C) |  | 0.87536
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A/D) + (C/D)] = ( E ) | [6 empty] | 0.87536
[6 empty] | CUSTO DIRETO TOTAL (B+E) |  | 0.87536
| ( H ) TOTAL | [6 empty] | 0.88
Observações:
3. Preço unitário, códigos e descrição dos equipamentos são compatíveis com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Novembro/2025
2. Os coeficientes utilizados para equipamentos são os mesmos da composição do serviço 93593 (Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020). Af_07/2020) do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Novembro/2025
________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## COMP.06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 06
| SERVIÇO: |  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019
| BASE: DER-ROD-ES, SINAPI; DATA: NOVEMBRO/2025 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - |  |  | UNIDADE: | m3
| COMP-06 | [5 empty] | ITEM: | 3.3
| CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 20156 | DER-ROD-ES | RASTELEIRO | H | 0.96897 |  | 22.94 | 22.2283
| SUBTOTAL | [6 empty] | 22.2283
| CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 1518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5664 |  | 650 | 1668.1414
| 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV EITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 120 |  | 24.54 | 2944.8
| SUBTOTAL | [6 empty] | 4612.9414
| CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.049371 |  | 352.18 | 17.3877
| 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.089053 |  | 141.07 | 12.5627
| 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.049371 |  | 272.94 | 13.4755
| 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.082051 |  | 235.29 | 19.3059
| 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.056374 |  | 90.01 | 5.0742
| 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.10873 |  | 64 | 6.9587
| 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.029696 |  | 149.81 | 4.4487
| 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.034461 |  | 222.56 | 7.6698
| 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PE SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.24239 |  | 96.28 | 23.3371
| SUBTOTAL | [6 empty] | 110.2202
| MÃO DE OBRA (A) | [6 empty] | 22.2283
| MATERIAIS ( B ) | [6 empty] | 4612.9414
| EQUIPAMENTOS ( C ) | [6 empty] | 110.2202
| PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) | [6 empty] | 1
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C) |  | 132.4484
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A/D) + (C/D)] = ( E ) | [6 empty] | 132.4484
[6 empty] | CUSTO DIRETO TOTAL (B+E) |  | 4745.3899
| ( H ) TOTAL | [6 empty] | 4745.39
Observações:
1. Preços unitários, códigos e descrição da mão de obra são compatíveis com Tabela Referencial de Preços Novembro de 2025 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
2. Os coeficientes utilizados para mão de obra, equipamentos e insumos são os mesmos da composição do serviço 95995 (Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_10/2025) do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Novembro/2025
3. Preço unitário, códigos e descrição dos materiais foram retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI Novembro/2025
________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## COMP.07
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 07
| SERVIÇO: |  | Administração Local
| BASE: DER-ROD-ES; DATA: NOVEMBRO/2025 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - |  |  | UNIDADE: | und
| COMP-07 | [5 empty] | ITEM: | 4.1
| CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA | UNIDADE | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
| 20069 | DER-ES-ROD | Engenheiro pleno | mês | 0.5 |  | 27235.14 | 13617.57
| 20065 | DER-ES-ROD | Encarregado de pavimentação | h | 44 |  | 41.81 | 1839.64
| SUBTOTAL | [6 empty] | 15457.21
| MÃO DE OBRA (A) | [6 empty] | 15457.21
| MATERIAIS ( B ) | [6 empty] | 0
| EQUIPAMENTOS ( C ) | [6 empty] | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) | [6 empty] | 1
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C) |  | 15457.21
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A/D) + (C/D)] = ( E ) | [6 empty] | 15457.21
[6 empty] | CUSTO DIRETO TOTAL (B+E) |  | 15457.21
| ( H ) TOTAL | [6 empty] | 15457.21
Observações:
3. Preço unitário, códigos e descrição da mão de obra foi retirado com Tabela Referencial de Preços Novembro de 2025 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
CURVA ABC | [6 empty] | DATA: abril/2026
OBRA: Passagem subterrânea das redes de média e baixa tensão pela ponte do Centro e concordância dos acessos com pavimento asfáltico
LOCAL: Ponte que liga o Bairro Centro ao Bairro Verde, São Roque do Canaã-ES | [6 empty] | BDI Insumos | 15.57%
Referências: SINAPI e DER-ES-Rodovias – NOVEMBRO/2025, Sem Desoneração - Leis Sociais: de acordo com cada referencial | [6 empty] | BDI Serviços | 24.67%
ITEM | COD. | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | CLASSIFICAÇÃO
[10 empty] | PESO ACUMULADO (%) | CLASSIFICAÇÃO
2.1 | COMP-01 |  | Montagem da linha de condução | und | 1 | 157701.66 | 196606.66 | 196606.66 | 48% | 48% | A
3.3 | COMP-06 |  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 | m3 | 18 | 4745.39 | 5916.08 | 106489.44 | 26% | 73.99% | A
2.2 | COMP-02 |  | Andaime suspenso em madeira | m2 | 450 | 117.0208 | 145.89 | 65650.5 | 16.03% | 90.02% | B
4.1 | COMP-07 |  | Administração Local | und | 1 | 15457.21 | 19270.5037 | 19270.5037 | 4.704% | 94.73% | B
1.2 | 41531 | DER-ROD-ES | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 8 | 743.43 | 926.83 | 7414.64 | 1.81% | 96.54% | C
3.2 | COMP-05 |  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | 5370 | 0.88 | 1.1 | 5907 | 1.442% | 97.98% | C
1.3 | 41528 | DER-ROD-ES | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6mm, incl. ponto e ca | M2 | 8 | 350.08 | 436.44 | 3491.52 | 0.8524% | 98.83% | C
1.1 | 41500 | DER-ROD-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 8 | 298.35 | 371.95 | 2975.6 | 0.7264% | 99.56% | C
2.3 | COMP-03 |  | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos ma ciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. Af_12/202 | und | 2 | 722.73 | 901.03 | 1802.06 | 0.4399% | 100% | C
3.1 | COMP-04 |  | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m³ 07/2020 | m3 | 1 | 11.25 | 14.03 | 14.03 | 0.003425% | 100% | C
TOTAL GERAL | [7 empty] | 409621.9537
_____________________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D