## MEDIÇÃO 2
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 02 | [5 empty] | DATA: 30/03/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE MUNICIPAL |  |  | CONTRATO Nº: |  | 107/2022 |  | Assinatura: 02/12/2022 |  |  | INÍCIO: |  | 2023-01-02
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2023-12-28
LOCAL: RUA ATÍLIO DALLA BERNARDINA |  |  | PERÍODO: |  | 2023-01-25 |  | a | 2023-03-06 |  | PRAZO: |  | 360 DIAS
EMPREITEIRA: DELFIN CONSTRUTORA LTDA EPP |  |  |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | 182228.5182 |  | % MÊS: | 2.726% | % ACUM: | 4.761%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT + BDI | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10908.0493
1.1 | LOCAÇÃO
1.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 985 | 10.3822 | 0 | 0 | 0% | 985 | 10226.4985 | 100% | 985 | 10226.4985 | 100%
1.1.2 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.25 | 22718.36 | 0.13 | 2953.3868 | 52% | 0.03 | 681.5508 | 12% | 0.16 | 3634.9376 | 64%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 7545.4457
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 352.55 | 8 | 2820.4 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 2820.4 | 100%
2.1.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 1151.2 | 26.83 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m² | 1151.2 | 24.4213 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 308.95 | 207.2227 | 140.85 | 29187.3176 | 45.59% | 21.7 | 4496.7326 | 7.024% | 162.55 | 33684.0502 | 52.61%
2.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 14.5 | 623.6819 | 14.5 | 9043.3876 | 100% |  | 0 | 0% | 14.5 | 9043.3876 | 100%
2.2.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 470.7486 | 10.9 | 5131.1592 | 100% |  | 0 | 0% | 10.9 | 5131.1592 | 100%
2.2.3 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 413.7869 | 10.9 | 4510.2775 | 100% |  | 0 | 0% | 10.9 | 4510.2775 | 100%
2.2.4 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 12460.2223 | 1 | 12460.2223 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12460.2223 | 100%
2.2.5 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 12 | 151.8881 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1822.6571 | 100% | 12 | 1822.6571 | 100%
2.2.6 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 6 | 204.3427 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1226.0559 | 100% | 6 | 1226.0559 | 100%
2.2.7 | Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1298.0347 | 1 | 1298.0347 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1298.0347 | 100%
2.2.8 | Rede de água, com padrão de entrada d | m | 25 | 33.4674 | 25 | 836.6839 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 836.6839 | 100%
2.2.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 383.206 | 25 | 9580.1502 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 9580.1502 | 100%
2.2.10 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 479.2353 | 10 | 4792.3526 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 4792.3526 | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
3.1 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m³ | 3237.54 | 14.59 | 1986.23 | 28979.0904 | 61.35% |  | 0 | 0% | 1986.23 | 28979.0904 | 61.35%
3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 16.74 | 70.8996 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 800 | 35.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | TRANSPORTES
3.3.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 209.29 | 81.79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | m³ | 3052.74 | 7.16 | 2582.09 | 18487.7573 | 84.58% |  | 0 | 0% | 2582.09 | 18487.7573 | 84.58%
4 | ESTRUTURAS | [7 empty] | 163775.0232
4.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO ESTAQUEAMENTO)
4.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM | UN | 1 | 12030.98 | 0.5 | 6015.49 | 50% | 0.5 | 6015.49 | 50% | 1 | 12030.98 | 100%
4.1.2 | Fornecimento de estaca pré-moldada 20cmx20cm com capacidade de carga de 40,0tf | M | 334 | 114.9397 | 0 | 0 | 0% | 334 | 38389.8755 | 100% | 334 | 38389.8755 | 100%
4.1.3 | Fornecimento de estaca pré-moldada 23cmx23cm com capacidade de carga de 60,0tf | M | 392 | 148.2633 | 0 | 0 | 0% | 392 | 58119.1977 | 100% | 392 | 58119.1977 | 100%
4.1.4 | Cravação de estacas pré-moldadas 20cmx20cm com equipamento com capacidade mínima de 2,0tf | M | 334 | 62.4 | 0 | 0 | 0% | 334 | 20841.6 | 100% | 334 | 20841.6 | 100%
4.1.5 | Cravação de estacas pré-moldadas 23cmx23cm com equipamento com capacidade mínima de 2,0tf | M | 392 | 70.49 | 0 | 0 | 0% | 392 | 27632.08 | 100% | 392 | 27632.08 | 100%
4.1.6 | Emenda de estacas pré-moldadas 20cmx20cm | UN | 50 | 70.99 | 0 | 0 | 0% | 50 | 3549.5 | 100% | 50 | 3549.5 | 100%
4.1.7 | Emenda de estacas pré-moldadas 23cmx23cm | UN | 56 | 70.99 | 0 | 0 | 0% | 56 | 3975.44 | 100% | 56 | 3975.44 | 100%
4.1.8 | Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro | UN | 106 | 59.68 | 0 | 0 | 0% | 88 | 5251.84 | 83.02% | 88 | 5251.84 | 83.02%
4.2 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.2.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 1218 | 73.6969 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 225.3 | 858.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 50.7 | 762.0799 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3886 | 11.7503 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5586 | 11.3028 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 9427 | 11.6225 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | SUPER-ESTRUTURA
4.3.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 3793 | 119.1382 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3.2 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 481.7 | 623.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 4067 | 11.7338 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 13959 | 11.2869 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 12205 | 11.6061 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 0
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm | m² | 14.08 | 233.2997 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
5.2.1 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 51.31 | 485.8607 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | VERGAS/CONTRAVERGA
5.3.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 114.4 | 11.9399 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.4.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 1978.1 | 60.4309 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0
6.1 | MARCOS E ALIZARES
6.1.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 40 | 368.8931 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.
6.2.1 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 35 | 1010.3701 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m, com puxador horizontal e revestimento resistente a impactos | und | 4 | 1151.048 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | Porta de correr em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, fechadura tipo trinco bico de papagaio, ferragens e puxador duplo vertical, exclusive marco, nas dim.:0,90 x 2.10 m | und | 1 | 885.3459 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 0
7.1 | GRADES E PORTÕES
7.1.1 | Portão basculante em alumínio anodizado branco, em veneziana - fornecimento e instalação | m² | 6.3 | 1273.8357 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
7.2.1 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 10.82 | 376.8044 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 17.88 | 865.5268 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 0
8.1 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
8.1.1 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm - 4mm+4mm | m² | 10.82 | 333.9678 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2 | ESPELHOS
8.2.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 15.07 | 698.8795 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3 | PORTAS DE VIDRO
8.3.1 | PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 80X110 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 1107.6038 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 6 | 1870.3751 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO LAMINADAO 4MM+4MM, 90X210 CM,, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 2 | 1666.5581 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4 | FACHADAS EM PELE DE VIDRO
8.4.1 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 2 LINHAS DE MAXIM AR H=100MM E 1 PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS DE 160x210CM | m² | 41.2 | 1886.1024 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.2 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 1 PORTA DE ABRIR DE 90X210CM | m² | 10.02 | 1886.1024 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.3 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 2 LINHAS DE MAXIM AR H=100CM | m² | 10.02 | 1886.1024 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.4 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 520X100CM COM FIXO SUPERIOR DE 520X494CM E FIXO INFERIOR DE 520X110CM | m² | 73.22 | 1793.7273 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.5 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 635X100CM COM FIXO SUPERIOR DE 635X494CM E FIXO INFERIOR DE 635X110CM | m² | 89.41 | 1813.7209 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.6 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 940X100CM COM FIXO INFERIOR DE 940X110CM, FIXO CENTRAL DE 940CMX260CM E MAXIM AR SUPERIOR DE 940X100CM E FIXO SUPERIOR DE 940CX134CM | m² | 66.18 | 1813.7209 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.7 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 603X100CM COM FIXO ISUPERIOR DE 630X500M, FIXO INFERIOR DE 603X110CM | m² | 42.21 | 1813.7209 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.8 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 883,5X100CM COM FIXO INFERIOR DE 883,5X110CM, FIXO CENTRAL DE 883,5x260CM E MAXIM AR SUPERIOR DE 883,5X100CM E FIXO SUPERIOR DE 883,5CX134CM E 1 PORTA DE ABRIR DE 90X210M | m² | 61.57 | 1862.1679 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.9 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 2380X100CM | m² | 23.8 | 1793.7273 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.10 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 2610X100CM | m² | 26.1 | 1793.7273 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5 | VIDROS FIXOS
8.5.1 | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 5.8 | 718.6293 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5.2 | VIDRO FIXO LAMINADO ESP.LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO | m² | 12.18 | 3052.1995 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5.3 | DIVISÓRIA EM VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR ESP.:8mm, COM BAGUETE DE NEOPREME E ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 57.36 | 418.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | COBERTURA | [7 empty] | 0
9.1 | ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 524.78 | 48.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2 | TELHADO
9.2.1 | Cobertura em chapa de policarbonato alveolar 3mm | m² | 3 | 321.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA, OND17- 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | m² | 524.78 | 146.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | RUFOS E CALHAS
9.3.1 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 31.94 | 351.5498 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 142.28 | 71.83 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4 | PLATIBANDA
9.4.1 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 147.09 | 148.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 0
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1.1 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² | 171.17 | 62.5235 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 509.62 | 260.125 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0
11.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1886.37 | 15.9569 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | REBAIXAMENTOS
11.2.1 | Forro de gesso acartonado, inclusive estrutura de fixação. | m² | 798.69 | 74.7853 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm, E= 15/16mm, borda rebaixada, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24mm de base | m² | 363.33 | 117.4422 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.3.1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 840.16 | 65.4643 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [7 empty] | 0
12.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.1.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 4266.46 | 6.9172 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | ACABAMENTOS
12.2.1 | PORCELANATO CALACATA ALTISSIMO SATIN, 90X90CM, ACETINADO, RETIFICADO, DA BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, COR PLATINA | m² | 43.71 | 156.7819 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2.2 | PORCELANATO PEROBA ACETINADO, RETIFICADO, 26X106CM, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, COR MARROM CAFÉ | m² | 25.14 | 133.716 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2.3 | Porcelanato esmaltado retificado Originale Bianco, branco, 32x60cm, marca de referência Biancogres e Eliane, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento branco | m² | 245.42 | 150.7086 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2.4 | Porcelanato esmaltado retificado Cemento Grigio AD4, 60x60cm, marca de referência Biancogres e Eliane, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento. | m² | 22.68 | 168.9926 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2.5 | PORCELANATO RIG BIANCO 32X60CM BRANCO, RETIFICADO, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, REJUNTE BRANCO | m² | 14.86 | 107.4919 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2.6 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m² | 27.09 | 191.3169 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.3.1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 378.89 | 33.9213 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 4108.51 | 58.0229 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 0
13.1 | LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 1355.47 | 24.3829 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | ACABAMENTOS
13.2.1 | PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO ONIX CLASSIC 90X90, RETIFICADO, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO | m² | 408.15 | 147.2691 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Porcelanato esmaltado retificado Cemento Grigio AD4, 60x60cm, marca de referência Biancogres e Eliane, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento. | m² | 791.66 | 168.9926 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.3 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | m² | 695.43 | 5.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.4 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 183.28 | 151.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.5 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m² | 25.52 | 255.0498 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
- | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS | m² | - |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
13.2.6 | PORCELANATO PEROBA ACETINADO, RETIFICADO, 26X106CM, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, COR MARROM CAFÉ | m² | 8.97 | 178.2497 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 42.29 | 56.0538 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 2.4 | 121.8122 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura 17 cm, acabamento polido, com pingadeira | M | 393.72 | 92.3916 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 786.45 | 49.6225 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.5 | Marco em granito, espessura de 2 cm e largura 15 cm, acabamento polido, | M | 10.2 | 121.8122 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.6 | PISO E ESPELHO DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO, ESP. 2CM | m² | 126.54 | 662.0079 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [7 empty] | 0
14.1 | ENTRADA DE ÁGUA
14.1.1 | Padrão entrada dágua com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 2" - padrão 4 caixa enterrada da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe. | und | 1 | 586.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.2.1 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 6 | 107.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.2 | Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi d=150m | UN | 6 | 89.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.3 | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | m | 4.2 | 257.8286 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.4 | DRENO PARA POÇO DE ELEVADOR COM TUBO DE 75MM, BRITA E MANTA BIDIM | UND | 2 | 96.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.3 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
14.3.1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 14 | 78.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.3.2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 9.1 | 135.3198 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.4.1 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 4 | 961.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4.2 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 2 | 952.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4.3 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 2 | 1010.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
14.5.1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4") | m | 4.4 | 151.4591 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.6.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 50.5 | 25.4699 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 260.2 | 29.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6.3 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 0.4 | 40.775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 136.4 | 61.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
14.7.1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d | und | 1 | 23.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7.2 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d | und | 2 | 53.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7.3 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d | und | 3 | 27.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7.4 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d | und | 2 | 37.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.8 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES METÁLICAS
14.8.1 | FLANGE EM AÇO, DN32MM X 1 1/4", INSTALADA EM RESERVATÓRIO DE EDIFICAÇÃO | UND | 5 | 76.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.9 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.9.1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 24.9 | 43.8398 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.9.2 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 196.3 | 56.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 32.5 | 86.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.9.4 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 246.1 | 95.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.9.5 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 85.1 | 154.03 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.10 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
14.10.1 | Automático de bóia, duas funções 25A | und | 3 | 111.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.10.2 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1 | 99.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.10.3 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 8 | 216.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.10.4 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x185x75mm com grelha em pvc | pt | 2 | 265.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.11 | INSTALAÇÕES APARENTES
14.11.1 | Suporte de fixação de tubulação no teto, através de fita metálica perfurada (Walsywa) ou equiv (1,30m), cursor (1und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha s8 (1 und) | und | 600 | 23.9482 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.12.1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 6 | 80.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12.2 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 5 | 100.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12.3 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 2 | 150.99 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12.4 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 12 | 158.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12.5 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 15mm (1/2") | und | 2 | 110.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12.6 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 132.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.13 | OUTROS APARELHOS
14.13.1 | RESERVATÓRIO TIPO TANQUE, CAP. 5.000L, FORTLEV OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 3279.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.13.2 | Filtro de água da chuva - Modelo ref. Ciclo 500 | un | 1 | 3560.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.13.3 | Reservatório cap. 7500l, Fortlev | und | 2 | 6252.13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.14 | DRENOS AR CONDICIONADO
14.14.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 168.7 | 29.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.14.2 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 104.7 | 40.79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.14.3 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, DN 25MM | M | 168.7 | 122.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.14.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, DN 32MM | M | 104.7 | 155.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.15 | BOMBAS
14.15.1 | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV | und | 2 | 1261.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.15.2 | Pressurizador de água, 1/4CV, modelo de referência TP 820, marca de referência Komeco | un | 1 | 1025.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.15.3 | Bomba Submersivel 1/2CV – Modelo de referência DS 76-50- Marca de referência Dancor | un | 2 | 3466.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16 | ESPELHO DÁGUA
14.16.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 108.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16.2 | Kit Filtro e bomba 1/2CV – Modelo de referência Filtro F450P e Bomba NFC-2 – Marca de referência Nautilus | un | 1 | 2353.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16.3 | Dispositivo de aspiração para piscina 50 mm – Marca de referência Brustec | un | 4 | 93.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16.4 | Dispositivo de retorno 50 mm – Marca de referência Brustec | un | 4 | 101.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16.5 | Dreno de fundo de piscina 50mm – Marca de referência Pooltec | un | 2 | 197.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16.6 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 801.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16.7 | TAMPA 80X80 EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ARTICULADA, REBAIXADA, COM GRELHA | UND | 1 | 2132.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
15.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO
15.1.1 | QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12824.19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.1.2 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA ESPELHO DÁGUA DE POTÊNCIA ATÉ 1CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1648.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.1.3 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO DE POTÊNCIA DE 7,5CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1567.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.1.4 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE DE POTÊNCIA ATÉ 1/2CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2753.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.1.5 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA ELEVATÓRIA DE POTÊNCIA ATÉ 1/2CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5406.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.1.6 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | und | 2 | 1976.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.1.7 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 4 | 798.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.1.8 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1 | 2227.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 283 | 22.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.2 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 11 | 13.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.3 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 240 | 12.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.4 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X2" | UN | 7 | 36.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.5 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X4" | UN | 8 | 461.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.6 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 102.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.7 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 140.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.8 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3 | 191.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.9 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3 | 232.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.10 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 5 | 153.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.11 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 216.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
15.3.1 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 32 | 15.7907 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.2 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 40 | 27.2214 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.3 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | UN | 2 | 31.0188 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.4 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 2 | 29.8937 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.5 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 2 | 39.074 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.6 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 4 | 68.175 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.7 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 4", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 2 | 112.504 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.8 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 708 | 36.6575 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.9 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 45 | 40.7618 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.10 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 2 | 46.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.11 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 34 | 48.7274 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.12 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 5 | 55.9132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.13 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 15 | 81.3445 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 957 | 16.6474 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 37 | 26.0707 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 8 | 30.6736 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.17 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 27 | 36.2739 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.18 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 22 | 46.8223 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.19 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 9 | 81.2934 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.20 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 4 | 131.0565 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.21 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 30 | 20.074 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.22 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 8 | 54.5451 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.23 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 80 | 118.8714 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.24 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 27 | 14.0262 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.25 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 5 | 96.3681 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.26 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 54 | 42.5134 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.27 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100 MM, GALVANIZADA | UN | 1 | 71.1541 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.28 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 105 | 18.284 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.29 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVÉS DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=20CM), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO PARA PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND) | UN | 70 | 28.2059 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.30 | EMENDA INTERNA, TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 6 | 14.9468 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.31 | EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM | UND | 35 | 13.2974 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4 | CABOS E FIOS
15.4.1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 6230 | 6.8149 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.2 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 3000 | 8.9246 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.3 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 333 | 16.788 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.4 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 179 | 24.3318 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.5 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 658 | 11.533 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.6 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 97 | 75.5525 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.7 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2 | m | 135 | 25.1884 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.8 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 | m | 426 | 36.4657 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.9 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 | m | 157 | 49.0087 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.10 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2 | m | 163 | 92.9798 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.11 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2 | m | 388 | 157.1783 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.12 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 41 | 38.9206 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | DISJUNTORES, DRS E DPS
15.5.1 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 26.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 44 | 26.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 26.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.4 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 33.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.5 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 15 | 70.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.6 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18 | 70.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.7 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 70.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.8 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 104.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.9 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 119.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.10 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 119.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.11 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 151.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.12 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 276.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.13 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 537.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.14 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 1137.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.15 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 5 | 167.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.16 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR | UN | 32 | 282.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.17 | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 104.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.8 | ENTRADA DE ENERGIA
15.8.1 | SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 150KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, DISJ. GERAL TRIP. 400A, POSTE E ACESSÓRIOS, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5 | UN | 1 | 73306.4469 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.9 | OUTROS
15.9.1 | CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS | UN | 226 | 30.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.9.2 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 115.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | [7 empty] | 0
16.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.1.1 | CAIXAS DE PASSAGEM
16.1.1.1 | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 22.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.2 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 91 | 12.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.3 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X2" | UN | 7 | 36.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.4 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X4" | UN | 8 | 32.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.5 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 140.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.6 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 232.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.7 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm | und | 1 | 566.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.8 | CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | UN | 2 | 591.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.9 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 89.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.10 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 101.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.1.11 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO L, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 99.19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
16.1.2.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 272 | 26.0707 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 3 | 46.8223 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 230 | 40.7618 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.4 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 116 | 55.9132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.5 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | UN | 9 | 46.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.6 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 7 | 33.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.7 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 141 | 112.6702 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.8 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 48 | 118.8714 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.9 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 16 | 14.0262 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2.10 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=75CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND) | UN | 32 | 43.4852 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.3 | CABOS E FIOS
16.1.3.1 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 4314 | 4.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.3.2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 60 | 6.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.3.3 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 11.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.3.4 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 10.06 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.3.5 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 60 | 63.29 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.4 | TOMADAS E PLACAS
16.1.4.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7 | 23.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.4.2 | ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA | UN | 79 | 46.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.4.3 | ESPELHO 4X2", CROMADO, TIPO UNHA, PARA 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA | UN | 7 | 64.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.4.4 | ESPELHO 4X4", CROMADO, TIPO UNHA, PARA 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA | UN | 8 | 71.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.4.5 | PLACA CEGA OU COM FURO 4x2" EM PVC | UN | 5 | 7.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.4.6 | TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE | UN | 15 | 13.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16.1.5.1 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 2 | 2675.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5.2 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 142.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5.3 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 13 | 477.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5.4 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 16 | 40.54 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5.5 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 2 | 143.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5.6 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 188 | 21.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5.7 | SWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK | UN | 5 | 1942.95 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.6 | OUTROS
16.1.6.1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 188 | 32.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.6.2 | BLOCOS DE ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E M10B, REF.: BARGOA, INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, MÓDULOS PROTETORES MINIPEI-R, BASTIDORES AÇO INOX E ANÉIS GUIA | UN | 1 | 445.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.6.3 | CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 16.0 MM2 | M | 15 | 25.8789 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
16.2.1 | CAIXAS DE PASSAGEM
16.2.1.1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 6 | 39.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.1.2 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 66 | 37.19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.1.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO "E", INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4" | UN | 4 | 22.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.1.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO "C", INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4" | UN | 127 | 26.13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.1.5 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3 | 102.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.1.6 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 140.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.2 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
16.2.2.1 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 205 | 64.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.2.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 380 | 75.3863 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.3 | CABOS E FIOS
16.2.3.1 | CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2 | M | 745 | 29.6379 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.3.2 | CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 145 | 8.5538 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.4 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16.2.4.1 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1 | 2249.4538 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.4.2 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 4 | 140.7611 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.4.3 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 45 | 179.6177 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.4.4 | SIRENE ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 84.6945 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.4.5 | MÓDULO ISOLADOR DE LAÇO(CURTO CIRCUITO), REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 178.5053 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.4.6 | SENSOR DE TEMPERATURA, ENDEREÇÁVEL, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 25 | 204.9724 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
16.3.1 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 24 | 232.8331 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 5 | 324.4447 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.3 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 7 | 243.4966 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.4 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 | 642.2664 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.5 | HIDRANTE DE COLUNA, DN = 100 MM C/ REGISTRO, CUNHA BORRACHA | UN | 1 | 7467.1646 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.6 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1 | 787.9372 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.7 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 4 | 2340.9376 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.8 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 2 | 312.6816 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.9 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 81.38 | 157.7665 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.10 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | UN | 20 | 7.0323 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.11 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 15 | 91.3048 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.12 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 8 | 117.2476 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.13 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 548.2509 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.14 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 360.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.15 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 6 | 426.3364 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.16 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | UN | 2 | 64.288 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.17 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V | UN | 1 | 5880.7794 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.18 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 134.3553 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.19 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 109.934 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.20 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 1 | 729.339 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.21 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | UN | 1 | 104.6151 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.22 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | UN | 1 | 104.6151 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.23 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | m³ | 9 | 23.6925 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.24 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E2, DIM. 200X200MM | UN | 4 | 17.4401 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.25 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E3, DIM. 200X200MM | UN | 2 | 17.4401 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.26 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E5, DIM. 200X200MM | UN | 8 | 17.4401 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.27 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E8, DIM. 200X200MM | UN | 4 | 17.4401 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.28 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S1, DIM. 400X200MM | UN | 6 | 17.862 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.29 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S2, DIM. 400X200MM | UN | 3 | 17.862 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.30 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 3 | 21.2631 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.31 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S8, DIM. 400X200MM | UN | 1 | 17.862 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.32 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S9, DIM. 400X200MM | UN | 1 | 17.862 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.33 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S10, DIM. 400X200MM | UN | 1 | 17.862 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.34 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S12, DIM. 400X200MM | UN | 3 | 17.862 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.35 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO P4, DIM. 200X200MM | UN | 6 | 17.4145 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.36 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | UN | 5 | 76.4475 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.37 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | UN | 3 | 5.677 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.38 | FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM | UN | 2 | 6.4825 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
16.4.1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 285 | 25.8661 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4.2 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 270 | 37.1817 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4.3 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 125 | 43.8176 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4.4 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 104 | 72.1514 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4.5 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 754 | 87.9038 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4.6 | Suporte tipo mão francesa para condensador, par | UNID | 10 | 67.2671 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4.7 | Gás refrigerante R410A | kg | 41 | 101.8021 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA RENOVAÇÃO DE AR
16.5.1 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, VAZÃO DE AR DE 905 M3/H (PE DE 10mmCA) | UNID | 2 | 2371.9471 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.2 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, VAZÃO DE AR DE 1664M3/H (PE DE 10mmCA) | UNID | 1 | 3324.3595 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 100X100mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 116.2247 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 150X150mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 135.2759 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 600X200mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 217.1702 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 600X300mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 411.1594 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.7 | Difusor circular com registro diam ∅100 | UNID | 39 | 78.2375 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.8 | Duto em chapa de aço galvanizada #24,inclusive acessórios de fixação | KG | 860 | 94.463 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.9 | TUBO FLEXIVEL DIAM 100mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 64 | 32.7833 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [7 empty] | 0
17.1 | LOUÇAS
17.1.1 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 4 | 2512.8198 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | und | 4 | 1088.7151 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 14 | 348.1628 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 14 | 981.6068 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | BANCADAS
17.2.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 14.56 | 406.0834 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.3.1 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 18 | 518.8687 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.2 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 210.4703 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.3 | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 514.3041 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.4 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol | und | 2 | 308.7691 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4 | OUTROS APARELHOS
17.4.1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 18 | 324.4447 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 463.8889 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 581.6863 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 2 | 2055.2472 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 10 | 83.0195 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.6 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, REF. 99.1020, LINHA WHITE, REF. COLUMBUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UNID | 18 | 66.5383 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.7 | Saboneteira reservatório, Ref. 99.1001, linha White - Columbus ou equivalente técnico | UN | 10 | 74.6063 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.5 | ACESSIBILIDADE
17.5.1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 8 | 192.97 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.5.2 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 12 | 254.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 0
18.1 | LUMINÁRIAS
18.1.1 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 20 | 247.7415 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.2 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 6 | 138.1527 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.3 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 92 | 180.1036 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.4 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE | UN | 11 | 216.7483 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.5 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE | UN | 24 | 230.9407 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.6 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232 OU EQUIVALENTE | UN | 20 | 387.8633 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.7 | REFLETOR DE LED 30W, RGB, IP65, SLIM, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. REF: AVANT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 233.3189 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.8 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE | UN | 56 | 153.2402 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.9 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 196.6487 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.10 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA/INTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27 | UNID | 3 | 164.6453 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2 | INTERRUPTORES E TOMADAS
18.2.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 77 | 56.39 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 4 | 63.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" | UN | 86 | 92.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.4 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC | UN | 27 | 53.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.5 | TOMADA REDONDA PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" EM LATÃO | UN | 7 | 112.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.6 | PLACA CEGA OU COM FURO 4x2" EM PVC | UN | 5 | 7.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.7 | Tampa cega ou com furo 4x2" em pvc p/ condulete | UNID | 67 | 13.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.8 | TOMADA REDONDA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X4" EM LATÃO | UN | 8 | 165.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.9 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 41 | 47.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.10 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 80.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.11 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 2 | 113.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.12 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 56.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.13 | INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4x2" | UN | 2 | 89.54 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.14 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 1 | 89.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3 | AR REFRIGERADO
18.3.1 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6 | 1868.686 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3.2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6 | 2034.6214 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3.3 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 10 | 3029.4595 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3.4 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 8727.3032 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3.5 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 9303.7086 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3.6 | CORTINA DE AR INOX VEC AIR - VEC1000C 1,00M CONTROLE REMOTO- fornecimento e instalação | UN | 6 | 834.3576 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.4 | OUTROS APARELHOS
18.4.1 | Elevador de tração elétrica, sem Casa de Máquinas, 8 pessoas, capacidade 600kg - Cabina interna 1100x1400x2200mm (Frente x Prof. x altura), porta 80cm, 2 paradas, acabamento em aço inox - atende a Norma de Acessibilidade NM 313:2007 - Otis, Atlas Schindler, TKS elevadores - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 174221.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.4.2 | Elevador de tração elétrica, sem Casa de Máquinas, frente panorâmico, 8 pessoas, capacidade 600kg - Cabina interna 1100x1400x2200mm (Frente x Prof. x altura), porta 80cm, 3 paradas, acabamento em aço inox - atende a Norma de Acessibilidade NM 313:2007 - Otis, Atlas Schindler ou TK elevadores - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 196730.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19 | PINTURA | [7 empty] | 0
19.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
19.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 4188.88 | 13.5787 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.1.2 | Pintura com tinta acrílica, cor Asteróide, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 138.5 | 28.3466 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.1.3 | Pintura com tinta acrílica, cor Papel Picado, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 2074.93 | 27.5283 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.1.4 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 340.55 | 26.1602 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.1.5 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 1634.9 | 20.0357 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
19.2.1 | Pintura com tinta acrílica textura cor Branco Refrescante, Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 42.24 | 23.8587 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3 | SOBRE MADEIRA
19.3.1 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 151.2 | 20.6366 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 151.2 | 26.1346 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.4 | SOBRE PISOS
19.4.1 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m² | 184 | 36.9132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.5 | SOBRE FACAHDAS E MUROS
19.5.1 | Pintura com tinta acrílica textura cor Branco Refrescante, Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 1042 | 23.8587 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.5.2 | Pintura com tinta acrílica textura cor Broto de Bambu, Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 148.5 | 23.8587 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [7 empty] | 0
20.1 | PAVIMENTAÇÃO
20.1.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 104 | 56.0155 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.1.2 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 189.16 | 150.2483 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.1.3 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 77.39 | 87.0215 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.1.4 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 51.5 | 87.0215 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2.5 | Bloco de concreto para piso permeável drenante | m² | 38.56 | 85.1931 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.3 | PAISAGISMO
20.3.1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 69.31 | 37.4999 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.4 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.4.1 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos | m² | 2217 | 27.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.5 | DIVERSOS EXTERNOS
20.5.1 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | m | 5 | 316.1466 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.5.2 | Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,05 m - com corrimão duplo de tubo de aço inox D = 1 1/2" | M | 18.35 | 696.8524 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.5.3 | Corrimão duplo em tubo de aço inox D = 1 1/2" - fixado em alvenaria | M | 10.51 | 310.2014 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.5.4 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Fixado no piso | M | 28.84 | 282.1526 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.5.5 | Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2" | m | 62.94 | 161.2201 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.5.6 | Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em tubo de ferro galvanizado, 2 com 5,00m de altura e 1 com 5,50m de altura, nos diâmetros de 4", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto | und | 1 | 5208.4394 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | [7 empty] | 0
21.1 | DIVERSOS INTERNOS
21.1.1 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 1 | 625.8491 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.1.2 | Corrimão duplo em tubo de aço inox D = 1 1/2" - fixado em alvenaria | M | 56.81 | 310.2014 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.1.3 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Fixado no piso | M | 18.33 | 282.1526 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.1.4 | Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,05 m | M | 19.97 | 411.3599 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.1.5 | Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,05 m e fechamento em vidro temperado 10mm | M | 19.47 | 637.149 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 182228.5182 |  |  | 318324.2284
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 6685612.44 |  | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
|  |  |  | % | MEDIÇÃO 02 |  | 2.726% |  | MEDIÇÃO 02 |  | 182228.5182
|  |  |  | % ACUMULADO |  |  | 4.761% |  | ACUMULADO |  | 318324.2284
|  |  |  | % SALDO |  |  | 95.24% |  | SALDO |  | 6367288.2116
RAYAN SANTIAGO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 46103/D

## Memória da 2ª medição
CONSTRUÇÃO DA SEDE MUNICIPAL
MEMORIA DE CÁLCULO DA SEGUNDA MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | LOCAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 985
Área do gabarito: 985m²
1.1.2 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.03
Dias trabalhados: 06/02 (conforme diário de obras): 1/30= 0,03mês
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.4 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reap 2x) | m | 21.7
Comprimento executado na frente da obra (divisa com a Rua Atílio Dalla Bernardina): 12,7 + 6,8 + 2,2= 21,7m
2.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
2.2.5 | Galpão para serraria e carpintaria área de 12,00m2, de chapa de compensado 12mm | m² | 12
Área do galpão de serraria 3,0x4,00= 12,00m²
2.2.6 | Galpão para corte e armação com área de 6,00m2 | m2 | 6
Área do galpão para corte e armação: 3x2= 6,00m²
4 | ESTRUTURAS
4.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO ESTAQUEAMENTO)
4.1.1 | Mobilização e desmobilização de equipamento de cravação | un | 0.5
Desmobilização: 0,5und
4.1.2 | Fornecimento de estacas pré-moldadas 20cmx20cm | m | 334
Conforme desenho da “Locação dos pilares e cargas na fundação” da prancha 1/29 do projeto estrutural e prancha 1/1 do projeto de fundações, verifica-se que as estacas dos pilares 40, 41, 42, 43, 44 e 45 não estão previstos no projeto de fundação e consequentemente na planilha de custos. Além disso, as estacas dos pilares 1, 7, 11, 26 e 27 possuem arrasamento no nível do pavimento, nível diferente do previsto em projeto. Sendo assim, verificado que todo o serviço de estaca previstos em projetos foram executados, haverá um quantitativo de estaca a ser aditivado (Processo 55/2023 já protocolado).
Do exposto, conforme boletim de sondagens, em que o quantitativo de estaca cravada é superior ao previsto, será medido o quantitativo planilhado: 334,0m
4.1.3 | Fornecimento de estacas pre-moldadas 23cmx23cm | m | 392
Conforme desenho da “Locação dos pilares e cargas na fundação” da prancha 1/29 do projeto estrutural e prancha 1/1 do projeto de fundações, verifica-se que as estacas dos pilares 40, 41, 42, 43, 44 e 45 não estão previstos no projeto de fundação e consequentemente na planilha de custos. Além disso, as estacas dos pilares 1, 7, 11, 26 e 27 possuem arrasamento no nível do pavimento, nível diferente do previsto em projeto. Sendo assim, verificado que todo o serviço de estaca previstos em projetos foram executados, haverá um quantitativo de estaca a ser aditivado (Processo 55/2023 já protocolado).
Do exposto, conforme boletim de sondagens, em que o quantitativo de estaca cravada é superior ao previsto, será medido o quantitativo planilhado: 392,0m
4.1.4 | Cravação de estacas premoldadas 20cmx20cm | m | 334
Idem item 4.1.2: 334,0m
4.1.5 | Cravação de estacas premoldadas 23cmx23cm | m | 392
Idem item 4.1.3: 392,0m
4.1.6 | Emenda de estacas premoldadas 20cmx20cm | un | 50
Idem item 4.1.2: 50,0und
4.1.7 | Emenda de estacas premoldadas 23cmx23cm | un | 56
Idem item 4.1.2: 56,0und
4.1.8 | Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro | un | 88
As estacas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 105, 106 ainda não foram arrasadas, logo: 106 – 18= 88,0 und

## Memória da 1ª medição
CONSTRUÇÃO DA SEDE MUNICIPAL
MEMORIA DE CÁLCULO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | LOCAÇÃO DA OBRA
1.1.2 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.13
Dias trabalhados: 10/01, 11/01, 12/01 e 13/01 (conforme diário de obras), totalizando 4 dias: 4/30= 0,13mês
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8
Área da placa: 2,0 x 4,0= 8,0m²
2.1.4 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reap 2x) | m | 140.85
Comprimento executado: 30,0+30,0+30,0+30,0+20,85= 140,85m
2.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
2.2.1 | Barração para escritório com sanitário área de 14,50m², de chapa de compensado 12mm | m² | 14.5
Área do escritório: 3,0x4,85= 14,50m²
2.2.2 | Barração para almoxarifado área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm | m² | 10.9
Área do almoxarifado: 3,0x4,0= 12,0m²
Área planilhada: 10,9m²
2.2.3 | Barração para deposito área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm | m² | 10.9
Área do depósito de cimento: 3,0x5,0= 15,0m²
Área planilhada: 10,9m²
2.2.4 | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func, área de 18,15m2 | un | 1
Área do sanitário: 3,0x6,05= 18,15m²
Total: 1,0und
2.2.5 | Galpão para serraria e carpintaria área de 12,00m2, de chapa de compensado 12mm | m² | 0
Galpão ainda não executado
2.2.6 | Galpão para corte e armação com área de 6,00m2 | m2 | 0
Galpão ainda não executado
2.2.7 | Reservatório de polietileno de 1000 L | un | 1
Total: 1,0und
2.2.8 | Rede de água, com padrão | m | 25
Total: 25,0m
2.2.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro | m | 25
Total: 25,0m
2.2.10 | Rede de luz energia elétrica para a obra | m | 10
Total: 10,0m
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ | 1986.23
Escavação do subsolo:
Volume: [(51,49+47,71)m²/2 x 10,05m] + [(47,71+45,7)m²/2 x 10,05m] + [(45,7+48,30)m²/2 x 10,05m] + [(48,30+60,36)m²/2 x 10,05m]
Volume: 498,48 + 469,38 + 472,35 + 546,02
Volume: 1986,23m³
3.3 | TRANSPORTES
3.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | m³ | 2582.09
Volume escavado: 1986,23m²x1,3(empolamento)= 2582,09m³
4 | ESTRUTURAS
4.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO ESTAQUEAMENTO)
4.1.1 | Mobilização e desmobilização de equipamento de cravação | un | 0.5
Mobilização: 0,5und

## Memória de cálculo Geral
353. SEDE PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMORIAL DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 985
Nota: Utiliza-se a área do polígono obtido a partir da face externa das planta de locação (segundo projeto arquitetonico),
acrescida de uma faixa de 1m em todo o perímetro desta projeção. |  |  |  |  | A (m) | B (m) | Area (m²)
Elemento
| Projeção da edificação e áreas descobertas | [5 empty] | 985
| TOTAL = | [5 empty] | 985
1.1.2 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.25
Elemento | [6 empty] | Meses
0.25
| TOTAL = | [5 empty] | 0.25
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8
|  |  |  | Q | C (m) | L (m) | Áreaa (m²)
|  |  |  | 1 | 2 | 4 | 8
| TOTAL = | [5 empty] | 8
2.1.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem [m2] | m² | 1151.2
Elemento | [6 empty] | Quant
Andaime torre | [6 empty] | (m²)
área fachada frontal | [6 empty] | 211.7
área fachada lateral 01 | [6 empty] | 360.13
área fachada fundos | [6 empty] | 208.36
área fachada lateral 02 | [6 empty] | 371.01
| TOTAL = | [5 empty] | 1151.2
2.1.3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m² | 1151.2
Elemento | [6 empty] | Quant
Andaime torre | [6 empty] | (m²)
1151.2
| TOTAL = | [5 empty] | 1151.2
2.1.4 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reap 2x) | m | 308.95 |  |  |  | Per ext(m)
308.95
| TOTAL = | [5 empty] | 308.95
2.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
2.2.1 | Barração para escritório com sanitário área de 14,50m², de chapa de compensado 12mm | m² | 14.5
Elemento | [6 empty] | Total (m²)
Andaime torre | [6 empty] | 14.5
| TOTAL = | [5 empty] | 14.5
2.2.2 | Barração para almoxarifado área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm | m² | 10.9
Elemento | [6 empty] | Total (m²)
Andaime torre | [6 empty] | 10.9
| TOTAL = | [5 empty] | 10.9
2.2.3 | Barração para deposito área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm | m² | 10.9
Elemento | [6 empty] | Total (m²)
Andaime torre | [6 empty] | 10.9
| TOTAL = | [5 empty] | 10.9
2.2.4 | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func, área de 25,40m2 | un | 1
Elemento | [6 empty] | Q
Andaime torre | [6 empty] | 1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
2.2.5 | Galpão para serraria e carpintaria área de 12,00m2, de chapa de compensado 12mm | m² | 12
Elemento | [6 empty] | Total (m²)
Canteiro | [6 empty] | 12
| TOTAL = | [5 empty] | 12
2.2.6 | Galpão para corte e armação com área de 6,00m2 | m2 | 6
Elemento | [6 empty] | Total (m²)
Canteiro | [6 empty] | 6
| TOTAL = | [5 empty] | 6
2.2.7 | Reservatório de poliestileno de 1000 L | un | 1
Elemento | [6 empty] | Quant.
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
2.2.8 | Rede de água, com padrão | m | 25
Elemento | [6 empty] | Quant. [m]
25
| TOTAL = | [5 empty] | 25
2.2.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro | m | 25
Elemento | [6 empty] | Quant. [m]
25
| TOTAL = | [5 empty] | 25
2.2.10 | Rede de luz energia elétrica para a obra | m | 10
Elemento | [6 empty] | Quant. [m]
10
| TOTAL = | [5 empty] | 10
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ | 3237.54
Elemento |  |  | Q |  | área(m2) | H(m) | Vol(m3)
Subsolo |  |  |  |  | 1055 | 3 | 3165
[5 empty] | SUB TOTAL 01 |  | 3165
Fundação - blocos | [6 empty] | 53.17
Fundação - cintas e sapatas | [6 empty] | 19.37
[5 empty] | SUB TOTAL 02 |  | 72.54
| TOTAL = | [5 empty] | 3237.54
3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 16.74
Elemento |  |  |  |  | Escav | Conc fundação | Vol. (m³)
Fundação estimativa - subtraindo o vol de concreto |  |  |  |  | 72.54 | 55.8 | 16.74
| TOTAL = | [5 empty] | 16.74
3.2.2 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 800
Elemento |  |  |  |  | Escav | Reaterro | Vol. (m³)
Area frontal |  |  |  |  | 300 | 200 | 100
nivelamento do terreno |  |  |  |  | 800 | 100 | 700
| TOTAL = | [5 empty] | 800
3.3 | TRANSPORTES
3.3.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 209.2857
MEMÓRIA
Estimativa de entulho gerado na execução da obra
| Índice de entulho gerado pela construção nova = |  | 0,075 m³/m²
| Área construída = |  | 2146.52 | m²
| Volume de entulho gerado = |  | 160.989 | m³
| Vol com empolamento (30%)= |  | 209.2857 | m³
3.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | m³ | 3052.738
Transporte de escavação do subsolo
| Volume escavação= |  | 3165 | m³
| Volume reaterro= |  | 816.74 | m³
| Volume escavação-reaterro = |  | 2348.26 | m³
| Vol com empolamento (30%)= |  | 3052.738 | m³
| TOTAL = |  | 3052.738 | m³
4 | ESTRUTURAS
4.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO ESTAQUEAMENTO)
4.1.1 | Mobilização e desmobilização de equipamento de cravação | un | 1
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
4.1.2 | Fornecimento de estacas pre-moldadas 20cmx20cm | m | 334
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 334
| TOTAL = | [5 empty] | 334
4.1.3 | Fornecimento de estacas pre-moldadas 23cmx23cm | m | 392
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 392
| TOTAL = | [5 empty] | 392
4.1.4 | Cravação de estacas premoldadas 20cmx20cm | m | 334
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 334
| TOTAL = | [5 empty] | 334
4.1.5 | Cravação de estacas premoldadas 23cmx23cm | m | 392
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 392
| TOTAL = | [5 empty] | 392
4.1.6 | Emenda de estacas premoldadas 20cmx20cm | un | 50
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 50
| TOTAL = | [5 empty] | 50
4.1.7 | Emenda de estacas premoldadas 23cmx23cm | un | 56
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 56
| TOTAL = | [5 empty] | 56
4.1.8 | Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro | un | 106
Elemento | [6 empty] | Quant.
Fundação | [6 empty] | 106
| TOTAL = | [5 empty] | 106
4.2 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.2.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 1218
Elemento | [6 empty] | Área (m²)
Vigas - subsolo | [6 empty] | 165
Lajes - subsolo | [6 empty] | 0
Vigas - 1o pavto | [6 empty] | 10
Blocos | [6 empty] | 176
Cortinas | [6 empty] | 812
Spatas corridas | [6 empty] | 27
Pilaretes | [6 empty] | 28
| TOTAL = | [5 empty] | 1218
4.2.2 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 225.3
Elemento | [6 empty] | Vol. (m³)
Vigas - subsolo | [6 empty] | 12.3
Lajes - subsolo | [6 empty] | 86.6
Vigas - 1o pavto | [6 empty] | 0.6
Blocos | [6 empty] | 40.9
Cortinas | [6 empty] | 79.9
Spatas corridas | [6 empty] | 2.6
Pilaretes | [6 empty] | 2.4
| TOTAL = | [5 empty] | 225.3
4.2.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 51.1
Elemento | [6 empty] | Vol. (m³)
Vigas - subsolo | [6 empty] | 7.6
Lajes - subsolo | [6 empty] | 36
Vigas - 1o pavto | [6 empty] | 0.4
Blocos | [6 empty] | 2.2
Cortinas | [6 empty] | 4.3
Spatas corridas | [6 empty] | 0.6
Pilaretes | [6 empty] | 0
| TOTAL = | [5 empty] | 51.1
4.2.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3886
Elemento | [6 empty] | PESO (kg)
Vigas - subsolo | [6 empty] | 22
Lajes - subsolo | [6 empty] | 3747
Vigas - 1o pavto | [6 empty] | 0
Blocos | [6 empty] | 0
Cortinas | [6 empty] | 0
Spatas corridas | [6 empty] | 7
Pilaretes | [6 empty] | 110
| TOTAL = | [5 empty] | 3886
4.2.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5586
Elemento | [6 empty] | PESO (kg)
Vigas - subsolo | [6 empty] | 400
Lajes - subsolo | [6 empty] | 120
Vigas - 1o pavto | [6 empty] | 14
Blocos | [6 empty] | 850
Cortinas | [6 empty] | 3913
Spatas corridas | [6 empty] | 289
Pilaretes | [6 empty] | 0
| TOTAL = | [5 empty] | 5586
4.2.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 9427
Elemento | [6 empty] | PESO (kg)
Vigas - subsolo | [6 empty] | 998
Lajes - subsolo | [6 empty] | 0
Vigas - 1o pavto | [6 empty] | 48
Blocos | [6 empty] | 2008
Cortinas | [6 empty] | 5737
Spatas corridas | [6 empty] | 123
Pilaretes | [6 empty] | 513
| TOTAL = | [5 empty] | 9427
4.3 | SUPER-ESTRUTURA
4.3.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 3793
Elemento | [6 empty] | Área (m²)
Vigas - topo | [6 empty] | 60
Vigas - cobertura | [6 empty] | 456
Lajes - cobertura | [6 empty] | 704
Vigas - 2º pavto | [6 empty] | 330
Lajes - 2º pavto | [6 empty] | 533
Vigas - 1º pavto | [6 empty] | 423
Lajes - 1º pavto | [6 empty] | 739
Pilares | [6 empty] | 548
| TOTAL = | [5 empty] | 3793
4.3.2 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 481.7
Elemento | [6 empty] | Vol. (m³)
Vigas - topo | [6 empty] | 3.6
Vigas - cobertura | [6 empty] | 39
Lajes - cobertura | [6 empty] | 113.9
Vigas - 2º pavto | [6 empty] | 29.7
Lajes - 2º pavto | [6 empty] | 85.2
Vigas - 1º pavto | [6 empty] | 37.3
Lajes - 1º pavto | [6 empty] | 117.6
Pilares | [6 empty] | 55.4
| TOTAL = | [5 empty] | 481.7
4.3.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 4067
Elemento | [6 empty] | PESO (kg)
Vigas - topo | [6 empty] | 77
Vigas - cobertura | [6 empty] | 458
Lajes - cobertura | [6 empty] | 529
Vigas - 2º pavto | [6 empty] | 224
Lajes - 2º pavto | [6 empty] | 462
Vigas - 1º pavto | [6 empty] | 341
Lajes - 1º pavto | [6 empty] | 1117
Pilares | [6 empty] | 859
| TOTAL = | [5 empty] | 4067
4.3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 13959
Elemento | [6 empty] | PESO (kg)
Vigas - topo | [6 empty] | 94
Vigas - cobertura | [6 empty] | 1074
Lajes - cobertura | [6 empty] | 4242
Vigas - 2º pavto | [6 empty] | 1148
Lajes - 2º pavto | [6 empty] | 3657
Vigas - 1º pavto | [6 empty] | 1279
Lajes - 1º pavto | [6 empty] | 2465
Pilares | [6 empty] | 0
| TOTAL = | [5 empty] | 13959
4.3.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 12205
Elemento | [6 empty] | PESO (kg)
Vigas - topo | [6 empty] | 0
Vigas - cobertura | [6 empty] | 2466
Lajes - cobertura | [6 empty] | 714
Vigas - 2º pavto | [6 empty] | 2083
Lajes - 2º pavto | [6 empty] | 1050
Vigas - 1º pavto | [6 empty] | 2523
Lajes - 1º pavto | [6 empty] | 380
Pilares | [6 empty] | 2989
| TOTAL = | [5 empty] | 12205
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm | m² | 14.08
Elemento |  |  | Q | L(m) | H(m) |  | Área (m²)
C1 |  |  | 1 | 0.8 | 0.4 |  | 0.32
C2 |  |  | 1 | 3.6 | 0.4 |  | 1.44
C3 |  |  | 1 | 3.2 | 0.4 |  | 1.28
C4 |  |  | 2 | 5 | 0.4 |  | 4
C5 |  |  | 1 | 3.6 | 0.4 |  | 1.44
C6 |  |  | 1 | 6 | 0.4 |  | 2.4
C7 |  |  | 1 | 8 | 0.4 |  | 3.2
| TOTAL = | [5 empty] | 14.08
5.2 | DIVISÓRIAS DE GRANITO
5.2.1 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 51.312
Elemento |  | Repet | Q | Ext (m) | H (m) | desc. (m²) | Area (m²)
1° Pav
San. Masculino |  | 1 | 1 | 3.54 | 1.8 | 4.32 | 2.052
San. Masculino |  | 1 | 3 | 1.94 | 1.8 |  | 10.476
San. Feminino |  | 1 | 1 | 3.54 | 1.8 | 4.32 | 2.052
San. Feminino |  | 1 | 3 | 1.94 | 1.8 |  | 10.476
Copa |  | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6
[6 empty] | SubTotal | 25.656
2° Pav
San. Masculino |  | 1 | 1 | 3.54 | 1.8 | 4.32 | 2.052
San. Masculino |  | 1 | 3 | 1.94 | 1.8 |  | 10.476
San. Feminino |  | 1 | 1 | 3.54 | 1.8 | 4.32 | 2.052
San. Feminino |  | 1 | 3 | 1.94 | 1.8 |  | 10.476
Copa |  | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6
[6 empty] | SubTotal | 25.656
| TOTAL = | [5 empty] | 51.312
5.3 | VERGAS/ CONTRAVERGAS
5.3.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 114.4
Para porta: (largura da porta + 40cm) x quantidade de portas
Para janela: (largura da janela + 40cm) x 2 x quantidade de janelas (verga em cima e em baixo)
Elemento
Portas Subsolo ao 2º pavimento, Cobertura |  |  | Q | Larg (m) | A (l+40cm) |  | comp (m)
Porta P1 |  |  | 35 | 0.9 | 1.3 |  | 45.5
Porta P3 |  |  | 4 | 0.9 | 1.3 |  | 5.2
Porta P4 |  |  | 2 | 0.9 | 1.3 |  | 2.6
Porta P5 |  |  | 2 | 0.6 | 1 |  | 2
Porta P8 |  |  | 1 | 0.9 | 1.3 |  | 1.3
[6 empty] | SUBTOTAL 1 | 56.6
Portão Subsolo
Portão PT1 |  |  | 1 | 3 | 3.4 |  | 3.4
[6 empty] | SUBTOTAL 2 | 3.4
Janelas 1º ao 2º pavimento
J1 |  |  | 1 | 1.5 | 3.8 |  | 3.8
J2 |  |  | 2 | 2.8 | 6.4 |  | 12.8
J3 |  |  | 1 | 2 | 4.8 |  | 4.8
J4 |  |  | 2 | 0.6 | 2 |  | 4
J5 |  |  | 1 | 1.5 | 3.8 |  | 3.8
[6 empty] | SUBTOTAL 3= | 29.2
Vidro fixo
VF1 |  |  | 1 | 2 | 4.8 |  | 4.8
VF2 |  |  | 1 | 1.4 | 3.6 |  | 3.6
VF3 |  |  | 1 | 1.4 | 3.6 |  | 3.6
VF4 |  |  | 1 | 1.4 | 3.6 |  | 3.6
VF5 |  |  | 2 | 2 | 4.8 |  | 9.6
[6 empty] | SUBTOTAL 4= | 25.2
| TOTAL = | [5 empty] | 114.4
Obs.: Para m3 usei seção: 10x10cm = 161,00 x 0,10 x 0,10 =m3 | Obs.: Para m3 usei seção: 10x10cm = 104,80 x 0,10 x 0,10 =m3 | [5 empty] | Vol (m3)
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 1.144
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.4.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos, dimen.10x20x20cm, espessura das paredes sem revestimento 10 cm [m²] | m² | 1978.099
Obs.: Esquema com numeração das paredes abaixo - 1° Pavimento
Subsolo |  |  |  | Ext (m) | H (m) | Vão desc (m²) | Area (m²)
Paredes c/ espessura = 15cm
Parede PAR 4 |  |  |  | 1.6 | 2.85 |  | 4.56
Parede PAR 5 |  |  |  | 3,70 | 2.85 |  | 10.545
Parede PAR 7 |  |  |  | 1.29 | 2.85 |  | 3.6765
Parede PAR 9 |  |  |  | 1.3 | 2.85 |  | 3.705
Parede PAR 10 |  |  |  | 3.31 | 2.85 |  | 9.4335
Parede PAR 11 |  |  |  | 3.3 | 1.8 |  | 5.94
Parede PAR 12 |  |  |  | 2.94 | 2.85 |  | 8.379
Parede PAR 13 |  |  |  | 1.71 | 2.85 |  | 4.8735
Parede PAR 17 |  |  |  | 8.03 | 2.85 | 4.3 | 18.5855
Parede PAR 19 |  |  |  | 2.02 | 2.85 |  | 5.757
Parede PAR 20 |  |  |  | 6.55 | 2.85 |  | 18.6675
Parede PAR 21 |  |  |  | 2.7 | 2.85 |  | 7.695
Parede PAR 23 |  |  |  | 6.48 | 1.8 |  | 11.664
Parede PAR 24 |  |  |  | 3.58 | 2.85 |  | 10.203
|  | (somatório per. (m)) |  | 44.81 |  | Subtotal | 123.6845
Obs.: Esquema com numeração das paredes abaixo - 1° Pavimento
1° Pavimento |  |  |  | Ext (m) | H (m) | Vão desc (m²) | Area (m²)
Paredes c/ espessura = 20cm
Parede PAR 1 |  |  |  | 43.93 | 2 |  | 87.86
Parede PAR 4 |  |  |  | 4.69 | 1.8 |  | 8.442
[6 empty] | Subtotal | 96.302
E=20cm
Paredes c/ espessura = 15cm
Parede PAR 2 |  |  |  | 23.8 | 3.44 | 21.8 | 60.072
Parede PAR 3 |  |  |  | 5,26 | 3.44 |  | 18.0944
Parede PAR 5 |  |  |  | 1,92 | 3.44 |  | 6.6048
Parede PAR 6 |  |  |  | 1,92 | 3.44 |  | 6.6048
Parede PAR 7 |  |  |  | 1.72 | 3.44 |  | 5.9168
Parede PAR 8 |  |  |  | 1.72 | 3.44 |  | 5.9168
Parede PAR 9 |  |  |  | 16.35 | 3.44 |  | 56.244
Parede PAR 10 |  |  |  | 4.45 | 3.44 |  | 15.308
Parede PAR 11 |  |  |  | 3.34 | 3.44 |  | 11.4896
Parede PAR 12 |  |  |  | 2 | 3.44 |  | 6.88
Parede PAR 13 |  |  |  | 13.51 | 3.44 |  | 46.4744
Parede PAR 14 |  |  |  | 1.8 | 3.44 |  | 6.192
Parede PAR 15 |  |  |  | 1.7 | 3.44 |  | 5.848
Parede PAR 16 |  |  |  | 35.76 | 0.8 |  | 28.608
Parede PAR 17 |  |  |  | 5.21 | 3.44 |  | 17.9224
Parede PAR 18 |  |  |  | 1.8 | 3.44 |  | 6.192
Parede PAR 19 |  |  |  | 2.35 | 3.44 |  | 8.084
Parede PAR 20 |  |  |  | 0.67 | 3.44 |  | 2.3048
Parede PAR 21 |  |  |  | 5.95 | 3.44 |  | 20.468
Parede PAR 22 |  |  |  | 10.11 | 3.44 |  | 34.7784
Parede PAR 23 |  |  |  | 4.5 | 3.44 |  | 15.48
Parede PAR 24 |  |  |  | 1.85 | 3.44 |  | 6.364
Parede PAR 25 |  |  |  | 1.65 | 3.44 |  | 5.676
Parede PAR 26 |  |  |  | 5.53 | 1.8 |  | 9.954
Parede PAR 27 |  |  |  | 6.64 | 3.44 | 0.8 | 22.0416
Parede PAR 28 |  |  |  | 5.89 | 3.44 |  | 20.2616
Parede PAR 29 |  |  |  | 6.1 | 3.44 |  | 20.984
Parede PAR 30 |  |  |  | 6.5 | 3.44 |  | 22.36
Parede PAR 31 |  |  |  | 5.69 | 3.44 |  | 19.5736
Parede PAR 32 |  |  |  | 6.47 | 3.44 |  | 22.2568
Parede PAR 33 |  |  |  | 5.97 | 3.44 |  | 20.5368
Parede PAR 34 |  |  |  | 2.79 | 3.44 |  | 9.5976
Parede PAR 35 |  |  |  | 2.79 | 3.44 |  | 9.5976
Parede PAR 36 |  |  |  | 4.51 | 3.44 |  | 15.5144
Parede PAR 37 |  |  |  | 7.79 | 3.44 |  | 26.7976
Parede PAR 38 |  |  |  | 1.89 | 3.44 |  | 6.5016
Parede PAR 39 |  |  |  | 2.31 | 3.44 |  | 7.9464
Parede PAR 40 |  |  |  | 6.26 | 3.44 |  | 21.5344
Parede PAR 41 |  |  |  | 2.1 | 3.44 |  | 7.224
Parede PAR 42 |  |  |  | 13.31 | 3.44 |  | 45.7864
Parede PAR 43 |  |  |  | 6.28 | 3.44 |  | 21.6032
Parede PAR 44 |  |  |  | 10.36 | 3.44 |  | 35.6384
Parede PAR 45 |  |  |  | 14.1 | 0.8 |  | 11.28
Parede PAR 46 |  |  |  | 10.36 | 3.44 |  | 35.6384
Parede PAR 47 |  |  |  | 5.33 | 3.44 |  | 18.3352
Parede PAR 48 |  |  |  | 1.97 | 3.44 |  | 6.7768
Parede PAR 49 |  |  |  | 8.01 | 3.44 |  | 27.5544
Parede PAR 50 |  |  |  | 1.4 | 3.44 |  | 4.816
Parede PAR 51 |  |  |  | 2.4 | 3.44 |  | 8.256
Parede PAR 52 |  |  |  | 1.49 | 0.8 |  | 1.192
Parede PAR 53 |  |  |  | 1.48 | 1.5 |  | 2.22
|  | (somatório per. (m)) |  | 344.58 |  | Subtotal | 879.302
E=15cm
2º pavimento
Obs.: Esquema com numeração das paredes abaixo - 2º pavimento
2º Pavimento
Parede PAR 1 |  |  |  | 26.25 | 3.45 | 24.1 | 66.4625
Parede PAR 2 |  |  |  | 2.8 | 3.45 |  | 9.66
Parede PAR 3 |  |  |  | 1,92 | 3.45 |  | 6.624
Parede PAR 4 |  |  |  | 1,92 | 3.45 |  | 6.624
Parede PAR 5 |  |  |  | 2 | 3.45 |  | 6.9
Parede PAR 6 |  |  |  | 2 | 3.45 |  | 6.9
Parede PAR 7 |  |  |  | 14,05 | 3.45 |  | 48.4725
Parede PAR 8 |  |  |  | 6.1 | 3.45 |  | 21.045
Parede PAR 9 |  |  |  | 4.89 | 3.45 |  | 16.8705
Parede PAR 10 |  |  |  | 13.67 | 3.45 |  | 47.1615
Parede PAR 11 |  |  |  | 3 | 3.45 |  | 10.35
Parede PAR 12 |  |  |  | 1 | 3.45 |  | 3.45
Parede PAR 13 |  |  |  | 11.1 | 3.45 |  | 38.295
Parede PAR 14 |  |  |  | 1 | 3.45 |  | 3.45
Parede PAR 15 |  |  |  | 10.26 | 3.45 |  | 35.397
Parede PAR 16 |  |  |  | 3 | 3.45 |  | 10.35
Parede PAR 17 |  |  |  | 2.8 | 3.45 |  | 9.66
Parede PAR 18 |  |  |  | 1.34 | 3.45 |  | 4.623
Parede PAR 19 |  |  |  | 5.65 | 0.4 |  | 2.26
Parede PAR 20 |  |  |  | 2.6 | 3.45 |  | 8.97
Parede PAR 21 |  |  |  | 1.85 | 0.4 |  | 0.74
Parede PAR 22 |  |  |  | 1.65 | 3.45 |  | 5.6925
Parede PAR 23 |  |  |  | 1.91 | 3.45 |  | 6.5895
Parede PAR 24 |  |  |  | 1.54 | 3.45 |  | 5.313
Parede PAR 25 |  |  |  | 6.81 | 3.45 | 0.8 | 22.6945
Parede PAR 26 |  |  |  | 7.06 | 0.4 |  | 2.824
Parede PAR 27 |  |  |  | 2.52 | 1.5 |  | 3.78
Parede PAR 28 |  |  |  | 1.87 | 1.5 |  | 2.805
Parede PAR 29 |  |  |  | 6.49 | 3.45 |  | 22.3905
Parede PAR 30 |  |  |  | 6.49 | 3.45 |  | 22.3905
Parede PAR 31 |  |  |  | 6.49 | 3.45 |  | 22.3905
Parede PAR 32 |  |  |  | 6.49 | 3.45 |  | 22.3905
Parede PAR 33 |  |  |  | 2.79 | 3.45 |  | 9.6255
Parede PAR 34 |  |  |  | 6.49 | 3.45 |  | 22.3905
Parede PAR 35 |  |  |  | 2.79 | 3.45 |  | 9.6255
Parede PAR 36 |  |  |  | 3.18 | 3.45 |  | 10.971
Parede PAR 37 |  |  |  | 13.3 | 3.45 | 0 | 45.885
Parede PAR 38 |  |  |  | 4.1 | 3.45 |  | 14.145
Parede PAR 39 |  |  |  | 2.02 | 3.45 |  | 6.969
Parede PAR 40 |  |  |  | 8.57 | 3.45 |  | 29.5665
Parede PAR 41 |  |  |  | 4.63 | 3.45 |  | 15.9735
Parede PAR 42 |  |  |  | 8.52 | 3.45 |  | 29.394
Parede PAR 43 |  |  |  | 11.16 | 3.45 |  | 38.502
Parede PAR 44 |  |  |  | 3.14 | 3.45 |  | 10.833
Parede PAR 45 |  |  |  | 4.28 | 3.45 |  | 14.766
Parede PAR 46 |  |  |  | 10.75 | 3.45 |  | 37.0875
Parede PAR 47 |  |  |  | 3.73 | 3.45 |  | 12.8685
Parede PAR 48 |  |  |  | 3 | 3.45 |  | 10.35
Parede PAR 49 |  |  |  | 2.6 | 0.4 |  | 1.04
Parede PAR 50 |  |  |  | 1.47 | 3.45 |  | 5.0715
Parede PAR 51 |  |  |  | 6.88 | 3.45 |  | 23.736
Parede PAR 52 |  |  |  | 1.3 | 3.45 |  | 4.485
|  | (somatório per. (m)) |  | 255.33 |  | Total | 856.8105
Cobertura
Obs.: Esquema com numeração das paredes abaixo - Cobertura
As alvenarias das platibandas estão computadas no item COBERTURA
Cobertura
Parede PAR 3 |  |  |  | 4.09 | 2.5 |  | 10.225
Parede PAR 6 |  |  |  | 2,04 | 2.5 |  | 5.1
Parede PAR 15 |  |  |  | 2.67 | 2.5 |  | 6.675
|  | (somatório per. (m)) |  | 6.76 |  | Total | 22
| TOTAL = | [5 empty] | 1978.099
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | MARCOS E ALIZARES
6.1.1 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equiv com 15x3 cm de batente, nas dim 0.90 x 2.10 m [und] | und | 40 |  | Repetiçoes | Q unit | Q Parc
Elemento
Subsolo
P1 - Hall escada |  | UN |  |  | 1 | 1 | 1
1° Pavimento
P1 - sanit. Feminino e masculino; junta militar;NAC; subsecretário;identidade;TER; auditores;recursos humanos; arquivo; empreendedor; multiuso; TI; frotas; copa+DML; engenharia;(2) |  | UN |  |  | 16 | 1 | 16
P3 - PCD masc. feminino; |  | UN |  |  | 2 | 1 | 2
2° Pavimento | [6 empty] | 0
P1 - Contabilidade; arquivo; Sanit. Feminino e masculino; planejamento;comunicação; licitação; copa; procuradoria; sala extra; administração; sala reunião prefeito; prefeito; WC prefeito e WC chefe; chefe de gabinete; Hall privativo |  | UN |  |  | 18 | 1 | 18
P3 - PCD masc. feminino; |  | UN |  |  | 2 | 1 | 2
P8 - Sala de reunião prefeito |  | UN |  |  | 1 | 1 | 1
| TOTAL = | [5 empty] | 40
6.2 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
6.2.1 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | Und | 35
Elemento |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q total
Subsolo
P1 - Hall escada |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
1° Pavimento
P1 - sanit. Feminino e masculino; junta militar;NAC; subsecretário;identidade;TRE; auditores;recursos humanos; arquivo; multiuso; TI; frotas; copa+DML; engenharia;(2) |  |  |  |  | 16 | 1 | 16
2° Pavimento | [6 empty] | 0
P1 - Contabilidade; arquivo; Sanit. Feminino e masculino; planejamento;comunicação; licitação; copa; procuradoria; sala extra; administração; sala reunião prefeito; prefeito; WC prefeito e WC chefe; chefe de gabinete; Hall privativo |  |  |  |  | 18 | 1 | 18
| TOTAL = | [5 empty] | 35
6.2.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m, com puxador horizontal e revestimento resistente a impactos | Und | 4
Elemento |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q total
1° Pavimento
P3- PCD Feminino e masculino |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
2° Pavimento | [6 empty] | 0
P3- PCD Feminino e masculino |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
| TOTAL = | [5 empty] | 4
6.2.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, trilho e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | Und | 1
Elemento |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q total
2° Pavimento | [6 empty] | 0
P8- Reunião/prefeito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | GRADES E PORTÕES
7.1.1 | Portão basculante em alumínio anodizado branco, em veneziana - fornecimento e instalação | m2 | 6.3
Elemento |  |  | Repet | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Subsolo
PT1 - ACESSI DE VEÍCULOS |  |  | 1 | 1 | 3 | 2.1 | 6.3
| TOTAL = | [5 empty] | 6.3
7.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
7.2.1 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 10.82
Elemento |  |  | Repet | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
1° Pavimento | [6 empty] | 0
J1 - escada |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
J2 - TI |  |  | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8
J5- DML |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
2° Pavimento
J2 -Secretaria |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
J3 - Chefe de gabinete |  |  | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8
J4- Wc chefe e Wc prefeito |  |  | 2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.72
| TOTAL = | [5 empty] | 10.82
7.2.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 17.88
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Subsolo | [6 empty] | 0
P5 - Casa de Bombas |  |  |  | 1 | 0.6 | 2.1 | 1.26
1° Pavimento | [6 empty] | 0
P2 - Sanitário Feminino e Sanitário Masculino |  |  |  | 6 | 0.8 | 1.6 | 7.68
2° Pavimento | [6 empty] | 0
P2 - Sanitário Feminino e Sanitário Masculino |  |  |  | 6 | 0.8 | 1.6 | 7.68
Cobertura | [6 empty] | 0
P5 - Casa de Bombas |  |  |  | 1 | 0.6 | 2.1 | 1.26
| TOTAL = | [5 empty] | 17.88
8 | VIDROS E ESPELHOS
8.1 | VIDRO PARA ESQUADRIAS
8.1.1 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm - 4mm+4mm | m2 | 10.82
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
1° Pavimento | [6 empty] | 0
J1 - escada |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
J2 - TI |  |  | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8
J5- DML |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
2° Pavimento
J2 -Secretaria |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
J3 - Chefe de gabinete |  |  | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8
J4- Wc chefe e Wc prefeito |  |  | 2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.72
| TOTAL = | [5 empty] | 10.82
8.2 | ESPELHOS
8.2.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 15.07
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
1° Pavimento
Sanitário feminino, sanitário masculimo |  |  |  | 2 | 2 | 1.1 | 4.4
PCD feminino, PCD masculino |  |  |  | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.32
2° Pavimento
Sanitário feminino, sanitário masculimo |  |  |  | 2 | 2 | 1.1 | 4.4
PCD feminino, PCD masculino |  |  |  | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.32
WC chefe de gabinete, WC prefeito |  |  |  | 2 | 1.65 | 1.1 | 3.63
| TOTAL = | [5 empty] | 15.07
8.3 | PORTAS DE VIDRO
8.3.1 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X110 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UND | 1
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
1° Pavimento | [6 empty] | 0
P6 - Hall recepção |  |  |  | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.88
| TOTAL = |  |  | 1 |  |  | 0.88
8.3.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM, DIM.: 90X210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 6
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
1° Pavimento
P7 - Controlador |  |  |  | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.89
2° Pavimento | [6 empty] | 0
P7 - Sub secret. e secretario admin; Procuradoria 1 e 2; Secr. Finanças |  |  |  | 5 | 0.9 | 2.1 | 9.45
| TOTAL = |  |  | 6 |  |  | 11.34
8.3.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO LAMINADAO 4MM+4MM, 90X210 CM,, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 2
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
1° Pavimento
P4- Hall fundos, arquivo |  |  |  | 2 | 0.9 | 2.1 | 3.78
| TOTAL = |  |  | 2 |  |  | 3.78
8.4 | FACHADAS EM PELE DE VIDRO
8.4.1 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 2 LINHAS DE MAXIM AR H=100MM E 1 PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS DE 160x210CM | m2 | 41.1995
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada frontal
PV1 |  |  |  | 1 | 6.29 | 6.55 | 41.1995
| TOTAL = | [5 empty] | 41.1995
8.4.2 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 1 PORTA DE ABRIR DE 90X210CM | m2 | 10.0215
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 2
PV2 |  |  |  | 1 | 1.53 | 6.55 | 10.0215
| TOTAL = | [5 empty] | 10.0215
8.4.3 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 2 LINHAS DE MAXIM AR H=100CM | m2 | 10.0215
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 1
PV3 |  |  |  | 1 | 1.53 | 6.55 | 10.0215
| TOTAL = | [5 empty] | 10.0215
8.4.4 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 520X100CM COM FIXO SUPERIOR DE 520X494CM E FIXO INFERIOR DE 520X110CM | m2 | 73.216
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 1
PV4 |  |  |  | 1 | 5.2 | 7.04 | 36.608
Fachada lateral 2
PV4 |  |  |  | 1 | 5.2 | 7.04 | 36.608
| TOTAL = | [5 empty] | 73.216
8.4.5 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 635X100CM COM FIXO SUPERIOR DE 635X494CM E FIXO INFERIOR DE 635X110CM | m2 | 89.408
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 1
PV5 |  |  |  | 1 | 6.35 | 7.04 | 44.704
Fachada lateral 2
PV5 |  |  |  | 1 | 6.35 | 7.04 | 44.704
| TOTAL = | [5 empty] | 89.408
8.4.6 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 940X100CM COM FIXO INFERIOR DE 940X110CM, FIXO CENTRAL DE 940CMX260CM E MAXIM AR SUPERIOR DE 940X100CM E FIXO SUPERIOR DE 940CX134CM | m2 | 66.176
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 1
PV6 |  |  |  | 1 | 9.4 | 7.04 | 66.176
| TOTAL = | [5 empty] | 66.176
8.4.7 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 603X100CM COM FIXO ISUPERIOR DE 630X500M, FIXO INFERIOR DE 603X110CM | m2 | 42.21
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 1
PV7 |  |  |  | 1 | 6.03 | 7 | 42.21
| TOTAL = | [5 empty] | 42.21
8.4.8 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 883,5X100CM COM FIXO INFERIOR DE 883,5X110CM, FIXO CENTRAL DE 883,5x260CM E MAXIM AR SUPERIOR DE 883,5X100CM E FIXO SUPERIOR DE 883,5CX134CM | m2 | 61.5648
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 1
PV8 |  |  |  | 1 | 8.745 | 7.04 | 61.5648
| TOTAL = | [5 empty] | 61.5648
8.4.9 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 2380X100CM | m2 | 23.8
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 2
PV9 |  |  |  | 1 | 23.8 | 1 | 23.8
| TOTAL = | [5 empty] | 23.8
8.4.10 | FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 2610X100CM | m2 | 26.1
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
Fachada lateral 2
PV10 |  |  |  | 1 | 26.1 | 1 | 26.1
| TOTAL = | [5 empty] | 26.1
8.5 | VIDROS FIXOS
8.5.1 | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m2 | 5.8
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
1° Pavimento
VF1 - Sala multi uso |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2
VF5 -NAC e Recursos humanos |  |  |  | 2 | 2 | 0.6 | 2.4
2° Pavimento | [6 empty] | 0
VF4- Sala extra |  |  |  | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
| TOTAL = | [5 empty] | 5.8
8.5.3 | VIDRO FIXO LAMINADO ESP.LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO | m2 | 12.18
Elemento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
VF2- Elevador panorâmico |  |  |  | 1 | 1.4 | 2.5 | 3.5
VF3- Elevador panorâmico |  |  |  | 1 | 1.4 | 6.2 | 8.68
| TOTAL = | [5 empty] | 12.18
8.5.4 | DIVISÓRIA EM VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR ESP.:8mm, COM BAGUETE DE NEOPREME E ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 57.355
1° Pavimento |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m²)
DV5 -Recepção |  |  |  | 1 | 2.4 | 1.1 | 2.64
DV6-Recepção |  |  |  | 1 | 3.78 | 1.1 | 4.158
DV7-Controlador |  |  |  | 1 | 2.7 | 2.6 | 7.02
2° Pavimento | [6 empty] | 0
DV1- Secretário e subsecr. Administrativo |  |  |  | 1 | 7.06 | 2.6 | 18.356
DV2 - Finanças |  |  |  | 1 | 2.185 | 2.6 | 5.681
DV3 - Finanças |  |  |  | 1 | 1.85 | 2.6 | 4.81
DV4 - Procuradoria 1 e 2 |  |  |  | 1 | 5.65 | 2.6 | 14.69
| TOTAL = | [5 empty] | 57.355
9 | COBERTURA
9.1 | ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m2 | 524.78
Elemento | [6 empty] | Total (M2)
Telhado com cobertura de telha | [6 empty] | 524.78
| TOTAL = | [5 empty] | 524.78
9.2 | TELHADO
9.2.1 | Cobertura em chapa de policarbonato alveolar 3mm | m² | 3
Elemento |  |  |  |  | Larg (m) | Ext (m) | Area (m²)
Marquise fachada fundos |  |  |  |  | 3 | 1 | 3
| TOTAL = | [5 empty] | 3
9.2.2 | TTELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA, OND17- 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | m² | 524.78
Elemento |  |  |  |  | Area (m²) | Ext (m) | Area (m²)
Cobertura |  |  |  |  | 215.36 |  | 215.36
Cobertura |  |  |  |  | 72.72 |  | 72.72
Cobertura |  |  |  |  | 64.89 |  | 64.89
Cobertura |  |  |  |  | 110.54 |  | 110.54
Cobertura |  |  |  |  | 55.41 |  | 55.41
Cobertura |  |  |  |  | 5.86 |  | 5.86
| TOTAL = | [5 empty] | 524.78
9.3 | RUFOS E CALHAS
9.3.1 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 60 x 60 cm conforme detalhes em projeto. | m | 31.94
Elemento | [6 empty] | Ext (m)
Cobertura | [6 empty] | 31.94
| TOTAL = | [5 empty] | 31.94
9.3.2 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm [m] | m | 142.28
Elemento | [5 empty] | C (m) | Total (m)
Cobertura | [5 empty] | 18.56 | 18.56
Cobertura | [5 empty] | 7.21 | 7.21
Cobertura | [5 empty] | 1.25 | 1.25
Cobertura | [5 empty] | 11.93 | 11.93
Cobertura | [5 empty] | 13.5 | 13.5
Cobertura | [5 empty] | 11.09 | 11.09
Cobertura | [5 empty] | 2.26 | 2.26
Cobertura | [5 empty] | 15.34 | 15.34
Cobertura | [5 empty] | 16.95 | 16.95
Cobertura | [5 empty] | 5.58 | 5.58
Cobertura | [5 empty] | 2.65 | 2.65
Cobertura | [5 empty] | 9.25 | 9.25
Cobertura | [5 empty] | 2.65 | 2.65
Cobertura | [5 empty] | 5.58 | 5.58
Cobertura | [5 empty] | 6.7 | 6.7
Cobertura | [5 empty] | 11.78 | 11.78
| TOTAL = | [5 empty] | 142.28
9.4.1 | Platibanda em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 2m | m | 147.09
Elemento |  |  |  | Ext (m) | H (m) | Vão desc (m²) | Area (m²)
Parede PAR 1 |  |  |  | 18.71 | 2 |  | 37.42
Parede PAR 1 |  |  |  | 7.74 | 2.9 |  | 22.45
Parede PAR 2 |  |  |  | 6,85 | 2 |  | 13,70
Parede PAR 4 |  |  |  | 5,15 | 0.45 |  | 2,32
Parede PAR 5 |  |  |  | 1,14 | 2 |  | 2,28
Parede PAR 7 |  |  |  | 7,44 | 2.9 |  | 21,58
Parede PAR 8 |  |  |  | 2,05 | 2 |  | 4,10
Parede PAR 9 |  |  |  | 5,15 | 0.45 |  | 2,32
Parede PAR 10 |  |  |  | 21.54 | 2.9 |  | 62,47
Parede PAR 11 |  |  |  | 6,85 | 2 |  | 13,70
Parede PAR 12 |  |  |  | 21.79 | 2 |  | 43,58
Parede PAR 13 |  |  |  | 7,21 | 2 |  | 14,42
Parede PAR 14 |  |  |  | 23.84 | 2.9 |  | 69.14
Parede PAR 16 |  |  |  | 9.25 | 2 |  | 18.5
Parede PAR 17 |  |  |  | 13.8 | 2 |  | 27.6
Parede PAR 18 |  |  |  | 1.32 | 2 |  | 2.64
Parede PAR 19 |  |  |  | 1.32 | 2 |  | 2.64
Parede PAR 20 |  |  |  | 11.76 | 2 |  | 23.52
Parede PAR 21 |  |  |  | 9.26 | 0.45 |  | 4.17
|  | (somatório per. (m)) |  | 147.09 |  |  | 208.08
| TOTAL = | [5 empty] | 208.08
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, PAREDES E JARDINEIRAS
10.1.1 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² | 171.17
Nota: Considerado nas lajes descobertas e paredes que a circundam, numa altura de aproximadamente 40 cm.
Elemento
Subsolo |  |  | Q | Área piso | P. Larg. (m) | P. Alt (m) | Area (m²)
Vigas baldrames sob paredes |  |  |  |  | 1.28 | 26.55 | 33.984
1° Pav |  |  | Q | Área piso | P. Larg. (m) | P. Alt (m) | Area (m²)
San. Masculino |  |  | 1 | 15.19 | 16.92 | 0.4 | 21.958
San. Feminino |  |  | 1 | 15.99 | 16.92 | 0.4 | 22.758
PCD Masculino |  |  | 1 | 3 | 7 | 0.4 | 5.8
PCD Feminino |  |  | 1 | 3 | 7 | 0.4 | 5.8
2° Pav |  |  | Q | Área piso | P. Larg. (m) | P. Alt (m) | Area (m²)
San. Masculino |  |  | 1 | 15.19 | 16.92 | 0.4 | 21.958
San. Feminino |  |  | 1 | 15.99 | 16.92 | 0.4 | 22.758
PCD Masculino |  |  | 1 | 3 | 7 | 0.4 | 5.8
PCD Feminino |  |  | 1 | 3 | 7 | 0.4 | 5.8
Wc chefe |  |  | 1 | 4.49 | 9 | 0.4 | 8.09
Wc prefeito |  |  | 1 | 4.49 | 9 | 0.4 | 8.09
Cobertura
Casa de bombas |  |  | 1 | 4.84 | 8.83 | 0.4 | 8.372
| TOTAL = | [5 empty] | 171.17
10.1.2 | Índice de impermeabilização c/manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado e=3mm, reforço com filme polietileno, regularização base c/ argamassa traço 1:4, espessura minima 15mm, proteção mecânica com argamassa traço 1:4 espessura 20mm e juntas dilatação [m²] | m² | 509.62
Nota: Considerado nas lajes descobertas e paredes que a circundam, numa altura de aproximadamente 40 cm.
Elemento |  |  | Q | Área piso | P. Larg. (m) | P. Alt (m) | Area (m²)
Subsolo
Poço do elevador - piso |  |  | 2 | 3.24 |  |  | 6.48
Poço do elevador - paredes H =1,20m+0,40m |  |  | 2 |  | 6.46 | 1.6 | 20.672
1° Pav
Espelho D'ägua - piso |  |  | 1 | 30.48 |  |  | 30.48
Espelho D'ägua - paredes H variável |  |  | 1 |  |  |  | 27.09
Lajes expostas fachada lateral rua |  |  | 1 | 90.35 | 34 | 0.4 | 103.95
Lajes expostas fachada lateral rua |  |  | 1 |  | 34 | 0.2 | 6.8
Lajes expostas fachada lateral rua |  |  | 1 |  | 2.17 | 0.4 | 0.868
Lajes expostas fachada lateral vizinho |  |  | 1 | 40.47 | 54.59 | 0.4 | 62.306
Lajes expostas fachada lateral vizinho |  |  | 1 |  | 6.5 | 0.2 | 1.3
Cobertura
Laje imp. - sob escada |  |  | 1 | 33.12 | 4.6 | 0.4 | 34.96
Laje imp. - área téc condensadoras 4 |  |  | 1 | 38.13 | 20.55 | 0.4 | 46.35
Laje imp. - reservatório superior |  |  | 1 | 102.22 | 34.45 | 0.4 | 116
Calhas (fundo e laterais)
Cobertura: calha de concreto (60x45cm) |  |  | 1 | 33.76 | 93.04 | 0.2 | 52.368
[5 empty] | TOTAL = |  | 509.62
11 | TETOS E FORRO
11.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm [m²] | m² | 1886.37
Elemento |  |  |  |  | Q | parcial | total
Subsolo
Garagem |  |  |  |  | 1 | 692.6 | 692.6
Hall |  |  |  |  | 1 | 31.83 | 31.83
Casa de bombas |  |  |  |  | 1 | 2.98 | 2.98
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 727.41
Area (m²)
1º Pavimento |  |  |  |  | Q | parcial | total
Arquivo |  |  |  |  | 1 | 14.85 | 14.85
TI |  |  |  |  | 1 | 18.14 | 18.14
Recursos humanos |  |  |  |  | 1 | 34.34 | 34.34
Controlador |  |  |  |  | 1 | 6.34 | 6.34
Auditores |  |  |  |  | 1 | 10.81 | 10.81
TRE |  |  |  |  | 1 | 16.13 | 16.13
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 15.18 | 15.18
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 15.19 | 15.19
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
Exposição |  |  |  |  | 1 | 53.58 | 53.58
Engenharia |  |  |  |  | 1 | 53.32 | 53.32
Hall |  |  |  |  | 1 | 3.71 | 3.71
Copa |  |  |  |  | 1 | 15.42 | 15.42
DML |  |  |  |  | 1 | 4.02 | 4.02
Circ |  |  |  |  | 1 | 9.74 | 9.74
Frotas |  |  |  |  | 1 | 16.11 | 16.11
Recepção interna |  |  |  |  | 1 | 23 | 23
Sala multiuso |  |  |  |  | 1 | 58.44 | 58.44
Identidade |  |  |  |  | 1 | 21 | 21
Sala subsecretário |  |  |  |  | 1 | 10.31 | 10.31
NAC |  |  |  |  | 1 | 49 | 49
Junta militar |  |  |  |  | 1 | 13.54 | 13.54
Atendimento |  |  |  |  | 1 | 46.16 | 46.16
Hall escada |  |  |  |  | 1 | 25.2 | 25.2
Hall |  |  |  |  | 1 | 41.91 | 41.91
Circulação |  |  |  |  | 1 | 32.35 | 32.35
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 613.79
2º Pavimento |  |  |  |  | Q | parcial | total
Sub. Sec. |  |  |  |  | 1 | 9.4 | 9.4
Secret. |  |  |  |  | 1 | 10.11 | 10.11
Administração |  |  |  |  | 1 | 46.51 | 46.51
Licitação |  |  |  |  | 1 | 18.2 | 18.2
Comunic. |  |  |  |  | 1 | 17.43 | 17.43
Planej. |  |  |  |  | 1 | 16.13 | 16.13
Sanit. Masc. |  |  |  |  | 1 | 15.18 | 15.18
Sanit. Fem. |  |  |  |  | 1 | 15.19 | 15.19
WC PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
WC PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
Chefe gabin |  |  |  |  | 1 | 17.16 | 17.16
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 4.49 | 4.49
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 4.49 | 4.49
Hall |  |  |  |  | 1 | 2.34 | 2.34
Copa |  |  |  |  | 1 | 4.19 | 4.19
Hall privativo |  |  |  |  | 1 | 6 | 6
Prefeito |  |  |  |  | 1 | 39.72 | 39.72
Recepção interna |  |  |  |  | 1 | 25.34 | 25.34
Sala reunião pref. |  |  |  |  | 1 | 32.8 | 32.8
Sala extra |  |  |  |  | 1 | 11.49 | 11.49
Procuradoria |  |  |  |  | 1 | 32.03 | 32.03
Proc 1 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 7.85
Proc 2 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 7.85
Copa |  |  |  |  | 1 | 11.7 | 11.7
Arquivo |  |  |  |  | 1 | 11.83 | 11.83
Sala sec finanças |  |  |  |  | 1 | 15.91 | 15.91
Contabilidade/ Tesouraria |  |  |  |  | 1 | 56.55 | 56.55
Circulação |  |  |  |  | 1 | 99.28 | 99.28
|  | SUBTOTAL 3= |  |  |  |  | 545.17
| TOTAL = | [5 empty] | 1886.37
11.2 | REBAIXAMENTOS
11.2.1 | Forro de gesso acartonado inclusive estrutura de fixação | m² | 798.69
Elemento | [5 empty] | Area (m²)
1º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Copa |  |  |  | 1 | 1 | 15.42 | 15.42
DML |  |  |  | 1 | 1 | 4.02 | 4.02
Engenharia |  |  |  | 1 | 1 | 53.32 | 53.32
TI |  |  |  | 1 | 1 | 18.14 | 18.14
Arquivo |  |  |  | 1 | 1 | 14.85 | 14.85
Recursos humanos |  |  |  | 1 | 1 | 34.34 | 34.34
Controlador |  |  |  | 1 | 1 | 6.34 | 6.34
Auditores |  |  |  | 1 | 1 | 10.81 | 10.81
TRE |  |  |  | 1 | 1 | 16.13 | 16.13
San. Masc |  |  |  | 1 | 1 | 15.18 | 15.18
PCD Masc |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
San. Fem |  |  |  | 1 | 1 | 15.19 | 15.19
PCD Fem |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
Frotas |  |  |  | 1 | 1 | 16.11 | 16.11
Sala multiuso |  |  |  | 1 | 1 | 58.44 | 58.44
Identidade |  |  |  | 1 | 1 | 21 | 21
Sala subsecretário |  |  |  | 1 | 1 | 10.31 | 10.31
Junta militar |  |  |  | 1 | 1 | 13.54 | 13.54
NAC |  |  |  | 1 | 1 | 49 | 49
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 378.14
Area (m²)
2º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Sub. sec |  |  |  | 1 | 1 | 9.4 | 9.4
Secret. |  |  |  | 1 | 1 | 10.11 | 10.11
Administração |  |  |  | 1 | 1 | 46.51 | 46.51
Licitação |  |  |  | 1 | 1 | 18.2 | 18.2
Chefe Gabin |  |  |  | 1 | 1 | 17.16 | 17.16
Wc chefe |  |  |  | 1 | 1 | 4.49 | 4.49
Wc Pref. |  |  |  | 1 | 1 | 4.49 | 4.49
Comunic. |  |  |  | 1 | 1 | 17.43 | 17.43
Planej. |  |  |  | 1 | 1 | 16.13 | 16.13
Sanit. masc |  |  |  | 1 | 1 | 15.18 | 15.18
PCD masc |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
Sanit. fem |  |  |  | 1 | 1 | 15.19 | 15.19
PCD fem |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
Prefeito |  |  |  | 1 | 1 | 39.72 | 39.72
Sala reunião pref. |  |  |  | 1 | 1 | 32.8 | 32.8
Proc.1 |  |  |  | 1 | 1 | 7.85 | 7.85
Proc.2 |  |  |  | 1 | 1 | 7.85 | 7.85
Copa |  |  |  | 1 | 1 | 11.7 | 11.7
Sala Sec finanças |  |  |  | 1 | 1 | 15.91 | 15.91
Hall+Copa prefeito |  |  |  | 1 | 1 | 6.53 | 6.53
Área frente escada |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 6
Sala extra |  |  |  | 1 | 1 | 11.49 | 11.49
Procuradoria |  |  |  | 1 | 1 | 32.03 | 32.03
Arquivo |  |  |  | 1 | 1 | 11.83 | 11.83
Contabilidade/tesouraria |  |  |  | 1 | 1 | 56.55 | 56.55
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 420.55
[5 empty] | TOTAL = |  | 798.69
11.2.2 | FORRO DE FIBRA MINERAL 625 x 625 x e=15/16mm, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24MM DE BASE-INSTALADO. | m² | 363.33
Elemento | [5 empty] | Area (m²)
1º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Circulações e Recepção interna |  |  |  | 1 | 1 | 122.13 | 122.13
Escada |  |  |  | 1 | 1 | 12 | 12
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 134.13
Area (m²)
2º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Hall |  |  |  | 1 | 1 | 41.13 | 41.13
Circulações |  |  |  | 1 | 1 | 176.07 | 176.07
Escada |  |  |  | 1 | 1 | 12 | 12
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 229.2
[5 empty] | TOTAL = |  | 363.33
11.3 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.3.1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada, traço 1:0:5:6, espessura 25mm | m² | 840.16 |  |  | C3
Elemento | [5 empty] | Area (m²)
Subsolo |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Escadas |  |  |  | 1 | 1 | 18.49 | 18.49
Garagem |  |  |  | 1 | 1 | 692.6 | 692.6
Hall |  |  |  | 1 | 1 | 31.83 | 31.83
Casa de bombas |  |  |  | 1 | 1 | 2.98 | 2.98
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 745.9
1º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Escadas |  |  |  | 1 | 1 | 26.49 | 26.49
Hall de entrada |  |  |  | 1 | 1 | 49.07 | 49.07
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 75.56
Area (m²)
2º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Escada |  |  |  | 1 | 1 | 12.4 | 12.4
|  | SUBTOTAL 3= |  |  |  |  | 12.4
[5 empty] | TOTAL = |  | 833.86
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 4266.4561
Ambiente
Subsolo |  |  | Quant | Ext (m) | H (m) | Vão desc (m²) | Area (m²)
Parede PAR 1 |  |  | 1 | 30.24 | 2.85 |  | 86.184
Parede PAR 2 |  |  | 1 | 6 | 2.85 |  | 17.1
Parede PAR 3 |  |  | 2 | 6 | 2.85 |  | 34.2
Parede PAR 4 |  |  | 2 | 1.6 | 2.85 |  | 9.12
Parede PAR 5 |  |  | 2 | 3.7 | 2.85 |  | 21.09
Parede PAR 6 |  |  | 1 | 2.12 | 2.85 |  | 6.042
Parede PAR 7 |  |  | 2 | 1.29 | 2.85 |  | 7.353
Parede PAR 8 |  |  | 1 | 2.12 | 2.85 |  | 6.042
Parede PAR 9 |  |  | 2 | 1.3 | 2.85 |  | 7.41
Parede PAR 10 |  |  | 2 | 3.31 | 2.85 |  | 18.867
Parede PAR 11 |  |  | 2 | 3.3 | 1.8 |  | 11.88
Parede PAR 12 |  |  | 2 | 2.94 | 2.85 |  | 16.758
Parede PAR 13 |  |  | 2 | 1.71 | 2.85 |  | 9.747
Parede PAR 14 |  |  | 1 | 33.59 | 2.85 |  | 95.7315
Parede PAR 15 |  |  | 1 | 5.33 | 2.85 |  | 15.1905
Parede PAR 16 |  |  | 1 | 23.65 | 2.85 |  | 67.4025
Parede PAR 17 |  |  | 2 | 8.03 | 2.85 | 4.3 | 41.471
Parede PAR 18 |  |  | 1 | 11.44 | 2.85 |  | 32.604
Parede PAR 19 |  |  | 2 | 2.02 | 2.85 |  | 11.514
Parede PAR 20 |  |  | 2 | 6.55 | 2.85 |  | 37.335
Parede PAR 21 |  |  | 2 | 2.7 | 2.85 |  | 15.39
Parede PAR 22 |  |  | 1 | 1.96 | 2.85 |  | 5.586
Parede PAR 23 |  |  | 2 | 6.48 | 1.8 |  | 23.328
Parede PAR 24 |  |  | 2 | 3.58 | 2.85 |  | 20.406
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 617.7515
1º Pavimento |  |  | Quant | Ext (m) | H (m) | Vão desc (m²) | Area (m²)
Parede PAR 1 |  |  | 2 | 4.96 | 2 |  | 19.84
Parede PAR 4 |  |  | 2 | 4.84 | 1.8 |  | 17.424
Parede PAR 2 |  |  | 2 | 24.1 | 3.44 | 21.8 | 144.008
Parede PAR 3 |  |  | 2 | 5.26 | 3.44 |  | 36.1888
Parede PAR 5 |  |  | 2 | 1.92 | 3.44 |  | 13.2096
Parede PAR 6 |  |  | 2 | 1.92 | 3.44 |  | 13.2096
Parede PAR 7 |  |  | 2 | 2 | 3.44 |  | 13.76
Parede PAR 8 |  |  | 2 | 2 | 3.44 |  | 13.76
Parede PAR 9 |  |  | 2 | 16.35 | 3.44 |  | 112.488
Parede PAR 10 |  |  | 2 | 4.65 | 3.44 |  | 31.992
Parede PAR 11 |  |  | 2 | 3.34 | 3.44 |  | 22.9792
Parede PAR 12 |  |  | 2 | 1.8 | 3.44 |  | 12.384
Parede PAR 13 |  |  | 2 | 13.51 | 3.44 |  | 92.9488
Parede PAR 14 |  |  | 2 | 2.12 | 3.44 |  | 14.5856
Parede PAR 15 |  |  | 2 | 1.8 | 3.44 |  | 12.384
Parede PAR 16 |  |  | 2 | 35.76 | 0.8 |  | 57.216
Parede PAR 17 |  |  | 2 | 5.36 | 3.44 |  | 36.8768
Parede PAR 18 |  |  | 2 | 2.12 | 3.44 |  | 14.5856
Parede PAR 19 |  |  | 2 | 2.35 | 3.44 |  | 16.168
Parede PAR 20 |  |  | 2 | 1.65 | 3.44 |  | 11.352
Parede PAR 21 |  |  | 2 | 4.15 | 3.44 |  | 28.552
Parede PAR 22 |  |  | 2 | 10.11 | 3.44 |  | 69.5568
Parede PAR 23 |  |  | 2 | 4.5 | 3.44 |  | 30.96
Parede PAR 24 |  |  | 2 | 1.76 | 3.44 |  | 12.1088
Parede PAR 25 |  |  | 2 | 1.56 | 3.44 |  | 10.7328
Parede PAR 26 |  |  | 2 | 5.68 | 1.8 |  | 20.448
Parede PAR 27 |  |  | 2 | 7.21 | 3.44 | 0.8 | 48.8048
Parede PAR 28 |  |  | 2 | 6.8 | 3.44 |  | 46.784
Parede PAR 29 |  |  | 2 | 5.89 | 3.44 |  | 40.5232
Parede PAR 30 |  |  | 2 | 6.49 | 3.44 |  | 44.6512
Parede PAR 31 |  |  | 2 | 5.69 | 3.44 |  | 39.1472
Parede PAR 32 |  |  | 2 | 6.49 | 3.44 |  | 44.6512
Parede PAR 33 |  |  | 2 | 5.97 | 3.44 |  | 41.0736
Parede PAR 34 |  |  | 2 | 2.79 | 3.44 |  | 19.1952
Parede PAR 35 |  |  | 2 | 2.79 | 3.44 |  | 19.1952
Parede PAR 36 |  |  | 2 | 4.51 | 3.44 |  | 31.0288
Parede PAR 37 |  |  | 2 | 7.84 | 3.44 |  | 53.9392
Parede PAR 38 |  |  | 2 | 1.28 | 3.44 |  | 8.8064
Parede PAR 39 |  |  | 2 | 2.39 | 3.44 |  | 16.4432
Parede PAR 40 |  |  | 2 | 15.43 | 3.44 |  | 106.1584
Parede PAR 41 |  |  | 2 | 2.41 | 3.44 |  | 16.5808
Parede PAR 42 |  |  | 2 | 13.3 | 3.44 |  | 91.504
Parede PAR 43 |  |  | 2 | 7.42 | 3.44 |  | 51.0496
Parede PAR 44 |  |  | 2 | 10.36 | 3.44 |  | 71.2768
Parede PAR 45 |  |  | 2 | 14.1 | 0.8 |  | 22.56
Parede PAR 46 |  |  | 2 | 10.36 | 3.44 |  | 71.2768
Parede PAR 47 |  |  | 2 | 4.93 | 3.44 |  | 33.9184
Parede PAR 48 |  |  | 2 | 2.12 | 3.44 |  | 14.5856
Parede PAR 49 |  |  | 2 | 8.01 | 3.44 |  | 55.1088
Parede PAR 50 |  |  | 2 | 1.96 | 3.44 |  | 13.4848
Parede PAR 51 |  |  | 2 | 2.4 | 3.44 |  | 16.512
Parede PAR 52 |  |  | 2 | 1.49 | 0.8 |  | 2.384
Parede PAR 53 |  |  | 2 | 1.48 | 1.5 |  | 4.44
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 1904.8016
2º Pavimento |  |  | Quant | Ext (m) | H (m) | Vão desc (m²) | Area (m²)
Parede PAR 1 |  |  | 2 | 26.25 | 3.45 | 24.1 | 157.025
Parede PAR 2 |  |  | 2 | 2.8 | 3.45 |  | 19.32
Parede PAR 3 |  |  | 2 | 1.92 | 3.45 |  | 13.248
Parede PAR 4 |  |  | 2 | 1.92 | 3.45 |  | 13.248
Parede PAR 5 |  |  | 2 | 2 | 3.45 |  | 13.8
Parede PAR 6 |  |  | 2 | 2 | 3.45 |  | 13.8
Parede PAR 7 |  |  | 2 | 14.05 | 3.45 |  | 96.945
Parede PAR 8 |  |  | 2 | 6.1 | 3.45 |  | 42.09
Parede PAR 9 |  |  | 2 | 4.89 | 3.45 |  | 33.741
Parede PAR 10 |  |  | 2 | 13.67 | 3.45 |  | 94.323
Parede PAR 11 |  |  | 2 | 3 | 3.45 |  | 20.7
Parede PAR 12 |  |  | 1 | 2.12 | 3.45 |  | 7.314
Parede PAR 13 |  |  | 2 | 11.1 | 3.45 |  | 76.59
Parede PAR 14 |  |  | 1 | 2.12 | 3.45 |  | 7.314
Parede PAR 15 |  |  | 2 | 10.26 | 3.45 |  | 70.794
Parede PAR 16 |  |  | 2 | 3 | 3.45 |  | 20.7
Parede PAR 17 |  |  | 2 | 2.8 | 3.45 |  | 19.32
Parede PAR 18 |  |  | 2 | 1.34 | 3.45 |  | 9.246
Parede PAR 19 |  |  | 2 | 5.65 | 0.4 |  | 4.52
Parede PAR 20 |  |  | 2 | 2.6 | 3.45 |  | 17.94
Parede PAR 21 |  |  | 2 | 1.85 | 0.4 |  | 1.48
Parede PAR 22 |  |  | 2 | 1.65 | 3.45 |  | 11.385
Parede PAR 23 |  |  | 2 | 1.91 | 3.45 |  | 13.179
Parede PAR 24 |  |  | 2 | 1.54 | 3.45 |  | 10.626
Parede PAR 25 |  |  | 2 | 6.81 | 3.45 | 0.8 | 46.189
Parede PAR 26 |  |  | 2 | 7.06 | 0.4 |  | 5.648
Parede PAR 27 |  |  | 2 | 2.52 | 1.5 |  | 7.56
Parede PAR 28 |  |  | 2 | 1.87 | 1.5 |  | 5.61
Parede PAR 29 |  |  | 2 | 6.49 | 3.45 |  | 44.781
Parede PAR 30 |  |  | 2 | 6.49 | 3.45 |  | 44.781
Parede PAR 31 |  |  | 2 | 6.49 | 3.45 |  | 44.781
Parede PAR 32 |  |  | 2 | 6.49 | 3.45 |  | 44.781
Parede PAR 33 |  |  | 2 | 2.79 | 3.45 |  | 19.251
Parede PAR 34 |  |  | 2 | 6.49 | 3.45 |  | 44.781
Parede PAR 35 |  |  | 2 | 2.79 | 3.45 |  | 19.251
Parede PAR 36 |  |  | 2 | 3.18 | 3.45 |  | 21.942
Parede PAR 37 |  |  | 2 | 13.3 | 3.45 | 0 | 91.77
Parede PAR 38 |  |  | 2 | 4.1 | 3.45 |  | 28.29
Parede PAR 39 |  |  | 2 | 2.02 | 3.45 |  | 13.938
Parede PAR 40 |  |  | 2 | 8.57 | 3.45 |  | 59.133
Parede PAR 41 |  |  | 2 | 4.63 | 3.45 |  | 31.947
Parede PAR 42 |  |  | 2 | 8.52 | 3.45 |  | 58.788
Parede PAR 43 |  |  | 2 | 11.16 | 3.45 |  | 77.004
Parede PAR 44 |  |  | 2 | 3.14 | 3.45 |  | 21.666
Parede PAR 45 |  |  | 2 | 4.28 | 3.45 |  | 29.532
Parede PAR 46 |  |  | 2 | 10.75 | 3.45 |  | 74.175
Parede PAR 47 |  |  | 2 | 3.73 | 3.45 |  | 25.737
Parede PAR 48 |  |  | 2 | 3 | 3.45 |  | 20.7
Parede PAR 49 |  |  | 2 | 2.6 | 0.4 |  | 2.08
Parede PAR 50 |  |  | 2 | 1.47 | 3.45 |  | 10.143
Parede PAR 51 |  |  | 2 | 6.88 | 3.45 |  | 47.472
Parede PAR 52 |  |  | 2 | 1.96 | 3.45 |  | 13.524
|  | SUBTOTAL 3= |  |  |  |  | 1743.903
| TOTAL = | [5 empty] | 4266.4561
12.2 | ACABAMENTOS
12.2.1 | Revestimento Porcelanato Calacata altissimo Satin, 90x90cm, acetinado, retificado, da Biancogres ou similar, com rejunte cor platina. | m² | 43.7068 |  |  |  | B1
Ambiente
1 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Caixa do Elevador |  | 1 | 4.4 | 2.6 |  | 1.9236 | 9.5164
Exposição |  | 1 | 6.14 | 2.6 |  |  | 15.964
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 25.4804
2 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Caixa do Elevador |  | 1 | 4.4 | 2.6 |  | 1.9236 | 9.5164
Circ próx elev |  | 1 | 3.35 | 2.6 |  |  | 8.71
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 18.2264
| TOTAL = | [5 empty] | 43.7068
12.2.2 | Revestimento Porcelanato Peroba acetinado, retificado, 26z106cm, Biancogres ou similar, com rejunte marrom café. | m² | 25.142 |  |  |  | B2
Ambiente
1 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
San. Masculino |  | 1 | 1.72 | 2.6 |  |  | 4.472
San. Feminino |  | 1 | 1.72 | 2.6 |  |  | 4.472
Exposição |  | 1 | 2.79 | 2.6 |  |  | 7.254
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 16.198
2 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
San. Masculino |  | 1 | 1.72 | 2.6 |  |  | 4.472
San. Feminino |  | 1 | 1.72 | 2.6 |  |  | 4.472
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 8.944
| TOTAL = | [5 empty] | 25.142
12.2.3 | Revestimento Cerâmico originale Bianco branco, 32x60cm, acetinado, retificado, Biancogres ou similar, rejunte na cor branco. | m² | 245.416 |  |  |  | B3
Ambiente
1 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
San. Masculino |  | 1 | 17.14 | 2.6 |  | 6.362 | 38.202
San. Feminino |  | 1 | 17.14 | 2.6 |  | 6.362 | 38.202
PCD Masc. |  | 1 | 7 | 2.6 |  | 5.79 | 12.41
PCD Fem. |  | 1 | 7 | 2.6 |  | 5.79 | 12.41
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 101.224
2 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
San. Masculino |  | 1 | 17.14 | 2.6 |  | 6.362 | 38.202
San. Feminino |  | 1 | 17.14 | 2.6 |  | 6.362 | 38.202
PCD Masc. |  | 1 | 7 | 2.6 |  | 5.79 | 12.41
PCD Fem. |  | 1 | 7 | 2.6 |  | 5.79 | 12.41
WC Chefe |  | 1 | 8.99 | 2.6 |  | 1.89 | 21.484
WC Pref. |  | 1 | 8.99 | 2.6 |  | 1.89 | 21.484
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 144.192
| TOTAL = | [5 empty] | 245.416
12.2.4 | Revestimento Cerâmico 60x60cm, PEI 5, Biancogres, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno,linha cemento grigio ou similar, aplicado com argamassa indicada AC-III, rejunte acrilico. | m² | 22.68 |  |  |  | B4
Ambiente
1 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
PCD Masc |  | 1 | 1.5 | 2.6 |  |  | 3.9
PCD Fem |  | 1 | 1.5 | 2.6 |  |  | 3.9
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 7.8
2 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
PCD Masc |  | 1 | 1.5 | 2.6 |  |  | 3.9
PCD Fem |  | 1 | 1.5 | 2.6 |  |  | 3.9
WC Chefe |  | 1 | 1.5 | 2.6 |  | 0.36 | 3.54
WC Pref. |  | 1 | 1.5 | 2.6 |  | 0.36 | 3.54
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 14.88
| TOTAL = | [5 empty] | 22.68
12.2.5 | Revestimento RIG Bianco 32x60cm branco, retificado, Biancogres ou similar, instalado na vertical, rejunte branco. | m² | 14.86 |  |  |  | B6
Ambiente
1 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Copa |  | 1 | 3.95 | 2.6 |  |  | 10.27
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 10.27
2 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Copa |  | 1 | 2.72 | 0.9 |  |  | 2.448
Copa prefeito |  | 1 | 2.38 | 0.9 |  |  | 2.142
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 4.59
| TOTAL = | [5 empty] | 14.86
12.2.5 | Pastilha cerâmica preta 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m² | 27.09
Ambiente
1 pavimento |  | Q |  |  |  |  | Área (m²)
Espelho dágua |  | 1 |  |  |  |  | 27.09
|  | SUBTOTAL = |  |  |  |  | 27.09
12.3 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.3.1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm [m²] | m² | 378.8948 |  |  |  | B1+B2+B3+B4+B6
Nota: Para o cálculo do emboço é considerada a área efetiva a ser revestida com cerâmica/azulejo, descontando qualquer área ou vão existente na alvenaria nova.
Somatório das áreas com revestimento cerâmico de parede: | [6 empty] | Área (m²)
1° e 2° Pavimento | [6 empty] | 378.8948
| TOTAL = | [5 empty] | 378.8948
12.3.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 2553.977 |  |  |  | B5+B7+B8
Nota: Para o cálculo do reboco foi considerada a área efetiva a ser emassada e pintada. | [6 empty] | Área (m²)
Subsolo, 1° e 2° Pavimento | [6 empty] | 2553.977
| TOTAL = | [5 empty] | 2553.977
12.3.3 | REBOCO EXTERNO | m² | 1554.532
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
Ambiente |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  |  | Área (m²)
Fachada | [6 empty] | 1151.2
Muros h=200cm |  | 2 | 43.8 | 2 |  |  | 175.2
Muros h=180cm |  | 2 | 63.37 | 1.8 |  |  | 228.132
| TOTAL = | [5 empty] | 1554.532
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.1 | LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 1355.47
Nota: Aplicado sobre lajes estruturais ou lastro de regularização
Ambiente
Area (m²)
Subsolo |  |  |  |  | Q | parcial | total
Escada |  |  |  |  | 1 | 5.92 | 5.92
Escada |  |  |  |  | 1 | 12.4 | 12.4
Hall |  |  |  |  | 1 | 38.32 | 38.32
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 56.64
Area (m²)
1° Pav |  |  |  |  | Q | parcial | total
Arquivo |  |  |  |  | 1 | 14.85 | 14.85
TI |  |  |  |  | 1 | 18.14 | 18.14
Recursos humanos |  |  |  |  | 1 | 34.34 | 34.34
Controlador |  |  |  |  | 1 | 6.34 | 6.34
Auditores |  |  |  |  | 1 | 10.81 | 10.81
TRE |  |  |  |  | 1 | 16.13 | 16.13
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 15.18 | 15.18
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 15.19 | 15.19
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
Exposição |  |  |  |  | 1 | 53.58 | 53.58
Recepção interna |  |  |  |  | 1 | 23 | 23
Circulação |  |  |  |  | 1 | 32.35 | 32.35
Engenharia |  |  |  |  | 1 | 53.32 | 53.32
Hall |  |  |  |  | 1 | 7.27 | 7.27
Copa |  |  |  |  | 1 | 15.42 | 15.42
DML |  |  |  |  | 1 | 4.02 | 4.02
Circ. |  |  |  |  | 1 | 9.74 | 9.74
Frotas |  |  |  |  | 1 | 16.11 | 16.11
Sala multiuso |  |  |  |  | 1 | 58.44 | 58.44
Identidade |  |  |  |  | 1 | 21 | 21
Sala subsecretário |  |  |  |  | 1 | 10.31 | 10.31
NAC |  |  |  |  | 1 | 49 | 49
Junta militar |  |  |  |  | 1 | 13.54 | 13.54
Atendimento |  |  |  |  | 1 | 46.16 | 46.16
Hall |  |  |  |  | 1 | 41.91 | 41.91
Hall escada |  |  |  |  | 1 | 25.2 | 25.2
Hall de entrada |  |  |  |  | 1 | 49.07 | 49.07
Escada |  |  |  |  | 1 | 6.48 | 6.48
Escada |  |  |  |  | 1 | 7.98 | 7.98
Escada |  |  |  |  | 1 | 6.37 | 6.37
Escada |  |  |  |  | 1 | 12.42 | 12.42
Escada |  |  |  |  | 1 | 6.45 | 6.45
Espelho d'água |  |  |  |  | 1 | 12.68 | 12.68
Espelho d'água |  |  |  |  | 1 | 12.68 | 12.68
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 731.48
2° Pav
Sub. sec. |  |  |  |  | 1 | 9.4 | 9.4
Secret |  |  |  |  | 1 | 10.11 | 10.11
Administração |  |  |  |  | 1 | 46.51 | 46.51
Licitação |  |  |  |  | 1 | 18.2 | 18.2
Comunic |  |  |  |  | 1 | 17.43 | 17.43
Planej |  |  |  |  | 1 | 16.13 | 16.13
Sanit masc |  |  |  |  | 1 | 15.18 | 15.18
Sanit fem |  |  |  |  | 1 | 15.19 | 15.19
PCD masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
Chefe gabin |  |  |  |  | 1 | 17.16 | 17.16
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 4.49 | 4.49
WC pref |  |  |  |  | 1 | 4.49 | 4.49
Hall |  |  |  |  | 1 | 2.34 | 2.34
Copa prefeito |  |  |  |  | 1 | 4.19 | 4.19
Hall privativo |  |  |  |  | 1 | 6 | 6
Prefeito |  |  |  |  | 1 | 39.72 | 39.72
Sala reunião pref |  |  |  |  | 1 | 32.8 | 32.8
Recepção interna |  |  |  |  | 1 | 25.34 | 25.34
Sala extra |  |  |  |  | 1 | 11.49 | 11.49
Procuradoria |  |  |  |  | 1 | 32.03 | 32.03
Proc 1 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 7.85
Proc 2 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 7.85
Copa |  |  |  |  | 1 | 11.7 | 11.7
Arquivo |  |  |  |  | 1 | 11.83 | 11.83
Sala sec finanças |  |  |  |  | 1 | 15.91 | 15.91
Contabilidade/tesouraria |  |  |  |  | 1 | 56.55 | 56.55
Circulação |  |  |  |  | 1 | 99.28 | 99.28
Escada |  |  |  |  | 1 | 4.91 | 4.91
Escada |  |  |  |  | 1 | 12.42 | 12.42
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 562.5
Cobertura
Casa de bombas |  |  |  |  | 1 | 4.85 | 4.85
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 4.85
| TOTAL = | [5 empty] | 1355.47
13.2 | ACABAMENTOS
13.2.1 | Piso cerâmico 90x90cm, PEI5, Biancogres, Porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha onix classic ou similar, aplicado com argamassa indicada AC-III, rejunte acrílico. | m² | 408.15 |  |  | A1
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (m²)
Subsolo |  |  |  |  | Q | parcial | total
Hall |  |  |  |  | 1 | 38.32 | 38.32
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 38.32
1° Pav | [5 empty] | parcial | total
Recepção interna |  |  |  |  | 1 | 23 | 23
Circulação |  |  |  |  | 1 | 32.35 | 32.35
Hall |  |  |  |  | 1 | 7.27 | 7.27
Circ. |  |  |  |  | 1 | 9.74 | 9.74
Exposição |  |  |  |  | 1 | 53.58 | 53.58
Hall escada |  |  |  |  | 1 | 25.2 | 25.2
Atendimento |  |  |  |  | 1 | 46.16 | 46.16
Hall |  |  |  |  | 1 | 41.91 | 41.91
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 239.21
2° Pav
Circulação |  |  |  |  | 1 | 99.28 | 99.28
Recepção interna |  |  |  |  | 1 | 25.34 | 25.34
Hall privativo |  |  |  |  | 1 | 6 | 6
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 130.62
[5 empty] | TOTAL = |  | 408.15
13.2.2 | Piso cerâmico 60x60cm, PEI 5, Biancogres, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cemento grigio ou similar, aplicado com argamassa indicada AC-III, rejunte acrilico. | m² | 791.66 |  |  | A2
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (m²)
1 Pav | [5 empty] | parcial | total
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 15.18 | 15.18
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 15.19 | 15.19
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
TRE |  |  |  |  | 1 | 16.13 | 16.13
Identidade |  |  |  |  | 1 | 21 | 21
Junta militar |  |  |  |  | 1 | 13.54 | 13.54
NAC |  |  |  |  | 1 | 49 | 49
Sala Subsecretário |  |  |  |  | 1 | 10.31 | 10.31
Sala do empreendedor |  |  |  |  | 1 | 12.85 | 12.85
Sala multiuso |  |  |  |  | 1 | 44.56 | 44.56
Frotas |  |  |  |  | 1 | 16.11 | 16.11
Copa |  |  |  |  | 1 | 15.42 | 15.42
DML |  |  |  |  | 1 | 4.02 | 4.02
Engenharia |  |  |  |  | 1 | 53.32 | 53.32
Arquivo |  |  |  |  | 1 | 14.85 | 14.85
TI |  |  |  |  | 1 | 18.14 | 18.14
Recursos humanos |  |  |  |  | 1 | 34.34 | 34.34
Controlador |  |  |  |  | 1 | 6.34 | 6.34
Auditores |  |  |  |  | 1 | 10.81 | 10.81
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 377.11
2° Pav
Sub. Sec. |  |  |  |  | 1 | 9.4 | 9.4
Secret. |  |  |  |  | 1 | 10.11 | 10.11
Administração |  |  |  |  | 1 | 46.51 | 46.51
Licitação |  |  |  |  | 1 | 18.2 | 18.2
Chefe gabin |  |  |  |  | 1 | 17.16 | 17.16
Comunic. |  |  |  |  | 1 | 17.43 | 17.43
Planej. |  |  |  |  | 1 | 16.13 | 16.13
Sanit. Masc |  |  |  |  | 1 | 15.18 | 15.18
Sanit. Fem |  |  |  |  | 1 | 15.19 | 15.19
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
WC Chefe |  |  |  |  | 1 | 4.49 | 4.49
WC Pref. |  |  |  |  | 1 | 4.49 | 4.49
Hall |  |  |  |  | 1 | 2.34 | 2.34
Copa prefeito |  |  |  |  | 1 | 4.19 | 4.19
Prefeito |  |  |  |  | 1 | 39.72 | 39.72
Sala reunião pref. |  |  |  |  | 1 | 32.8 | 32.8
Sala extra |  |  |  |  | 1 | 11.49 | 11.49
Procuradoria |  |  |  |  | 1 | 32.03 | 32.03
Proc. 1 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 7.85
Proc. 2 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 7.85
Copa |  |  |  |  | 1 | 11.7 | 11.7
Arquivo |  |  |  |  | 1 | 11.83 | 11.83
Sala sec. finanças |  |  |  |  | 1 | 15.91 | 15.91
Contabilidade/tesouraria |  |  |  |  | 1 | 56.55 | 56.55
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 414.55
| TOTAL = | [5 empty] | 791.66
13.2.3 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples | m² | 695.43 |  |  | A4
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (m²)
Subsolo | [5 empty] | parcial | total
Garagem |  |  |  |  | 1 | 692.6 | 692.6
Casa de bombas |  |  |  |  | 1 | 2.83 | 2.83
| TOTAL = | [5 empty] | 695.43
13.2.4 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 183.28 |  |  | A5
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (m²)
1° Pavimento | [5 empty] | parcial | total
Laje descoberta |  |  |  |  | 1 | 43.94 | 43.94
Laje descoberta |  |  |  |  | 1 | 64.48 | 64.48
Escada externa fachada fundos |  |  |  |  | 1 | 7.86 | 7.86
Hall de entrada |  |  |  |  | 1 | 49.07 | 49.07
Rampa acesso garagem |  |  |  |  | 1 | 17.93 | 17.93
| TOTAL = | [5 empty] | 183.28
13.2.5 | Piso em pastilha preto etna; acab; fosco; dim: 5x5cm; Ref.: VUR673; linha; vulcanian; fab: NGK; rejunte preto onix ou preto grafite marca Quartzolit. | m² | 25.52 |  |  | A7
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (m²)
1° Pavimento | [5 empty] | parcial | total
Espelho d'água |  |  |  |  | 1 | 12.76 | 12.76
Espelho d'água |  |  |  |  | 1 | 12.76 | 12.76
| TOTAL = | [5 empty] | 25.52
13.2.6 | PORCELANATO PEROBA ACETINADO, RETIFICADO, 26X106CM, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, COR MARROM CAFÉ | m² | 8.97 |  |  | A8
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (m²)
1° Pavimento | [5 empty] | parcial | total
WC chef |  |  |  |  | 1 | 4.5 | 4.5
WC prefeito |  |  |  |  | 1 | 4.47 | 4.47
| TOTAL = | [5 empty] | 8.97
13.3 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 | Soleira sem mudança de nível em granito cinza Andorinha polido com bisote de 0,5cm. Larg 15cm, comprimento conforme vão e esp. 2cm. | ML | 36.89 |  |  | S1
Ambiente | Nota: Soleira sem mudança de nível |  |  |  | Q | Area (mL)
Subsolo | [5 empty] | parcial | total
Entrada elevador |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.8
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 0.8
1° Pavimento
Arquivo |  |  |  |  | 2 | 0.9 | 1.8
TI |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Recursos humanos |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Auditores |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
TRE |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Engenharia |  |  |  |  | 2 | 0.9 | 1.8
Hall |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Copa+DML |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Frotas |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Sala multiuso |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Identidade |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Junta militar |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
NAC |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Hall |  |  |  |  | 1 | 8.29 | 8.29
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 23.59
2° Pav
Administração |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Licitação |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Comunic |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Planej |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
WC PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
WC PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Prefeito |  |  |  |  | 2 | 0.9 | 1.8
Elevador |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.8
Sala reunião pref |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Sala extra |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Procuradoria |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Copa |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Contabilidade |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 12.5
| TOTAL = | [5 empty] | 36.89
13.3.2 | Soleira com mudança de nível em granito cinza andorinha polido, largura 15cm, comprimento conforme vão e esp.2cm. | ML | 5.4 |  | S2
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (mL)
1 PAV | [5 empty] | parcial | total
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 1.8
2 PAV
Sanit. Masc |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
Sanit Fem |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
WC pref |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 3.6
| TOTAL = | [5 empty] | 5.4
13.3.3 | Soleira sem mudança de nível em granito cinza andorinha polido com bisote de 0,5cm, largura de 20cm, comprimento conforme vão e esp.2cm. | ML | 2.4 |  | S4
Elemento |  |  |  |  | Q | Area (mL)
Subsolo, 1° Pav e 2° Pav | [5 empty] | parcial | total
Porta elevadores |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 2.4
| TOTAL = | [5 empty] | 2.4
13.3.4 | Peitoril de granito cinza Andorinha polido, com pingadeira, L= 17 cm, esp. 2cm [m] | M | 393.72
Elemento |  |  |  |  | Q | L (m) | comp (m)
J1 (1° Pav.: escada privativa, DML) |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
J2 (1° Pav.: TI / 2° Pav.:secretaria) |  |  |  |  | 2 | 2.8 | 5.6
J3 (2° Pav.: chefe gabinete) |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
J4 (2° Pav.: WC chefe, WC prefeito) |  |  |  |  | 2 | 0.6 | 1.2
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 11.8
Elemento
VF1 (1° Pav.: sala multiuso) |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
VF2 (Subsolo.: elevador recepção) |  |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.4
VF3 (1° e 2° Pav.: elevador recepção) |  |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.4
VF4 (2° Pav.: sala extra) |  |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.4
VF5 (1° Pav.: recursos humanos, atendimento) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 10.2
Elemento
Platibanda (h=85cm) |  |  |  |  | 1 | 19.26 | 19.26
Platibanda (h=160cm) |  |  |  |  | 1 | 102.85 | 102.85
Platibanda (h=290cm) |  |  |  |  | 1 | 82.42 | 82.42
[5 empty] | SUBTOTAL 3 = |  | 204.53
Elemento
PV9 (1° Pav.) |  |  |  |  | 1 | 23.8 | 23.8
PV10 (2° Pav.) |  |  |  |  | 1 | 26.1 | 26.1
[5 empty] | SUBTOTAL 4 = |  | 49.9
Elemento
Mureta escada recepção (2° Pav.) |  |  |  |  | 1 | 1.47 | 1.47
Mureta ao redor do espelho d'água |  |  |  |  | 2 | 3.7 | 7.4
Muretas externos h=80cm |  |  |  |  | 1 | 51.25 | 51.25
Muros externos h=180cm |  |  |  |  | 1 | 13.23 | 13.23
Muro externo lateral h=200cm |  |  |  |  | 1 | 43.94 | 43.94
[5 empty] | SUBTOTAL 5 = |  | 117.29
| TOTAL = | [5 empty] | 393.72
13.3.5 | Rodapé em granito polido cinza Andorinha, h= 7 cm, esp. 2cm | M | Área Rodapé(mL) | 786.45 |  |  | B5+B7
Elemento
Ambiente
Subsolo |  | Q | Perim (m) |  | Desc (ml) |  | Área Rodapé(mL)
Escadas |  | 1 | 20.43 |  | 2.05 |  | 20.43
Hall |  | 1 | 31.84 |  | 2.85 |  | 31.84
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 52.27
1 pavimento |  | Q | Perim (m) |  | Desc (ml) |  | Área Rodapé(mL)
Recepção interna |  | 1 | 19.86 |  | 5.1 |  | 14.76
Circ. |  | 1 | 17.45 |  | 5.3 |  | 12.15
Circulação |  | 1 | 38.69 |  | 9.3 |  | 29.39
Hall escada |  | 1 | 15.4 |  |  |  | 15.4
Atendimento |  | 1 | 8.41 |  |  |  | 8.41
Arquivo |  | 1 | 16.21 |  | 0.9 |  | 15.31
TI |  | 1 | 17.52 |  | 0.9 |  | 16.62
Recursos humanos |  | 1 | 23.59 |  | 1.8 |  | 21.79
Controlador |  | 1 | 10.19 |  | 0.9 |  | 9.29
Auditores |  | 1 | 13.39 |  | 1.8 |  | 11.59
TRE |  | 1 | 15.94 |  | 0.9 |  | 15.04
Escadas+Hall escada |  | 1 | 42.48 |  | 5 |  | 37.48
Copa |  | 1 | 11.65 |  | 1.88 |  | 9.77
DML |  | 1 | 7.72 |  | 11.77 |  | -4.05
Engenharia |  | 1 | 32.56 |  | 1.8 |  | 30.76
Frotas |  | 1 | 19.18 |  | 2.75 |  | 16.43
Sala multiuso |  | 1 | 30.95 |  | 0.9 |  | 30.05
Identidade |  | 1 | 18.57 |  | 0.9 |  | 17.67
Sala subsecretário |  | 1 | 9.95 |  | 0.9 |  | 9.05
NAC |  | 1 | 23.51 |  | 1.8 |  | 21.71
Junta militar |  | 1 | 16.58 |  | 0.9 |  | 15.68
Hall |  | 1 | 3.86 |  |  |  | 3.86
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 358.16
2 pavimento |  | Q | Perim (m) |  | Desc (ml) |  | Área Rodapé(mL)
Sub. Sec. |  | 1 | 12.24 |  | 3.32 |  | 8.92
Secret. |  | 1 | 12.77 |  | 0.9 |  | 11.87
Administração |  | 1 | 38.64 |  | 2.7 |  | 35.94
Licitação |  | 1 | 18.61 |  | 0.9 |  | 17.71
Comunic. |  | 1 | 18.49 |  | 0.9 |  | 17.59
Planej. |  | 1 | 18.16 |  | 0.9 |  | 17.26
Chefe gabin. |  | 1 | 19.22 |  | 2.7 |  | 16.52
Recepção interna |  | 1 | 20.17 |  | 5.6 |  | 14.57
Circulação |  | 1 | 85.1 |  | 35.09 |  | 50.01
Escada e circ |  | 1 | 14.22 |  | 1.43 |  | 12.79
Escada e circ |  | 1 | 20.78 |  | 2.04 |  | 18.74
Prefeito+hall |  | 1 | 29.84 |  | 9.75 |  | 20.09
Copa |  | 1 | 8.6 |  | 3.35 |  | 5.25
Sala reunião pref. |  | 1 | 25.48 |  | 6.2 |  | 19.28
Sala extra |  | 1 | 14.08 |  | 0.9 |  | 13.18
Procuradoria |  | 1 | 27.17 |  | 2.7 |  | 24.47
Proc. 1 |  | 1 | 8.07 |  | 0.9 |  | 7.17
Proc. 2 |  | 1 | 8.07 |  | 0.9 |  | 7.17
Copa |  | 1 | 13.8 |  | 4.8 |  | 9
Arquivo |  | 1 | 14.46 |  | 0.9 |  | 13.56
Sala sec. finanças |  | 1 | 15.85 |  | 4.85 |  | 11
Contabilidade/tesouraria |  | 1 | 31.87 |  | 7.94 |  | 23.93
|  | SUBTOTAL 3= |  |  |  |  | 376.02
| TOTAL = | [5 empty] | 786.45
13.3.6 | Marco em granito polido cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2cm, para portas de vidro | M | 10.2
Elemento |  |  |  |  | Q | L (m) | comp (m)
P4 (1° Pav.: arquivo, hall) |  |  |  |  | 2 | 5.1 | 10.2
| TOTAL = | [5 empty] | 10.2
13.3.7 | Pisos das escadas em granito cinza Andorinha levigado, esp. 2cm, antiderrapante | m2 | 80.334
Elemento
|  |  |  | Q | L (m) | C (m) | Área (m²)
Escada acesso frontal |  |  |  | 5 | 4.3 | 0.3 | 6.45
Escada acesso fundos |  |  |  | 5 | 1.4 | 0.3 | 2.1
Escada principal |  |  |  | 54 | 3 | 0.28 | 45.36
Escada principal - patamar |  |  |  | 3 | 3 | 1.5 | 13.5
Escada privativa 1 |  |  |  | 15 | 1.2 | 0.28 | 5.04
Escada privativa 1 - patamar |  |  |  | 1 | 1.25 | 1.2 | 1.5
Escada privativa 2 |  |  |  | 19 | 1.2 | 0.28 | 6.384
| TOTAL = | [5 empty] | 80.334
13.3.8 | Espelhos das escadas em granito cinza Andorinha levigado, esp. 2cm, antiderrapante | m2 | 46.206
Elemento
|  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Área (m²)
Escada acesso frontal |  |  |  | 6 | 4.3 | 0.17 | 4.386
Escada acesso fundos |  |  |  | 6 | 1.4 | 0.17 | 1.428
Escada principal |  |  |  | 60 | 3 | 0.18 | 32.4
Escada privativa 1 |  |  |  | 17 | 1.2 | 0.18 | 3.672
Escada privativa 2 |  |  |  | 20 | 1.2 | 0.18 | 4.32
| TOTAL = | [5 empty] | 46.206
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
14.1 | ENTRADA DE ÁGUA
14.1.1 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 2" - padrão 4 caixa enterrada da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe. | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
ENTRADA ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
14.2 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.2.1 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
6
| TOTAL = | [5 empty] | 6
14.2.2 | Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi d=150m | UN | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
6
| TOTAL = | [5 empty] | 6
14.2.3 | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | m | 4.2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4.2
| TOTAL = | [5 empty] | 4.2
14.2.4 | DRENO PARA POÇO DE ELEVADOR COM TUBO DE 75MM, BRITA E MANTA BIDIM | UND | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.3 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
14.3,1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 14
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
14
| TOTAL = | [5 empty] | 14
14.3,2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 9.1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
9.1
| TOTAL = | [5 empty] | 9.1
14.4 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.4.1 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL = | [5 empty] | 4
14.4.2 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.4.3 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.5 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
14.5.1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4") | m | 4.4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4.4
| TOTAL = | [5 empty] | 4.4
14.6 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.6.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 50.5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
50.5
| TOTAL = | [5 empty] | 50.5
14.6.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 260.2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
260.2
| TOTAL = | [5 empty] | 260.2
14.6.3 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 0.4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
0.4
| TOTAL = | [5 empty] | 0.4
14.6.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 136.4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
136.4
| TOTAL = | [5 empty] | 136.4
14.7 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
14.7.1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
14.7.2 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.7.3 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL = | [5 empty] | 3
14.7.4 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.8 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES METÁLICAS
14.8.1 | FLANGE EM AÇO, DN32MM X 1 1/4", INSTALADA EM RESERVATÓRIO DE EDIFICAÇÃO | UND | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
5
| TOTAL = | [5 empty] | 5
14.9 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.9.1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 24.9
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
24.9
| TOTAL = | [5 empty] | 24.9
14.9.2 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 196.3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
196.3
| TOTAL = | [5 empty] | 196.3
14.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 32.5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
32.5
| TOTAL = | [5 empty] | 32.5
14.9.4 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 246.1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
246.1
| TOTAL = | [5 empty] | 246.1
14.9.5 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 85.1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
85.1
| TOTAL = | [5 empty] | 85.1
14.10 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
14.10.1 | Automático de bóia, duas funções 25A | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL = | [5 empty] | 3
14.10.2 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
14.10.3 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
8
| TOTAL = | [5 empty] | 8
14.10.4 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x185x75mm com grelha em pvc | pt | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.11 | INSTALAÇÕES APARENTES
14.11.1 | Suporte de fixação de tubulação no teto, através de fita metálica perfurada (Walsywa) ou equiv (1,30m), cursor (1und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha s8 (1 und) | und | 600
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
600
| TOTAL = | [5 empty] | 600
14.12 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.12.1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
6
| TOTAL = | [5 empty] | 6
14.12.2 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
5
| TOTAL = | [5 empty] | 5
14.12.3 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.12.4 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 12
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
12
| TOTAL = | [5 empty] | 12
14.12.5 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 15mm (1/2") | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.12.6 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL = | [5 empty] | 3
14.13 | OUTROS APARELHOS
14.13.1 | RESERVATÓRIO TIPO TANQUE, CAP. 5.000L, FORTLEV OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.13.2 | Filtro de água da chuva - Modelo ref. Ciclo 500 | un | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
14.13.3 | Reservatório cap. 7500l, Fortlev | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.14 | DRENOS AR CONDICIONADO
14.14.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 168.7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
168.7
| TOTAL = | [5 empty] | 168.7
14.14.2 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 104.7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
104.7
| TOTAL = | [5 empty] | 104.7
14.14.3 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, DN 25MM | M | 168.7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
168.7
| TOTAL = | [5 empty] | 168.7
14.14.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, DN 32MM | M | 104.7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
104.7
| TOTAL = | [5 empty] | 104.7
14.15 | BOMBAS
14.15.1 | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.15.2 | Pressurizador de água, 1/4CV, modelo de referência TP 820, marca de referência Komeco | un | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
14.15.3 | Bomba Submersivel 1/2CV – Modelo de referência DS 76-50- Marca de referência Dancor | un | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.16 | ESPELHO D'ÁGUA
14.16.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
5
| TOTAL = | [5 empty] | 5
14.16.2 | Kit Filtro e bomba 1/2CV – Modelo de referência Filtro F450P e Bomba NFC-2 – Marca de referência Nautilus | un | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
14.16.3 | Dispositivo de aspiração para piscina 50 mm – Marca de referência Brustec | un | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL = | [5 empty] | 4
14.16.4 | Dispositivo de retorno 50 mm – Marca de referência Brustec | un | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL = | [5 empty] | 4
14.16.5 | Dreno de fundo de piscina 50mm – Marca de referência Pooltec | un | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL = | [5 empty] | 2
14.16.6 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
14.16.7 | TAMPA 80X80 EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ARTICULADA, REBAIXADA, COM GRELHA | UND | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL = | [5 empty] | 1
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO
15.1.1 | QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.1.2 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA ESPELHO D'ÁGUA DE POTÊNCIA ATÉ 1CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.1.3 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO DE POTÊNCIA DE 7,5CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
1
TOTAL=
15.1.4 |  | und | 1
Ambiente | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE DE POTÊNCIA ATÉ 1/2CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.1.5 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA ELEVATÓRIA DE POTÊNCIA ATÉ 1/2CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.1.6 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.1.7 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL= | [5 empty] | 4
15.1.8 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.2 | CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | und | 283
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
283
| TOTAL= | [5 empty] | 283
15.2.2 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 11
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
11
| TOTAL= | [5 empty] | 11
15.2.3 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 240
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
240
| TOTAL= | [5 empty] | 240
15.2.4 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X2" | und | 7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
7
| TOTAL= | [5 empty] | 7
15.2.5 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X4" | und | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
8
| TOTAL= | [5 empty] | 8
15.2.6 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.2.7 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.2.8 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
15.2.9 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
15.2.10 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
5
| TOTAL= | [5 empty] | 5
15.2.11 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.3 | ELETRODUTOS, CALHAS E CONEXÕES
15.3.1 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 32
Ambiente | [6 empty] | C (m)
32
| TOTAL= | [5 empty] | 32
15.3.2 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 40
Ambiente | [6 empty] | C (m)
40
| TOTAL= | [5 empty] | 40
15.3.3 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | UN | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.3.4 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 2
Ambiente | [6 empty] | C (m)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.3.5 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 2
Ambiente | [6 empty] | C (m)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.3.6 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 4
Ambiente | [6 empty] | C (m)
4
| TOTAL= | [5 empty] | 4
15.3.7 | ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 4", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO | M | 2
Ambiente | [6 empty] | C (m)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.3.8 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 708
Ambiente | [6 empty] | C (m)
708
| TOTAL= | [5 empty] | 708
15.3.9 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 45
Ambiente | [6 empty] | C (m)
45
| TOTAL= | [5 empty] | 45
15.3.10 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.3.11 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 34
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
34
| TOTAL= | [5 empty] | 34
15.3.12 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
5
| TOTAL= | [5 empty] | 5
15.3.13 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 15
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
15
| TOTAL= | [5 empty] | 15
15.3.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 957
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
957
| TOTAL= | [5 empty] | 957
15.3.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 37
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
37
| TOTAL= | [5 empty] | 37
15.3.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
8
| TOTAL= | [5 empty] | 8
15.3.17 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 27
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
27
| TOTAL= | [5 empty] | 27
15.3.18 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 22
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
22
| TOTAL= | [5 empty] | 22
15.3.19 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 9
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
9
| TOTAL= | [5 empty] | 9
15.3.20 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
4
| TOTAL= | [5 empty] | 4
15.3.21 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 30
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
30
| TOTAL= | [5 empty] | 30
15.3.22 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
8
| TOTAL= | [5 empty] | 8
15.3.23 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 80
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
80
| TOTAL= | [5 empty] | 80
15.3.24 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 27
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
27
| TOTAL= | [5 empty] | 27
15.3.25 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
5
| TOTAL= | [5 empty] | 5
15.3.26 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 54
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
54
| TOTAL= | [5 empty] | 54
15.3.27 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100 MM, GALVANIZADA | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.3.28 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 105
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
105
| TOTAL= | [5 empty] | 105
15.3.29 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVÉS DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=20CM), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO PARA PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND) | UN | 70
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
70
| TOTAL= | [5 empty] | 70
15.3.30 | EMENDA INTERNA, TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
6
| TOTAL= | [5 empty] | 6
15.3.31 | EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM | UND | 35
Ambiente | [6 empty] | Q (ml)
35
| TOTAL= | [5 empty] | 35
15.4 | CABOS E FIOS
15.4.1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 6230
Ambiente | [6 empty] | C (m)
6230
| TOTAL= | [5 empty] | 6230
15.4.2 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 3000
Ambiente | [6 empty] | C (m)
3000
| TOTAL= | [5 empty] | 3000
15.4.3 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 333
Ambiente | [6 empty] | C (m)
333
| TOTAL= | [5 empty] | 333
15.4.4 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 179
Ambiente | [6 empty] | C (m)
179
| TOTAL= | [5 empty] | 179
15.4.5 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m
Ambiente | [6 empty] | C (m)
658
| TOTAL= | [5 empty] | 658
15.4.6 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 97
Ambiente | [6 empty] | C (m)
97
| TOTAL= | [5 empty] | 97
15.4.7 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2 | m | 135
Ambiente | [6 empty] | C (m)
135
| TOTAL= | [5 empty] | 135
15.4.8 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 | m | 426
Ambiente | [6 empty] | C (m)
426
| TOTAL= | [5 empty] | 426
15.4.9 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 | m | 157
Ambiente | [6 empty] | C (m)
157
| TOTAL= | [5 empty] | 157
15.4.10 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70 mm2 | m | 163
Ambiente | [6 empty] | C (m)
163
| TOTAL= | [5 empty] | 163
15.4.11 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2 | m | 388
Ambiente | [6 empty] | C (m)
388
| TOTAL= | [5 empty] | 388
15.4.12 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 41
Ambiente | [6 empty] | C (m)
41
| TOTAL= | [5 empty] | 41
15.5 | DISJUNTORES, DRS E DPS
15.5.1 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
7
| TOTAL= | [5 empty] | 7
15.5.2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 44
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
44
| TOTAL= | [5 empty] | 44
15.5.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
15.5.4 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
9
| TOTAL= | [5 empty] | 9
15.5.5 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 15
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
15
| TOTAL= | [5 empty] | 15
15.5.6 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
18
| TOTAL= | [5 empty] | 18
15.5.7 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.5.8 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.5.9 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL= | [5 empty] | 4
15.5.10 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.5.11 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
15.5.12 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.5.13 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.5.14 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.5.15 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
5
| TOTAL= | [5 empty] | 5
15.5.16 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR | UN | 32
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
32
| TOTAL= | [5 empty] | 32
15.5.17 | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | UN | 9
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
9
| TOTAL= | [5 empty] | 9
15.6 | ENTRADA DE ENERGIA
15.6.1 | SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 150KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, DISJ. GERAL TRIP. 400A, POSTE E ACESSÓRIOS, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5 | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
15.7 | OUTROS
| CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS | M | 226
Ambiente | [6 empty] | C (m)
226
| TOTAL= | [5 empty] | 226
15.7.1 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
10
| TOTAL= | [5 empty] | 10
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES
16.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.1.1 | CAIXAS DE PASSAGEM
16.1.1.1 | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 15
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
15
| TOTAL= | [5 empty] | 15
16.1.1.2 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 91
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
91
| TOTAL= | [5 empty] | 91
16.1.1.3 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X2" | UN | 7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
7
| TOTAL= | [5 empty] | 7
16.1.1.4 | CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X4" | UN | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
8
| TOTAL= | [5 empty] | 8
16.1.1.5 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.1.1.6 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.1.1.7 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.1.1.8 | CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | UN | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.1.1.9 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.1.1.10 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.1.1.11 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO L, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.1.2 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
16.1.2 .1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 272
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
272
| TOTAL= | [5 empty] | 272
16.1.2 .2 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.1.2 .3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 230
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
230
| TOTAL= | [5 empty] | 230
16.1.2 .4 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 116
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
116
| TOTAL= | [5 empty] | 116
16.1.2 .5 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | UN | 9
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
9
| TOTAL= | [5 empty] | 9
16.1.2 .6 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 7
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
7
| TOTAL= | [5 empty] | 7
16.1.2 .7 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 141
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
141
| TOTAL= | [5 empty] | 141
16.1.2 .8 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 48
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
48
| TOTAL= | [5 empty] | 48
16.1.2 .9 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 16
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
16
| TOTAL= | [5 empty] | 16
16.1.2 .10 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=75CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND) | UN | 32
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
32
| TOTAL= | [5 empty] | 32
16.1.3 | CABOS E FIOS
16.1.3 .1 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 4314
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
4314
| TOTAL= | [5 empty] | 4314
16.1.3 .2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 60
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
60
| TOTAL= | [5 empty] | 60
16.1.3 .3 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
50
| TOTAL= | [5 empty] | 50
16.1.3 .4 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
60
| TOTAL= | [5 empty] | 60
16.1.3 .5 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 60
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
60
| TOTAL= | [5 empty] | 60
16.1.4 | TOMADAS E PLACAS
16.1.4 .1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
7
| TOTAL= | [5 empty] | 7
16.1.4 .2 | ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA | UN | 79
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
79
| TOTAL= | [5 empty] | 79
16.1.4 .3 | ESPELHO 4X2", CROMADO, TIPO UNHA, PARA 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA | UN | 7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
7
| TOTAL= | [5 empty] | 7
16.1.4 .4 | ESPELHO 4X4", CROMADO, TIPO UNHA, PARA 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA | UN | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
8
| TOTAL= | [5 empty] | 8
16.1.4 .5 | PLACA CEGA OU COM FURO 4x2" EM PVC | UN | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
5
| TOTAL= | [5 empty] | 5
16.1.4 .6 | TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE | UN | 15
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
15
| TOTAL= | [5 empty] | 15
16.1.5 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16.1.5.1 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.1.5.2 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.1.5.3 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 13
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
13
| TOTAL= | [5 empty] | 13
16.1.5.4 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 16
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
16
| TOTAL= | [5 empty] | 16
16.1.5.5 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.1.5.6 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 188
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
188
| TOTAL= | [5 empty] | 188
16.1.5.7 | SWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK | UN | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
5
| TOTAL= | [5 empty] | 5
16.1.6 | OUTROS
16.1.6.1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 188
Q (und)
188
| TOTAL= | [5 empty] | 188
16.1.6.2 | BLOCOS DE ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E M10B, REF.: BARGOA, INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, MÓDULOS PROTETORES MINIPEI-R, BASTIDORES AÇO INOX E ANÉIS GUIA | UN | 1
Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.1.6.3 | CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 16.0 MM2 | M | 15
Q (m)
15
| TOTAL= | [5 empty] | 15
16.2 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
16.2.1 | CAIXAS DE PASSAGEM
16.2.2.1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
6
| TOTAL= | [5 empty] | 6
16.2.2.2 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 66
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
66
| TOTAL= | [5 empty] | 66
16.2.2.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO "E", INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4" | UN | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL= | [5 empty] | 4
16.2.2.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO "C", INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4" | UN | 127
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
127
| TOTAL= | [5 empty] | 127
16.2.2.5 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.2.2.6 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.2.2 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
16.2.2.1 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 205
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
205
| TOTAL= | [5 empty] | 205
16.2.2.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES. | M | 380
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
380
| TOTAL= | [5 empty] | 380
16.2.3 | CABOS E FIOS
16.2.3.1 | CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2 | M | 745
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
745
| TOTAL= | [5 empty] | 745
16.2.3.2 | CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 145
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
145
| TOTAL= | [5 empty] | 145
16.2.4 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16.2.4.1 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.2.4.2 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL= | [5 empty] | 4
16.2.4.3 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 45
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
45
| TOTAL= | [5 empty] | 45
16.2.4.4 | SIRENE ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
4
| TOTAL= | [5 empty] | 4
16.2.4.5 | MÓDULO ISOLADOR DE LAÇO(CURTO CIRCUITO), REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.2.4.6 | SENSOR DE TEMPERATURA, ENDEREÇÁVEL, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 25
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
25
| TOTAL= | [5 empty] | 25
16.3 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
16.3.1 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 24
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 10
1º pavimento | [6 empty] | 7
2º pavimento | [6 empty] | 6
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 24
16.3.2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 1
1º pavimento | [6 empty] | 3
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 5
16.3.3 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 7
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 2
1º pavimento | [6 empty] | 3
2º pavimento | [6 empty] | 2
| TOTAL= | [5 empty] | 7
16.3.4 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 1
2º pavimento | [6 empty] | 1
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.3.5 | HIDRANTE DE COLUNA, DN = 100 MM C/ REGISTRO, CUNHA RORRACHA | und | 1
Ambiente | [6 empty] | 1
1º pavimento | TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.6 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.7 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 1
1º pavimento | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 4
16.3.8 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 1
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.3.9 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 81.38
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
subsolo | [6 empty] | 48.8
1º pavimento | [6 empty] | 0.5
2º pavimento | [6 empty] | 0.5
cobertura | [6 empty] | 15.97
vertical | [6 empty] | 15.61
| TOTAL= | [5 empty] | 81.38
16.3.10 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | UN | 20
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 14
cobertura | [6 empty] | 6
| TOTAL= | [5 empty] | 20
16.3.11 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 15
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
subsolo | [6 empty] | 8
1º pavimento | [6 empty] | 2
cobertura | [6 empty] | 5
| TOTAL= | [5 empty] | 15
16.3.12 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
subsolo | [6 empty] | 3
2º pavimento | [6 empty] | 1
cobertura | [6 empty] | 4
| TOTAL= | [5 empty] | 8
16.3.13 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.14 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.15 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 6
| TOTAL= | [5 empty] | 6
16.3.16 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | UN | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.3.17 | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V | UN | 1 |  |  |  | mudar
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.18 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.19 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.20 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura
1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.21 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.22 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.23 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | m³ | 9
Ambiente | [6 empty] | Q (m³)
subsolo | [6 empty] | 9
| TOTAL= | [5 empty] | 9
16.3.24 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E2, DIM. 200X200MM | UN | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 1
1º pavimento | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 4
16.3.25 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E3, DIM. 200X200MM | UN | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 1
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.3.26 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E5, DIM. 200X200MM | UN | 8
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 2
1º pavimento | [6 empty] | 3
2º pavimento | [6 empty] | 2
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 8
16.3.27 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E8, DIM. 200X200MM | UN | 4
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 1
1º pavimento | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 4
16.3.28 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S1, DIM. 400X200MM | UN | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 2
1º pavimento | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 2
| TOTAL= | [5 empty] | 6
16.3.29 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S2, DIM. 400X200MM | UN | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 2
1º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.3.30 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.3.31 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S8, DIM. 400X200MM | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.32 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S9, DIM. 400X200MM | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.33 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S10, DIM. 400X200MM | UN | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.3.34 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S12, DIM. 400X200MM | UN | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.3.35 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO P4, DIM. 200X200MM | UN | 6
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
subsolo | [6 empty] | 2
1º pavimento | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 2
| TOTAL= | [5 empty] | 6
16.3.36 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. | UN | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 3
2º pavimento | [6 empty] | 1
cobertura | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 5
16.3.37 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | UN | 3
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 3
| TOTAL= | [5 empty] | 3
16.3.38 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM | UN | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
cobertura | [6 empty] | 2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.4 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
16.4.1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 285
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
Ligação entre evaporadora e condensadora | [6 empty] | 285
| TOTAL= | [5 empty] | 285
16.4.2 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 270
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
Ligação entre evaporadora e condensadora | [6 empty] | 270
| TOTAL= | [5 empty] | 270
16.4.3 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 125
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
Ligação entre evaporadora e condensadora | [6 empty] | 125
| TOTAL= | [5 empty] | 125
16.4.4 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 104
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
Ligação entre evaporadora e condensadora | [6 empty] | 104
| TOTAL= | [5 empty] | 104
16.4.5 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 754
Ambiente | [6 empty] | Q (m)
Ligação entre evaporadora e condensadora | [6 empty] | 754
| TOTAL= | [5 empty] | 754
16.4.6 | Suporte tipo mão francesa para condensador, par | und | 10
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
Condensadoras fixadas nas paredes | [6 empty] | 10
| TOTAL= | [5 empty] | 10
16.4.16 | Gás refrigerante R410A | kg | 41
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
Linha frigorígena | [6 empty] | 41
| TOTAL= | [5 empty] | 41
16.5 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA RENOVAÇÃO DE AR
16.5.1 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, VAZÃO DE AR DE 905 M3/H (PE DE 10mmCA) | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2º pavimento | [6 empty] | 2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.5.2 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, VAZÃO DE AR DE 1664M3/H (PE DE 10mmCA) | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.5.3 | VENEZIANA DE ALUMINIO 100X100mm (AR-A - TROX) | und | 5
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 3
| TOTAL= | [5 empty] | 5
16.5.4 | VENEZIANA DE ALUMINIO 150X150mm (AR-A - TROX) | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.5.5 | VENEZIANA DE ALUMINIO 600X200mm (AR-A - TROX) | und | 2
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
2º pavimento | [6 empty] | 2
| TOTAL= | [5 empty] | 2
16.5.6 | VENEZIANA DE ALUMINIO 600X300mm (AR-A - TROX) | und | 1
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 1
| TOTAL= | [5 empty] | 1
16.5.7 | Difusor RVA 100 com regulador de vazão | und | 39
Ambiente | [6 empty] | Q (und)
1º pavimento | [6 empty] | 16
2º pavimento | [6 empty] | 23
| TOTAL= | [5 empty] | 39
16.5.8 | Duto em chapa de aço galvanizada #24,inclusive acessórios de fixação | KG | 860
Ambiente | [6 empty] | Q (KG)
1º pavimento e 2º pavimento - sistema de renovação de ar | [6 empty] | 860
| TOTAL= | [5 empty] | 860
16.5.9 | TUBO FLEXIVEL DIAM 100mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 60
1º pavimento e 2º pavimento - sistema de renovação de ar | [6 empty] | Q (m)
60
60
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
17.1 | LOUÇAS
17.1.1 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 4
Ambiente
1° PAV |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2° PAV
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 4
17.1.2 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | und | 4
Ambiente
1° PAV
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2° PAV
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 4
17.1.3 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 14
Ambiente
1° PAV
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
2° PAV
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 14
17.1.4 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 14
Ambiente
1° PAV
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 6
2° PAV
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 8
[5 empty] | TOTAL |  | 14
17.2 | BANCADAS
17.2.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 14.5572
Ambiente
1 Pav |  |  |  | Repet | C (m) | L (m) | Area (m²)
San. Masculino |  |  |  | 1 | 2 | 0.6 | 1.2
San. Feminino |  |  |  | 1 | 2 | 0.6 | 1.2
Copa |  |  |  | 1 | 2 | 0.6 | 1.2
DML |  |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 4.2
2 Pav
San. Masculino |  |  |  | 1 | 2 | 0.6 | 1.2
San. Feminino |  |  |  | 1 | 2 | 0.6 | 1.2
Copa |  |  |  | 1 | 1.9 | 0.6 | 1.14
DML |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.48
Copa prefeito |  |  |  | 1 | 2.38 | 0.6 | 1.428
WC chefe |  |  |  | 1 | 1.65 | 0.6 | 0.99
WC Pref |  |  |  | 1 | 1.65 | 0.6 | 0.99
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 7.428
Rodabancada h=10cm: | [6 empty] | Area (m²)
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 1.938
Acabamento peito simples duplo 3x2cm | [6 empty] | Q (m)
[5 empty] | SUBTOTAL = |  | 0.9912
[5 empty] | TOTAL |  | 14.5572
17.3 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.3.1 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 18
Ambiente
1 Pav |  |  |  |  | Repet | Qnt. UN | Quant. Total
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 8
2 Pav
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 10
[5 empty] | TOTAL |  | 18
17.3.2 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3
Ambiente
1 Pav
Copa+DML |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL1= |  | 1
2 Pav
Copa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Copa Prefeito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 2
[5 empty] | TOTAL |  | 3
17.3.3 | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4
Ambiente
1 Pav
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 2
2 Pav
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 2
[5 empty] | TOTAL |  | 4
17.3.4 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol | und | 2
Ambiente
1 Pav
DML |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 1
2 Pav
DML |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 2
17.4 | OUTROS APARELHOS
17.4.1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 18
Ambiente
1 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 8
2 Pav
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 10
[5 empty] | TOTAL |  | 18
17.4.2 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2
Ambiente
1 Pav
Copa+DML |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 1
2 Pav
Copa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 2
17.4.3 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1
Ambiente
2 Pav
Copa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
17.4.4 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod TQI-S AISI 304, ou equivalente nas marcas de referência Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 2
Ambiente
1 Pav
DML |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 1
2 Pav
DML |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 2
17.4.5 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | und | 10
Ambiente
1 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 4
2 Pav
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 6
[5 empty] | TOTAL |  | 10
17.4.6 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, REF. 99.1020, LINHA WHITE, REF. COLUMBUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | und | 18
Ambiente
1 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 8
2 Pav
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 10
[5 empty] | TOTAL |  | 18
17.4.7 | Saboneteira reservatório, Ref. 99.1001, linha White - Columbus ou equivalente técnico | und | 10
Ambiente
1 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 4
2 Pav
San. Masculino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
San. Feminino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC chefe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
WC Pref |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | SUBTOTAL 2 = |  | 6
[5 empty] | TOTAL |  | 10
17.5 | ACESSIBILIDADE
17.5.1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 8
Ambiente
1 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 4
2 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 4
[5 empty] | TOTAL |  | 8
17.5.2 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 12
Ambiente
1 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 6
2 Pav |  |  |  |  | Repetições | Q unit | Q parc
PCD Masc |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
PCD Fem |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
[5 empty] | SUBTOTAL 1 = |  | 6
[5 empty] | TOTAL |  | 12
18 | APARELHOS ELÉTRICOS
18.1 | LUMINÁRIAS
18.1.1 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 20
Elemento | [6 empty] | Q(und)
20
[5 empty] | TOTAL |  | 20
18.1.2 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 6
Elemento | [6 empty] | Q(und)
6
[5 empty] | TOTAL |  | 6
18.1.3 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 92
Elemento | [6 empty] | Q(und)
92
[5 empty] | TOTAL |  | 92
18.1.4 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE | und | 11
Elemento | [6 empty] | Q(und)
11
[5 empty] | TOTAL |  | 11
18.1.5 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE | und | 24
Elemento | [6 empty] | Q(und)
24
[5 empty] | TOTAL |  | 24
18.1.6 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232 OU EQUIVALENTE | und | 20
Elemento | [6 empty] | Q(und)
20
[5 empty] | TOTAL |  | 20
18.1.7 | REFLETOR DE LED 30W, RGB, IP65, SLIM, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. REF: AVANT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 9
Elemento | [6 empty] | Q(und)
9
[5 empty] | TOTAL |  | 9
18.1.8 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE | und | 56
Elemento | [6 empty] | Q(und)
56
[5 empty] | TOTAL |  | 56
18.1.9 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE | und | 2
Elemento | [6 empty] | Q(und)
2
[5 empty] | TOTAL |  | 2
18.1.10 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA/INTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27 | und | 3
Elemento | [6 empty] | Q(und)
3
[5 empty] | TOTAL |  | 3
18.2 | INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
18.2.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 77
Elemento | [6 empty] | Q(und)
77
[5 empty] | TOTAL |  | 77
18.2.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 4
Elemento | [6 empty] | Q(und)
4
[5 empty] | TOTAL |  | 4
18.2.3 | TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X4" | und | 86
Elemento | [6 empty] | Q(und)
86
[5 empty] | TOTAL |  | 86
18.2.4 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC | und | 27
Elemento | [6 empty] | Q(und)
27
[5 empty] | TOTAL |  | 27
18.2.5 | Tomada redonda padrão brasileiro, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" em latão | und | 7
Elemento | [6 empty] | Q(und)
7
[5 empty] | TOTAL |  | 7
18.2.6 | Placa cega ou com furo 4x2" em pvc | und | 5
Elemento | [6 empty] | Q(und)
5
[5 empty] | TOTAL |  | 5
18.2.7 | Tampa cega ou com furo 4x2" em pvc p/ condulete | und | 67
Elemento | [6 empty] | Q(und)
67
[5 empty] | TOTAL |  | 67
18.2.8 | TOMADA REDONDA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X4" EM LATÃO | und | 8 |  |  |  | mudar
Elemento | [6 empty] | Q(und)
8
[5 empty] | TOTAL |  | 8
18.2.9 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 41
Elemento | [6 empty] | Q(und)
41
[5 empty] | TOTAL |  | 41
18.2.10 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6
Elemento | [6 empty] | Q(und)
6
[5 empty] | TOTAL |  | 6
18.2.11 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 2
Elemento | [6 empty] | Q(und)
2
[5 empty] | TOTAL |  | 2
18.2.12 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6
Elemento | [6 empty] | Q(und)
6
[5 empty] | TOTAL |  | 6
18.2.13 | INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELAS 10A/250V, COM PLACA 4X2" | und | 2
Elemento | [6 empty] | Q(und)
2
[5 empty] | TOTAL |  | 2
18.2.14 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 1
Elemento | [6 empty] | Q(und)
1
18.3 | AR REFRIGERADO |  |  |  | TOTAL |  | 1
18.3.1 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6
Elemento | [6 empty] | Q(und)
1º pavimento | [6 empty] | 2
2º pavimento | [6 empty] | 4
[5 empty] | TOTAL |  | 6
18.3.2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6
Elemento | [6 empty] | Q(und)
1º pavimento | [6 empty] | 3
2º pavimento | [6 empty] | 3
[5 empty] | TOTAL |  | 6
18.3.3 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 10
Elemento | [6 empty] | Q(und)
1º pavimento | [6 empty] | 4
2º pavimento | [6 empty] | 6
[5 empty] | TOTAL |  | 10
18.3.4 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 7
Elemento | [6 empty] | Q(und)
1º pavimento | [6 empty] | 5
2º pavimento | [6 empty] | 2
[5 empty] | TOTAL |  | 7
18.3.5 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 9
Elemento | [6 empty] | Q(und)
1º pavimento | [6 empty] | 6
2º pavimento | [6 empty] | 3
2º pavimento |  |  |  |  | TOTAL |  | 9
18.3.6 | CORTINA DE AR INOX VEC AIR - VEC1000C 1,00M CONTROLE REMOTO- fornecimento e instalação | und | 6
Elemento | [6 empty] | Q(und)
1º pavimento | [6 empty] | 4
2º pavimento | [6 empty] | 2
[5 empty] | TOTAL |  | 6
18.4 | OUTROS APARELHOS
18.4.1 | Elevador de tração elétrica, sem Casa de Máquinas, 8 pessoas, capacidade 600kg - Cabina interna 1100x1400x2200mm (Frente x Prof. x altura), porta 80cm, 2 paradas, acabamento em aço inox - atende a Norma de Acessibilidade NM 313:2007 - Otis, Atlas Schindler, TKS elevadores - Fornecimento e instalação | und | 1
Elemento | Elevador privado | [5 empty] | Q(und)
1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
18.4.2 | Elevador de tração elétrica, sem Casa de Máquinas, frente panorâmico, 8 pessoas, capacidade 600kg - Cabina interna 1100x1400x2200mm (Frente x Prof. x altura), porta 80cm, 3 paradas, acabamento em aço inox - atende a Norma de Acessibilidade NM 313:2007 - Otis, Atlas Schindler ou TK elevadores - Fornecimento e instalação | und | 1
Elemento | Elevador social | [5 empty] | Q(und)
1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
19 | PINTURA
19.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
19.1.1 | "Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex" | m² | 4188.877
Nota: paredes que receberão reboco; não inclui áres molhadas e onde vai revest ceram.
Nota: Descontado o que exceder a 2,00m² de cada vão. (Ex: Vão de 3,50m² -2,00m²=desconto 1,50m²);
PAREDES
19.1.2 | Pintura com tinta látex acrílica, três demãos, cor asteróide, Suvinil ou equivalente técnico. | m² | 138.5 |  |  |  | B5
Ambiente
1 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Copa |  | 1 | 15.42 | 2.6 |  | 5.2 | 34.892
DML |  | 1 | 7.72 | 2.6 |  |  | 20.072
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 54.964
2 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área(m²)
Copa prefeito |  | 1 | 8.6 | 2.6 |  | 8.71 | 13.65
Arquivo |  | 1 | 16.21 | 2.6 |  |  | 42.146
Copa |  | 1 | 13.8 | 2.6 |  | 8.14 | 27.74
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 83.536
| TOTAL = | [5 empty] | 138.5
19.1.3 | Pintura com tinta látex acrílica, três demãos, cor papel picado, Suvinil ou equivalente técnico. | m² | 2074.927 |  |  |  | B7
Ambiente
Subsolo |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Escadas |  | 1 | 20.43 | 2.85 |  | 1.2775 | 56.948
Hall |  | 1 | 31.93 | 2.85 |  | 1.2775 | 89.723
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 146.671
1 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Recepção interna |  | 1 | 19.86 | 2.6 |  | 4.58 | 47.056
Circ. |  | 1 | 17.45 | 2.6 |  | 2.76 | 42.61
Circulação |  | 1 | 38.69 | 2.6 |  |  | 100.594
Hall escada |  | 1 | 15.4 | 2.6 |  |  | 40.04
Atendimento |  | 1 | 8.41 | 2.6 |  |  | 21.866
Arquivo |  | 1 | 16.21 | 2.6 |  | 3.26 | 38.886
TI |  | 1 | 17.52 | 2.6 |  | 0.8 | 44.752
Recursos humanos |  | 1 | 23.59 | 2.6 |  | 3.3 | 58.034
Controlador |  | 1 | 10.19 | 2.6 |  | 5.18 | 21.314
Auditores |  | 1 | 13.39 | 2.6 |  | 4.48 | 30.334
TRE |  | 1 | 15.94 | 2.6 |  | 0.5 | 40.944
Escadas+Hall escada |  | 1 | 42.48 | 2.6 |  | 2.24 | 108.208
Engenharia |  | 1 | 32.56 | 2.6 |  |  | 84.656
Frotas |  | 1 | 19.18 | 2.6 |  | 2.81 | 47.058
Sala multiuso |  | 1 | 30.95 | 2.6 |  |  | 80.47
Identidade |  | 1 | 18.57 | 2.6 |  |  | 48.282
Sala subsecretário |  | 1 | 9.95 | 2.6 |  |  | 25.87
NAC |  | 1 | 23.51 | 2.6 |  |  | 61.126
Junta militar |  | 1 | 16.58 | 2.6 |  |  | 43.108
Hall |  | 1 | 3.86 | 2.6 |  |  | 10.036
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 995.244
2 pavimento |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Sub. Sec. |  | 1 | 12.24 | 2.6 |  | 4.146 | 27.678
Secret. |  | 1 | 12.77 | 2.6 |  | 4.696 | 28.506
Administração |  | 1 | 38.64 | 2.6 |  | 9.072 | 91.392
Licitação |  | 1 | 18.61 | 2.6 |  | 0.8 | 47.586
Comunic. |  | 1 | 18.49 | 2.6 |  | 0.71 | 47.364
Planej. |  | 1 | 18.16 | 2.6 |  | 0.49 | 46.726
Chefe gabin. |  | 1 | 19.22 | 2.6 |  |  | 49.972
Recepção interna |  | 1 | 20.17 | 2.6 |  | 3.2 | 49.242
Circulação |  | 1 | 85.1 | 2.6 |  | 57.494 | 163.766
Escada e circ |  | 1 | 14.22 | 2.6 |  | 1.718 | 35.254
Escada e circ |  | 1 | 20.78 | 2.6 |  | 1.772 | 52.256
Prefeito+hall |  | 1 | 29.84 | 2.6 |  | 10.99 | 66.594
Sala reunião pref. |  | 1 | 25.48 | 2.6 |  | 8.78 | 57.468
Sala extra |  | 1 | 14.08 | 2.6 |  |  | 36.608
Procuradoria |  | 1 | 27.17 | 2.6 |  | 6.47 | 64.172
Proc. 1 |  | 1 | 8.07 | 2.6 |  | 2.07 | 18.912
Proc. 2 |  | 1 | 8.07 | 2.6 |  | 2.07 | 18.912
Sala sec. finanças |  | 1 | 15.85 | 2.6 |  | 10.606 | 30.604
Contabilidade/tesouraria |  | 1 | 31.87 | 2.6 |  | 21.634 | 61.228
|  | SUBTOTAL 3= |  |  |  |  | 933.012
| TOTAL = | [5 empty] | 2074.927
19.1.4 | Pintura com três demãos de tinta latéx acrílica cor branco gelo, Suvinil ou equivalente técnico. | m² | 340.55 |  |  |  | B8
Ambiente
Subsolo |  | Q | Perim (m) | Alt (m) |  | Desconto (m²) | Área (m²)
Garagem |  | 1 | 114.15 | 2.85 |  | 4.3 | 321.0275
Casa de bombas |  | 1 | 6.85 | 2.85 |  |  | 19.5225
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 340.55
| TOTAL = | [5 empty] | 340.55
TETOS
19.1.5 | Pintura com 2 demãos de tinta pva cor: branco neve, marca suvinil ou equivalente técnico, sobre fundo selador | m² | 794.74 |  |  | C2
Ambiente
Elemento | [5 empty] | Area (m²)
1º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Copa |  |  |  | 1 | 1 | 11.47 | 11.47
DML |  |  |  | 1 | 1 | 4.02 | 4.02
Engenharia |  |  |  | 1 | 1 | 53.32 | 53.32
TI |  |  |  | 1 | 1 | 18.14 | 18.14
Arquivo |  |  |  | 1 | 1 | 14.85 | 14.85
Recursos humanos |  |  |  | 1 | 1 | 34.34 | 34.34
Controlador |  |  |  | 1 | 1 | 6.34 | 6.34
Auditores |  |  |  | 1 | 1 | 10.81 | 10.81
TRE |  |  |  | 1 | 1 | 16.13 | 16.13
San. Masc |  |  |  | 1 | 1 | 15.18 | 15.18
PCD Masc |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
San. Fem |  |  |  | 1 | 1 | 15.19 | 15.19
PCD Fem |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
Frotas |  |  |  | 1 | 1 | 16.11 | 16.11
Sala multiuso |  |  |  | 1 | 1 | 58.44 | 58.44
Identidade |  |  |  | 1 | 1 | 21 | 21
Sala subsecretário |  |  |  | 1 | 1 | 10.31 | 10.31
Junta militar |  |  |  | 1 | 1 | 13.54 | 13.54
NAC |  |  |  | 1 | 1 | 49 | 49
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 374.19
Area (m²)
2º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Sub. sec |  |  |  | 1 | 1 | 9.4 | 9.4
Secret. |  |  |  | 1 | 1 | 10.11 | 10.11
Administração |  |  |  | 1 | 1 | 46.51 | 46.51
Licitação |  |  |  | 1 | 1 | 18.2 | 18.2
Chefe Gabin |  |  |  | 1 | 1 | 17.16 | 17.16
Wc chefe |  |  |  | 1 | 1 | 4.49 | 4.49
Wc Pref. |  |  |  | 1 | 1 | 4.49 | 4.49
Comunic. |  |  |  | 1 | 1 | 17.43 | 17.43
Planej. |  |  |  | 1 | 1 | 16.13 | 16.13
Sanit. masc |  |  |  | 1 | 1 | 15.18 | 15.18
PCD masc |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
Sanit. fem |  |  |  | 1 | 1 | 15.19 | 15.19
PCD fem |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3
Prefeito |  |  |  | 1 | 1 | 39.72 | 39.72
Sala reunião pref. |  |  |  | 1 | 1 | 32.8 | 32.8
Proc.1 |  |  |  | 1 | 1 | 7.85 | 7.85
Proc.2 |  |  |  | 1 | 1 | 7.85 | 7.85
Copa |  |  |  | 1 | 1 | 11.7 | 11.7
Sala Sec finanças |  |  |  | 1 | 1 | 15.91 | 15.91
Hall+Copa prefeito |  |  |  | 1 | 1 | 6.53 | 6.53
Área frente escada |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 6
Sala extra |  |  |  | 1 | 1 | 11.49 | 11.49
Procuradoria |  |  |  | 1 | 1 | 32.03 | 32.03
Arquivo |  |  |  | 1 | 1 | 11.83 | 11.83
Contabilidade/tesouraria |  |  |  | 1 | 1 | 56.55 | 56.55
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 420.55
[5 empty] | TOTAL = |  | 794.74
19.1.6 | Pintura a duas demãos de tinta pva, cor: branco neve, marca Suvinil ou equivalente técnico, sobre fundo selador | m² | 840.16 |  |  | C3
Elemento | [5 empty] | Area (m²)
Subsolo |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Escadas |  |  |  | 1 | 1 | 18.49 | 18.49
Garagem |  |  |  | 1 | 1 | 692.6 | 692.6
Hall |  |  |  | 1 | 1 | 38.28 | 38.28
Casa de bombas |  |  |  | 1 | 1 | 2.83 | 2.83
|  | SUBTOTAL 1= |  |  |  |  | 752.2
1º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Escadas |  |  |  | 1 | 1 | 26.49 | 26.49
Hall de entrada |  |  |  | 1 | 1 | 49.07 | 49.07
|  | SUBTOTAL 2= |  |  |  |  | 75.56
Area (m²)
2º Pavimento |  |  |  | Repet | Q | parcial | total
Escada |  |  |  | 1 | 1 | 12.4 | 12.4
|  | SUBTOTAL 3= |  |  |  |  | 12.4
[5 empty] | TOTAL = |  | 840.16
| TOTAL EMASSAMENTO E PINTURA DE:PAREDES E TETOS | [5 empty] | 4188.877
19.2 | SOBRE CONCRETO
19.2.1 | Pintura tinta acrílica textura coral, cor branco refrescante ref.: 60YR83/009 (cinza claro) aplicada com rolo sobre reboco. | m² | 42.24
Nota: No caso de elementos vazados (cobogós) deve-se somar as áreas efetivas de revestimento e multiplicar por 3.
Elemento |  |  | Q | Larg (m) | Alt (m) | Coefic | Area (m²)
C1 |  |  | 1 | 0.8 | 0.4 | 3 | 0.96
C2 |  |  | 1 | 3.6 | 0.4 | 3 | 4.32
C3 |  |  | 1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3.84
C4 |  |  | 2 | 5 | 0.4 | 3 | 12
C5 |  |  | 1 | 3.6 | 0.4 | 3 | 4.32
C6 |  |  | 1 | 6 | 0.4 | 3 | 7.2
C7 |  |  | 1 | 8 | 0.4 | 3 | 9.6
| TOTAL = | [5 empty] | 42.24
19.3 | SOBRE MADEIRA
Nota: O quantitativo de pintura em esquadria de madeira é a área das esquadrias multiplicada pela quantidade e pelo coeficiente do quadro abaixo:
Tipo
Portas de madeira inclusive marcos e alizares
19.3.1 |  | m² | 151.2
Elemento | Portas Emassada e pintada com duas demãos de tinta esmalte sintético acetinada cor branca, Suvinil ou similar sobre selador.
PORTAS |  |  | Q | Larg (m) | Alt (m) | Coefic | Area (m²)
P1 |  |  | 35 | 0.9 | 2.1 | 2 | 132.3
P3 |  |  | 4 | 0.9 | 2.1 | 2 | 15.12
P8 |  |  | 1 | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
[5 empty] | TOTAL = |  | 151.2
19.4 | SOBRE O PISO
19.4.1 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m² | 184
Elemento |  |  | Q | Larg (m) | Alt (m) | Coefic | Area (m²)
Subsolo
Demarcação de vagas de estacionamento |  |  | 32 | 5 | 0.1 | 2 | 32
Demarcação de pictogramas vagas especiais |  |  | 4 | 5 | 3.8 | 2 | 152
[5 empty] | TOTAL = |  | 184
19.5 | SOBRE FACHADA
19.5.1 | Pintura tinta acrílica textura coral, cor branco refrescante ref.: 60YR83/009 (cinza claro) aplicada com rolo sobre reboco. | m² | 1042.84
Elemento |  |  |  | Q | Área parc. (m²) | Desc. (m²) | Area (m²)
Fachada Frontal |  |  |  | 1 | 46.25 |  | 46.25
Fachada Lateral 1 |  |  |  | 1 | 129.01 |  | 129.01
Fachada Lateral 2 |  |  |  | 1 | 258.17 |  | 258.17
Fachada Fundos |  |  |  | 1 | 206.08 |  | 206.08
Muros |  |  |  | 1 | 403.33 |  | 403.33
[5 empty] | TOTAL = |  | 1042.84
19.5.2 | Pintura tinta acrílica textura coral, cor broto de bambu ref. 60YR54/028 (cinza escuro) aplicada com rolo sobre reboco. | m² | 148.5 |  | 2
Elemento |  |  |  | Q | Área parc. (m²) | Desc. (m²) | Area (m²)
Fachada Frontal |  |  |  | 1 | 44.11 |  | 44.11
Fachada Lateral 1 |  |  |  | 1 | 53.06 |  | 53.06
fachada Lateral 2 |  |  |  | 1 | 23.26 |  | 23.26
fachada Fundos |  |  |  | 1 | 28.07 |  | 28.07
[5 empty] | TOTAL = |  | 148.5
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 | PAVIMENTAÇÃO /URBANIZAÇÃO
20.1.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 104
Elemento |  |  |  |  | Quant. | Parcial | total (m)
1° Pavimento
Calçada fachada frontal |  |  |  |  | 1 | 27 | 27
Calçada fachada lateral |  |  |  |  | 1 | 50 | 50
Calçada fachada fundos |  |  |  |  | 1 | 27 | 27
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 104
20.2.2 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 189.16
Elemento | [6 empty] | total (m2)
1° Pavimento
Calçada fachada frontal | [6 empty] | 50
Calçada fachada lateral | [6 empty] | 88.96
Calçada fachada fundos | [6 empty] | 50.2
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 189.16
20.2.3 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 77.39
Elemento |  |  |  |  | Quant. | Parcial | total (m²)
1° Pavimento
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 40.7 | 40.7
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 5 | 0.24 | 1.2
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 8.29 | 8.29
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 3.03 | 3.03
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 18.34 | 18.34
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 6 | 0.16 | 0.96
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 0.95 | 0.95
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 0.46 | 0.46
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 2 | 0.68 | 1.36
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 5 | 0.42 | 2.1
[5 empty] | TOTAL = |  | 77.39
20.2.4 | Ladrilho hidráulico podotátil direcional, DIM.: 20x20cm, instalação em ambientes externos. | m² | 51.5
Ambiente |  |  |  |  | Quant. | Parcial | total (m²)
1° Pavimento
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 1.08 | 1.08
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 0.4
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 2 | 0.42 | 0.84
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 3.04 | 3.04
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 3 | 0.06 | 0.18
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 8.9 | 8.9
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 5 | 0.39 | 1.95
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 2.52 | 2.52
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 0.31 | 0.31
Ladrilhos calçada 1° Pav |  |  |  |  | 1 | 0.16 | 0.16
COR VERDE |  |  |  | SUBTOTAL 1 |  |  | 17.9
Rampa calçada fundos |  |  |  |  | 2.8 | 3 | 8.4
Rampa acesso garagem |  |  |  |  | 8.4 | 3 | 25.2
COR CINZA |  |  |  | SUBTOTAL 2 |  |  | 33.6
[5 empty] | TOTAL = |  | 51.5
20.2.5 | Piso drenante, cibroprensado intertravado, tipo brick, dim.20x10x8cm, na cor cinza, com resistência mínima á compressão de 35MPA, assentados sobre colchão de pó de pedra, esp 10cm. | m² | 38.56 |  |  | A9
Ambiente |  |  |  |  | Q | Area (m²)
1° Pavimento | [5 empty] | parcial | total
Bicicletário |  |  |  |  | 1 | 30.39 | 30.39
Jardim 03 |  |  |  |  | 1 | 8.17 | 8.17
[5 empty] | TOTAL = |  | 38.56
20.3 | PAISAGISMO
20.3.1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 69.31
Elemento | [6 empty] | Q [m²]
1° Pavimento
Jardim 1 | [6 empty] | 11.49
Jardim 2 | [6 empty] | 25.67
Jardim 3 | [6 empty] | 14
Jardim 4 | [6 empty] | 18.15
[5 empty] | TOTAL = |  | 69.31
20.4 | LIMPEZA
20.4.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 2217.8
Elemento | [6 empty] | Área (m²:)
Área construída | [6 empty] | 2217.8
| TOTAL = | [5 empty] | 2217.8
20.5 | DIVERSOS EXTERNOS
20.5.1 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | un | 5
Elemento | [6 empty] | Quant
Fachada frontal | [6 empty] | 5
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 5
20.5.2 | Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,05 m - com corrimão duplo de tubo de aço inox D = 1 1/2" | m | 18.35
Elemento |  |  |  |  | Quant. | Parcial | total (m)
1° Pav - Rampa pedestre |  |  |  |  | 1 | 6.24 | 6.24
1° Pav - Rampa pedestre |  |  |  |  | 1 | 12.11 | 12.11
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 18.35
20.5.3 | Corrimão duplo em tubo de aço inox D = 1 1/2" - fixado em alvenaria | m | 10.51
Elemento |  |  |  |  | Quant. | Parcial | total (m)
1° Pav - Rampa pedestre |  |  |  |  | 1 | 8.42 | 8.42
1° Pav - Escada fundos |  |  |  |  | 1 | 2.09 | 2.09
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 10.51
20.5.4 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Fixado no piso | m | 28.84
Elemento |  |  |  |  | Quant. | Parcial | total (m)
1° Pav - Escada acesso principal |  |  |  |  | 4 | 2.1 | 8.4
1° Pav - Escada fundos |  |  |  |  | 1 | 2.09 | 2.09
1° Pav - Rampa pedestre |  |  |  |  | 1 | 6.24 | 6.24
1° Pav - Rampa pedestre |  |  |  |  | 1 | 12.11 | 12.11
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 28.84
20.5.5 | Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2" | m | 62.94
Elemento |  |  |  |  | Quant. | Parcial | total (m)
Guarda-corpo acima muros - muro h=80cm |  |  |  |  | 1 | 14 | 14
Guarda-corpo acima muros - muro h=80cm |  |  |  |  | 1 | 35.7 | 35.7
Guarda-corpo acima muros - muro h=80cm |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5
Guarda-corpo acima muros - muro h=180cm |  |  |  |  | 1 | 5.49 | 5.49
Guarda-corpo acima muros - muro h=180cm |  |  |  |  | 1 | 4.75 | 4.75
Guarda-corpo acima muros - muro h=180cm |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | TOTAL = |  |  | 62.94
20.5.6 | Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto | un | 1
Elemento | [6 empty] | Quant
Fachada frontal | [6 empty] | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
21.1 | DIVERSOS INTERNOS
21.1.1 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 1
Ambiente | [6 empty] | und
2° Pav.
circulação | [6 empty] | 1
[5 empty] | TOTAL |  | 1
21.1.2 | Corrimão duplo em tubo de aço inox D = 1 1/2" - fixado em alvenaria
Ambiente |  | m | 56.81
Subsolo - Escada recepção |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Q(ml)
1° Pav - Escada recepção |  |  |  | 1 | 11.37 | 0.92 | 11.37
2° Pav -Escada recepção |  |  |  | 1 | 11.37 | 0.92 | 11.37
Subsolo - Escada privativa 1 |  |  |  | 1 | 10.97 | 0.92 | 10.97
Subsolo - Escada privativa 1 |  |  |  | 1 | 6.6 | 0.92 | 6.6
1° Pav - Escada privativa 2 |  |  |  | 1 | 4.61 | 0.92 | 4.61
1° Pav - Escada privativa 2 |  |  |  | 1 | 5.77 | 0.92 | 5.77
|  |  |  | 1 | 6.12 | 0.92 | 6.12
[5 empty] | TOTAL |  | 56.81
21.1.3 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Fixado no piso
Ambiente |  | m | 18.33
Subsolo - Escada recepção |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Q (ml)
1° Pav - Escada recepção |  |  |  | 2 | 3.12 | 0.92 | 6.24
2° Pav -Escada recepção |  |  |  | 2 | 3.12 | 0.92 | 6.24
2° Pav -Escada recepção |  |  |  | 1 | 3.12 | 0.92 | 3.12
|  |  |  | 1 | 2.73 | 0.92 | 2.73
[5 empty] | TOTAL |  | 18.33
21.1.4 | Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,10 m
Ambiente |  | m | 19.97
Subsolo - Frente elevador |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Q(ml)
Subsolo - Escada recepção |  |  |  | 2 | 0.82 | 1.1 | 1.64
1° Pav - Escada recepção |  |  |  | 2 | 3.12 | 0.92 | 6.24
2° Pav -Escada recepção |  |  |  | 2 | 3.12 | 0.92 | 6.24
2° Pav -Escada recepção |  |  |  | 1 | 3.12 | 0.92 | 3.12
|  |  |  | 1 | 2.73 | 0.92 | 2.73
[5 empty] | TOTAL |  | 19.97
21.1.5 | Guarda-corpo com tubo horizontal em aço inox 1 1/2"e fechamento em Vidro temperado 10mm
Elemento |  | m2 | 19.47
2° Pav - Circulação |  |  |  | Q | L (m) | H (m) | Area (m2)
|  |  |  | 2 | 8.85 | 1.1 | 19.47
[5 empty] | TOTAL |  | 19.47
_______________________________________________________________ ARQ. MARGARET SIEGLE
Note on B881: ====== ID#AAAAcpy5RD8 Thaisa medeiros (2022-07-08 04:05:51) Não tem informação no projeto sobre calha
Note on G1600: ====== ID#AAAAYXae5xY Thaisa medeiros (2022-07-13 02:29:14) Coloquei a área real. No projeto esta falando 30,48m²