## MEDIÇÃO 20
BOLETIM DE				MEDIÇÃO 20					DATA: 14/11/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE MUNICIPAL			CONTRATO Nº:					107/2022		Assinatura: 02/12/2022			INÍCIO:		2/1/2023
				TÉRMINO:		27/3/2025
LOCAL: RUA ATÍLIO DALLA BERNARDINA			PERÍODO:					3/10/2024		a	5/11/2024		PRAZO:		360 DIAS + 275 dias + 180 dias
EMPREITEIRA: DELFIN CONSTRUTORA LTDA EPP					MEDIÇÃO 20			R$ 102.002,99		% MÊS:	1,34%	% ACUM:	56,19%
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	1º REPLANILHAMENTO			UNIT + BDI	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO 20			TOTAL MEDIDO
				ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	QUANT. ATUALIZADA		QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 0,00
1.1	LOCAÇÃO
1.1.1	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	985,00	-	-	985,00	10,38	985,00	10.226,50	100,00%		-	0,00%	985,00	10.226,50	100,00%
1.1.2	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)	mês	0,25	-	-	0,25	22.718,36	0,25	5.679,59	100,00%		-	0,00%	0,25	5.679,59	100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					R$ 0,00
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	-	-	8,00	352,55	8,00	2.820,40	100,00%		-	0,00%	8,00	2.820,40	100,00%
2.1.2	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m²	1.151,20	-	-	1.151,20	26,83	1.151,20	30.886,66	100,00%		-	0,00%	1.151,20	30.886,66	100,00%
2.1.3	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m²	1.151,20	-	-	1.151,20	24,42	1.151,20	28.113,73	100,00%		-	0,00%	1.151,20	28.113,73	100,00%
2.1.4	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	308,95	-	-	308,95	207,22	162,55	33.684,05	52,61%		-	0,00%	162,55	33.684,05	52,61%
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m²	14,50	-	-	14,50	623,68	14,50	9.043,39	100,00%		-	0,00%	14,50	9.043,39	100,00%
2.2.2	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	-	-	10,90	470,75	10,90	5.131,16	100,00%		-	0,00%	10,90	5.131,16	100,00%
2.2.3	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	-	-	10,90	413,79	10,90	4.510,28	100,00%		-	0,00%	10,90	4.510,28	100,00%
2.2.4	Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	und	1,00	-	-	1,00	12.460,22	1,00	12.460,22	100,00%		-	0,00%	1,00	12.460,22	100,00%
2.2.5	Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	12,00	-	-	12,00	151,89	12,00	1.822,66	100,00%		-	0,00%	12,00	1.822,66	100,00%
2.2.6	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	6,00	-	-	6,00	204,34	6,00	1.226,06	100,00%		-	0,00%	6,00	1.226,06	100,00%
2.2.7	Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	und	1,00	-	-	1,00	1.298,03	1,00	1.298,03	100,00%		-	0,00%	1,00	1.298,03	100,00%
2.2.8	Rede de água, com padrão de entrada d	m	25,00	-	-	25,00	33,47	25,00	836,68	100,00%		-	0,00%	25,00	836,68	100,00%
2.2.9	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	25,00	-	-	25,00	383,21	25,00	9.580,15	100,00%		-	0,00%	25,00	9.580,15	100,00%
2.2.10	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	10,00	-	-	10,00	479,24	10,00	4.792,35	100,00%		-	0,00%	10,00	4.792,35	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA					R$ 791,51
3.1	ESCAVAÇÕES
3.1.1	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m³	3.237,54	-	-	3.237,54	14,59	2.341,34	34.160,14	72,32%	54,25	791,51	1,68%	2.395,59	34.951,65	73,99%
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	16,74	-	-	16,74	70,90	16,07	1.139,70	96,03%		-	0,00%	16,07	1.139,70	96,03%			0,00
3.2.2	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m³	800,00	-	-	800,00	35,11	337,33	11.843,66	42,17%		-	0,00%	337,33	11.843,66	42,17%			0,00
3.3	TRANSPORTES					#DIV/0!
3.3.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	209,29	-	-	209,29	81,79	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%			0,00
3.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	3.052,74	-	-	3.052,74	7,16	3.018,08	21.609,44	98,86%		-	0,00%	3.018,08	21.609,44	98,86%			0,00
4	ESTRUTURAS					R$ 5,76					#DIV/0!
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO ESTAQUEAMENTO)					#DIV/0!
4.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM	UN	1,00	-	-	1,00	12.030,98	1,00	12.030,98	100,00%		-	0,00%	1,00	12.030,98	100,00%			0,00
4.1.2	Fornecimento de estaca pré-moldada 20cmx20cm com capacidade de carga de 40,0tf	M	334,00	132,00	-	466,00	114,94	372,33	42.795,52	79,90%		-	0,00%	372,33	42.795,52	79,90%			0,00
4.1.3	Fornecimento de estaca pré-moldada 23cmx23cm com capacidade de carga de 60,0tf	M	392,00	72,00	-	464,00	148,26	417,00	61.825,78	89,87%		-	0,00%	417,00	61.825,78	89,87%			0,00
4.1.4	Cravação de estacas pré-moldadas 20cmx20cm com equipamento com capacidade mínima de 2,0tf	M	334,00	132,00	-	466,00	62,40	372,33	23.233,39	79,90%		-	0,00%	372,33	23.233,39	79,90%			0,00
4.1.5	Cravação de estacas pré-moldadas 23cmx23cm com equipamento com capacidade mínima de 2,0tf	M	392,00	72,00	-	464,00	70,49	417,00	29.394,33	89,87%		-	0,00%	417,00	29.394,33	89,87%			0,00
4.1.6	Emenda de estacas pré-moldadas 20cmx20cm	UN	50,00	6,00	-	56,00	70,99	56,00	3.975,44	100,00%		-	0,00%	56,00	3.975,44	100,00%			0,00
4.1.7	Emenda de estacas pré-moldadas 23cmx23cm	UN	56,00	-	-	56,00	70,99	56,00	3.975,44	100,00%		-	0,00%	56,00	3.975,44	100,00%			0,00
4.1.8	Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro	UN	106,00	6,00	-	112,00	59,68	112,00	6.684,16	100,00%		-	0,00%	112,00	6.684,16	100,00%			0,00
4.2	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)					#DIV/0!
4.2.1	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	1.218,00	143,80	-	1.361,80	73,70	1.331,35	98.116,64	97,76%		-	0,00%	1.331,35	98.116,64	97,76%			0,00
4.2.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	225,30	24,22	-	249,52	858,61	244,67	210.078,10	98,06%		-	0,00%	244,67	210.078,10	98,06%			0,00
4.2.3	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	50,70	1,36	-	52,06	762,08	50,55	38.526,67	97,10%		-	0,00%	50,55	38.526,67	97,10%			0,00
4.2.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	3.886,00	110,20	-	3.996,20	11,75	3.986,43	46.841,83	99,76%	0,49	5,76	0,01%	3.986,92	46.847,59	99,77%			0,00
4.2.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	5.586,00	967,40	-	6.553,40	11,30	6.550,72	74.041,64	99,96%		-	0,00%	6.550,72	74.041,64	99,96%			0,00
4.2.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	9.427,00	284,25	-	9.711,25	11,62	9.611,76	111.712,40	98,98%		-	0,00%	9.611,76	111.712,40	98,98%			0,00
4.3	SUPER-ESTRUTURA					#DIV/0!
4.3.1	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	3.793,00	223,36	-	4.016,36	119,14	3.984,22	474.672,64	99,20%		-	0,00%	3.984,22	474.672,64	99,20%			0,00
4.3.2	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m³	481,70	34,59	-	516,29	623,84	515,52	321.602,48	99,85%		-	0,00%	515,52	321.602,48	99,85%			0,00
4.3.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	4.067,00	112,06	-	4.179,06	11,73	4.178,38	49.028,25	99,98%		-	0,00%	4.178,38	49.028,25	99,98%			0,00
4.3.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	13.959,00	2.350,33	-	16.309,33	11,29	16.300,77	183.985,40	99,95%		-	0,00%	16.300,77	183.985,40	99,95%			0,00
4.3.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	12.205,00	150,21	-	12.355,21	11,61	12.354,28	143.385,20	99,99%		-	0,00%	12.354,28	143.385,20	99,99%			0,00
5	PAREDES E PAINÉIS					R$ 0,00
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1	Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm	m²	14,08	-	-	14,08	233,30	11,44	2.668,95	81,25%		-	0,00%	11,44	2.668,95	81,25%
5.2	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
5.2.1	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m²	51,31	-	-	51,31	485,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
5.3	VERGAS/CONTRAVERGA
5.3.1	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	114,40	5,30	-	119,70	11,94	109,40	1.306,23	91,40%		-	0,00%	109,40	1.306,23	91,40%
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.4.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	1.978,10	179,77	-	2.157,87	60,43	2.010,55	121.499,24	93,17%		-	0,00%	2.010,55	121.499,24	93,17%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA					R$ 0,00
6.1	MARCOS E ALIZARES
6.1.1	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	40,00	6,40	-	46,40	368,89	37,00	13.649,04	79,74%		-	0,00%	37,00	13.649,04	79,74%
6.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.
6.2.1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	35,00	1,00	-	36,00	1.010,37	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
6.2.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m, com puxador horizontal e revestimento resistente a impactos	und	4,00	-	-	4,00	1.151,05	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
6.2.3	Porta de correr em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, fechadura tipo trinco bico de papagaio, ferragens e puxador duplo vertical, exclusive marco, nas dim.:0,90 x 2.10 m	und	1,00	1,00	-	2,00	885,35	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS					R$ 0,00
7.1	GRADES E PORTÕES
7.1.1	Portão basculante em alumínio anodizado branco, em veneziana - fornecimento e instalação	m²	6,30	-	-	6,30	1.273,84	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
7.2	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
7.2.1	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	10,82	0,50	-	11,32	376,80	11,32	4.265,43	100,00%		-	0,00%	11,32	4.265,43	100,00%
7.2.2	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m²	17,88	10,10	-	27,98	865,53	6,22	5.383,58	22,23%		-	0,00%	6,22	5.383,58	22,23%
8	VIDROS E ESPELHOS					R$ 65.525,08
8.1	VIDROS PARA ESQUADRIAS
8.1.1	Vidro liso laminado incolor de 8 mm - 4mm+4mm	m²	10,82	0,50	-	11,32	333,97	11,32	3.780,52	100,00%		-	0,00%	11,32	3.780,52	100,00%
8.2	ESPELHOS
8.2.1	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m²	15,07	-	-	15,07	698,88	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
8.3	PORTAS DE VIDRO
8.3.1	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 80X110 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1,00	-	-	1,00	1.107,60	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
8.3.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00	-	-	6,00	1.870,38	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
8.3.3	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO LAMINADAO 4MM+4MM, 90X210 CM,, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00	-	-	2,00	1.666,56	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
8.4	FACHADAS EM PELE DE VIDRO
8.4.1	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 2 LINHAS DE MAXIM AR H=100MM E 1 PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS DE 160x210CM	m²	41,20	13,10	-	54,30	1.886,10	48,87	92.173,35	90,00%	2,47	4.658,67	4,55%	51,34	96.832,03	94,55%
8.4.2	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 1 PORTA DE ABRIR DE 90X210CM	m²	10,02	-	-	10,02	1.886,10	9,02	17.014,06	90,03%	0,10	188,61	1,00%	9,12	17.202,67	91,03%
8.4.3	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM 2 LINHAS DE MAXIM AR H=100CM	m²	10,02	-	-	10,02	1.886,10	9,02	17.014,06	90,03%	1,00	1.884,69	9,97%	10,02	18.898,75	100,00%
8.4.4	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 520X100CM COM FIXO SUPERIOR DE 520X494CM E FIXO INFERIOR DE 520X110CM	m²	73,22	-	-	73,22	1.793,73	65,89	118.185,10	89,99%	7,33	13.151,61	10,01%	73,22	131.336,71	100,00%
8.4.5	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 635X100CM COM FIXO SUPERIOR DE 635X494CM E FIXO INFERIOR DE 635X110CM	m²	89,41	-	-	89,41	1.813,72	80,47	145.946,49	90,00%	8,94	16.218,29	10,00%	89,41	162.164,79	100,00%
8.4.6	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 940X100CM COM FIXO INFERIOR DE 940X110CM, FIXO CENTRAL DE 940CMX260CM E MAXIM AR SUPERIOR DE 940X100CM E FIXO SUPERIOR DE 940CX134CM	m²	66,18	-	-	66,18	1.813,72	59,56	108.022,32	89,99%	6,62	12.009,73	10,01%	66,18	120.032,05	100,00%
8.4.7	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 603X100CM COM FIXO ISUPERIOR DE 630X500M, FIXO INFERIOR DE 603X110CM	m²	42,21	-	-	42,21	1.813,72	37,99	68.901,44	90,00%	4,22	7.655,72	10,00%	42,21	76.557,16	100,00%
8.4.8	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 883,5X100CM COM FIXO INFERIOR DE 883,5X110CM, FIXO CENTRAL DE 883,5x260CM E MAXIM AR SUPERIOR DE 883,5X100CM E FIXO SUPERIOR DE 883,5CX134CM E 1 PORTA DE ABRIR DE 90X210M	m²	61,57	-	-	61,57	1.862,17	55,41	103.186,15	90,00%	5,24	9.757,76	8,51%	60,65	112.943,91	98,51%
8.4.9	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 2380X100CM	m²	23,80	-	-	23,80	1.793,73	23,80	42.690,71	100,00%		-	0,00%	23,80	42.690,71	100,00%
8.4.10	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA), COM JANELA MAXIM AR DE 2610X100CM	m²	26,10	-	-	26,10	1.793,73	26,10	46.816,28	100,00%		-	0,00%	26,10	46.816,28	100,00%
8.5	VIDROS FIXOS
8.5.1	Painel fixo em vidro temperado de 8mm	m²	5,80	0,66	-	6,46	718,63	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
8.5.2	VIDRO FIXO LAMINADO ESP.LISO ESP. 4MM (CINZA) + 4MM (CINZA) COM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO	m²	12,18	-	-	12,18	3.052,20	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
8.5.3	DIVISÓRIA EM VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR ESP.:8mm, COM BAGUETE DE NEOPREME E ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	57,36	-	-	57,36	418,75	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
9	COBERTURA					R$ 0,00
9.1	ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	524,78	1,73	-	526,51	48,43	522,27	25.293,76	99,20%		-	0,00%	522,27	25.293,76	99,20%
9.2	TELHADO
9.2.1	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar 3mm	m²	3,00	-	-	3,00	321,43	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
9.2.2	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA, OND17- 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m²	524,78	1,73	-	526,51	146,11	522,27	76.309,56	99,20%		-	0,00%	522,27	76.309,56	99,20%
9.3	RUFOS E CALHAS
9.3.1	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	m	31,94	-	-	31,94	351,55	14,36	5.048,25	44,96%		-	0,00%	14,36	5.048,25	44,96%
9.3.2	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	142,28	24,24	-	166,52	71,83	166,52	11.961,13	100,00%		-	0,00%	166,52	11.961,13	100,00%
9.4	PLATIBANDA
9.4.1	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.	m	147,09	136,04	-	283,13	148,01	277,23	41.032,09	97,92%		-	0,00%	277,23	41.032,09	97,92%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO					R$ 0,00
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1.1	Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika	m²	171,17	58,79	-	229,96	62,52	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
10.1.2	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m²	509,62	-	-	509,62	260,12	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
11	TETOS E FORROS					R$ 0,00
11.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	1.886,37	-	-	1.886,37	15,96	82,10	1.310,10	4,35%		-	0,00%	82,10	1.310,10	4,35%
11.2	REBAIXAMENTOS
11.2.1	Forro de gesso acartonado, inclusive estrutura de fixação.	m²	798,69	-	-	798,69	74,79	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
11.2.2	Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm, E= 15/16mm, borda rebaixada, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24mm de base	m²	363,33	-	-	363,33	117,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
11.3	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.3.1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	840,16	-	-	840,16	65,46	82,10	5.374,74	9,77%		-	0,00%	82,10	5.374,74	9,77%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES					R$ 6.965,83
12.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	4.266,46	1.411,66	-	5.678,12	6,92	4.941,43	34.180,99	87,03%	118,69	821,01	2,09%	5.060,12	35.001,99	89,12%
12.2	ACABAMENTOS
12.2.1	PORCELANATO CALACATA ALTISSIMO SATIN, 90X90CM, ACETINADO, RETIFICADO, DA BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, COR PLATINA	m²	43,71	47,41	-	91,12	156,78	65,37	10.248,83	71,74%		-	0,00%	65,37	10.248,83	71,74%
12.2.2	PORCELANATO PEROBA ACETINADO, RETIFICADO, 26X106CM, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, COR MARROM CAFÉ	m²	25,14	-	-	25,14	133,72	21,33	2.852,70	84,86%		-	0,00%	21,33	2.852,70	84,86%
12.2.3	Porcelanato esmaltado retificado Originale Bianco, branco, 32x60cm, marca de referência Biancogres e Eliane, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento branco	m²	245,42	-	-	245,42	150,71	205,36	30.948,91	83,68%		-	0,00%	205,36	30.948,91	83,68%
12.2.4	Porcelanato esmaltado retificado Cemento Grigio AD4, 60x60cm, marca de referência Biancogres e Eliane, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento.	m²	22,68		-	22,68	168,99	20,88	3.528,56	92,06%		-	0,00%	20,88	3.528,56	92,06%
12.2.5	PORCELANATO RIG BIANCO 32X60CM BRANCO, RETIFICADO, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, REJUNTE BRANCO	m²	14,86	-	-	14,86	107,49	-	-	0,00%	13,48	1.448,99	90,71%	13,48	1.448,99	90,71%
12.2.6	Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe	m²	27,09	8,26	-	35,35	191,32	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
12.3	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.3.1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m²	378,89	65,38	-	444,27	33,92	419,98	14.246,15	94,53%	24,29	823,97	5,47%	444,27	15.070,13	100,00%
12.3.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	4.108,51	814,83	-	4.923,34	58,02	4.637,90	269.104,04	94,20%	66,73	3.871,87	1,36%	4.704,63	272.975,90	95,56%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					R$ 1.088,21
13.1	LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	1.355,47	50,83	-	1.406,30	24,38	1.340,47	32.684,55	95,32%	44,63	1.088,21	3,17%	1.385,10	33.772,76	98,49%
13.2	ACABAMENTOS
13.2.1	PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO ONIX CLASSIC 90X90, RETIFICADO, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO	m²	408,15	-	-	408,15	147,27	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
13.2.2	Porcelanato esmaltado retificado Cemento Grigio AD4, 60x60cm, marca de referência Biancogres e Eliane, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento.	m²	791,66	14,42	-	806,08	168,99	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
13.2.3	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples	m²	695,43	5,50	-	700,93	5,05	700,92	3.539,64	100,00%		-	0,00%	700,92	3.539,64	100,00%
13.2.4	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m²	183,28	34,67	-	217,95	151,65	185,26	28.094,68	85,00%		-	0,00%	185,26	28.094,68	85,00%
13.2.5	Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe	m²	25,52	6,18	-	31,70	255,05	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
-	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS	m²	-	-	-	-		-					0,00%	-	-	0,00%
13.2.6	PORCELANATO PEROBA ACETINADO, RETIFICADO, 26X106CM, BIANCOGRÊS OU SIMILAR, APLICADO COM DUPLA CAMADA DE ARGAMASSA AC-III, REJUNTE 1MM PARA PORCELANTO, COR MARROM CAFÉ	m²	8,97	-	-	8,97	178,25	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
13.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	42,29	2,70	-	44,99	56,05	1,80	100,90	4,00%		-	0,00%	1,80	100,90	4,00%
13.3.2	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,40	-	-	2,40	121,81	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
13.3.3	Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura 17 cm, acabamento polido, com pingadeira	M	393,72	-	-	393,72	92,39	163,06	15.065,38	41,42%		-	0,00%	163,06	15.065,38	41,42%
13.3.4	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	m	786,45	154,92	-	941,37	49,62	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
13.3.5	Marco em granito, espessura de 2 cm e largura 15 cm, acabamento polido,	M	10,20	-	-	10,20	121,81	10,20	1.242,48	100,00%		-	0,00%	10,20	1.242,48	100,00%
13.3.6	PISO E ESPELHO DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO, ESP. 2CM	m²	126,54	3,72	-	130,26	662,01	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R$ 10.217,80
14.1	ENTRADA DE ÁGUA
14.1.1	Padrão entrada dágua com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 2" - padrão 4 caixa enterrada da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe.	und	1,00	-	-	1,00	586,98	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.2	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.2.1	Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc	pt	6,00	-	-	6,00	107,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.2	Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi d=150m	UN	6,00	4,00	-	10,00	89,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.3	Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16"	m	4,20	-	-	4,20	257,83	1,20	309,39	28,57%		-	0,00%	1,20	309,39	28,57%
14.2.4	DRENO PARA POÇO DE ELEVADOR COM TUBO DE 75MM, BRITA E MANTA BIDIM	UND	2,00	-	-	2,00	96,51	2,00	193,02	100,00%		-	0,00%	2,00	193,02	100,00%
14.3	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
14.3.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	14,00	13,89	-	27,89	78,40	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.3.2	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	9,10	3,64	-	12,74	135,32	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.4	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.4.1	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	4,00	-	-	4,00	961,71	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.4.2	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	2,00	-	-	2,00	952,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.4.3	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	2,00	-	-	2,00	1.010,89	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.5	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
14.5.1	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4")	m	4,40	-	-	4,40	151,46	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.6	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.6.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	50,50	1,48	-	51,98	25,47	21,72	553,21	41,79%		-	0,00%	21,72	553,21	41,79%
14.6.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	260,20	-	-	260,20	29,24	106,83	3.123,71	41,06%	19,05	557,02	7,32%	125,88	3.680,73	48,38%
14.6.3	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	0,40	-	-	0,40	40,78	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões	m	136,40	85,61	-	222,01	61,10	90,95	5.557,05	40,97%	77,30	4.723,03	34,82%	168,25	10.280,08	75,78%
14.7	REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
14.7.1	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d	und	1,00	-	-	1,00	23,26	1,00	23,26	100,00%		-	0,00%	1,00	23,26	100,00%
14.7.2	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d	und	2,00	3,00	-	5,00	53,51	5,00	267,55	100,00%		-	0,00%	5,00	267,55	100,00%
14.7.3	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d	und	3,00	-	-	3,00	27,34	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.7.4	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d	und	2,00	-	-	2,00	37,46	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.8	REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES METÁLICAS
14.8.1	FLANGE EM AÇO, DN32MM X 1 1/4", INSTALADA EM RESERVATÓRIO DE EDIFICAÇÃO	UND	5,00	-	-	5,00	76,08	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.9	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.9.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	24,90	4,43	-	29,33	43,84	28,60	1.253,66	97,51%		-	0,00%	28,60	1.253,66	97,51%
14.9.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	196,30	-	-	196,30	56,53	72,39	4.092,36	36,88%		-	0,00%	72,39	4.092,36	36,88%
14.9.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	32,50	21,11	-	53,61	86,22	53,61	4.622,24	100,00%		-	0,00%	53,61	4.622,24	100,00%
14.9.4	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	246,10	72,15	-	318,25	95,90	170,79	16.379,14	53,67%		-	0,00%	170,79	16.379,14	53,67%
14.9.5	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	85,10	-	-	85,10	154,03	27,63	4.255,85	32,47%	31,03	4.779,55	36,46%	58,66	9.035,40	68,93%
14.10	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
14.10.1	Automático de bóia, duas funções 25A	und	3,00	-	-	3,00	111,08	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.10.2	Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)	und	1,00	-	-	1,00	99,75	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.10.3	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	8,00	2,00	-	10,00	216,40	10,00	2.164,00	100,00%		-	0,00%	10,00	2.164,00	100,00%
14.10.4	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x185x75mm com grelha em pvc	pt	2,00	-	-	2,00	265,55	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.11	INSTALAÇÕES APARENTES
14.11.1	Suporte de fixação de tubulação no teto, através de fita metálica perfurada (Walsywa) ou equiv (1,30m), cursor (1und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha s8 (1 und)	und	600,00	-	-	600,00	23,95	55,00	1.317,15	9,17%		-	0,00%	55,00	1.317,15	9,17%
14.12	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.12.1	Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")	und	6,00	-	-	6,00	80,14	1,00	80,14	16,67%		-	0,00%	1,00	80,14	16,67%
14.12.2	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	5,00	-	-	5,00	100,28	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.12.3	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")	und	2,00	-	-	2,00	150,99	2,00	301,98	100,00%		-	0,00%	2,00	301,98	100,00%
14.12.4	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	12,00	2,00	-	14,00	158,20	11,00	1.740,20	78,57%	1,00	158,20	7,14%	12,00	1.898,40	85,71%
14.12.5	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 15mm (1/2")	und	2,00	-	-	2,00	110,26	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.12.6	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00	-	-	3,00	132,89	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.13	OUTROS APARELHOS
14.13.1	RESERVATÓRIO TIPO TANQUE, CAP. 5.000L, FORTLEV OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	2,00	-	-	2,00	3.279,72	2,00	6.559,44	100,00%		-	0,00%	2,00	6.559,44	100,00%
14.13.2	Filtro de água da chuva - Modelo ref. Ciclo 500	un	1,00	-	-	1,00	3.560,60	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.13.3	Reservatório cap. 7500l, Fortlev	und	2,00	-	-	2,00	6.252,13	2,00	12.504,26	100,00%		-	0,00%	2,00	12.504,26	100,00%
14.14	DRENOS AR CONDICIONADO
14.14.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	168,70	-	-	168,70	29,24	167,95	4.910,85	99,56%		-	0,00%	167,95	4.910,85	99,56%
14.14.2	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	104,70	-	-	104,70	40,79	34,64	1.412,96	33,09%		-	0,00%	34,64	1.412,96	33,09%
14.14.3	ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, DN 25MM	M	168,70	-	-	168,70	122,76	167,95	20.617,54	99,56%		-	0,00%	167,95	20.617,54	99,56%
14.14.4	ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, DN 32MM	M	104,70	-	-	104,70	155,26	34,64	5.378,21	33,09%		-	0,00%	34,64	5.378,21	33,09%
14.15	BOMBAS
14.15.1	Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV	und	2,00	-	-	2,00	1.261,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.15.2	Pressurizador de água, 1/4CV, modelo de referência TP 820, marca de referência Komeco	un	1,00	-	-	1,00	1.025,69	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.15.3	Bomba Submersivel 1/2CV – Modelo de referência DS 76-50- Marca de referência Dancor	un	2,00	-	-	2,00	3.466,88	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.16	ESPELHO DÁGUA
14.16.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	-	-	5,00	108,26	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.16.2	Kit Filtro e bomba 1/2CV – Modelo de referência Filtro F450P e Bomba NFC-2 – Marca de referência Nautilus	un	1,00	-	-	1,00	2.353,63	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.16.3	Dispositivo de aspiração para piscina 50 mm – Marca de referência Brustec	un	4,00	-	-	4,00	93,22	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.16.4	Dispositivo de retorno 50 mm – Marca de referência Brustec	un	4,00	-	-	4,00	101,88	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.16.5	Dreno de fundo de piscina 50mm – Marca de referência Pooltec	un	2,00	-	-	2,00	197,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.16.6	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	1,00	-	-	1,00	801,95	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
14.16.7	TAMPA 80X80 EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ARTICULADA, REBAIXADA, COM GRELHA	UND	1,00	-	-	1,00	2.132,33	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 939,06
15.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO
15.1.1	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	1,00	12.824,19	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.1.2	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA ESPELHO DÁGUA DE POTÊNCIA ATÉ 1CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	1,00	1.648,96	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.1.3	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO DE POTÊNCIA DE 7,5CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	1,00	1.567,81	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.1.4	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE DE POTÊNCIA ATÉ 1/2CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	1,00	2.753,71	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.1.5	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA ELEVATÓRIA DE POTÊNCIA ATÉ 1/2CV, CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	1,00	5.406,80	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.1.6	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.	und	2,00	-	-	2,00	1.976,88	1,00	1.976,88	50,00%		-	0,00%	1,00	1.976,88	50,00%
15.1.7	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv.	und	4,00	-	-	4,00	798,50	4,00	3.194,00	100,00%		-	0,00%	4,00	3.194,00	100,00%
15.1.8	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	1,00	-	-	1,00	2.227,26	1,00	2.227,26	100,00%		-	0,00%	1,00	2.227,26	100,00%
15.2	CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	283,00	6,00	-	289,00	22,71	97,00	2.202,87	33,56%	11,00	249,81	3,81%	108,00	2.452,68	37,37%
15.2.2	Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex	und	11,00	-	-	11,00	13,80	10,00	138,00	90,91%		-	0,00%	10,00	138,00	90,91%
15.2.3	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	240,00	2,00	-	242,00	12,11	102,00	1.235,22	42,15%		-	0,00%	102,00	1.235,22	42,15%
15.2.4	CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X2"	UN	7,00	1,00	-	8,00	36,47	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.2.5	CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X4"	UN	8,00	-	-	8,00	461,91	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.2.6	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	-	-	1,00	102,16	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.2.7	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	2,00	-	-	2,00	140,81	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.2.8	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	3,00	-	-	3,00	191,20	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.2.9	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	3,00	-	-	3,00	232,77	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.2.10	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	5,00	-	-	5,00	153,24	-	-	0,00%	2,00	306,48	40,00%	2,00	306,48	40,00%
15.2.11	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	2,00	-	-	2,00	216,52	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES
15.3.1	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	m	32,00	-	-	32,00	15,79	-	-	0,00%	24,24	382,77	75,75%	24,24	382,77	75,75%
15.3.2	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	m	40,00	-	-	40,00	27,22	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.3	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO	UN	2,00	-	-	2,00	31,02	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.4	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO	M	2,00	-	-	2,00	29,89	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.5	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO	M	2,00	-	-	2,00	39,07	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.6	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO	M	4,00	-	-	4,00	68,17	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.7	ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 4", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO	M	2,00	-	-	2,00	112,50	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	708,00	12,55	-	720,55	36,66	322,94	11.838,31	44,82%		-	0,00%	322,94	11.838,31	44,82%
15.3.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	45,00	-	-	45,00	40,76	26,77	1.091,12	59,49%		-	0,00%	26,77	1.091,12	59,49%
15.3.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	2,00	-	-	2,00	46,72	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	34,00	-	-	34,00	48,73	18,53	902,91	54,50%		-	0,00%	18,53	902,91	54,50%
15.3.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	5,00	-	-	5,00	55,91	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	15,00	-	-	15,00	81,34	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.14	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	957,00	366,15	-	1.323,15	16,65	356,92	5.941,83	26,98%		-	0,00%	356,92	5.941,83	26,98%
15.3.15	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	37,00	800,00	-	837,00	26,07	11,53	300,59	1,38%		-	0,00%	11,53	300,59	1,38%
15.3.16	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	8,00	-	-	8,00	30,67	1,70	52,15	21,25%		-	0,00%	1,70	52,15	21,25%
15.3.17	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	27,00	-	-	27,00	36,27	1,70	61,67	6,30%		-	0,00%	1,70	61,67	6,30%
15.3.18	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	22,00	-	-	22,00	46,82	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.19	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões	m	9,00	-	-	9,00	81,29	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.20	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões	m	4,00	-	-	4,00	131,06	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.21	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	30,00	-	-	30,00	20,07	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.22	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	8,00	-	-	8,00	54,55	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.23	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa	m	80,00	27,00	-	107,00	118,87	29,20	3.471,05	27,29%		-	0,00%	29,20	3.471,05	27,29%
15.3.24	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	27,00	9,00	-	36,00	14,03	8,00	112,21	22,22%		-	0,00%	8,00	112,21	22,22%
15.3.25	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	5,00	-	-	5,00	96,37	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.26	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	54,00	11,00	-	65,00	42,51	19,00	807,76	29,23%		-	0,00%	19,00	807,76	29,23%
15.3.27	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100 MM, GALVANIZADA	UN	1,00	-	-	1,00	71,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.28	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	105,00	36,00	-	141,00	18,28	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.29	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVÉS DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=20CM), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO PARA PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)	UN	70,00	-	-	70,00	28,21	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.30	EMENDA INTERNA, TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM	UN	6,00	-	-	6,00	14,95	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.3.31	EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM	UND	35,00	6,00	-	41,00	13,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4	CABOS E FIOS
15.4.1	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	6.230,00	658,96	-	6.888,96	6,81	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.2	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	3.000,00	200,00	-	3.200,00	8,92	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.3	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2	m	333,00	-	-	333,00	16,79	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.4	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	179,00	-	-	179,00	24,33	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.5	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	658,00	150,00	-	808,00	11,53	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	97,00	-	-	97,00	75,55	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.7	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2	m	135,00	-	-	135,00	25,19	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.8	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2	m	426,00	-	-	426,00	36,47	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.9	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2	m	157,00	-	-	157,00	49,01	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.10	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2	m	163,00	-	-	163,00	92,98	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.11	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2	m	388,00	-	-	388,00	157,18	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.4.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	41,00	-	-	41,00	38,92	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5	DISJUNTORES, DRS E DPS
15.5.1	Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	7,00	-	-	7,00	26,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.2	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	44,00	-	-	44,00	26,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.3	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	3,00	-	-	3,00	26,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.4	Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	9,00	-	-	9,00	33,77	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.5	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	15,00	-	-	15,00	70,94	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.6	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	18,00	-	-	18,00	70,94	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.7	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	70,94	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.8	Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	104,33	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.9	Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	4,00	-	-	4,00	119,71	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.10	Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	119,71	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.11	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	-	-	2,00	151,67	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.12	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	276,52	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.13	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	537,57	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.14	Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	1.137,75	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.15	Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos	und	5,00	-	-	5,00	167,55	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR	UN	32,00	-	-	32,00	282,88	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.5.17	Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	9,00	-	-	9,00	104,33	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.8	ENTRADA DE ENERGIA
15.8.1	SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 150KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, DISJ. GERAL TRIP. 400A, POSTE E ACESSÓRIOS, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5	UN	1,00	-	-	1,00	73.306,45	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.9	OUTROS
15.9.1	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	226,00	-	-	226,00	30,32	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15.9.2	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	-	-	10,00	115,61	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES					R$ 3.434,14
16.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.1.1	CAIXAS DE PASSAGEM
16.1.1.1	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	15,00	11,00	-	26,00	22,71	2,00	45,42	7,69%		-	0,00%	2,00	45,42	7,69%
16.1.1.2	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	91,00	-	-	91,00	12,11	38,00	460,18	41,76%		-	0,00%	38,00	460,18	41,76%
16.1.1.3	CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X2"	UN	7,00	-	-	7,00	36,47	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.1.4	CAIXA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO, 4X4"	UN	8,00	11,00	-	19,00	32,04	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.1.5	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	-	-	1,00	140,81	1,00	140,81	100,00%		-	0,00%	1,00	140,81	100,00%
16.1.1.6	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	2,00	-	-	2,00	232,77	1,00	232,77	50,00%		-	0,00%	1,00	232,77	50,00%
16.1.1.7	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm	und	1,00	-	-	1,00	566,18	1,00	566,18	100,00%		-	0,00%	1,00	566,18	100,00%
16.1.1.8	CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	UN	2,00	-	-	2,00	591,96	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.1.9	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,00	-	-	1,00	89,70	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.1.10	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,00	-	-	1,00	101,84	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.1.11	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO L, PARA ELETRODUTO DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,00	-	-	1,00	99,19	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES
16.1.2.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	272,00	800,00	-	1.072,00	26,07	80,65	2.102,60	7,52%		-	0,00%	80,65	2.102,60	7,52%
16.1.2.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	3,00	-	-	3,00	46,82	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.2.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	230,00	-	-	230,00	40,76	7,13	290,63	3,10%		-	0,00%	7,13	290,63	3,10%
16.1.2.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	116,00	-	-	116,00	55,91	6,27	350,58	5,41%		-	0,00%	6,27	350,58	5,41%
16.1.2.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	UN	9,00	-	-	9,00	46,72	2,19	102,32	24,33%		-	0,00%	2,19	102,32	24,33%
16.1.2.6	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	7,00	-	-	7,00	33,64	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.2.7	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	141,00	2,00	-	143,00	112,67	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.2.8	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa	m	48,00	27,00	-	75,00	118,87	42,62	5.066,30	56,83%		-	0,00%	42,62	5.066,30	56,83%
16.1.2.9	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	16,00	9,00	-	25,00	14,03	12,00	168,31	48,00%		-	0,00%	12,00	168,31	48,00%
16.1.2.10	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=75CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)	UN	32,00	-	-	32,00	43,49	29,00	1.261,07	90,63%		-	0,00%	29,00	1.261,07	90,63%
16.1.3	CABOS E FIOS
16.1.3.1	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	4.314,00	300,00	-	4.614,00	4,85	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.3.2	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6	m	60,00	500,00	-	560,00	6,68	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.3.3	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	-	-	50,00	11,16	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.3.4	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	-	-	60,00	10,06	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.3.5	Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares	m	60,00	-	-	60,00	63,29	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.4	TOMADAS E PLACAS
16.1.4.1	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	7,00	40,00	-	47,00	23,91	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.4.2	ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA	UN	79,00	20,00	-	99,00	46,02	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.4.3	ESPELHO 4X2", CROMADO, TIPO UNHA, PARA 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA	UN	7,00	-	-	7,00	64,69	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.4.4	ESPELHO 4X4", CROMADO, TIPO UNHA, PARA 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA	UN	8,00	11,00	-	19,00	71,04	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.4.5	PLACA CEGA OU COM FURO 4x2" EM PVC	UN	5,00	-	-	5,00	7,72	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.4.6	TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE	UN	15,00	11,00	-	26,00	13,43	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16.1.5.1	Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm	und	2,00	-	-	2,00	2.675,75	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5.2	Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	2,00	-	-	2,00	142,14	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5.3	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und	13,00	-	-	13,00	477,85	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5.4	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19"	und	16,00	-	-	16,00	40,54	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5.5	Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	2,00	-	-	2,00	143,31	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5.6	Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	188,00	-	-	188,00	21,41	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5.7	SWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK	UN	5,00	-	-	5,00	1.942,95	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.6	OUTROS
16.1.6.1	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	188,00	-	-	188,00	32,74	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.6.2	BLOCOS DE ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E M10B, REF.: BARGOA, INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, MÓDULOS PROTETORES MINIPEI-R, BASTIDORES AÇO INOX E ANÉIS GUIA	UN	1,00	-	-	1,00	445,57	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.6.3	CABO DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 16.0 MM2	M	15,00	-	-	15,00	25,88	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
16.2.1	CAIXAS DE PASSAGEM
16.2.1.1	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	6,00	2,00	-	8,00	39,78	6,00	238,68	75,00%	2,00	79,56	25,00%	8,00	318,24	100,00%
16.2.1.2	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	66,00	29,00	-	95,00	37,19	66,00	2.454,54	69,47%	29,00	1.078,51	30,53%	95,00	3.533,05	100,00%
16.2.1.3	CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO "E", INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4"	UN	4,00	3,00	-	7,00	22,52	2,00	45,04	28,57%	5,00	112,60	71,43%	7,00	157,64	100,00%
16.2.1.4	CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO "C", INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4"	UN	127,00	-	-	127,00	26,13	111,00	2.900,43	87,40%	16,00	418,08	12,60%	127,00	3.318,51	100,00%
16.2.1.5	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	3,00	-	-	3,00	102,16	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.1.6	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	-	-	1,00	140,81	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES
16.2.2.1	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	205,00	-	-	205,00	64,49	194,35	12.533,63	94,80%		-	0,00%	194,35	12.533,63	94,80%
16.2.2.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.	M	380,00	-	-	380,00	75,39	305,86	23.057,64	80,49%	20,77	1.565,77	5,47%	326,63	24.623,41	85,96%
16.2.3	CABOS E FIOS
16.2.3.1	CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2	M	745,00	-	-	745,00	29,64	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.3.2	CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	145,00	-	-	145,00	8,55	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.4	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16.2.4.1	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	2.249,45	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.4.2	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro	und	4,00	-	-	4,00	140,76	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.4.3	Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto	und	45,00	2,00	-	47,00	179,62	-	-	0,00%	1,00	179,62	2,13%	1,00	179,62	2,13%
16.2.4.4	SIRENE ÁUDIO-VISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	4,00	-	-	4,00	84,69	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.4.5	MÓDULO ISOLADOR DE LAÇO(CURTO CIRCUITO), REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	3,00	-	-	3,00	178,51	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.4.6	SENSOR DE TEMPERATURA, ENDEREÇÁVEL, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	25,00	-	-	25,00	204,97	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
16.3.1	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	24,00	11,00	-	35,00	232,83	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.2	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	5,00	-	-	5,00	324,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.3	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	7,00	-	-	7,00	243,50	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.4	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	3,00	-	-	3,00	642,27	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.5	HIDRANTE DE COLUNA, DN = 100 MM C/ REGISTRO, CUNHA BORRACHA	UN	1,00	-	-	1,00	7.467,16	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.6	Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente	und	1,00	-	-	1,00	787,94	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.7	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm	und	4,00	-	-	4,00	2.340,94	1,00	2.340,94	25,00%		-	0,00%	1,00	2.340,94	25,00%
16.3.8	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00	-	-	2,00	312,68	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.9	Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580	m	81,38	3,32	-	84,70	157,77	62,91	9.924,61	74,27%		-	0,00%	62,91	9.924,61	74,27%
16.3.10	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE	UN	20,00	-	-	20,00	7,03	20,00	140,65	100,00%		-	0,00%	20,00	140,65	100,00%
16.3.11	Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2")	und	15,00	2,00	-	17,00	91,30	12,00	1.095,66	70,59%		-	0,00%	12,00	1.095,66	70,59%
16.3.12	Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2")	und	8,00	-	-	8,00	117,25	5,00	586,24	62,50%		-	0,00%	5,00	586,24	62,50%
16.3.13	Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2")	und	1,00	-	-	1,00	548,25	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.14	Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2")	und	1,00	-	-	1,00	360,22	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.15	Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2")	und	6,00	-	-	6,00	426,34	2,00	852,67	33,33%		-	0,00%	2,00	852,67	33,33%
16.3.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	2,00	-	-	2,00	64,29	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.17	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-22R/7,5 CV TR 220V	UN	1,00	-	-	1,00	5.880,78	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.18	Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente	und	1,00	-	-	1,00	134,36	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.19	Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP	und	1,00	-	-	1,00	109,93	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.20	Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio	und	1,00	-	-	1,00	729,34	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.21	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	1,00	-	-	1,00	104,62	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.22	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	1,00	-	-	1,00	104,62	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.23	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	m³	9,00	-	-	9,00	23,69	9,00	213,23	100,00%		-	0,00%	9,00	213,23	100,00%
16.3.24	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E2, DIM. 200X200MM	UN	4,00	-	-	4,00	17,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.25	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E3, DIM. 200X200MM	UN	2,00	-	-	2,00	17,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.26	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E5, DIM. 200X200MM	UN	8,00	-	-	8,00	17,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO E8, DIM. 200X200MM	UN	4,00	-	-	4,00	17,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S1, DIM. 400X200MM	UN	6,00	-	-	6,00	17,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.29	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S2, DIM. 400X200MM	UN	3,00	-	-	3,00	17,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.30	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	3,00	-	-	3,00	21,26	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.31	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S8, DIM. 400X200MM	UN	1,00	-	-	1,00	17,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.32	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S9, DIM. 400X200MM	UN	1,00	-	-	1,00	17,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.33	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S10, DIM. 400X200MM	UN	1,00	-	-	1,00	17,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.34	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO S12, DIM. 400X200MM	UN	3,00	-	-	3,00	17,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.35	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13.434); CODIGO P4, DIM. 200X200MM	UN	6,00	-	-	6,00	17,41	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.36	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	UN	5,00	-	-	5,00	76,45	5,00	382,24	100,00%		-	0,00%	5,00	382,24	100,00%
16.3.37	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	UN	3,00	-	-	3,00	5,68	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.38	FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM	UN	2,00	-	-	2,00	6,48	2,00	12,97	100,00%		-	0,00%	2,00	12,97	100,00%
16.4	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
16.4.1	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm	m	285,00	60,00	-	345,00	25,87	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.2	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm	m	270,00	300,00	-	570,00	37,18	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.3	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm	m	125,00	25,00	-	150,00	43,82	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.4	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm	m	104,00	271,00	-	375,00	72,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.5	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante	m	754,00	-	-	754,00	87,90	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.6	Suporte tipo mão francesa para condensador, par	UNID	10,00	-	-	10,00	67,27	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.7	Gás refrigerante R410A	kg	41,00	39,00	-	80,00	101,80	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA RENOVAÇÃO DE AR
16.5.1	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, VAZÃO DE AR DE 905 M3/H (PE DE 10mmCA)	UNID	2,00	-	-	2,00	2.371,95	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.2	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+M5, VAZÃO DE AR DE 1664M3/H (PE DE 10mmCA)	UNID	1,00	-	-	1,00	3.324,36	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 100X100mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE	UN	5,00	-	-	5,00	116,22	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 150X150mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE	UN	1,00	-	-	1,00	135,28	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 600X200mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE	UN	2,00	-	-	2,00	217,17	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMINIO DIM 600X300mm REF.: VR DISFUSTHERM OU EQUIVALENTE	UN	1,00	-	-	1,00	411,16	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.7	Difusor circular com registro diam ∅100	UNID	39,00	-	-	39,00	78,24	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.8	Duto em chapa de aço galvanizada #24,inclusive acessórios de fixação	KG	860,00	90,00	-	950,00	94,46	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.9	TUBO FLEXIVEL DIAM 100mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	64,00	28,90	-	92,90	32,78	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS					R$ 0,00
17.1	LOUÇAS
17.1.1	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	4,00	-	-	4,00	2.512,82	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.1.2	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	4,00	-	-	4,00	1.088,72	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.1.3	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	14,00	-	-	14,00	348,16	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.1.4	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	14,00	-	-	14,00	981,61	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.2	BANCADAS
17.2.1	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	14,56	-	-	14,56	406,08	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.3.1	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	18,00	-	-	18,00	518,87	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.3.2	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00	-	-	3,00	210,47	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.3.3	Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00	-	-	4,00	514,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.3.4	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol	und	2,00	-	-	2,00	308,77	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.4	OUTROS APARELHOS
17.4.1	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	18,00	-	-	18,00	324,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.4.2	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	2,00	-	-	2,00	463,89	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.4.3	Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	1,00	-	-	1,00	581,69	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.4.4	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	und	2,00	-	-	2,00	2.055,25	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.4.5	Porta toalha inox para papel toalha em folha	UN	10,00	-	-	10,00	83,02	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.4.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, REF. 99.1020, LINHA WHITE, REF. COLUMBUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UNID	18,00	-	-	18,00	66,54	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.4.7	Saboneteira reservatório, Ref. 99.1001, linha White - Columbus ou equivalente técnico	UN	10,00	-	-	10,00	74,61	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.5	ACESSIBILIDADE
17.5.1	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	8,00	-	-	8,00	192,97	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
17.5.2	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	12,00	-	-	12,00	254,21	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18	APARELHOS ELÉTRICOS					R$ 0,00
18.1	LUMINÁRIAS
18.1.1	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	20,00	-	-	20,00	247,74	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.2	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	6,00	-	-	6,00	138,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.3	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	und	92,00	-	-	92,00	180,10	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE	UN	11,00	-	-	11,00	216,75	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE	UN	24,00	-	-	24,00	230,94	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.6	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232 OU EQUIVALENTE	UN	20,00	-	-	20,00	387,86	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.7	REFLETOR DE LED 30W, RGB, IP65, SLIM, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. REF: AVANT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	-	-	9,00	233,32	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.8	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE	UN	56,00	-	-	56,00	153,24	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.9	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE	UN	2,00	-	-	2,00	196,65	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.1.10	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA/INTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27	UNID	3,00	8,00	-	11,00	164,65	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2	INTERRUPTORES E TOMADAS					#DIV/0!
18.2.1	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	77,00	30,00	-	107,00	56,39	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.2	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	4,00	-	-	4,00	63,89	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.3	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UN	86,00	-	-	86,00	92,25	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.4	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC	UN	27,00	12,00	-	39,00	53,67	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.5	TOMADA REDONDA PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" EM LATÃO	UN	7,00	30,00	-	37,00	112,01	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.6	PLACA CEGA OU COM FURO 4x2" EM PVC	UN	5,00	-	-	5,00	7,72	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.7	Tampa cega ou com furo 4x2" em pvc p/ condulete	UNID	67,00	-	-	67,00	13,43	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.8	TOMADA REDONDA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X4" EM LATÃO	UN	8,00	-	-	8,00	165,82	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.9	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	41,00	-	-	41,00	47,43	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.10	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	6,00	-	-	6,00	80,36	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.11	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	2,00	-	-	2,00	113,31	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.12	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	6,00	4,00	-	10,00	56,04	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.13	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4x2"	UN	2,00	-	-	2,00	89,54	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.2.14	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	1,00	-	-	1,00	89,32	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.3	AR REFRIGERADO
18.3.1	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	6,00	-	-	6,00	1.868,69	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.3.2	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	6,00	-	-	6,00	2.034,62	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.3.3	Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	10,00	-	-	10,00	3.029,46	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.3.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	-	-	7,00	8.727,30	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.3.5	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	-	-	9,00	9.303,71	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.3.6	CORTINA DE AR INOX VEC AIR - VEC1000C 1,00M CONTROLE REMOTO- fornecimento e instalação	UN	6,00	-	-	6,00	834,36	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.4	OUTROS APARELHOS
18.4.1	Elevador de tração elétrica, sem Casa de Máquinas, 8 pessoas, capacidade 600kg - Cabina interna 1100x1400x2200mm (Frente x Prof. x altura), porta 80cm, 2 paradas, acabamento em aço inox - atende a Norma de Acessibilidade NM 313:2007 - Otis, Atlas Schindler, TKS elevadores - Fornecimento e instalação	UN	1,00	-	-	1,00	174.221,77	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18.4.2	Elevador de tração elétrica, sem Casa de Máquinas, frente panorâmico, 8 pessoas, capacidade 600kg - Cabina interna 1100x1400x2200mm (Frente x Prof. x altura), porta 80cm, 3 paradas, acabamento em aço inox - atende a Norma de Acessibilidade NM 313:2007 - Otis, Atlas Schindler ou TK elevadores - Fornecimento e instalação	UN	1,00	-	-	1,00	196.730,18	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19	PINTURA					R$ 9.952,52
19.1	SOBRE PAREDES E FORROS
19.1.1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	4.188,88	433,74	-	4.622,62	13,58	1.487,34	20.196,18	32,18%		-	0,00%	1.487,34	20.196,18	32,18%
19.1.2	Pintura com tinta acrílica, cor Asteróide, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	138,50	9,21	-	147,71	28,35	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19.1.3	Pintura com tinta acrílica, cor Papel Picado, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	2.074,93	250,34	-	2.325,27	27,53	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19.1.4	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	340,55	148,74	-	489,29	26,16	-	-	0,00%	151,14	3.953,85	30,89%	151,14	3.953,85	30,89%
19.1.5	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	m²	1.634,90	201,70	-	1.836,60	20,04	-	-	0,00%	299,40	5.998,68	16,30%	299,40	5.998,68	16,30%
19.2	SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
19.2.1	Pintura com tinta acrílica textura cor Branco Refrescante, Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	m²	42,24	-	-	42,24	23,86	1,44	34,36	3,41%		-	0,00%	1,44	34,36	3,41%
19.3	SOBRE MADEIRA
19.3.1	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	151,20	103,95	-	255,15	20,64	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19.3.2	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m²	151,20	255,15	-	406,35	26,13	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19.4	SOBRE PISOS
19.4.1	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m²	184,00	-	-	184,00	36,91	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19.5	SOBRE FACHADAS E MUROS
19.5.1	Pintura com tinta acrílica textura cor Branco Refrescante, Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	m²	1.042,00	373,08	-	1.415,08	23,86	956,30	22.816,02	67,58%		-	0,00%	956,30	22.816,02	67,58%
19.5.2	Pintura com tinta acrílica textura cor Broto de Bambu, Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	m²	148,50	174,17	-	322,67	23,86	309,72	7.389,55	95,99%		-	0,00%	309,72	7.389,55	95,99%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					R$ 0,00
20.1	PAVIMENTAÇÃO
20.1.1	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	104,00	-	-	104,00	56,02	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.2	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m²	189,16	106,40	-	295,56	150,25	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.3	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	77,39	-	-	77,39	87,02	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.1.4	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	51,50	-	-	51,50	87,02	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.2.5	Bloco de concreto para piso permeável drenante	m²	38,56	-	-	38,56	85,19	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.3	PAISAGISMO
20.3.1	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m²	69,31	-	-	69,31	37,50	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.4	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.4.1	Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos	m²	2.217,00	-	-	2.217,00	27,85	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.5	DIVERSOS EXTERNOS
20.5.1	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	m	5,00	-	-	5,00	316,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.2	Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,05 m - com corrimão duplo de tubo de aço inox D = 1 1/2"	M	18,35	-	-	18,35	696,85	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.3	Corrimão duplo em tubo de aço inox D = 1 1/2" - fixado em alvenaria	M	10,51	-	-	10,51	310,20	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.4	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Fixado no piso	M	28,84	-	-	28,84	282,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.5	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	m	62,94	-	-	62,94	161,22	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
20.5.6	Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em tubo de ferro galvanizado, 2 com 5,00m de altura e 1 com 5,50m de altura, nos diâmetros de 4", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto	und	1,00	-	-	1,00	5.208,44	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS					R$ 0,00
21.1	DIVERSOS INTERNOS
21.1.1	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura	und	1,00	-	-	1,00	625,85	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
21.1.2	Corrimão duplo em tubo de aço inox D = 1 1/2" - fixado em alvenaria	M	56,81	-	-	56,81	310,20	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
21.1.3	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Fixado no piso	M	18,33	-	-	18,33	282,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
21.1.4	Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,05 m	M	19,97	-	-	19,97	411,36	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
21.1.5	Guarda-corpo em aço inox D = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", h = 1,05 m e fechamento em vidro temperado 10mm	M	19,47	-	-	19,47	637,15	-	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22	ITENS NOVOS					R$ 3.083,08
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 544,13
22.2	Demolição de alvenaria	m3		13,77	0,00	13,77	57,28	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.3	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2		16,20	0,00	16,20	24,82	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.4	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2		59,40	0,00	59,40	13,36	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.7	Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm	und		384,00	0,00	384,00	52,44	368	19.296,47	95,83%		-	0,00%	368,00	19.296,47	95,83%
22.8	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem frias	Kg		349,00	0,00	349,00	70,85	7,68	544,13	2,20%	7,68	544,13	2,20%	15,36	1.088,25	4,40%
22.10	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3		0,10	0,00	0,10	315,36	0,098	30,91	100,00%		-	0,00%	0,10	30,91	100,00%
22.37	Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40mm, para passagem de tubulações e eletrodutos, diâmetros 3/4" (25mm) até 1 1/4" (40mm)	und		158,00	0,00	158,00	12,49	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.38	Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40mm, para passagem de tubulações e eletrodutos , diâmetros 1 1/2" (50mm) a 2 1/2" (63mm)	und		33,00	0,00	33,00	30,35	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.51	Projetos para edifícios administrativos - projeto redes elétricas	m2		2.268,49	0,00	2.268,49	11,66	1134,25	13.220,45	50,00%		-	0,00%	1.134,25	13.220,45	50,00%
22.52	Projetos para edifícios administrativos – projeto de lógica	m2		2.083,10	0,00	2.083,10	2,96	1041,55	3.084,75	50,00%		-	0,00%	1.041,55	3.084,75	50,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					R$ 0,00
22.1	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)	m2		10,90	0,00	10,90	536,89	10,90	5.852,14	100,00%		-	0,00%	10,90	5.852,14	100,00%
4	ESTRUTURAS					R$ 0,00					#DIV/0!
22.15	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3		0,56	0,00	0,56	784,02	0,56	439,05	100,00%		-	0,00%	0,56	439,05	100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS					R$ 176,02
22.6	Tela soldada em aço tipo telcon Q-138 p/ armadura (labor)	m2		283,33	0,00	283,33	35,54	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.12	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2		92,30	0,00	92,30	120,56	84,06	10.134,17	91,08%	1,46	176,02	1,58%	85,52	10.310,19	92,66%
22.16	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão.	m		50,35	0,00	50,35	121,63	50,35	6.123,94	100,00%		-	0,00%	50,35	6.123,94	100,00%
22.17	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	m		50,35	0,00	50,35	115,21	50,35	5.800,72	100,00%		-	0,00%	50,35	5.800,72	100,00%
22.19	Execução de tela para reforço de reboco, Fio 18 1,24mm e Malha 2,5 x 2,5cm, largura de 33 cm	m		94,59	0,00	94,59	19,93	20,58	410,26	21,76%		-	0,00%	20,58	410,26	21,76%
22.27	Apoio perfil "L" 1.1/2" x 3/16" para bancadas	und		32,00	0,00	32,00	54,58	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.33	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m2		140,19	0,00	140,19	62,56	112,37	7.029,46	80,16%		-	0,00%	112,37	7.029,46	80,16%
22.34	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar	m2		79,00	0,00	79,00	180,05	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
9	COBERTURA					R$ 0,00
22.14	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 80 x 50 cm	m		19,60	0,00	19,60	417,57	19,56	8.167,72	99,80%		-	0,00%	19,56	8.167,72	99,80%
22.21	Calha em chapa galvanizada com largura de 20 cm	m		8,50	0,00	8,50	176,96	8,5	1.504,17	100,00%		-	0,00%	8,50	1.504,17	100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO					R$ 2.188,03
22.28	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2		348,45	0,00	348,45	293,70	310,01	91.048,55	88,97%	7,45	2.188,03	2,14%	317,46	93.236,58	91,11%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					R$ 174,91
22.5	Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação	m		146,55	0,00	146,55	10,77	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.18	Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m		201,57	0,00	201,57	127,48	200,84	25.603,22	99,64%		-	0,00%	200,84	25.603,22	99,64%
22.20	Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm	m2		51,66	0,00	51,66	13,63	50,88	693,50	98,49%		-	0,00%	50,88	693,50	98,49%
22.25	Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 28 cm, esp = 2 cm	m		32,00	0,00	32,00	161,95	29,6	4.793,80	92,50%	1,08	174,91	3,38%	30,68	4.968,71	95,88%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R$ 0,00
22.9	Fornecimento e instalação de Tampa para poço de drenagem (80x80cm)	und		1,00	0,00	1,00	1.141,10	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.22	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões	m		11,06	0,00	11,06	116,36	11,06	1.286,89	100,00%		-	0,00%	11,06	1.286,89	100,00%
22.23	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 75mm (2 1/2")	und		2,00	0,00	2,00	346,08	2	692,16	100,00%		-	0,00%	2,00	692,16	100,00%
22.24	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und		4,00	0,00	4,00	254,61	2	509,22	50,00%		-	0,00%	2,00	509,22	50,00%
22.47	Registro de gaveta bruto ø 50 mm (2")	und		2,00	0,00	2,00	207,12	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.48	Flange galv para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2") (sem acoplamento)	und		4,00	0,00	4,00	336,89	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 0,00
22.30	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção 5X1,5mm	m		390,00	0,00	390,00	18,10	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.31	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção 5X2,5mm	m		450,00	0,00	450,00	24,27	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.32	Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und		2,00	0,00	2,00	86,64	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.39	Terminal forquilha pré isolado de 1,5mm	und		130,00	0,00	130,00	8,82	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.40	Terminal forquilha pré isolado de 2,5mm	und		250,00	0,00	250,00	8,98	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.41	Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2	und		50,00	0,00	50,00	13,33	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.42	Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2	und		52,00	0,00	52,00	18,02	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.43	Terminal olhal/anel pré isolado de 1,5mm	und		16,00	0,00	16,00	8,80	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.44	Terminal olhal/anel pré isolado de 2,5mm	und		31,00	0,00	31,00	8,86	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.45	Terminal olhal/anel pré isolado de 4,0mm	und		27,00	0,00	27,00	9,64	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.46	Terminal olhal/anel pré isolado de 6,0mm	und		19,00	0,00	19,00	9,64	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.63	Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE	m		200,00	0,00	200,00	9,76	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.64	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	und		5,00	0,00	5,00	153,20	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.65	Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100	und		1,00	0,00	1,00	78,05	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.66	Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm	und		3,00	0,00	3,00	12,91	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.67	Suporte de fixação de eletrocalha de 100x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und		6,00	0,00	6,00	41,49	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.68	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und		29,00	0,00	29,00	10,84	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.69	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und		13,00	0,00	13,00	10,92	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.70	Saída horizontal para eletroduto 1 ½"	und		2,00	0,00	2,00	11,79	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.71	Saída horizontal para eletroduto 3"	und		4,00	0,00	4,00	33,20	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES					R$ 0,00
22.29	Caixa de passagem para ar condicionado - fornecimento e instalação	und		22,00	0,00	22,00	70,66	22	1.554,46	100,00%		-	0,00%	22,00	1.554,46	100,00%
22.35	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2"	und		79,00	0,00	79,00	16,05	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.36	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8"	und		319,00	0,00	319,00	26,51	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.53	Acoplamento flange galv para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 ½")	und		4,00	0,00	4,00	76,07	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.54	Flange Sextavada 2" (65mm)	und		2,00	0,00	2,00	336,82	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.55	Válvula gaveta 2 ½"	und		2,00	0,00	2,00	439,29	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.56	Válvula gaveta 2"	und		4,00	0,00	4,00	409,21	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.57	Acoplamento rígido 2"	und		4,00	0,00	4,00	70,73	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.58	Tubo galvanizado com 30 cm e rosca paralela 2"	und		2,00	0,00	2,00	194,34	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.59	Tubo galvanizado com 30 cm e Rosca paralela 2 ½"	und		2,00	0,00	2,00	209,01	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.60	Curva de cobre de 45º 3/4 - ar condicionado	und		45,00	0,00	45,00	50,66	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.61	Curva de cobre de 90º 1/2 - ar condicionado	und		4,00	0,00	4,00	54,94	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.62	Curva de cobre de 90º 3/4 - ar condicionado	und		94,00	0,00	94,00	55,48	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.72	tubo flexível diâmetro de 150mm, inclusive acessórios de fixação	m		6,00	0,00	6,00	43,53	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
18	APARELHOS ELÉTRICOS					R$ 0,00
22.26	Exaustor para banheiro, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	und		2,00	0,00	2,00	249,18	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.49	Exaustor para banheiro, da Ventokit ou similar 100mm - fornecimento e instalação	und		5,00	0,00	5,00	369,50	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.50	Exaustor para banheiro, da Ventokit ou similar 150mm - fornecimento e instalação	und		1,00	0,00	1,00	483,35	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
19	PINTURA					R$ 0,00
22.11	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro 65 mm (2.1/2"),, aparente (Pintura tubo de incêndio aparente)	m		71,00	0,00	71,00	11,18	0	-	0,00%		-	0,00%	-	-	0,00%
22.13	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2		526,51	0,00	526,51	24,38	522,27	12.734,78	99,19%		-	0,00%	522,27	12.734,78	99,19%
				102.002,99			4.265.172,87

Valor pactuado em contrato:		1099774,31	R$ 6.685.612,44				POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO					POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Total de Acréscimo		1,23120278304648E-07	13,54%	R$ 905.262,14			%	MEDIÇÃO 20		1,34%		MEDIÇÃO 20		R$ 102.002,99
Total de Decréscimo		0	0,00%	R$ -			% ACUMULADO			56,19%		ACUMULADO		R$ 4.265.172,87
Replanilhamento		-	R$ 905.262,14				% SALDO			43,81%		SALDO		R$ 3.325.701,70
Valor atualizado do contrato		0	R$ 7.590.874,58				VALOR PREVISTO PARA A MEDIÇÃO			R$ 102.002,99		VALOR ACUMULADO PREVISTO PARA A MEDIÇÃO		R$ 4.265.172,87

				JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
				ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 50835/D