## MEDIÇÃO 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ Estado do Espírito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 16 | [9 empty] | 2025-08-01
OBRA: Construção de uma barragem de concreto com contrafortes e a limpeza e escavação de seu reservatório, na localidade de São Dalmácio, Município de São Roque do Canaã |  |  | CONTRATO Nº: |  | 106/2022 | [5 empty] | Assinatura: 22/11/2022 |  |  | INÍCIO: |  | 2023-01-04
[14 empty] | TÉRMINO: |  | 2026-01-09
LOCAL: COMUNIDADE DE SÃO DALMÁCIO |  |  | PERÍODO: | [5 empty] | 2025-07-01 |  | a | 2025-07-31 |  | PRAZO: |  | 240 DIAS + 284 DIAS (PARALIS.) + 205 DIAS + 270 DIAS + 103 DIAS (PARALIS.)
EMPRESA: EDURBAN EDIFICAÇÕES E URBANISMO LTDA | [8 empty] | MEDIÇÃO 16 |  |  | 528610.4453 |  | % MÊS: | 6.446% | % ACUM: | 82.91%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT + BDI | UNITÁRIO REAJUSTADO | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 16 |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | ACRÉSC. | DECRÉSC. | QUANT. ATUALIZADA | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Mobilização de Equipamentos | Vb | 1 | 39300.82 | 39300.82 |  |  | 1 | 1 | 39300.82 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 39300.82 | 100%
1.1.2 | Desmobilização de Equipamentos | Vb | 1 | 39300.82 | 39300.82 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (Administração e Engenharia) | mês | 16 | 1022.97 | 1022.97 | 24 |  | 40 | 22 | 22505.34 | 55% | 2 | 2045.94 | 5% | 24 | 24551.28 | 60%
1.2.2 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (Sala técnica, segurança do trabalho) | mês | 16 | 934.19 | 934.19 | 24 |  | 40 | 22 | 20552.18 | 55% | 2 | 1868.38 | 5% | 24 | 22420.56 | 60%
1.2.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 8 | 687.32 | 687.32 | 12 |  | 20 | 11 | 7560.52 | 55% | 1 | 687.32 | 5% | 12 | 8247.84 | 60%
1.2.4 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. Telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) - (Cozinha/Refeitório) | M2 | 42.35 | 512.98 | 512.98 |  |  | 42.35 | 42.35 | 21724.703 | 100% |  | 0 | 0% | 42.35 | 21724.703 | 100%
1.2.5 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 2 | 17091.27 | 17091.27 |  |  | 2 | 2 | 34182.54 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 34182.54 | 100%
1.2.7 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UD | 3 | 1242.39 | 1242.39 |  |  | 3 | 3 | 3727.17 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 3727.17 | 100%
1.2.8 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 50 | 54.93 | 54.93 |  |  | 50 | 50 | 2746.5 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 2746.5 | 100%
1.2.9 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES-ES | M2 | 8 | 372.15 | 372.15 |  |  | 8 | 8 | 2977.2 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 2977.2 | 100%
1.2.10 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m.. | m | 20 | 441.42 | 441.42 |  |  | 20 | 20 | 8828.4 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 8828.4 | 100%
1.2.11 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG - Instalações Elétricas do canteiro total. | m | 50 | 793.13 | 793.13 |  |  | 50 | 50 | 39656.5 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 39656.5 | 100%
1.2.12 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 400 | 22.73 | 22.73 |  |  | 400 | 400 | 9092 | 100% |  | 0 | 0% | 400 | 9092 | 100%
1.3 | DEMOLIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.3.1 | Demolição de edificações | M2 | 78.65 | 56.35 | 59.05 |  |  | 78.65 | 78.65 | 4644.28 | 100% |  | 0 | 0% | 78.65 | 4644.28 | 100%
1.3.2 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | M | 400 | 3.29 | 3.8 |  |  | 400 | 400 | 1520 | 100% |  | 0 | 0% | 400 | 1520 | 100%
2 | SUPRESSÃO VEGETAL
2.1 | LIMPEZA DA ÁREA DO BARRAMENTO
2.1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 5456 | 0.6 | 0.7 |  |  | 5456 | 5456 | 3819.2 | 100% |  | 0 | 0% | 5456 | 3819.2 | 100%
2.2 | ESCAVAÇÃO DA ÁREA INUNDAÇÃO
2.2.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 100405 | 0.6 | 0.7 |  |  | 100405 | 99618.2636 | 69732.7845 | 99.22% |  | 0 | 0% | 99618.2636 | 69732.7845 | 99.22%
2.2.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 299393.55 | 3.4 | 3.99 | 111034.85 |  | 410428.4 | 350748.3592 | 1399485.953 | 85.46% | 26065.79 | 104002.5 | 6.351% | 376814.1492 | 1503488.453 | 91.81%
2.2.3 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 2 (Centro bacia inundação > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 | T | 419150.97 | 4.45 | 5.22 | 155448.79 |  | 574599.76 | 491047.6897 | 2563268.94 | 85.46% | 36492.1 | 190488.76 | 6.351% | 527539.7897 | 2753757.7 | 91.81%
3 | ENSECADEIRA
3.1 | ENSECADEIRA 1ª ETAPA
3.1.1 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - CANAL DE DESVIO | M3 | 1710 | 4.03 | 4.72 |  |  | 1710 | 1710 | 8071.2 | 100% |  | 0 | 0% | 1710 | 8071.2 | 100%
3.1.2 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 2 (Canal de Desvio > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 | T | 2394 | 5.91 | 6.93 |  |  | 2394 | 2394 | 16590.42 | 100% |  | 0 | 0% | 2394 | 16590.42 | 100%
3.1.3 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 3.1.1] = 40%) | M3 | 2394 | 3.17 | 3.72 |  |  | 2394 | 2394 | 8905.68 | 100% |  | 0 | 0% | 2394 | 8905.68 | 100%
3.1.4 | Demolição mecânica de concreto - Barragem existente | M3 | 80.61 | 208.25 | 228.4442 |  |  | 80.61 | 40 | 9137.76 | 49.62% | 15 | 3426.66 | 18.61% | 55 | 12564.42 | 68.23%
3.1.5 | Carga de material de 3ª categoria | M3 | 120.91 | 7.47 | 8.7701 |  |  | 120.91 | 59.9995 | 526.2 | 49.62% | 22.5 | 197.32 | 18.61% | 82.4995 | 723.52 | 68.23%
3.1.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 1 (Barragem existente > Bota-Fora) - Transporte de concreto com peso específico de 1,6 t/m3 | T | 128.97 | 5.91 | 6.9301 |  |  | 128.97 | 63.9987 | 443.52 | 49.62% | 24 | 166.32 | 18.61% | 87.9987 | 609.84 | 68.23%
3.1.7 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 3.1.4] = 50%) | M3 | 120.91 | 3.17 | 3.72 |  |  | 120.91 | 59.9994 | 223.2 | 49.62% | 22.5 | 83.7 | 18.61% | 82.4994 | 306.9 | 68.23%
3.2 | ENSECADEIRA 2ª ETAPA
3.1.1. | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - CANAL DE DESVIO + ENSECADEIRA | M3 | 3750 | 4.03 | 4.72 |  |  | 3750 | 3750 | 17700 | 100% |  | 0 | 0% | 3750 | 17700 | 100%
3.2.2 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 0,5 (Área de inundação > Canal de desvio/Ensecadeira) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 | T | 5250 | 3.44 | 4.03 |  |  | 5250 | 5250 | 21157.5 | 100% |  | 0 | 0% | 5250 | 21157.5 | 100%
3.2.4 | Compactação de aterros 100% PN - CANAL DE DESVIO + ENSECADEIRA | M3 | 3750 | 7.69 | 9.03 |  |  | 3750 | 3750 | 33862.5 | 100% |  | 0 | 0% | 3750 | 33862.5 | 100%
4 | MACIÇO DE CONCRETO
4.1 | FUNDAÇÃO DA BARRAGEM
4.1.1 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Fundação da barragem | M3 | 452.28 | 4.03 | 4.72 |  |  | 452.28 | 389.9996 | 1840.788 | 86.23% |  | 0 | 0% | 389.9996 | 1840.788 | 86.23%
4.1.2 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 2 (Fundação da Barragem > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 | T | 633.19 | 5.91 | 6.93 |  |  | 633.19 | 545.9977 | 3783.75 | 86.23% |  | 0 | 0% | 545.9977 | 3783.75 | 86.23%
4.1.3 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 4.1.1] = 40%) | M3 | 633.19 | 3.17 | 3.72 |  |  | 633.19 | 545.9935 | 2031.09 | 86.23% |  | 0 | 0% | 545.9935 | 2031.09 | 86.23%
4.1.4 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) | M3 | 305.4 | 111.62 | 131.04 |  |  | 305.4 | 251.9998 | 33022.05 | 82.51% |  | 0 | 0% | 251.9998 | 33022.05 | 82.51%
4.1.5 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013, Sendo XP = 0,0 e XR = 2 (Rocha > Bota-fora) - Transporte de argila o com peso específico de 1,6t/m3 | T | 488.64 | 5.91 | 6.93 |  |  | 488.64 | 403.1999 | 2794.171 | 82.51% |  | 0 | 0% | 403.1999 | 2794.171 | 82.51%
4.1.6 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 4.1.2 e 4.1.6] = 50%) | M3 | 458.1 | 3.17 | 3.72 |  |  | 458.1 | 378 | 1406.16 | 82.51% |  | 0 | 0% | 378 | 1406.16 | 82.51%
4.1.7 | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros,galerias e outros, com conj. moto bomba | mês | 2 | 7821.79 | 9182.77 |  |  | 2 | 1 | 9182.77 | 50% |  | 0 | 0% | 1 | 9182.77 | 50%
4.2 | TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO
4.2.1 | Preparo da fundação com jateamento de água e ar, inclusive apicoamento e "bate-choco" | M2 | 322.3 | 86.65 | 101.72 |  |  | 322.3 | 264.9996 | 26955.75 | 82.22% |  | 0 | 0% | 264.9996 | 26955.75 | 82.22%
4.2.2 | Perfuração de rocha para fixação de chumbadores | M | 310 | 28.35 | 30.67 |  |  | 310 | 255 | 7820.85 | 82.26% |  | 0 | 0% | 255 | 7820.85 | 82.26%
4.2.3 | fornecimento e fixação de grampos diam. 40 mm com resina epoxi (prof. 100 cm em rocha). | und | 310 | 434.9 | 470.56 |  |  | 310 | 255 | 119992.8 | 82.26% |  | 0 | 0% | 255 | 119992.8 | 82.26%
4.3 | MACIÇO DE CONCRETO
4.3.1 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | M3 | 337.49 | 35.64 | 38.56 |  |  | 337.49 | 240 | 9254.4 | 71.11% | 20 | 771.2 | 5.926% | 260 | 10025.6 | 77.04%
4.3.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras - Paramento de montante e Jusante | M2 | 471.66 | 107.95 | 116.79 |  |  | 471.66 | 297 | 34686.63 | 62.97% | 50 | 5839.5 | 10.6% | 347 | 40526.13 | 73.57%
4.3.3 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras -Contra-Fortes | M2 | 267.32 | 107.95 | 116.79 |  |  | 267.32 | 174 | 20321.46 | 65.09% | 24 | 2802.96 | 8.978% | 198 | 23124.42 | 74.07%
4.3.4 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras - Torres | M2 | 256.61 | 107.95 | 116.79 |  |  | 256.61 | 169 | 19737.51 | 65.86% | 20 | 2335.8 | 7.794% | 189 | 22073.31 | 73.65%
4.3.5 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras- Tomada d'água | M2 | 46.05 | 107.95 | 116.7898 |  |  | 46.05 | 30 | 3503.692 | 65.15% | 4 | 467.159 | 8.686% | 34 | 3970.851 | 73.83%
4.3.6 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 28534.53 | 20.94 | 21.48 |  |  | 28534.53 | 17850 | 383417.9722 | 62.56% | 2400 | 51551.9963 | 8.411% | 20250 | 434969.9684 | 70.97%
4.3.7 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 459.33 | 622.86 | 673.93 |  |  | 459.33 | 285.9999 | 192743.94 | 62.26% | 40 | 26957.19 | 8.708% | 325.9999 | 219701.13 | 70.97%
4.4 | MACIÇO DE TERRA - OMBREIRA DIREITA
3.1.1, | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - OMBREIRA DIREITA | M3 | 1928.55 | 4.03 | 4.72 |  |  | 1928.55 | 1928.5479 | 9102.74 | 100% |  | 0 | 0% | 1928.5479 | 9102.74 | 100%
3.2.2. | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 0,5 (Área de inundação > Ombreira Direita) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 | T | 2699.97 | 3.44 | 4.03 |  |  | 2699.97 | 2699.9675 | 10880.86 | 100% |  | 0 | 0% | 2699.9675 | 10880.86 | 100%
3.2.4 | Compactação de aterros 100% PN - CANAL DE DESVIO + ENSECADEIRA | M3 | 1928.55 | 7.69 | 9.03 |  |  | 1928.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4.4 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte - RIPRAP | M3 | 155.2 | 204.12 | 239.63 |  |  | 155.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4.5 | Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte | M3 | 73.2 | 115.9 | 136.06 |  |  | 73.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4.6 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | M2 | 0 | 27.38 | 30.46 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.4.7 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) - CRISTA | M2 | 280.8 | 20.05 | 22.31 |  |  | 280.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | TOMADA D'ÁGUA
5.1 | TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS FABRICADOS EM AÇO CARBONO ESTRUTURAL, COM PREPARO DE SUPERFÍCIE POR JATEAMENTO ABRASIVO, PINTURA EM BASE EPOXÍDICA / ALQUÍDICA
5.1.1 | Fornecimento de Equipamentos Hidromecânicos para Tomada D'água: Tubos RG, VB, Junta Dresser e Grade para Travamento | Und | 1 | 587163 | 587163 |  |  | 1 | 1 | 587163 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 587163 | 100%
5.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
5.2.1 | Montagem dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 | vb | 1 | 108625 | 108625 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 108625 | 100% | 1 | 108625 | 100%
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | ud | 20 | 158.85 | 179.97 |  |  | 20 | 20 | 3599.4 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 3599.4 | 100%
6.2 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | ud | 20 | 49.18 | 55.71 |  |  | 20 | 20 | 1114.2 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 1114.2 | 100%
6.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 600 | 26.09 | 29.55 |  |  | 600 | 600 | 17730 | 100% |  | 0 | 0% | 600 | 17730 | 100%
7 | SERVIÇOS AMBIENTAIS
7.1 | REFLORESTAMENTO
7.2.1 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | M | 2147 | 25.9 | 28.82 |  |  | 2147 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.2 | Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes | und | 1238.74 | 45.44 | 50.57 |  |  | 1238.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.3 | Especialista em meio ambiente, inclusive BDI | mês | 2 | 30439.44 | 31535.26 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | RECUPERAÇÃO DE BOTA-FORA
7.2.1 | Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanço | M2 | 47901 | 4.04 | 4.49 |  |  | 47901 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
8.1 | Topografia (levantamentos, equipamentos, deslocamentos e mão de obra - equipe de topografia) | mês | 3 | 29803.45 | 30876.37 | 1 |  | 4 | 3.5 | 108067.27 | 87.5% |  | 0 | 0% | 3.5 | 108067.27 | 87.5%
8.2 | Controle tecnológico de concreto e Solos (Ensaios, equipamentos e mão de obra - Equipe de Laboratório) | mês | 3 | 17859.59 | 18502.53 | 1 |  | 4 | 3 | 55507.585 | 75% | 0.5 | 9251.26 | 12.5% | 3.5 | 64758.845 | 87.5%
8.3 | Engenheiro sênior - Consultoria em Concreto | mês | 2 | 32898.61 | 34082.96 | 1 |  | 3 | 2 | 68165.92 | 66.67% | 0.5 | 17041.48 | 16.67% | 2.5 | 85207.4 | 83.33%
8.4 | Engenheiro sênior - Consultoria geológica e geotécnica | mês | 1 | 32898.61 | 34082.96 | 0.5 |  | 1.5 | 1.25 | 42603.7 | 83.33% |  | 0 | 0% | 1.25 | 42603.7 | 83.33%
8.5 | CAMPANHA DE VERIFICAÇÃO DAS SONDAGENS
8.5.1 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | M | 30 | 920.58 | 1033.81 |  |  | 30 | 15 | 15507.15 | 50% |  | 0 | 0% | 15 | 15507.15 | 50%
9 | DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
9.1 | Detalhamento de Projeto Executivo | ud | 1 | 103120.31 | 106832.63 |  |  | 1 | 1 | 106832.63 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 106832.63 | 100%
10 | AS-BUILT
10.1 | Revisão de Projeto Final - As Built (como construído) | ud | 1 | 40824.86 | 42294.55 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | INAUGURAÇÃO DE OBRA
11.1 | Totem de inauguração de obra, incluindo material e mão de obra. | ud | 1 | 2625.87 | 2751.91 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | 528610.4453 |  |  | 6799323.69
Valor pactuado em contrato |  | 6790924.69 | [5 empty] | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Total de Acréscimo 1º Replanilhamento |  | 20.77% | 1410194.7553 | [5 empty] | MEDIÇÃO 16 |  | 6.446% |  | MEDIÇÃO 16 |  | 528610.4453
Total de Decréscimo 1º Replanilhamento |  | 0% | 0 |  |  |  |  | % ACUMULADO |  |  | 82.91% |  | ACUMULADO |  | 6799323.69
Valor do contrato após 1º Replanilhamento |  | 8201119.45 | [5 empty] | % SALDO |  |  | 17.09% |  | SALDO |  | 1401795.76
ITEM | TOTAL DA 16ª MEDIÇÃO | REAJUSTE IGP-M (6,3251%)
1 | 4601.64 | 291.0583 | [7 empty] | ___________________________________________________________
2 | 294491.26 | 18626.8666 | [5 empty] | PEDRO JAYME LANI JUNIOR
3 | 3874 | 245.0344 | [5 empty] | Fiscal da Obra
4 | 90725.8053 | 5738.4979 | [5 empty] | Assessor de Assuntos de Gestão
5 | 108625 | 6870.6398 | [5 empty] | Engenheiro Civil CREA ES 20109/D
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 26292.74 | 1663.0421
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
TOTAL | 528610.4453 | 33435.1391
6.325%

## MEMÓRIA DE CALCULO 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Memória de cálculo 16ª Medição
OBRA: Construção de uma barragem de concreto com contrafortes e a limpeza e escavação de seu reservatório, na localidade de São Dalmácio, Município de São Roque do Canaã |  | Data: 01/08/2025
LOCAL: Comunidade de São Dalmácio
Item | Descrição | Und | Quant.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (Administração e Engenharia) | mês | 2
2,00 unidades por mês
1.2.2 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (Sala técnica, segurança do trabalho) | mês | 2
2,00 unidades por mês
1.2.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 1
1,00 unidade por mês
2 | SUPRESSÃO VEGETAL
2.2 | ESCAVAÇÃO DA ÁREA INUNDAÇÃO
2.2.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 26065.79
26.065,79 m³
2.2.3 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 2 (Centro bacia inundação > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 | T | 36492.1
36.492,10 toneladas
3 | ENSECADEIRA
3.1 | ENSECADEIRA 1ª ETAPA
3.1.4 | Demolição mecânica de concreto - Barragem existente | M3 | 15
15,00 m³
3.1.5 | Carga de material de 3ª categoria | M3 | 22.5
22,50 m³
3.1.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e XR = 1 (Barragem existente > Bota-Fora) - Transporte de concreto com peso específico de 1,6 t/m3 | T | 24
24,00 toneladas
3.1.7 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 3.1.4] = 50%) | M3 | 22.5
22,50 m³
4 | MACIÇO DE CONCRETO
4.3 | MACIÇO DE CONCRETO
4.3.1 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | M3 | 20
20,00 m³
4.3.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras - Paramento de montante e Jusante | M2 | 50
50,00 m²
4.3.3 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras -Contra-Fortes | M2 | 24
24,00 m²
4.3.4 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras - Torres | M2 | 20
20,00 m²
4.3.5 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras- Tomada d'água | M2 | 4
4,00 m²
4.3.6 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 2400
2.400,00 kg
4.3.7 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 40
40,00 m³
5 | TOMADA D'ÁGUA
5.2 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
5.2.1 | Montagem dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 | vb | 1
1,00 vb
8 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
8.2 | Controle tecnológico de concreto e Solos (Ensaios, equipamentos e mão de obra - Equipe de Laboratório) | mês | 0.5
0,50 mês
8.3 | Engenheiro sênior - Consultoria em Concreto | mês | 0.5
0,50 mês
8.5 | CAMPANHA DE VERIFICAÇÃO DAS SONDAGENS
8.5.1 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | M | 0
15,00 m
_________________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Fiscal da Obra
Assessor de Assuntos de Gestão
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 20109/D