## MEDIÇÃO 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ Estado do Espírito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 18 | [8 empty] | DATA: 05/05/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL MULTIUSO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ | [5 empty] | CONTRATO Nº: |  | 041/2023 |  | Assinatura: 06/06/2023 |  |  | INÍCIO: |  | 2023-09-13
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-07-06
LOCAL: BAIRRO VILA VERDE, SÃO ROQUE DO CANAÃ | [5 empty] | PERÍODO: |  | 2025-04-01 |  | a | 2025-04-30 |  | PRAZO: |  | 365 DIAS + 57 DIAS (PARALIS.) + 150 DIAS + 90 DIAS
EMPREITEIRA: CONSÓRCIO PARQUE DE SÃO ROQUE | [7 empty] | MEDIÇÃO 18 |  |  | 99081.648 |  | % MÊS: | 0.8979% | % ACUM: | 58.24%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT + BDI | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 18 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | ACRÉSC. | DECRÉSC. | QUANT. ATUALIZADA | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  |  | 81114.499
1.1 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | M2 | 5151 | 14.01 |  |  | 5151 | 5151 | 72165.51 | 100% |  | 0 | 0% | 5151 | 72165.51 | 100%
1.2 | Demolição de edificações | M2 | 1000 | 82.34 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | M3 | 15244 | 0.58705 |  |  | 15244 | 15243.998 | 8948.989 | 100% |  | 0 | 0% | 15243.998 | 8948.989 | 100%
2 | TERRAPLANAGEM | [10 empty] | 0 |  |  | 1981304.988
2.1 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | M3 | 180632.63 | 1.7014 | 19874.0973 |  | 200506.7273 | 200506.7273 | 341152.162 | 100% |  | 0 | 0% | 200506.7273 | 341152.161 | 100%
2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | Tkm | 900400.59 | 0.8557 | 129181.6325 |  | 1029582.2225 | 1029582.2225 | 881013.5022 | 100% |  | 0 | 0% | 1029582.2225 | 881013.502 | 100%
2.3 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário | M3 | 40895.46 | 8.2087 | 12268.638 |  | 53164.098 | 53164.098 | 436410.78 | 100% |  | 0 | 0% | 53164.098 | 436410.78 | 100%
2.4 | Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento | M3 | 195.2 | 139.3995 | 300.4999 |  | 495.6999 | 495.6999 | 69100.3163 | 100% |  | 0 | 0% | 495.6999 | 69100.316 | 100%
2.5 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 133844.34 | 1.7213 | 13498.2891 |  | 147342.6291 | 147342.6291 | 253628.2295 | 100% |  | 0 | 0% | 147342.6291 | 253628.229 | 100%
3 | OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM | [10 empty] | 99081.648 |  |  | 1554832.769
3.1 | Corpo de bscc - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | M | 156 | 4714.5688 |  |  | 156 | 156 | 735472.74 | 100% |  | 0 | 0% | 156 | 735472.74 | 100%
3.2 | Boca de bscc 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | Un | 2 | 26973.825 |  |  | 2 | 2 | 53947.65 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 53947.65 | 100%
3.3 | Descida d'água de cortes em degraus - dcd 01 - areia e brita comerciais | M | 81 | 492.0315 | 49 |  | 130 | 130 | 63964.0926 | 100% |  | 0 | 0% | 130 | 63964.092 | 100%
3.4 | Caixa coletora de sarjeta - ccs 01 - com grelha de concreto - tcc 01 - areia e brita comerciais | Un | 4 | 3701.4475 |  |  | 4 | 4 | 14805.79 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 14805.79 | 100%
3.5 | Sarjeta de canteiro central de concreto - scc 03 - areia e brita comerciais | M | 893 | 61.0747 |  |  | 893 | 893 | 54539.7 | 100% |  | 0 | 0% | 893 | 54539.7 | 100%
3.6 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - vpc 03 - areia e brita comerciais | M | 373 | 115.1703 |  |  | 373 | 373 | 42958.52 | 100% |  | 0 | 0% | 373 | 42958.52 | 100%
3.7 | Corpo de bstc d = 0,60 m pa2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | M | 119 | 368.6601 |  |  | 119 | 119 | 43870.55 | 100% |  | 0 | 0% | 119 | 43870.55 | 100%
3.8 | Boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | Un | 2 | 882.06 |  |  | 2 | 2 | 1764.12 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 1764.12 | 100%
3.9 | Dissipador de energia - deb 10 - areia, brita e pedra de mão comerciais | Un | 1 | 6182.57 |  |  | 1 | 1 | 6182.57 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 6182.57 | 100%
3.10 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (Escavação para BSCC e BSTC) | m³ |  | 9.0806 | 1100.799 |  | 1100.799 | 1100.799 | 9995.89 | 100% |  | 0 | 0% | 1100.799 | 9995.89 | 100%
3.11 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (Escavação para Saída da galeria) | m³ |  | 9.0806 | 2159.9993 |  | 2159.9993 | 2159.9993 | 19614.04 | 100% |  | 0 | 0% | 2159.9993 | 19614.04 | 100%
3.12 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m |  | 3547.9652 | 24 |  | 24 | 24 | 85151.1646 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 85151.164 | 100%
3.13 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 914.6108 | 68 |  | 68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.14 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M3 |  | 801.12 | 241.608 |  | 241.608 | 120.2 | 96294.624 | 49.75% | 114 | 91327.68 | 47.18% | 234.2 | 187622.304 | 96.93%
3.15 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG |  | 15.73 | 3432.5 |  | 3432.5 | 3432.5 | 53993.225 | 100% |  | 0 | 0% | 3432.5 | 53993.225 | 100%
3.16 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M2 |  | 119.66 | 216 |  | 216 | 151.2 | 18092.592 | 70% | 64.8 | 7753.968 | 30% | 216 | 25846.56 | 100%
3.17 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 |  | 139.3995 | 168 |  | 168 | 168 | 23419.11 | 100% |  | 0 | 0% | 168 | 23419.11 | 100%
3.18 | Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m | m |  | 179.9796 | 40 |  | 40 | 40 | 7199.1846 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 7199.184 | 100%
3.19 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m3 |  | 838.6477 | 112.5 |  | 112.5 | 112.5 | 94347.8635 | 100% |  | 0 | 0% | 112.5 | 94347.863 | 100%
3.20 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | m |  | 1255.7374 | 24 |  | 24 | 24 | 30137.6974 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 30137.697 | 100%
4 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 0 |  |  | 141558.1
4.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der | M2 | 16 | 358.29 |  |  | 16 | 16 | 5732.64 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 5732.64 | 100%
4.2 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. Porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. Elét. E 1 tom.Telef. Isolam.Térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. Nr18, incl. Laudo descontaminação. | Mês | 12 | 1342.6 | 4 |  | 16 | 16 | 21481.6 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 21481.6 | 100%
4.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. Porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. Nr18, incl. Laudo descontaminação. | Mês | 12 | 919.12 | 4 |  | 16 | 16 | 14705.92 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 14705.92 | 100%
4.4 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. Porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. E 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. Nr18, incl. Laudo descontaminação. | Mês | 12 | 1266.81 | 4 |  | 16 | 16 | 20268.96 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 20268.96 | 100%
4.5 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,Registros, piso comp. Naval pintado, cert nr18 e laudo descontaminação | Mês | 12 | 1321.9 | 4 |  | 16 | 16 | 21150.4 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 21150.4 | 100%
4.6 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. Porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. Nr18, incl. Laudo descontaminação. | Mês | 12 | 934.19 | 4 |  | 16 | 16 | 14947.04 | 100% |  | 0 | 0% | 16 | 14947.04 | 100%
4.7 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | Un | 10 | 2425.36 |  |  | 10 | 5 | 12126.8 | 50% |  | 0 | 0% | 5 | 12126.8 | 50%
4.8 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. Espec. Cesan, incl. Tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. O padrão a 25m, conf. Projeto (1 utilização) | M | 25 | 66.92 |  |  | 25 | 25 | 1673 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 1673 | 100%
4.9 | Rede de luz, incl. Padrão entrada de energia trifás., Cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., Disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. Projeto (1 utilização | M | 20 | 650.19 |  |  | 20 | 20 | 13003.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 13003.8 | 100%
4.10 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | M | 25 | 525.47 |  |  | 25 | 25 | 13136.75 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 13136.75 | 100%
4.11 | Reservatório de poliestileno de 1000 l, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. Projeto (1 utilização) | Un | 1 | 3331.19 |  |  | 1 | 1 | 3331.19 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3331.19 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 7822.4
5.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Un | 20 | 160.64 |  |  | 20 | 20 | 3212.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 3212.8 | 100%
5.2 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Un | 10 | 44.76 |  |  | 10 | 10 | 447.6 | 100% |  | 0 | 0% | 10 | 447.6 | 100%
5.3 | Tela de proteção de segurança de pvc cor laranja com suporte em madeira chumbado em concreto para sinalização de obras | M | 200 | 20.81 |  |  | 200 | 200 | 4162 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 4162 | 100%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [10 empty] | 0 |  |  | 3300775.797
6.1 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 2154407.85
6.1.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | M2 | 17393.25 | 122.75 | 875 |  | 18268.25 | 17393.25 | 2135021.43 | 95.21% |  | 0 | 0% | 17393.25 | 2135021.43 | 95.21%
6.1.2 | Meio fio (assentamento), inclusive caiação | M | 488.2 | 39.71 |  |  | 488.2 | 488.2 | 19386.42 | 100% |  | 0 | 0% | 488.2 | 19386.42 | 100%
6.2 | MURO DE CONTENÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 1146367.947
6.2.1 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. Bombeavel) | M3 | 201.34 | 801.12 | 30 |  | 231.34 | 231.34 | 185331.0999 | 100% |  | 0 | 0% | 231.34 | 185331.099 | 100%
6.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 34325.82 | 15.73 | 1929.0783 |  | 36254.8983 | 36254.8983 | 570289.5406 | 100% |  | 0 | 0% | 36254.8983 | 570289.54 | 100%
6.2.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 1075.92 | 119.66 | 180 |  | 1255.92 | 1255.92 | 150283.3788 | 100% |  | 0 | 0% | 1255.92 | 150283.378 | 100%
6.2.4 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ |  | 8.9997 | 744 |  | 744 | 744 | 6695.7479 | 100% |  | 0 | 0% | 744 | 6695.747 | 100%
6.2.5 | Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação | m |  | 18.9935 | 62 |  | 62 | 62 | 1177.5998 | 100% |  | 0 | 0% | 62 | 1177.599 | 100%
6.2.6 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial | m³ |  | 159.1791 | 44.52 |  | 44.52 | 44.52 | 7086.6529 | 100% |  | 0 | 0% | 44.52 | 7086.652 | 100%
6.2.7 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Transporte de Brita para dreno) | tkm |  | 0.76181 | 3721.872 |  | 3721.872 | 3721.87 | 2835.3494 | 100% |  | 0 | 0% | 3721.87 | 2835.349 | 100%
6.2.8 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Regularização) | m³ |  | 511.315 | 11.2 |  | 11.2 | 11.2 | 5726.7284 | 100% |  | 0 | 0% | 11.2 | 5726.728 | 100%
6.2.9 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | m³ |  | 124.6911 | 372 |  | 372 | 372 | 46385.1056 | 100% |  | 0 | 0% | 372 | 46385.105 | 100%
6.2.10 | Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m | m |  | 179.9796 | 40 |  | 40 | 40 | 7199.1846 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 7199.184 | 100%
6.2.11 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | m |  | 1255.7374 | 80 |  | 80 | 80 | 100458.9912 | 100% |  | 0 | 0% | 80 | 100458.991 | 100%
6.2.12 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m3 |  | 838.6477 | 75 |  | 75 | 75 | 62898.5757 | 100% |  | 0 | 0% | 75 | 62898.575 | 100%
7 | ESTACIONAMENTO | [10 empty] | 0 |  |  | 58847.599
7.1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | M2 | 1273.56 | 122.75 |  |  | 1273.56 | 460 | 56465 | 36.12% |  | 0 | 0% | 460 | 56465 | 36.12%
7.2 | Meio fio (assentamento), inclusive caiação | M | 160.2 | 39.71 |  |  | 160.2 | 60 | 2382.599 | 37.45% |  | 0 | 0% | 60 | 2382.599 | 37.45%
8 | RESTAURANTES E PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.1 | ESTRUTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.1.1 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. Bombeavel) | M3 | 212.8 | 801.12 |  |  | 212.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 15176 | 15.73 |  |  | 15176 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 2017.9 | 119.66 |  |  | 2017.9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.2.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. Das juntas 12mm e esp. Das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 586.52 | 82.68 |  |  | 586.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3 | COBERTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.3.1 | Estrutura em chapa de aço astm a36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | Kg | 2668.5 | 25.1351 |  |  | 2668.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3.2 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 444.75 | 78.07 |  |  | 444.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 45.85 | 277.6798 |  |  | 45.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 111.1 | 49.12 |  |  | 111.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3.5 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2m (h=1.0m), excl. Revest. | M | 114.3 | 158.6299 |  |  | 114.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.4.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | Pt | 10 | 123.27 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | Pt | 8 | 272.25 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.3 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | Pt | 8 | 162.55 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.4 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | Pt | 10 | 119.36 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.5 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | Pt | 2 | 109.55 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.6 | Caixas de inspeção de alv. Blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revest intern. C/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | Un | 10 | 708.76 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4.7 | Caixa de gordura de alv. Bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. C/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | Un | 2 | 760.63 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5 | PLACAS, PAINÉIS DIVISÓRIOS E BANCADAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.5.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | M2 | 9.84 | 551.0498 |  |  | 9.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5.2 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | M2 | 21.6 | 181.1699 |  |  | 21.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6 | PONTOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.6.1 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | Un | 6 | 649.22 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6.2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 18 | 299.05 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 188 | 278.47 |  |  | 188 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6.4 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 59 | 284.01 |  |  | 59 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6.5 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 8 | 299.05 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6.6 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 47 | 278.47 |  |  | 47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6.7 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 13 | 284.01 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7 | ACABAMENTOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 1255.08 | 8.83 |  |  | 1255.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 1255.08 | 41.87 |  |  | 1255.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.3 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | M2 | 1255.08 | 29.02 |  |  | 1255.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.4 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 855.53 | 17.26 |  |  | 855.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.5 | Pintura com tinta látex pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | M2 | 855.53 | 31.37 |  |  | 855.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.6 | Pintura com tinta pva, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 901.3 | 25.46 |  |  | 901.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.7 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 29.4 | 33.2197 |  |  | 29.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.8 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M2 | 887.89 | 158.78 |  |  | 887.89 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7.9 | Aplicação de revestimento externo tipo "tijolinho" conf. Projeto arquitetônico | M2 | 399.55 | 274.45 |  |  | 399.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.8 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.8.1 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | Un | 8 | 674.99 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.8.2 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira | Un | 8 | 292.04 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.8.3 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress Ou Mekal, Inclusive Válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. Torneira | Un | 2 | 2765.39 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.8.4 | Reservatório de polietileno de 2000l, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | Un | 1 | 2273.48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.8.5 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro pne, vougle plus conforto l.51.17 + cs.1.17, ref., Deca ou equivalente, incl. Sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | Un | 2 | 4429.695 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.8.6 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro pne, consumo 6 litros por fluxo, vogue plus conforto - p.510.17, ref. Deca ou equiv., Incl. Tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. E rejunte epoxi p/ vedação | Un | 2 | 4980.175 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.9 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.9.1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | Un | 10 | 239 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.9.2 | Torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol. | Un | 2 | 135.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.9.3 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | Un | 1 | 27.81 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.9.4 | Adaptador de pvc soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" | Un | 1 | 11.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.9.5 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | Un | 1 | 131.56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.9.6 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência fabrimar, deca ou docol | Un | 4 | 135.1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.9.7 | Torneira de bóia de pvc, diâm. 1" (25mm) | Un | 1 | 140.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10 | APARELHOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.10.1 | Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 175 a, 50ka 220/240v / 25ka 380/415v (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 642.04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.2 | Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 20ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 542.06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.3 | Quadro distrib. Energia, embutido ou semi embutido, capac. P/ 28 disj. Din, c/barram trif. 100a barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 usg com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, ref. Qdtn ii-28din-cemar ou equiv. | Un | 2 | 811.46 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.4 | Mini-disjuntor tripolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 121.67 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.5 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 2 | 186.03 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.6 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 26.75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.7 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.8 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 7 | 26.75 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.9 | Mini-disjuntor bipolar 32 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 72.11 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.10 | Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2 | Un | 4 | 19.59 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.11 | Mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 281.02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.12 | Quadro distrib. Energia, embutido ou semi embutido, capac. P/ 28 disj. Din, c/barram trif. 100a barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 usg com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, ref. Qdtn ii-28din-cemar ou equiv. | Un | 1 | 811.46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.13 | Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.14 | Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.15 | Mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 5 | 72.11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.16 | Mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 6 | 72.11 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.10.17 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 9.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | Un | 6 | 2801.17 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.11.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M2 | 12 | 671.69 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.11.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 6.48 | 1297.8796 |  |  | 6.48 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.12.1 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | Un | 2 | 1255.68 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.12.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | Un | 2 | 501.08 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.12.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | Un | 8 | 2536.4738 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.12.4 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | Un | 8 | 1002.9013 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.12.5 | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,Esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão sedu, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. Em latão cromado lafonte ou equiv., Excl. Marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas) | Un | 4 | 3342.91 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.12.6 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | M | 23.2 | 107.3198 |  |  | 23.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.13 | VIDROS E ESPELHOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8.13.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 12 | 410.22 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | BANHEIROS, ADMINISTRATIVO E SALÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | ESTRUTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.1.1 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. Bombeavel) | M3 | 62.8 | 801.1199 |  |  | 62.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 3791 | 15.73 |  |  | 3791 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 657 | 119.66 |  |  | 657 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.2.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. Das juntas 12mm e esp. Das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 775.88 | 82.68 |  |  | 775.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | COBERTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.3.1 | Estrutura em chapa de aço astm a36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | Kg | 2057.52 | 25.1351 |  |  | 2057.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 349.92 | 78.07 |  |  | 349.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 47.3 | 277.6799 |  |  | 47.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 109.1 | 49.12 |  |  | 109.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.5 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2m (h=1.0m), excl. Revest. | M | 110.3 | 158.6299 |  |  | 110.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4 | PLACAS, PAINÉIS DIVISÓRIOS E BANCADAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.4.1 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | M2 | 250.71 | 181.17 |  |  | 250.71 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4.2 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | M2 | 33.45 | 551.0499 |  |  | 33.45 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.5.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | Pt | 100 | 123.27 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | Pt | 79 | 272.25 |  |  | 79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.3 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | Pt | 79 | 162.55 |  |  | 79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.4 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | Pt | 102 | 119.36 |  |  | 102 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.5 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | Pt | 18 | 109.55 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.6 | Caixas de inspeção de alv. Blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revest intern. C/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | Un | 16 | 708.76 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5.7 | Caixa de gordura de alv. Bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. C/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | Un | 1 | 760.63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6 | PONTOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.6.1 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | Un | 3 | 624.58 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 2 | 287.71 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 78 | 267.91 |  |  | 78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.4 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 16 | 273.23 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.5 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 5 | 287.71 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.6 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 37 | 267.91 |  |  | 37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.7 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 28 | 273.23 |  |  | 28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.8 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 1 | 273.23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.9 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (17.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 1 | 242.53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.10 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 35 | 267.91 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6.11 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 12 | 273.23 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7 | ACABAMENTOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.7.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 1490.5 | 8.83 |  |  | 1490.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 1490.5 | 41.87 |  |  | 1490.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.3 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | M2 | 1490.5 | 29.02 |  |  | 1490.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.4 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 837.77 | 17.26 |  |  | 837.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.5 | Pintura com tinta látex pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | M2 | 837.77 | 31.37 |  |  | 837.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.6 | Pintura com tinta pva, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 841.02 | 25.46 |  |  | 841.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.7 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 34.86 | 33.2197 |  |  | 34.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.8 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M2 | 433.47 | 158.78 |  |  | 433.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.9 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. De cor cimento cinza bold potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato | M2 | 300 | 165.42 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7.10 | Aplicação de revestimento externo tipo "tijolinho" conf. Projeto arquitetônico | M2 | 484.28 | 274.45 |  |  | 484.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.8 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.8.1 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | Un | 73 | 674.99 |  |  | 73 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.8.2 | Mictório de louça branca, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive engates cromados | Un | 15 | 834.33 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.8.3 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira | Un | 72 | 292.04 |  |  | 72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.8.4 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro pne, vougle plus conforto l.51.17 + cs.1.17, ref., Deca ou equivalente, incl. Sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | Un | 6 | 1475.09 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.8.5 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro pne, consumo 6 litros por fluxo, vogue plus conforto - p.510.17, ref. Deca ou equiv., Incl. Tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. E rejunte epoxi p/ vedação | Un | 6 | 1658.4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.8.6 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência franke, strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. Torneira | Un | 1 | 628.54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.8.7 | Reservatório de polietileno de 2000l, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | Un | 1 | 2273.48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.9.1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 60 cm | Un | 16 | 219.51 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9.2 | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050) | Un | 6 | 560.15 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9.3 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | Un | 82 | 239 |  |  | 82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9.4 | Torneira para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol. | Un | 1 | 135.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9.5 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | Un | 1 | 27.81 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9.6 | Adaptador de pvc soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" | Un | 1 | 11.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9.7 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | Un | 1 | 131.56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.9.8 | Torneira de bóia de pvc, diâm. 1" (25mm) | Un | 1 | 140.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10 | APARELHOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.10.1 | Disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 100 a, curva c - 20ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 542.06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.2 | Quadro distrib. Energia, embutido ou semi embutido, capac. P/ 16 disj. Din, c/barram trif. 100a barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 usg com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, ref. Qdtn ii-16din-cemar ou equiv. | Un | 1 | 725.63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.3 | Mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 106.04 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.4 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 1 | 186.03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.5 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.6 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.7 | Mini-disjuntor tripolar 63 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 154.16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.8 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 1 | 186.03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.9 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.10 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.11 | Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.12 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.13 | Mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 7 | 72.11 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.14 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 9.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | Un | 7 | 2801.17 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.15 | Mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 72.11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.16 | Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm2 | Un | 1 | 17.86 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.17 | Mini-disjuntor tripolar 50 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 121.67 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.18 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 1 | 186.03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.19 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.20 | Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.21 | Mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 72.11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.22 | Chuveiro elétrico tipo ducha lorenzet ou corona | Un | 2 | 166.23 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.10.23 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 18.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | Un | 2 | 4541.17 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.11.1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | M2 | 7.92 | 783.8093 |  |  | 7.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.11.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | M2 | 72.72 | 1297.88 |  |  | 72.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.11.3 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M2 | 23 | 671.69 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.12.1 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | Un | 16 | 1266.97 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.12.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | Un | 4 | 1370.91 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.12.3 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | Un | 16 | 501.08 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.12.4 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | Un | 4 | 501.08 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.13 | VIDROS E ESPELHOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.13.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 81.36 | 410.2199 |  |  | 81.36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.13.2 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil l 3/4", fixado com parafusos cromados | M2 | 49.68 | 924.3899 |  |  | 49.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | BILHETERIA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.1 | ESTRUTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.1.1 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. Bombeavel) | M3 | 16.4 | 801.1195 |  |  | 16.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 1009.6 | 15.73 |  |  | 1009.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.1.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 185.8 | 119.66 |  |  | 185.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.2.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. Das juntas 12mm e esp. Das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 95.98 | 82.6799 |  |  | 95.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3 | COBERTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.3.1 | Estrutura em chapa de aço astm a36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | Kg | 265.44 | 20.7607 |  |  | 265.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3.2 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 44.24 | 78.0698 |  |  | 44.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 5.6 | 277.6786 |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 38 | 49.12 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3.5 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2m (h=1.0m), excl. Revest. | M | 38 | 158.63 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4 | PONTOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.4.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 12 | 278.47 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4.2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 12 | 299.05 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4.3 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 24 | 284.01 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5 | ACABAMENTOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.5.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 189.76 | 8.83 |  |  | 189.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 189.76 | 41.87 |  |  | 189.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.3 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | M2 | 189.76 | 29.02 |  |  | 189.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.4 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 93.78 | 17.26 |  |  | 93.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.5 | Pintura com tinta látex pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | M2 | 93.78 | 31.3699 |  |  | 93.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.6 | Pintura com tinta pva, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 44.24 | 25.46 |  |  | 44.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.7 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 1.68 | 33.2143 |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.8 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M2 | 44.24 | 158.7798 |  |  | 44.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5.9 | Aplicação de revestimento externo tipo "tijolinho" conf. Projeto arquitetônico | M2 | 57.98 | 274.45 |  |  | 57.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.6 | APARELHOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.6.1 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.6.2 | Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.7.1 | Guichê/gradil em perfil l 1" e perfil t 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência suvinil | M2 | 6.84 | 374.2193 |  |  | 6.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.8.1 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | Un | 1 | 1266.97 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.8.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | Un | 1 | 501.08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.9 | VIDROS E ESPELHOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10.9.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 6.84 | 410.2193 |  |  | 6.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | PALCO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | ESTRUTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.1.1 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. Bombeavel) | M3 | 109 | 801.12 |  |  | 109 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.1.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 7803.1 | 15.73 |  |  | 7803.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.1.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 1063.8 | 119.66 |  |  | 1063.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.2.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. Das juntas 12mm e esp. Das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 455.03 | 82.68 |  |  | 455.03 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. Min comp. 2.5mpa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp.Juntas 10mm e esp. Paredes, sem revestimento, 9cm | M3 | 176.56 | 82.93 |  |  | 176.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | COBERTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.3.1 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. | Un | 4 | 3243.48 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | M2 | 258.78 | 75.74 |  |  | 258.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3.3 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | M2 | 258.78 | 320.26 |  |  | 258.78 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3.4 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 14 | 277.68 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3.5 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 64 | 49.12 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3.6 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2m (h=1.0m), excl. Revest. | M | 64 | 158.63 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.4.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | Pt | 10 | 123.27 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | Pt | 20 | 272.25 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4.3 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | Pt | 10 | 162.55 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4.4 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | Pt | 20 | 119.36 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4.5 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | Pt | 10 | 109.55 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4.6 | Caixas de inspeção de alv. Blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revest intern. C/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | Un | 1 | 708.76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5 | PONTOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.5.1 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | Un | 3 | 649.22 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 5 | 284.01 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.3 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 2 | 284.01 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 4 | 299.05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.5 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 8 | 278.47 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.6 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 10 | 284.01 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.7 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 2 | 284.01 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.8 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 8 | 299.05 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.9 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 24 | 278.47 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.10 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 20 | 284.01 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.11 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 8 | 299.05 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.12 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 20 | 278.47 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.13 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 20 | 284.01 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.14 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 4 | 284.01 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.15 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | Un | 4 | 299.05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5.16 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | Un | 4 | 278.47 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6 | ACABAMENTOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.6.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 990.77 | 8.83 |  |  | 990.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 990.77 | 41.87 |  |  | 990.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.3 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | M2 | 990.77 | 29.02 |  |  | 990.77 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.4 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 738.81 | 17.26 |  |  | 738.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.5 | Pintura com tinta látex pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | M2 | 738.81 | 31.37 |  |  | 738.81 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.6 | Pintura com tinta pva, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 259.02 | 25.46 |  |  | 259.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.7 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | M2 | 27.72 | 33.2197 |  |  | 27.72 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.8 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | M2 | 259.02 | 158.78 |  |  | 259.02 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6.9 | Aplicação de revestimento externo tipo "tijolinho" conf. Projeto arquitetônico | M2 | 187.96 | 274.45 |  |  | 187.96 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.7 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.7.1 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive assento plástico | Un | 10 | 674.99 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.7.2 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive acessórios em pvc, exceto torneira | Un | 10 | 292.04 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.7.3 | Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | Un | 1 | 2009.39 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.8 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.8.1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | Un | 6 | 239 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.8.2 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | Un | 1 | 27.81 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.8.3 | Adaptador de pvc soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" | Un | 1 | 11.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.8.4 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | Un | 1 | 131.56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.8.5 | Torneira de bóia de pvc, diâm. 1" (25mm) | Un | 1 | 140.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9 | APARELHOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.9.1 | Mini-disjuntor bipolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 206.44 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.2 | Quadro distrib. Energia, embutido ou semi embutido, capac. P/ 16 disj. Din, c/barram trif. 100a barra. Neutro e terra, fab. Em chapa de aço 12 usg com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, ref. Qdtn ii-16din-cemar ou equiv. | Un | 1 | 725.63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.3 | Mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 106.04 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.4 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 1 | 186.03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.5 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.6 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.7 | Mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 72.11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.8 | Mini-disjuntor tripolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 106.04 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.9 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 2 | 186.03 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.10 | Mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.11 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 26.75 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.12 | Mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 2 | 72.11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.13 | Mini-disjuntor tripolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 8 | 106.04 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.14 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 4 | 186.03 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.15 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 26.75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.16 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 26.75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.17 | Mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 72.11 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.18 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 9.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | Un | 4 | 2801.17 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.19 | Mini-disjuntor tripolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 8 | 106.04 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.20 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 4 | 186.03 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.21 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 26.75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.22 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 26.75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.23 | Mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 26.75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.24 | Mini-disjuntor bipolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 4 | 72.11 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.25 | Chuveiro elétrico tipo ducha lorenzet ou corona | Un | 10 | 166.23 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9.26 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 9.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | Un | 4 | 2801.17 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.10.1 | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,Esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão sedu, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. Em latão cromado lafonte ou equiv., Excl. Marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas) | Un | 2 | 3342.91 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | M | 5.8 | 107.319 |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | Un | 10 | 1266.97 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10.4 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | Un | 10 | 501.08 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10.5 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | Un | 10 | 1255.68 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10.6 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | Un | 10 | 501.08 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.11 | VIDROS E ESPELHOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11.11.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 22 | 410.22 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | ENTRADA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | ESTRUTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.1.1 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=30 mpa - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. Bombeavel) | M3 | 66.1 | 801.12 |  |  | 66.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.1.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 4692.6 | 15.73 |  |  | 4692.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.1.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | M2 | 515.6 | 119.66 |  |  | 515.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.2.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. Das juntas 12mm e esp. Das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 503.12 | 82.68 |  |  | 503.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3 | PONTOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.3.1 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | Un | 3 | 649.22 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.2 | Subestação ext. Aérea trifás. 112.5kva, completa, c/ quadros de medição, transf. A óleo, chave geral trip., Poste e acessórios, conf. Nor-tec-01 da escelsa, incl. Mureta rev. C/ arg. Cimento, cal hidrat. Ch1 e areia traço 1:0.5:6 | Un | 1 | 63508.66 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4 | ACABAMENTOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.4.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 781.94 | 8.83 |  |  | 781.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.2 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 781.94 | 41.87 |  |  | 781.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.3 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | M2 | 781.94 | 29.02 |  |  | 781.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.4 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de pva, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 781.94 | 17.26 |  |  | 781.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.5 | 0 | M2 | 781.94 | 274.45 |  |  | 781.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.6 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. Arm. A cada 2m (h=1.0m), excl. Revest. | M | 155.2 | 158.63 |  |  | 155.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.5.1 | Padrão de entrada d' água com cavalete de pvc para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1c da cesan. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. | Un | 1 | 564.07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6 | APARELHOS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.6.1 | Mini-disjuntor tripolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 106.04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | Un | 1 | 186.03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6.3 | Mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 26.75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.7.1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | M2 | 166.39 | 788.9199 |  |  | 166.39 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | ÁREA EXTERNA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13.1 | PAISAGISMO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13.1.1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | M2 | 961.22 | 38.12 |  |  | 961.22 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13.2.1 | Mini-disjuntor bipolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. Siemens, ge, schneider ou equivalente | Un | 1 | 72.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | Un | 1 | 316.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.3 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado pvc de 2.5mm2 (25.2.0m) | Un | 7 | 414.13 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.4 | Poste circular de concreto 11 m padrão escelsa, incl. Luminária tipo 1 pétala mod. Beta ii c/1 lâmpada vs 400w, reator alto fator de potência 400w/220v e relé fotoelétrico, tecnowatt ou equivalente | Un | 7 | 5654.33 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.5 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90ºc hepr - 6,0 mm2 | M | 450 | 16.69 |  |  | 450 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | INAUGURAÇÃO DA OBRA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14.1.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | M2 | 1941.1 | 14.42 |  |  | 1941.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.1.2 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | M2 | 17393.25 | 1.44 |  |  | 17393.25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.1.3 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | Un | 1 | 1108.88 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15 | DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | [10 empty] | 0 |  |  | 108000
15.1.1 | Detalhamento de projeto executivo | Un | 1 | 108000 |  |  | 1 | 1 | 108000 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 108000 | 100%
| Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | [10 empty] | 99081.648 |  |  | 7234256.152
| Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 32
Valor pactuado em contrato: |  | 11034553.33 |  |  |  | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO | [5 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Total de Acréscimo 1º Replanilhamento |  | 12.57% | 1386680.7745 |  |  | % | MEDIÇÃO 15 |  |  | 0.8979% |  | MEDIÇÃO 18 |  | 99081.648
Total de Decréscimo 1º Replanilhamento |  | 0% | 0 |  |  | % ACUMULADO |  |  |  | 58.24% |  | ACUMULADO |  | 7234256.152
Valor do contrato após 1º Replanilhamento |  | 12421234.1045 |  |  |  | % SALDO |  |  |  | 41.76% |  | SALDO |  | 5186977.9525
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil CREA ES 20109/D
Fiscal da obra

## MEMÓRIA DE CÁLCULO 18ª MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 18ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL MULTIUSO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ |  | DATA: 05/05/2025
LOCAL: BAIRRO VILA VERDE, SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
3 | OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM
3.14 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M3 | 114
95,00 m² x 1,20 m = 114,00 m³ |  | 114
3.16 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M2 | 64.8
64,80 m² |  | 64.8
__________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra