## MEDIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 e 02 |  |  |  |  | DATA: 10/02/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO DOCE COM CABEÇAS E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, CORTADA PELA VIA ES-080 |  |  | CONTRATO Nº: |  | 136/2024 |  | Assinatura: 05/11/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-12-02
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2026-03-27
LOCAL: DISTRITO SEDE - SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  | PERÍODO: |  | 2024-12-02 |  | a | 2025-01-31 |  | PRAZO: |  | 480 DIAS
EMPREITEIRA: AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 e 02 |  |  | 575278.0213 |  | % MÊS: | 14.51% | % ACUM: | 14.51%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 01 e 02 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 215776.2728 |  |  | 215776.2728
1.1 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | M2 | 803.43 | 153.9733 | 0 | 0 | 0% | 803.43 | 123706.7805 | 100% | 803.43 | 123706.7805 | 100%
1.2 | Inspeção das fundações da ponte | Und | 2 | 46034.7461 | 0 | 0 | 0% | 2 | 92069.4923 | 100% | 2 | 92069.4923 | 100%
2 | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 321916.9894 |  |  | 321916.9894
2.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 682.5 | 0.65248 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 682.5 | 6.6823 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 16 | 914.6985 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1829.397 | 12.5% | 2 | 1829.397 | 12.5%
2.4 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 32 | 614.3464 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2457.3856 | 12.5% | 4 | 2457.3856 | 12.5%
2.5 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 16 | 1649.5143 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3299.0285 | 12.5% | 2 | 3299.0285 | 12.5%
2.6 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 16 | 687.4845 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1374.969 | 12.5% | 2 | 1374.969 | 12.5%
2.7 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 16 | 859.2075 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1718.4149 | 12.5% | 2 | 1718.4149 | 12.5%
2.8 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 215 | 570.0451 | 0 | 0 | 0% | 215 | 122559.6867 | 100% | 215 | 122559.6867 | 100%
2.9 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 70 | 288.2999 | 0 | 0 | 0% | 70 | 20180.9959 | 100% | 70 | 20180.9959 | 100%
2.10 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 105 | 288.3023 | 0 | 0 | 0% | 105 | 30271.7383 | 100% | 105 | 30271.7383 | 100%
2.11 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 125 | 49.1912 | 0 | 0 | 0% | 125 | 6148.9013 | 100% | 125 | 6148.9013 | 100%
2.12 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 125 | 357.1106 | 0 | 0 | 0% | 125 | 44638.8296 | 100% | 125 | 44638.8296 | 100%
2.13 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 125 | 456.663 | 0 | 0 | 0% | 125 | 57082.8784 | 100% | 125 | 57082.8784 | 100%
2.14 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 2 | 2606.8867 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5213.7733 | 100% | 2 | 5213.7733 | 100%
2.15 | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 | 6083.1205 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6083.1205 | 100% | 1 | 6083.1205 | 100%
2.16 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 30 | 172.683 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.17 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 400 | 19.3195 | 0 | 0 | 0% | 400 | 7727.7974 | 100% | 400 | 7727.7974 | 100%
2.18 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 38 | 223.9366 | 0 | 0 | 0% | 19 | 4254.7959 | 50% | 19 | 4254.7959 | 50%
2.19 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 52.5 | 62.2559 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.20 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 10 | 1415.0554 | 0 | 0 | 0% | 5 | 7075.277 | 50% | 5 | 7075.277 | 50%
3 | SUPERESTRUTURA PONTE OAE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO DA PASSARELA/RECUPERAÇÃO DAS ARMADURAS REMANESCENTES
3.1.1 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | kg | 42173.1765 | 2.9781 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Demolição de concreto armado | m³ | 37.658 | 556.9972 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 199.08 | 12.717 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 313.656 | 27.922 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | Limpeza de aço com lixamento e escovação com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m² | 72.6852 | 21.9935 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.6 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 72.6852 | 339.8611 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | und | 4 | 4684.6922 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 | 303.7195 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2 | RETIRADA DO ASFALTO E SOLO/INSERÇÃO DOS PERFIS E TAMPONAMENTO COM PÓ DE BRITA
3.2.1 | Remoção manual de revestimento asfáltico | m³ | 40.3095 | 320.3215 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 1084.275 | 13.4546 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | kg | 24198.29 | 18.1368 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | m | 81.84 | 174.2651 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.5 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | und | 248 | 32.0192 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.6 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 21.0254 | 56.1215 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.7 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 34.038 | 62.2559 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 | 303.7195 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | EXECUÇÃO DA NOVA SUPERESTRUTURA
3.3.1 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | m² | 802.3 | 204.8721 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 294.26 | 105.9497 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 23360 | 9.9747 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 61.426 | 585.045 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiros) | m³ | 176.506 | 598.3114 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.6 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | m² | 802.3 | 26.9843 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.7 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 79.0909 | 11.6622 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.8 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | und | 46 | 18.2502 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.9 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 45.2 | 835.9397 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.10 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 90.4 | 28.2827 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.11 | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 36 | 58.581 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.12 | Guarda-corpo com vidro laminado | m | 142 | 3811.3735 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.13 | Execução do arcos centrais da ponte | und | 2 | 434600.6557 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | MESOESTRUTURA PONTE OAE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 595.5 | 29.8942 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 71.1 | 3.7724 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 88.002 | 58.581 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 88.002 | 5.2949 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 11.0002 | 118.2719 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5 cm) | m² | 473.526 | 123.6466 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m2 | 473.526 | 2.8301 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.8 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 1025.973 | 4.0124 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.9 | Jateamento de chapa de aço com uso de granalhas de aço grau sa 2 1/2 | m² | 473.526 | 9.406 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.10 | Retirada de ferragem corroída | kg | 47.3526 | 4.3654 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.11 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 71.0289 | 9.9747 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.12 | Furação e fixação de barras de aço | Und | 14.2058 | 29.9542 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.13 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 47.3526 | 339.8611 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.14 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 23.6763 | 27.922 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.15 | Injeção de epóxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | kg | 23.6763 | 573.2775 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.16 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | m² | 3156.84 | 4.2074 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | MURO DE CONTENÇÃO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 160 mm | m | 7 | 22.4687 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 12 | 5.2949 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 7.2 | 29.1667 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 2.1 | 118.2719 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 147 | 13.4546 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Reaterro de valas, exclusive compactação | m³ | 147 | 6.5944 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.7 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 147 | 5.9998 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.8 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%de perdas já incluído no custo) | m² | 1.05 | 623.172 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.9 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 20.3 | 585.045 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.10 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 359.0909 | 9.9747 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.11 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte,montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 111 | 74.1565 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.12 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 114.5 | 41.8136 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.13 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | m² | 21 | 4.1699 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
6.1.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 6 | 42.4489 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 32 | 589.1171 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 200 | 22.8219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | m | 200 | 27.0293 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
6.2.1 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 140 | 22.2594 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 160 | 78.9054 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 40 | 737.8157 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.4 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | und | 100 | 68.8932 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 37584.7591 |  |  | 37584.7591
7.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 1 | 258954.0018 | 0 | 0 | 0% | 0.14514 | 37584.7591 | 14.51% | 0.14514 | 37584.7591 | 14.51%
TOTAIS | [8 empty] | 575278.0213 |  |  | 575278.0213 |  | 537693.2622
#REF!
Valor pactuado em contrato: |  | 3963589.22 |  |  |  | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Valor total de reajuste: |  | 10.26% | 406497.7833 |  |  | MEDIÇÃO 01 e 02 |  | 14.51% | MEDIÇÃO 01 e 02 |  | 575278.0213
Valor do contrato após 1º reajuste |  | 4370087.0033 |  |  |  | % ACUMULADO |  | 14.51% | ACUMULADO |  | 575278.0213
[6 empty] | %SALDO |  | 85.49% | SALDO |  | 3388311.1987
[8 empty] | ITEM | MEDIÇÃO 01 e 02 |  | REAJUSTE INCC – 10,2558%
| ____________________________________________________ | [6 empty] | 1 | 215776.2728 |  | 22129.583
| PEDRO JAYME LANI JUNIOR | [6 empty] | 2 | 321916.9894 |  | 33015.1626
| Assessor de Assuntos de Gestão | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0
| Engenheiro Civil | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0
| CREA ES 20109/D | [6 empty] | 5 | 0 |  | 0
| Fiscal da Obra | [6 empty] | 6 | 0 |  | 0
[8 empty] | 7 | 37584.7591 |  | 3854.6177
[8 empty] | TOTAL | 575278.0213 |  | 58999.3633

## MEMO CALCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1ª e 2ª MEDIÇÃO
OBRA:CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO DOCE COM CABEÇAS E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, CORTADA PELA VIA ES-080 |  | DATA: 10/02/2025
LOCAL: DISTRITO SEDE - SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | M2 | 803.43
Área da Ponte: 71,10 m (comprimento) x 11,30 m (largura) = 803,43 |  | 803.43
1.2 | Inspeção das fundações da ponte | Und | 2
2,00 und |  | 2
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 2
2,00 meses |  | 2
2.4 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 4
2,00 und/mês x 2 meses = 4,00 meses |  | 4
2.5 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 2
2,00 meses |  | 2
2.6 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 2
2,00 meses |  | 2
2.7 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 2
2,00 meses |  | 2
2.8 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 215
215,00 m² |  | 215
2.9 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 70
70,00m² |  | 70
2.10 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 105
105,00 m² |  | 105
2.10 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 105
105,00 m² |  | 105
2.11 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 125
125,00 m |  | 125
2.12 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 125
125,00 m |  | 125
2.13 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 125
125,00 m |  | 125
2.14 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 2
2,00 unidades |  | 2
2.15 | Sistema separador de água e óleo | UND | 1
1,00 und |  | 1
2.17 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 400
400,00 m |  | 400
2.18 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 19
19,00 m² |  | 19
2.20 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 5
5,00 unidades |  | 5
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 0.14514
Valor da 1ª e 2ª medição sem adm Local/ (Valor do contrato-adm local) = 0,145140676618091 |  | 0.14514
______________________________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra