## MEDIÇÃO 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  |  | MEDIÇÃO 11 | [7 empty] | DATA: 06/11/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO DOCE COM CABEÇAS E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, CORTADA PELA VIA ES-080 | [5 empty] | CONTRATO Nº: |  | 136/2024 |  | Assinatura: 05/11/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-12-02
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2026-03-27
LOCAL: DISTRITO SEDE - SÃO ROQUE DO CANAÃ | [6 empty] | PERÍODO: | 2025-10-01 |  | a | 2025-10-31 |  | PRAZO: |  | 480 DIAS |  | item | sem reajuste | com reajuste | reajustado
EMPREITEIRA: AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | [7 empty] | MEDIÇÃO 11 |  |  | 574603.7481 |  | % MÊS: | 12.19% | % ACUM: | 70.25% | 1 | 0 | 0 | 0
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 11 |  |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ACRÉSC. | DECRÉSC. | QUANT. ATUALIZADA | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | 3 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  |  | 215776.2728 |  | 4 | 0 | 0 | 0
1.1 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | M2 | 803.43 | 153.9733 |  |  | 803.43 | 803.43 | 123706.7805 | 100% |  | 0 | 0% | 803.43 | 123706.7805 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Inspeção das fundações da ponte | Und | 2 | 46034.7461 |  |  | 2 | 2 | 92069.4923 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 92069.4923 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | [10 empty] | 5339.5975 |  |  | 377941.9155 |  | 7 | 0 | 0 | 0
2.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 682.5 | 0.65248 |  |  | 682.5 | 682.5 | 445.3196 | 100% |  | 0 | 0% | 682.5 | 445.3196 | 100% |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 682.5 | 6.6823 |  |  | 682.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 16 | 914.6985 |  |  | 16 | 10 | 9146.9852 | 62.5% | 1 | 914.6985 | 6.25% | 11 | 10061.6837 | 68.75%
2.4 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 32 | 614.3464 |  |  | 32 | 20 | 12286.9279 | 62.5% | 2 | 1228.6928 | 6.25% | 22 | 13515.6206 | 68.75%
2.5 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 16 | 1649.5143 |  |  | 16 | 10 | 16495.1425 | 62.5% | 1 | 1649.5143 | 6.25% | 11 | 18144.6568 | 68.75%
2.6 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 16 | 687.4845 |  |  | 16 | 10 | 6874.8448 | 62.5% | 1 | 687.4845 | 6.25% | 11 | 7562.3292 | 68.75%
2.7 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 16 | 859.2075 |  |  | 16 | 10 | 8592.0747 | 62.5% | 1 | 859.2075 | 6.25% | 11 | 9451.2822 | 68.75%
2.8 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 215 | 570.0451 |  |  | 215 | 215 | 122559.6867 | 100% |  | 0 | 0% | 215 | 122559.6867 | 100%
2.9 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 70 | 288.2999 |  |  | 70 | 70 | 20180.9959 | 100% |  | 0 | 0% | 70 | 20180.9959 | 100%
2.10 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 105 | 288.3023 |  |  | 105 | 105 | 30271.7383 | 100% |  | 0 | 0% | 105 | 30271.7383 | 100%
2.11 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 125 | 49.1912 |  |  | 125 | 125 | 6148.9013 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 6148.9013 | 100%
2.12 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 125 | 357.1106 |  |  | 125 | 125 | 44638.8296 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 44638.8296 | 100%
2.13 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 125 | 456.663 |  |  | 125 | 125 | 57082.8784 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 57082.8784 | 100%
2.14 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 2 | 2606.8867 |  |  | 2 | 2 | 5213.7733 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 5213.7733 | 100%
2.15 | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 | 6083.1205 |  |  | 1 | 1 | 6083.1205 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 6083.1205 | 100%
2.16 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 30 | 172.683 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.17 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 400 | 19.3195 |  |  | 400 | 400 | 7727.7974 | 100% |  | 0 | 0% | 400 | 7727.7974 | 100%
2.18 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 38 | 223.9366 |  |  | 38 | 38 | 8509.5919 | 100% |  | 0 | 0% | 38 | 8509.5919 | 100%
2.19 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 52.5 | 62.2559 |  |  | 52.5 | 52.5 | 3268.4331 | 100% |  | 0 | 0% | 52.5 | 3268.4331 | 100%
2.20 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 10 | 1415.0554 |  |  | 10 | 5 | 7075.277 | 50% |  | 0 | 0% | 5 | 7075.277 | 50%
3 | SUPERESTRUTURA PONTE OAE | [10 empty] | 133849.6868 |  |  | 1919308.8666
3.1 | DEMOLIÇÃO DA PASSARELA/RECUPERAÇÃO DAS ARMADURAS REMANESCENTES
3.1.1 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | kg | 42173.1765 | 2.9781 |  |  | 42173.1765 | 42173.1765 | 125595.9335 | 100% |  | 0 | 0% | 42173.1765 | 125595.9335 | 100%
3.1.2 | Demolição de concreto armado | m³ | 37.658 | 556.9972 |  |  | 37.658 | 37.658 | 20975.3772 | 100% |  | 0 | 0% | 37.658 | 20975.3772 | 100%
3.1.3 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 199.08 | 12.717 |  |  | 199.08 | 199.08 | 2531.7086 | 100% |  | 0 | 0% | 199.08 | 2531.7086 | 100%
3.1.4 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 313.656 | 27.922 | 396 |  | 709.656 | 313.656 | 8757.9025 | 44.2% | 396 | 11057.1116 | 55.8% | 709.656 | 19815.0141 | 100%
3.1.5 | Limpeza de aço com lixamento e escovação com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m² | 72.6852 | 21.9935 |  |  | 72.6852 | 72.6852 | 1598.6052 | 100% |  | 0 | 0% | 72.6852 | 1598.6052 | 100%
3.1.6 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 72.6852 | 339.8611 |  |  | 72.6852 | 72.6852 | 24702.8713 | 100% |  | 0 | 0% | 72.6852 | 24702.8713 | 100%
3.1.7 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | und | 4 | 4684.6922 |  |  | 4 | 4 | 18738.7687 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 18738.7687 | 100%
3.1.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 | 303.7195 |  |  | 120 | 120 | 36446.3444 | 100% |  | 0 | 0% | 120 | 36446.3444 | 100%
3.2 | RETIRADA DO ASFALTO E SOLO/INSERÇÃO DOS PERFIS E TAMPONAMENTO COM PÓ DE BRITA
3.2.1 | Remoção manual de revestimento asfáltico | m³ | 40.3095 | 320.3215 |  |  | 40.3095 | 40.3095 | 12911.9982 | 100% |  | 0 | 0% | 40.3095 | 12911.9982 | 100%
3.2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 1084.275 | 13.4546 |  |  | 1084.275 | 1084.275 | 14588.5376 | 100% |  | 0 | 0% | 1084.275 | 14588.5376 | 100%
3.2.3 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | kg | 24198.29 | 18.1368 | 6770.35 |  | 30968.64 | 24198.21 | 438878.4214 | 78.14% | 6770.35 | 122792.5752 | 21.86% | 30968.56 | 561670.9966 | 100%
3.2.4 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | m | 81.84 | 174.2651 |  |  | 81.84 | 81.84 | 14261.8549 | 100% |  | 0 | 0% | 81.84 | 14261.8549 | 100%
3.2.5 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | und | 248 | 32.0192 |  |  | 248 | 248 | 7940.7612 | 100% |  | 0 | 0% | 248 | 7940.7612 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 21.0254 | 56.1215 |  |  | 21.0254 | 21.0254 | 1179.9784 | 100% |  | 0 | 0% | 21.0254 | 1179.9784 | 100%
3.2.7 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 34.038 | 62.2559 |  |  | 34.038 | 34.038 | 2119.0652 | 100% |  | 0 | 0% | 34.038 | 2119.0652 | 100%
3.2.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 | 303.7195 |  |  | 120 | 120 | 36446.3444 | 100% |  | 0 | 0% | 120 | 36446.3444 | 100%
3.3 | EXECUÇÃO DA NOVA SUPERESTRUTURA
3.3.1 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | m² | 802.3 | 204.8721 |  |  | 802.3 | 650 | 133166.8836 | 81.02% |  | 0 | 0% | 650 | 133166.8836 | 81.02%
3.3.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 294.26 | 105.9497 |  |  | 294.26 | 235 | 24898.1847 | 79.86% |  | 0 | 0% | 235 | 24898.1847 | 79.86%
3.3.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 23360 | 9.9747 |  |  | 23360 | 18908.8 | 188610.335 | 80.95% |  | 0 | 0% | 18908.8 | 188610.335 | 80.95%
3.3.4 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 61.426 | 585.045 |  |  | 61.426 | 26.02 | 15222.8709 | 42.36% |  | 0 | 0% | 26.02 | 15222.8709 | 42.36%
3.3.5 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiros) | m³ | 176.506 | 598.3114 |  |  | 176.506 | 84.43 | 50515.4292 | 47.83% |  | 0 | 0% | 84.43 | 50515.4292 | 47.83%
3.3.6 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | m² | 802.3 | 26.9843 |  |  | 802.3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.7 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 79.0909 | 11.6622 |  |  | 79.0909 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.8 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | und | 46 | 18.2502 |  |  | 46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.9 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 45.2 | 835.9397 |  |  | 45.2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.10 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 90.4 | 28.2827 |  |  | 90.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.11 | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 36 | 58.581 |  |  | 36 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.12 | Guarda-corpo com vidro laminado | m | 142 | 3811.3735 |  |  | 142 | 22 | 83850.2165 | 15.49% |  | 0 | 0% | 22 | 83850.2165 | 15.49%
3.3.13 | Execução do arcos centrais da ponte | und | 2 | 434600.6557 |  |  | 2 | 1.2 | 521520.7868 | 60% |  | 0 | 0% | 1.2 | 521520.7868 | 60%
4 | MESOESTRUTURA PONTE OAE | [10 empty] | 43794.8295 |  |  | 165140.2152
4.1 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 595.5 | 29.8942 | 1332 |  | 1927.5 | 595.5 | 17802.0058 | 30.89% | 1332 | 39819.096 | 69.11% | 1927.5 | 57621.1018 | 100%
4.2 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 71.1 | 3.7724 | 1053.9 |  | 1125 | 71.1 | 268.2177 | 6.32% | 1053.9 | 3975.7335 | 93.68% | 1125 | 4243.9512 | 100%
4.3 | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 88.002 | 58.581 |  |  | 88.002 | 40 | 2343.2386 | 45.45% |  | 0 | 0% | 40 | 2343.2386 | 45.45%
4.4 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 88.002 | 5.2949 |  |  | 88.002 | 40 | 211.7944 | 45.45% |  | 0 | 0% | 40 | 211.7944 | 45.45%
4.5 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 11.0002 | 118.2719 |  |  | 11.0002 | 5 | 591.3595 | 45.45% |  | 0 | 0% | 5 | 591.3595 | 45.45%
4.6 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5 cm) | m² | 473.526 | 123.6466 |  |  | 473.526 | 473.526 | 58549.8985 | 100% |  | 0 | 0% | 473.526 | 58549.8985 | 100%
4.7 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m2 | 473.526 | 2.8301 |  |  | 473.526 | 473.526 | 1340.1353 | 100% |  | 0 | 0% | 473.526 | 1340.1353 | 100%
4.8 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 1025.973 | 4.0124 |  |  | 1025.973 | 1025.97 | 4116.5967 | 100% |  | 0 | 0% | 1025.97 | 4116.5967 | 100%
4.9 | Jateamento de chapa de aço com uso de granalhas de aço grau sa 2 1/2 | m² | 473.526 | 9.406 |  |  | 473.526 | 473.52 | 4453.9227 | 100% |  | 0 | 0% | 473.52 | 4453.9227 | 100%
4.10 | Retirada de ferragem corroída | kg | 47.3526 | 4.3654 |  |  | 47.3526 | 47.3526 | 206.7137 | 100% |  | 0 | 0% | 47.3526 | 206.7137 | 100%
4.11 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 71.0289 | 9.9747 |  |  | 71.0289 | 71.0289 | 708.4947 | 100% |  | 0 | 0% | 71.0289 | 708.4947 | 100%
4.12 | Furação e fixação de barras de aço | Und | 14.2058 | 29.9542 |  |  | 14.2058 | 14.2058 | 425.523 | 100% |  | 0 | 0% | 14.2058 | 425.523 | 100%
4.13 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 47.3526 | 339.8611 |  |  | 47.3526 | 47.3526 | 16093.3062 | 100% |  | 0 | 0% | 47.3526 | 16093.3062 | 100%
4.14 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 23.6763 | 27.922 |  |  | 23.6763 | 23.6763 | 661.0896 | 100% |  | 0 | 0% | 23.6763 | 661.0896 | 100%
4.15 | Injeção de epóxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | kg | 23.6763 | 573.2775 |  |  | 23.6763 | 23.6763 | 13573.0894 | 100% |  | 0 | 0% | 23.6763 | 13573.0894 | 100%
4.16 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | m² | 3156.84 | 4.2074 |  |  | 3156.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | MURO DE CONTENÇÃO | [10 empty] | 11694.1912 |  |  | 45421.7411
5.1 | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 160 mm | m | 7 | 22.4687 | 7.8 |  | 14.8 | 7 | 157.2812 | 47.3% | 3.5 | 78.6406 | 23.65% | 10.5 | 235.9218 | 70.95%
5.2 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 12 | 5.2949 | 11.7 |  | 23.7 | 12 | 63.5383 | 50.63% | 6 | 31.7692 | 25.32% | 18 | 95.3075 | 75.95%
5.3 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 7.2 | 29.1667 | 14.4 |  | 21.6 | 7.2 | 210.0005 | 33.33% | 3.6 | 105.0002 | 16.67% | 10.8 | 315.0007 | 50%
5.4 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 2.1 | 118.2719 | 3.12 |  | 5.22 | 2.1 | 248.371 | 40.23% | 1.05 | 124.1855 | 20.11% | 3.15 | 372.5565 | 60.34%
5.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 147 | 13.4546 | 99.84 |  | 246.84 | 147 | 1977.8331 | 59.55% | 73.5 | 988.9166 | 29.78% | 220.5 | 2966.7497 | 89.33%
5.6 | Reaterro de valas, exclusive compactação | m³ | 147 | 6.5944 | 99.84 |  | 246.84 | 147 | 969.3715 | 59.55% | 73.5 | 484.6858 | 29.78% | 220.5 | 1454.0573 | 89.33%
5.7 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 147 | 5.9998 | 99.84 |  | 246.84 | 147 | 881.9769 | 59.55% | 73.5 | 440.9884 | 29.78% | 220.5 | 1322.9653 | 89.33%
5.8 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%de perdas já incluído no custo) | m² | 1.05 | 623.172 | 0.59 |  | 1.64 | 1.05 | 654.3306 | 64.02% | 0.29 | 180.7199 | 17.68% | 1.34 | 835.0505 | 81.71%
5.9 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 20.3 | 585.045 | 14.04 |  | 34.34 | 20.3 | 11876.4135 | 59.11% | 7.02 | 4107.0159 | 20.44% | 27.32 | 15983.4294 | 79.56%
5.10 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 359.0909 | 9.9747 | 312.41 |  | 671.5009 | 359.09 | 3581.8288 | 53.48% | 106 | 1057.3223 | 15.79% | 465.09 | 4639.1511 | 69.26%
5.11 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte,montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 111 | 74.1565 | 70.2 |  | 181.2 | 111 | 8231.3757 | 61.26% | 35.1 | 2602.8945 | 19.37% | 146.1 | 10834.2702 | 80.63%
5.12 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 114.5 | 41.8136 | 70.2 |  | 184.7 | 114.5 | 4787.6609 | 61.99% | 35.1 | 1467.6585 | 19% | 149.6 | 6255.3195 | 81%
5.13 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | m² | 21 | 4.1699 | 11.7 |  | 32.7 | 21 | 87.5677 | 64.22% | 5.85 | 24.3939 | 17.89% | 26.85 | 111.9616 | 82.11%
6 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 29076.6777
6.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
6.1.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 6 | 42.4489 |  |  | 6 | 6 | 254.6933 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 254.6933 | 100%
6.1.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 32 | 589.1171 |  |  | 32 | 32 | 18851.7457 | 100% |  | 0 | 0% | 32 | 18851.7457 | 100%
6.1.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 200 | 22.8219 |  |  | 200 | 200 | 4564.3803 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 4564.3803 | 100%
6.1.4 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | m | 200 | 27.0293 |  |  | 200 | 200 | 5405.8583 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 5405.8583 | 100%
6.2 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
6.2.1 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 140 | 22.2594 |  |  | 140 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 160 | 78.9054 |  |  | 160 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 40 | 737.8157 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.4 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | und | 100 | 68.8932 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 13608.0131 |  |  | 192411.3297
7.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 1 | 258954.0018 |  |  | 1 | 0.69048 | 178803.3165 | 69.05% | 0.05255 | 13608.0131 | 5.255% | 0.74303 | 192411.3297 | 74.3%
8 | ITENS NOVOS | [10 empty] | 366317.43 |  |  | 366317.43
8.1 | Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 0 | 2420.4225 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4840.845 | 100% | 2 | 4840.845 | 100%
8.2 | Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação | Ud | 0 | 2560.7925 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5121.585 | 100% | 2 | 5121.585 | 100%
8.3 | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras) - | M3 | 0 | 178.1775 | 3025 |  | 3025 | 0 | 0 | 0% | 2000 | 356355 | 66.12% | 2000 | 356355 | 66.12%
TOTAIS | [11 empty] | 574603.7481 |  |  | 3311394.4486
Valor pactuado em contrato: |  | 3963589.22 | [6 empty] | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Valor total de reajuste: |  | 10.26% | 406497.7833 | [5 empty] | MEDIÇÃO 11 |  | 12.19% | MEDIÇÃO 11 |  | 574603.7481
Valor do contrato após 1º reajuste |  | 4370087.0033 | [6 empty] | % ACUMULADO |  | 70.25% | ACUMULADO |  | 3311394.4486
Total de Acréscimo 1º Replanilhamento |  | 18.92% | 750108.62 | [5 empty] | %SALDO |  | 29.75% | SALDO |  | 1402303.3914
Valor do reajuste: |  | 10.26% | 76929.64
Valor do contrato após o 1º replanilhamento: |  | 4713697.84
____________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra