## MEDIÇÃO 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  |  | MEDIÇÃO 15 | [7 empty] | DATA: 05/03/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO DOCE COM CABEÇAS E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, CORTADA PELA VIA ES-080 | [5 empty] | CONTRATO Nº: |  | 136/2024 |  | Assinatura: 05/11/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-12-02
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2026-03-27
LOCAL: DISTRITO SEDE - SÃO ROQUE DO CANAÃ | [6 empty] | PERÍODO: | 2026-02-01 |  | a | 2026-02-28 |  | PRAZO: |  | 480 DIAS |  |  |  | item | sem reajuste | com reajuste | reajustado
EMPREITEIRA: AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | [7 empty] | MEDIÇÃO 15 |  |  | 199292.4323 |  | % MÊS: | 4.228% | % ACUM: | 97.42% |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 15 |  |  | TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ACRÉSC. | DECRÉSC. | QUANT. ATUALIZADA | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  |  | 215776.2728 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
1.1 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTEObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | M2 | 803.43 | 153.9733 |  |  | 803.43 | 803.43 | 123706.7805 | 100% |  | 0 | 0% | 803.43 | 123706.7805 | 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Inspeção das fundações da ponte | Und | 2 | 46034.7461 |  |  | 2 | 2 | 92069.4923 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 92069.4923 | 100% |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | [10 empty] | 5339.5975 |  |  | 409041.4814 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
2.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 682.5 | 0.65248 |  |  | 682.5 | 682.5 | 445.3196 | 100% |  | 0 | 0% | 682.5 | 445.3196 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 682.5 | 6.6823 |  |  | 682.5 | 682.5 | 4560.6867 | 100% |  | 0 | 0% | 682.5 | 4560.6867 | 100%
2.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 16 | 914.6985 |  |  | 16 | 14 | 12805.7793 | 87.5% | 1 | 914.6985 | 6.25% | 15 | 13720.4778 | 93.75%
2.4 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 32 | 614.3464 |  |  | 32 | 28 | 17201.699 | 87.5% | 2 | 1228.6928 | 6.25% | 30 | 18430.3918 | 93.75%
2.5 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 luminárias e 4 janelas de vidro | Mes | 16 | 1649.5143 |  |  | 16 | 14 | 23093.1995 | 87.5% | 1 | 1649.5143 | 6.25% | 15 | 24742.7138 | 93.75%
2.6 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 16 | 687.4845 |  |  | 16 | 14 | 9624.7827 | 87.5% | 1 | 687.4845 | 6.25% | 15 | 10312.2671 | 93.75%
2.7 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 16 | 859.2075 |  |  | 16 | 14 | 12028.9046 | 87.5% | 1 | 859.2075 | 6.25% | 15 | 12888.1121 | 93.75%
2.8 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 215 | 570.0451 |  |  | 215 | 215 | 122559.6867 | 100% |  | 0 | 0% | 215 | 122559.6867 | 100%
2.9 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 70 | 288.2999 |  |  | 70 | 70 | 20180.9959 | 100% |  | 0 | 0% | 70 | 20180.9959 | 100%
2.10 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 105 | 288.3023 |  |  | 105 | 105 | 30271.7383 | 100% |  | 0 | 0% | 105 | 30271.7383 | 100%
2.11 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 125 | 49.1912 |  |  | 125 | 125 | 6148.9013 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 6148.9013 | 100%
2.12 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 125 | 357.1106 |  |  | 125 | 125 | 44638.8296 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 44638.8296 | 100%
2.13 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 125 | 456.663 |  |  | 125 | 125 | 57082.8784 | 100% |  | 0 | 0% | 125 | 57082.8784 | 100%
2.14 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 2 | 2606.8867 |  |  | 2 | 2 | 5213.7733 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 5213.7733 | 100%
2.15 | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 | 6083.1205 |  |  | 1 | 1 | 6083.1205 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 6083.1205 | 100%
2.16 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 30 | 172.683 |  |  | 30 | 30 | 5180.4892 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 5180.4892 | 100%
2.17 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 400 | 19.3195 |  |  | 400 | 400 | 7727.7974 | 100% |  | 0 | 0% | 400 | 7727.7974 | 100%
2.18 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 38 | 223.9366 |  |  | 38 | 38 | 8509.5919 | 100% |  | 0 | 0% | 38 | 8509.5919 | 100%
2.19 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 52.5 | 62.2559 |  |  | 52.5 | 52.5 | 3268.4331 | 100% |  | 0 | 0% | 52.5 | 3268.4331 | 100%
2.20 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 10 | 1415.0554 |  |  | 10 | 5 | 7075.277 | 50% |  | 0 | 0% | 5 | 7075.277 | 50%
3 | SUPERESTRUTURA PONTE OAE | [10 empty] | 174581.7212 |  |  | 2904440.0413
3.1 | DEMOLIÇÃO DA PASSARELA/RECUPERAÇÃO DAS ARMADURAS REMANESCENTES
3.1.1 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | kg | 42173.1765 | 2.9781 |  |  | 42173.1765 | 42173.1765 | 125595.9335 | 100% |  | 0 | 0% | 42173.1765 | 125595.9335 | 100%
3.1.2 | Demolição de concreto armado | m³ | 37.658 | 556.9972 |  |  | 37.658 | 37.658 | 20975.3772 | 100% |  | 0 | 0% | 37.658 | 20975.3772 | 100%
3.1.3 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 1/2" Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 199.08 | 12.717 |  |  | 199.08 | 199.08 | 2531.7086 | 100% |  | 0 | 0% | 199.08 | 2531.7086 | 100%
3.1.4 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 313.656 | 27.922 | 396 |  | 709.656 | 709.656 | 19815.0141 | 100% |  | 0 | 0% | 709.656 | 19815.0141 | 100%
3.1.5 | Limpeza de aço com lixamento e escovação com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m² | 72.6852 | 21.9935 |  |  | 72.6852 | 72.6852 | 1598.6052 | 100% |  | 0 | 0% | 72.6852 | 1598.6052 | 100%
3.1.6 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 72.6852 | 339.8611 |  |  | 72.6852 | 72.6852 | 24702.8713 | 100% |  | 0 | 0% | 72.6852 | 24702.8713 | 100%
3.1.7 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | und | 4 | 4684.6922 |  |  | 4 | 4 | 18738.7687 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 18738.7687 | 100%
3.1.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 | 303.7195 |  |  | 120 | 120 | 36446.3444 | 100% |  | 0 | 0% | 120 | 36446.3444 | 100%
3.2 | RETIRADA DO ASFALTO E SOLO/INSERÇÃO DOS PERFIS E TAMPONAMENTO COM PÓ DE BRITA
3.2.1 | Remoção manual de revestimento asfáltico | m³ | 40.3095 | 320.3215 |  |  | 40.3095 | 40.3095 | 12911.9982 | 100% |  | 0 | 0% | 40.3095 | 12911.9982 | 100%
3.2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 1084.275 | 13.4546 |  |  | 1084.275 | 1084.275 | 14588.5376 | 100% |  | 0 | 0% | 1084.275 | 14588.5376 | 100%
3.2.3 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | kg | 24198.29 | 18.1368 | 6770.35 |  | 30968.64 | 30968.56 | 561670.9966 | 100% |  | 0 | 0% | 30968.56 | 561670.9966 | 100%
3.2.4 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | m | 81.84 | 174.2651 |  |  | 81.84 | 81.84 | 14261.8549 | 100% |  | 0 | 0% | 81.84 | 14261.8549 | 100%
3.2.5 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | und | 248 | 32.0192 |  |  | 248 | 248 | 7940.7612 | 100% |  | 0 | 0% | 248 | 7940.7612 | 100%
3.2.6 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 21.0254 | 56.1215 |  |  | 21.0254 | 21.0254 | 1179.9784 | 100% |  | 0 | 0% | 21.0254 | 1179.9784 | 100%
3.2.7 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 34.038 | 62.2559 |  |  | 34.038 | 34.038 | 2119.0652 | 100% |  | 0 | 0% | 34.038 | 2119.0652 | 100%
3.2.8 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 | 303.7195 |  |  | 120 | 120 | 36446.3444 | 100% |  | 0 | 0% | 120 | 36446.3444 | 100%
3.3 | EXECUÇÃO DA NOVA SUPERESTRUTURA
3.3.1 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | m² | 802.3 | 204.8721 |  |  | 802.3 | 802.3 | 164368.9088 | 100% |  | 0 | 0% | 802.3 | 164368.9088 | 100%
3.3.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 294.26 | 105.9497 |  |  | 294.26 | 294.26 | 31176.7653 | 100% |  | 0 | 0% | 294.26 | 31176.7653 | 100%
3.3.3 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 23360 | 9.9747 |  |  | 23360 | 23360 | 233009.8909 | 100% |  | 0 | 0% | 23360 | 233009.8909 | 100%
3.3.4 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 61.426 | 585.045 |  |  | 61.426 | 61.426 | 35936.9742 | 100% |  | 0 | 0% | 61.426 | 35936.9742 | 100%
3.3.5 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiros) | m³ | 176.506 | 598.3114 |  |  | 176.506 | 176.506 | 105605.5471 | 100% |  | 0 | 0% | 176.506 | 105605.5471 | 100%
3.3.6 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | m² | 802.3 | 26.9843 |  |  | 802.3 | 802.3 | 21649.4979 | 100% |  | 0 | 0% | 802.3 | 21649.4979 | 100%
3.3.7 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 79.0909 | 11.6622 |  |  | 79.0909 | 79.09 | 922.3629 | 100% |  | 0 | 0% | 79.09 | 922.3629 | 100%
3.3.8 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | und | 46 | 18.2502 |  |  | 46 | 46 | 839.5093 | 100% |  | 0 | 0% | 46 | 839.5093 | 100%
3.3.9 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 45.2 | 835.9397 |  |  | 45.2 | 45.2 | 37784.4744 | 100% |  | 0 | 0% | 45.2 | 37784.4744 | 100%
3.3.10 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 90.4 | 28.2827 |  |  | 90.4 | 90.4 | 2556.7561 | 100% |  | 0 | 0% | 90.4 | 2556.7561 | 100%
3.3.11 | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 36 | 58.581 |  |  | 36 | 36 | 2108.9147 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 2108.9147 | 100%
3.3.12 | Guarda-corpo com vidro laminado | m | 142 | 3811.3735 |  |  | 142 | 119 | 453553.444 | 83.8% | 23 | 87661.59 | 16.2% | 142 | 541215.0341 | 100%
3.3.13 | Execução do arcos centrais da ponte | und | 2 | 434600.6557 |  |  | 2 | 1.7 | 738821.1147 | 85% | 0.2 | 86920.1311 | 10% | 1.9 | 825741.2458 | 95%
4 | MESOESTRUTURA PONTE OAE | [10 empty] | 8417.3593 |  |  | 175226.9708
4.1 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 595.5 | 29.8942 | 1332 |  | 1927.5 | 1927.5 | 57621.1018 | 100% |  | 0 | 0% | 1927.5 | 57621.1018 | 100%
4.2 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 71.1 | 3.7724 | 1053.9 |  | 1125 | 1125 | 4243.9512 | 100% |  | 0 | 0% | 1125 | 4243.9512 | 100%
4.3 | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 88.002 | 58.581 |  |  | 88.002 | 60 | 3514.8578 | 68.18% | 28 | 1640.267 | 31.82% | 88 | 5155.1248 | 100%
4.4 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 88.002 | 5.2949 |  |  | 88.002 | 67 | 354.7557 | 76.13% | 21 | 111.1921 | 23.86% | 88 | 465.9478 | 100%
4.5 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 11.0002 | 118.2719 |  |  | 11.0002 | 8 | 946.1752 | 72.73% | 3 | 354.8157 | 27.27% | 11 | 1300.9909 | 100%
4.6 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. Escarificada de 5 cm) | m² | 473.526 | 123.6466 |  |  | 473.526 | 473.526 | 58549.8985 | 100% |  | 0 | 0% | 473.526 | 58549.8985 | 100%
4.7 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m2 | 473.526 | 2.8301 |  |  | 473.526 | 473.526 | 1340.1353 | 100% |  | 0 | 0% | 473.526 | 1340.1353 | 100%
4.8 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 1025.973 | 4.0124 |  |  | 1025.973 | 1025.97 | 4116.5967 | 100% |  | 0 | 0% | 1025.97 | 4116.5967 | 100%
4.9 | Jateamento de chapa de aço com uso de granalhas de aço grau sa 2 1/2 | m² | 473.526 | 9.406 |  |  | 473.526 | 473.52 | 4453.9227 | 100% |  | 0 | 0% | 473.52 | 4453.9227 | 100%
4.10 | Retirada de ferragem corroída | kg | 47.3526 | 4.3654 |  |  | 47.3526 | 47.3526 | 206.7137 | 100% |  | 0 | 0% | 47.3526 | 206.7137 | 100%
4.11 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 71.0289 | 9.9747 |  |  | 71.0289 | 71.0289 | 708.4947 | 100% |  | 0 | 0% | 71.0289 | 708.4947 | 100%
4.12 | Furação e fixação de barras de aço | Und | 14.2058 | 29.9542 |  |  | 14.2058 | 14.2058 | 425.523 | 100% |  | 0 | 0% | 14.2058 | 425.523 | 100%
4.13 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5 cm) | m² | 47.3526 | 339.8611 |  |  | 47.3526 | 47.3526 | 16093.3062 | 100% |  | 0 | 0% | 47.3526 | 16093.3062 | 100%
4.14 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 23.6763 | 27.922 |  |  | 23.6763 | 23.6763 | 661.0896 | 100% |  | 0 | 0% | 23.6763 | 661.0896 | 100%
4.15 | Injeção de epóxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | kg | 23.6763 | 573.2775 |  |  | 23.6763 | 23.6763 | 13573.0894 | 100% |  | 0 | 0% | 23.6763 | 13573.0894 | 100%
4.16 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | m² | 3156.84 | 4.2074 |  |  | 3156.84 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 6311.0845 | 47.52% | 1500 | 6311.0845 | 47.52%
5 | MURO DE CONTENÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 57242.2879
5.1 | Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 160 mm | m | 7 | 22.4687 | 7.8 |  | 14.8 | 14.8 | 332.5374 | 100% |  | 0 | 0% | 14.8 | 332.5374 | 100%
5.2 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 12 | 5.2949 | 11.7 |  | 23.7 | 23.7 | 125.4882 | 100% |  | 0 | 0% | 23.7 | 125.4882 | 100%
5.3 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 7.2 | 29.1667 | 14.4 |  | 21.6 | 21.6 | 630.0015 | 100% |  | 0 | 0% | 21.6 | 630.0015 | 100%
5.4 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 2.1 | 118.2719 | 3.12 |  | 5.22 | 5.22 | 617.3793 | 100% |  | 0 | 0% | 5.22 | 617.3793 | 100%
5.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | m³ | 147 | 13.4546 | 99.84 |  | 246.84 | 246.84 | 3321.1451 | 100% |  | 0 | 0% | 246.84 | 3321.1451 | 100%
5.6 | Reaterro de valas, exclusive compactação | m³ | 147 | 6.5944 | 99.84 |  | 246.84 | 246.84 | 1627.7528 | 100% |  | 0 | 0% | 246.84 | 1627.7528 | 100%
5.7 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 147 | 5.9998 | 99.84 |  | 246.84 | 246.84 | 1481.0012 | 100% |  | 0 | 0% | 246.84 | 1481.0012 | 100%
5.8 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%de perdas já incluído no custo) | m² | 1.05 | 623.172 | 0.59 |  | 1.64 | 1.64 | 1022.0021 | 100% |  | 0 | 0% | 1.64 | 1022.0021 | 100%
5.9 | Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento. | m³ | 20.3 | 585.045 | 14.04 |  | 34.34 | 34.34 | 20090.4453 | 100% |  | 0 | 0% | 34.34 | 20090.4453 | 100%
5.10 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 359.0909 | 9.9747 | 312.41 |  | 671.5009 | 671.5 | 6698.0369 | 100% |  | 0 | 0% | 671.5 | 6698.0369 | 100%
5.11 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte,montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 111 | 74.1565 | 70.2 |  | 181.2 | 181.2 | 13437.1646 | 100% |  | 0 | 0% | 181.2 | 13437.1646 | 100%
5.12 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 114.5 | 41.8136 | 70.2 |  | 184.7 | 184.7 | 7722.978 | 100% |  | 0 | 0% | 184.7 | 7722.978 | 100%
5.13 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | m² | 21 | 4.1699 | 11.7 |  | 32.7 | 32.7 | 136.3554 | 100% |  | 0 | 0% | 32.7 | 136.3554 | 100%
6 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  | 29076.6777
6.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
6.1.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 6 | 42.4489 |  |  | 6 | 6 | 254.6933 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 254.6933 | 100%
6.1.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 32 | 589.1171 |  |  | 32 | 32 | 18851.7457 | 100% |  | 0 | 0% | 32 | 18851.7457 | 100%
6.1.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 200 | 22.8219 |  |  | 200 | 200 | 4564.3803 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 4564.3803 | 100%
6.1.4 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | m | 200 | 27.0293 |  |  | 200 | 200 | 5405.8583 | 100% |  | 0 | 0% | 200 | 5405.8583 | 100%
6.2 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
6.2.1 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 140 | 22.2594 |  |  | 140 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 160 | 78.9054 |  |  | 160 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 40 | 737.8157 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2.4 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | und | 100 | 68.8932 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 10953.7543 |  |  | 252281.4949
7.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 1 | 258954.0018 |  |  | 1 | 0.93193 | 241327.7406 | 93.19% | 0.0423 | 10953.7543 | 4.23% | 0.97423 | 252281.4949 | 97.42%
8 | ITENS NOVOS | [10 empty] | 0 |  |  | 548949.3675
8.1 | Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 0 | 2420.4225 | 2 |  | 2 | 2 | 4840.845 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 4840.845 | 100%
8.2 | Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação | Ud | 0 | 2560.7925 | 2 |  | 2 | 2 | 5121.585 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 5121.585 | 100%
8.3 | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras) - | M3 | 0 | 178.1775 | 3025 |  | 3025 | 3025 | 538986.9375 | 100% |  | 0 | 0% | 3025 | 538986.9375 | 100%
TOTAIS | [11 empty] | 199292.4323 |  |  | 4592034.5943
Valor pactuado em contrato: |  | 3963589.22 | [6 empty] | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Valor total de reajuste: |  | 10.26% | 406497.7833 | [5 empty] | MEDIÇÃO 15 |  | 4.228% | MEDIÇÃO 15 |  | 199292.4323
Valor do contrato após 1º reajuste |  | 4370087.0033 | [6 empty] | % ACUMULADO |  | 97.42% | ACUMULADO |  | 4592034.5943
Total de Acréscimo 1º Replanilhamento |  | 18.92% | 750108.62 | [5 empty] | %SALDO |  | 2.581% | SALDO |  | 121663.2457 |  |  | 741.5277 | 741.5277
Valor do reajuste: |  | 10.26% | 76929.64
Valor do contrato após o 1º replanilhamento: |  | 4713697.84
Valor do 2º reajuste: |  | 5.943% | 56780.23
____________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 15ª MEDIÇÃO
OBRA:CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO DOCE COM CABEÇAS E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO, CORTADA PELA VIA ES-080 |  | DATA: 05/03/2026
LOCAL: DISTRITO SEDE - SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
2.4 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 2
2,00 unidades por mês |  | 2
2.5 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 luminárias e 4 janelas de vidro | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
2.6 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
2.7 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
3 | SUPERESTRUTURA PONTE OAE
3.3 | EXECUÇÃO DA NOVA SUPERESTRUTURA
3.3.12 | Guarda-corpo com vidro laminado | m | 23
32,00metros |  | 23
3.3.13 | Execução do arcos centrais da ponte | und | 0.2
0,20 unidades |  | 0.2
4 | MESOESTRUTURA PONTE OAE
4.3 | Dreno de PVC D = 100 mm | und | 28
28,00 unidades |  | 28
4.4 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10 kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 21
3,00 m x 7,00 m = 21,00 m² |  | 21
4.5 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 3
3,00 m³ |  | 3
4.16 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | m² | 1500
1.500,00 m² |  | 1500
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 0.0423
0,04 unidades |  | 0.0423
______________________________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra