## MEDIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 01 | [5 empty] | DATA: 19/02/2025
Obra: REFORMA DE QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS EM SÃO JACINTO, VILA VERDE, SÃO BENTO E CÓRREGO SAÚDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ALTO SANTA LUZIA, DISTRITO DE SANTA JÚLIA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  | CONTRATO Nº: |  | 128/2024 |  | Assinatura: 18/10/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-12-02
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-11-27
LOCAL: AVENIDA SEVERINO SIMONASSI, DISTRITO DE SÃO JACINTO; RUA JOSÉ CARLOS VOLPI, VILA VERDE; AVENIDA CATARINA GUIDONI VOLPI, SÃO BENTO; RODOVIA ES-080, COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DISTRITO DE SÃO JACINTO; COMUNIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA JÚLIA. SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  | PERÍODO: |  | 2024-12-02 |  | a | 2025-01-31 |  | PRAZO: |  | 360 DIAS
EMPREITEIRA: CONSÓRCIO CINCO QUADRAS |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | 63631.4937 |  | % MÊS: | 3.753% | % ACUM: | 3.753%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 2719.8966 |  |  | 2719.8966
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 40 | 366.281 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 5 | 1923.599 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1923.599 | 20% | 1 | 1923.599 | 20%
1.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 12 | 796.2976 | 0 | 0 | 0% | 1 | 796.2976 | 8.333% | 1 | 796.2976 | 8.333%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 13880.224 |  |  | 13880.224
2.1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 58.95 | 14.4319 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 67 | 11.6343 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 4 | 15.7974 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | Retirada de disjuntor | und | 19 | 21.7255 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 2.94 | 3.7523 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 127.76 | 53.1648 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.7 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 13.02 | 17.0074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | Retirada de bandeira de porta | und | 2 | 32.3274 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.9 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 946.29 | 4.0076 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.10 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 550.74 | 10.6352 | 0 | 0 | 0% | 148.92 | 1583.7915 | 27.04% | 148.92 | 1583.7915 | 27.04%
2.11 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 13 | 21.992 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.12 | Demolição de alvenaria | m3 | 4.281 | 63.7889 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.13 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos | m2 | 169.49 | 26.6324 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.14 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 877.84 | 6.8163 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.15 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 7.8 | 27.6426 | 0 | 0 | 0% | 7.8 | 215.6122 | 100% | 7.8 | 215.6122 | 100%
2.16 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m2 | 32.5 | 1.4543 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.17 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 50.61 | 14.887 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.18 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 11.68 | 299.8278 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.19 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0.85 | 26.3881 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.20 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 47.78 | 9.2364 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.21 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 3836.31 | 9.0965 | 0 | 0 | 0% | 1206.58 | 10975.6826 | 31.45% | 1206.58 | 10975.6826 | 31.45%
2.22 | Remoção de tela galvanizada | m2 | 663.08 | 3.7467 | 0 | 0 | 0% | 294.96 | 1105.1376 | 44.48% | 294.96 | 1105.1376 | 44.48%
2.23 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 46.55 | 5.6207 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.24 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 619.56 | 0.635 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.25 | Remoção de calha de zinco | m | 28.4 | 11.2413 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.26 | Serviço de soldagem para recuperação de tirantes | Kg | 50.5 | 1.3994 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.27 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | m2 | 75.8 | 1.6996 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 57.839 | 60.9025 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 7.59 | 65.5873 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | m3 | 35.56 | 81.9846 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.1189 | 732.2512 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 102.98 | 92.1642 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 271.12 | 12.3337 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 487.91 | 11.8563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 222.05 | 12.5113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 14.67 | 807.5523 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1.7 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m² | 69.32 | 1.6607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 827.62 | 11.8563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 824.15 | 12.5113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 194.86 | 109.8377 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 12.534 | 926.4266 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 | 228.54 | 130.0645 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 10276.1042 |  |  | 10276.1042
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 276.34 | 71.3823 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 0.16 | 96.6159 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 71.05 | 149.3699 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 18.59 | 282.2542 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1406.32 | 7.8487 | 0 | 0 | 0% | 142.54 | 1118.7566 | 10.14% | 142.54 | 1118.7566 | 10.14%
5.6 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 224.57 | 37.8115 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.7 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1148.32 | 64.2441 | 0 | 0 | 0% | 142.54 | 9157.3475 | 12.41% | 142.54 | 9157.3475 | 12.41%
5.8 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 20.98 | 562.5213 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.9 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 47.5 | 10.4909 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.10 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 9.66 | 187.4812 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.11 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 99.73 | 10.6352 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.12 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 50.61 | 84.815 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6. | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 58.34 | 57.7027 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 178.72 | 156.0863 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 332.47 | 116.0323 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 63.75 | 49.6013 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 2 | 60.1587 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 8.525 | 65.5096 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 32.93 | 1290.6649 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 7.14 | 604.7067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 2.4 | 652.8204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 5.84 | 371.0436 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 3.81 | 773.4598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.6 | Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | 1 | 3288.0367 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.7 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 2.12 | 371.9983 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.8 | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado n.º 22 | m2 | 2.2 | 384.8593 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 444.5795 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 444.5795 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 1 | 1249.4342 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 1277.9427 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10.1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 5 | 39.399 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | und | 1 | 44.5501 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3 | Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2") | und | 1 | 61.1801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 71.9485 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 5 | 137.4692 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.6 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 141.1327 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 4.6 | 25.722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 16.8 | 30.5956 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.9 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões | m | 38 | 40.0651 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.10 | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7 | 617.0293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 36.2 | 43.3067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 174.6 | 83.2386 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.13 | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und | 13 | 70.7384 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.14 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 13 | 35.8577 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.15 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 1 | 2775.1722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.16 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 1 | 3651.8088 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.17 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 1.21 | 249.4161 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.18 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira para construção de sumidouro | m² | 17.01 | 119.4646 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 2 | 1788.0651 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 1 | 711.0253 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | und | 5 | 746.339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 5 | 636.5568 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7 | 196.1514 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 241.9893 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.7 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7 | 253.6014 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.8 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 128.7545 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 1 | 111.1699 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10 | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | und | 4 | 201.6688 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.11 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 2 | 1909.9479 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.12 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 6 | 374.596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.13 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 2 | 158.7395 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.14 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 2 | 188.669 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.15 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 344.6998 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.16 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 5 | 684.0377 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.17 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 855.011 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.18 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 5 | 29.3189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.19 | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 4 | 21.0039 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.20 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | und | 9 | 45.7724 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.21 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 3 | 88.9015 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.22 | Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 3 | 85.782 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | CAIXAS E BANCADAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2 | 647.092 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 6.9 | 425.3296 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 6.04 | 701.0229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 9.15 | 285.1354 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | QUADRA DE ESPORTES | [7 empty] | 441.9892 |  |  | 441.9892
14.1 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 2876.76 | 70.0501 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 76.08 | 154.3656 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.3 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 577.38 | 39.5322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 532.13 | 63.2449 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m2 | 53.34 | 182.9074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m2 | 1049.92 | 20.5821 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m2 | 564.86 | 241.3898 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.8 | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de areia 10cm e rejuntamento com pó de pedra | m2 | 196.52 | 117.209 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.9 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 266.9 | 217.1886 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.10 | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m2 | 47.78 | 90.5767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.11 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 20 | 78.4428 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12 | Tubo Aco Galv 48,30 X 3,35mm (1.1/2") Din 2440 - Medio | m | 29.98 | 56.811 | 0 | 0 | 0% | 7.78 | 441.9892 | 25.95% | 7.78 | 441.9892 | 25.95%
14.13 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 1824.6336 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.14 | Rede para futebol de salão | und | 8 | 161.2634 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.15 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 4 | 1684.5943 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.16 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 76.08 | 18.5949 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.17 | Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado emsolo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm | m | 41.5 | 255.5552 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.18 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m3 | 20.9 | 244.3206 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.19 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 7.61 | 202.4126 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.20 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 16.625 | 27.9312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.21 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 85.2 | 57.3945 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.22 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 142 | 94.8869 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.23 | Instalação de alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC | m2 | 339.91 | 81.6517 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.24 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.= 05 cm, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique e resina endur | m2 | 518.45 | 67.2106 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.25 | Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm | cm | 299.09 | 1.3994 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.26 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, malha 2" revestida em PVC n.º 12, inclusive dobradiças e trancas | m2 | 10.6 | 844.6605 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.27 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC, incluindo pintura com esmalte sobre fundo anticorrosivo dos tubos verticais e horizontais existentes | m2 | 46.55 | 96.2026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15.1 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 258.153 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 572.8234 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 24.3788 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 70.9715 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 70.9715 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.6 | Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 95.8943 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.7 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 390.8 | 7.5157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.8 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 41.75 | 12.2449 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.9 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 1640.03 | 9.6805 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.10 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 109 | 6.9051 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 143.71 | 18.8614 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.12 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 173.11 | 20.1935 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.13 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 16.05 | 32.1498 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.14 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 14 | 250.3487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.15 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 4 | 65.8427 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.16 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 9 | 36.879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.17 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 16 | 47.2144 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.18 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 41.1642 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.19 | Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação | und | 16 | 68.406 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.20 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 60 | 296.0466 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16 | PINTURA | [7 empty] | 33105.1308 |  |  | 33105.1308
16.1 | SOBRE MADEIRA
16.1.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 22.16 | 56.1622 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 38.6 | 51.0555 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2 | SOBRE METAL
16.2.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 3837.07 | 51.5995 | 0 | 0 | 0% | 540.84 | 27907.0791 | 14.1% | 540.84 | 27907.0791 | 14.1%
16.2.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 245.66 | 23.8126 | 0 | 0 | 0% | 218.29 | 5198.0517 | 88.86% | 218.29 | 5198.0517 | 88.86%
16.3 | SOBRE PAREDES E FORROS
16.3.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 450.94 | 19.4275 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 450.94 | 30.096 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.3 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1455.77 | 24.1789 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17 | COBERTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 121.68 | 50.4783 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 24.6 | 243.9542 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 415.34 | 36.7014 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 67.2 | 38.411 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.5 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 75.8 | 86.3803 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.6 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.43mm, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente. | m2 | 106.86 | 57.0736 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18 | RECUPERAÇÃO DE LAJE | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18.1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 0.26 | 3161.2471 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 0.65626 | 28.1089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.26 | 9681.3026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.4 | Retirada de ferragem corroída | kg | 3.38 | 5.584 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.5 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 0.65626 | 16.5523 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3.88 | 12.3337 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.7 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações | m3 | 47.27 | 17.4017 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 3182.8 | 1.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 29.423 | 100.0573 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 3208.1489 |  |  | 3208.1489
20.1 | Administração local | und | 1 | 80203.723 | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 3208.1489 | 4% | 0.04 | 3208.1489 | 4%
TOTAIS | [8 empty] | 63631.4937 |  |  | 63631.4937
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | R$ 1.695.500,00 |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 01 |  | 3.753% |  | MEDIÇÃO 01 |  | 63631.4937
___________________________________________________________________________ |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 3.753% |  | ACUMULADO |  | 63631.4937
[5 empty] | %SALDO |  | 96.25% |  | SALDO |  | 1631868.5063
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DE QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS EM SÃO JACINTO, VILA VERDE, SÃO BENTO E CÓRREGO SAÚDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ALTO SANTA LUZIA, DISTRITO DE SANTA JÚLIA, NESTE MUNICÍPIO. |  | DATA: 19/02/2025
LOCAL: AVENIDA SEVERINO SIMONASSI, DISTRITO DE SÃO JACINTO; RUA JOSÉ CARLOS VOLPI, VILA VERDE; AVENIDA CATARINA GUIDONI VOLPI, SÃO BENTO; RODOVIA ES-080, COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DISTRITO DE SÃO JACINTO; COMUNIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA JÚLIA. SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1
Quadra São Jacinto: 1,00 und |  | 1
Quadra Nossa Senhora da Saúde : 1,00 und (não instalado) |  | 0
1.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1
Quadra São Jacinto: 1,00 und |  | 1
Quadra Nossa Senhora da Saúde : 1,00 und (não instalado) |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.10 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 148.92
QUADRA SÃO JACINTO
Degrau Arquibancada: 28,10 m x 0,44 m + 28,10 m x 0,52 m x 2 + 28,10 m x 0,50 m =55,64 m² |  | 55.64
Mureta Arquibancada: 28,10 m x 1,50 m = 42,15 m² |  | 42.15
Mureta atrás do gol: 18,45 m x 0,79 m = 14,58 m² |  | 14.58
Mureta de frente: 28,10 m x 0,79 m = 22,20 m² |  | 22.2
Mureta atrás do gol esquerdo: 10,10 m x 0,79 m = 7,98 m² |  | 7.98
QUADRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Rampa: 1,20 m x 0,50 m + 1,30 m x 0,75 m =1,58 |  | 1.58
Face frontal da rampa: 2,73 m² + 2,07 m² = 4,80 |  | 4.8
2.15 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 7.8
QUADRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Rampa: 1,20 m x 1,20 m + 1,20 m x 5,30 m = 7,80 m² |  | 7.8
2.21 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 1206.58
QUADRA SÃO JACINTO
Lixamento cobertura, treliças, e pilares: 15,30 m x 14,10 m x 1,30 m = 280,45 m² |  | 280.45
Tubos de alambrado: 0,16 m x 3,65 m x 24 unidades + 43,20 m x 0,11963 m x 3 unidades + 28,50 m x 0,11963 x 2 unidades = 36,34 m² |  | 36.34
QUADRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Lixamento cobertura, treliças, e pilares: 31,20 m x 20,60 m x 1,30 =835,54 m² |  | 835.54
Traves: (2,00 + 2,00 + 3,00) m x 2π x (3 x 0,0254/2) x 2 traves = 3,35 m² |  | 3.35
Tubos de alambrado: 5,34 m x 0,12 m x 20 unidades + 18,70 m x 0,12 m x 6 unidades + 1,35 m x 0,16 m x 40 unidades + 2,75 m x 0,16 m x 28 unidades = 47,24 m² |  | 47.24
Corrimão: ((5,32 + 1,20 + 1,20 + (5 x 0,75)) m x 2 π x (2 x 0,0254/2) m x 2 corrimãos = 3,66 m² |  | 3.66
2.22 | Remoção de tela galvanizada | m2 | 294.96
QUADRA SÃO JACINTO
18,45 m x 3,65 m + 9,45 m x 1,60 m + 18,45 m x 2,05 m = 120,29 m² |  | 120.29
QUADRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
5,32 m x 1,35 m x 10 unidades + 18,70 m x 2,75 m x 2 unidades = 174,67 |  | 174.67
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.5 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 142.54
QUADRA SÃO JACINTO
Arquibancada: 28,10 m x 0,44 m + 28,10 m x 0,52 m x 2 unidades + 28,10 m x 0,50 m = 55,64 m² |  | 55.64
Mureta Arquibancada: 28,10 m x 1,50 m = 42,15 m² |  | 42.15
Mureta atrás do gol: 18,45 m x 0,79 m = 14,57 m² |  | 14.57
Mureta frente: 28,10 m x 0,79 m = 22,20 m² |  | 22.2
Mureta atrás do gol esquerdo: 10,10 m x 0,79 m = 7,98 m² |  | 7.98
5.7 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 142.54
QUADRA SÃO JACINTO
Arquibancada: 28,10 m x 0,44 m + 28,10 m x 0,52 m x 2 unidades + 28,10 m x 0,50 m = 55,64 m² |  | 55.64
Mureta Arquibancada: 28,10 m x 1,50 m = 42,15 m² |  | 42.15
Mureta atrás do gol: 18,45 m x 0,79 m = 14,57 m² |  | 14.57
Mureta frente: 28,10 m x 0,79 m = 22,20 m² |  | 22.2
Mureta atrás do gol esquerdo: 10,10 m x 0,79 m = 7,98 m² |  | 7.98
14 | QUADRA DE ESPORTES
14.12 | Tubo Aco Galv 48,30 X 3,35mm (1.1/2") Din 2440 - Medio | m | 7.78
QUADRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Tubos: (1,45 m + 1,40 m + 1,04 m) x 2 lados = 7,78 |  | 7.78
16 | PINTURA
16.2.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 540.84
QUADRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Treliças e Cobertura: 31,20 m x 20,60 m x 1,30 = 835,54 m² x 60%: 501,32m² |  | 501.32
Traves: (2,00 + 2,00 + 3,00) m x 2π x (3 x 0,0254/2) x 2 traves = 3,35 m² x (1/3) – 1 demão de fundo anticorrosivo: 1,12 m² |  | 1.12
Corrimão: ((5,32 + 1,20 + 1,20 + (5 x 0,75)) m x 2 π x (2 x 0,0254/2) m x 2 corrimãos = 3,66 m² x (1/3) – 1 demão de fundo anticorrosivo: 1,22 m² |  | 1.22
Tubos de alambrado: 5,34 m x 0,12 m x 20 unidades + 18,70 m x 0,12 m x 6 unidades + 1,35 m x 0,16 m x 40 unidades + 2,75 m x 0,16 m x 28 unidades = 47,24 m² x 2/3 (porcentagem executada) x (1/3) [1 demão de fundo anticorrosivo]: 7,87 m² |  | 10.5
QUADRA SÃO JACINTO
Cobertura (treliças, perfis e pilares): 28,50 m (comprimento cobertura) x 21,60 m (largura cobertura) x 1,30 m (coeficiente adotado caderno técnico IOPES) = 800,28 m² x (1/10 fundo apenas nos pilares) x (1/3) [1 demão de fundo anticorrosivo]: 26,68 m² |  | 26.68
16.2.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 218.29
QUADRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE
28,30 m x 10,20 m = 288,66 m² x 50%: 144,33 m² (lixamento, pintura parcial) |  | 144.33
QUADRA SÃO JACINTO
28,50 m x 8,65 m = 246,52 m² x 30%: 73,96 m² (lixamento, fundo anticorrosivo parcial, ainda falta pintura) |  | 73.96
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.1 | Administração local | und | 0.04
R$ 60.423,34 (valor da primeira medição sem administração local) / R$ 1.615.296,28 (valor da obra sem administração local) = 0,04 und |  | 0.04 | 0.04
______________________________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra