## MEDIÇÃO 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE | [6 empty] | MEDIÇÃO 11 | [5 empty] | DATA: 16/12/2025
Obra: REFORMA DE QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS EM SÃO JACINTO, VILA VERDE, SÃO BENTO E CÓRREGO SAÚDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ALTO SANTA LUZIA, DISTRITO DE SANTA JÚLIA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  | CONTRATO Nº: |  |  |  |  | 128/2024 |  | Assinatura: 18/10/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-12-28
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2026-02-25
LOCAL: AVENIDA SEVERINO SIMONASSI, DISTRITO DE SÃO JACINTO; RUA JOSÉ CARLOS VOLPI, VILA VERDE; AVENIDA CATARINA GUIDONI VOLPI, SÃO BENTO; RODOVIA ES-080, COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DISTRITO DE SÃO JACINTO; COMUNIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA JÚLIA. SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  | PERÍODO: |  |  |  |  | 2025-11-13 |  | a | 2025-12-10 |  | PRAZO: |  | 360 DIAS + 90 DIAS
EMPREITEIRA: CONSÓRCIO CINCO QUADRAS | [7 empty] | MEDIÇÃO 11 |  |  | 99283.2528 |  | % MÊS: | 5.302% | % ACUM: | 55.31%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 11 |  |  | TOTAL MEDIDO
|  |  |  | ACRÉSCIMO | DECRÉSCIMO | QUANT. ATUALIZADA |  | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 1758.0971 |  |  | 27212.8631
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 40 | 0 |  | 40 | 366.281 | 32 | 11720.993 | 80% | 0 | 0 | 0% | 32 | 11720.993 | 80%
1.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 5 | 0 |  | 5 | 1923.599 | 3 | 5770.797 | 60% | 0.5 | 961.7995 | 10% | 3.5 | 6732.5965 | 70%
1.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 12 | 0 |  | 12 | 796.2976 | 10 | 7962.9759 | 83.33% | 1 | 796.2976 | 8.333% | 11 | 8759.2735 | 91.67%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 6854.7963 |  |  | 79297.4921
2.1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 58.95 | 0 |  | 58.95 | 14.4319 | 44.15 | 637.1674 | 74.89% | 0 | 0 | 0% | 44.15 | 637.1674 | 74.89%
2.2 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 67 | 0 |  | 67 | 11.6343 | 67 | 779.499 | 100% | 0 | 0 | 0% | 67 | 779.499 | 100%
2.3 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 4 | 0 |  | 4 | 15.7974 | 4 | 63.1894 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 63.1894 | 100%
2.4 | Retirada de disjuntor | und | 19 | 0 |  | 19 | 21.7255 | 19 | 412.785 | 100% | 0 | 0 | 0% | 19 | 412.785 | 100%
2.5 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 2.94 | 0 |  | 2.94 | 3.7523 | 2.94 | 11.0317 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.94 | 11.0317 | 100%
2.6 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 127.76 | 0 |  | 127.76 | 53.1648 | 127.76 | 6792.3366 | 100% | 0 | 0 | 0% | 127.76 | 6792.3366 | 100%
2.7 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 13.02 | 0 |  | 13.02 | 17.0074 | 13.02 | 221.4365 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13.02 | 221.4365 | 100%
2.8 | Retirada de bandeira de porta | und | 2 | 0 |  | 2 | 32.3274 | 2 | 64.6548 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 64.6548 | 100%
2.9 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 946.29 | 0 |  | 946.29 | 4.0076 | 946.29 | 3792.3718 | 100% | 0 | 0 | 0% | 946.29 | 3792.3718 | 100%
2.10 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 550.74 | 0 |  | 550.74 | 10.6352 | 550.74 | 5857.2207 | 100% | 0 | 0 | 0% | 550.74 | 5857.2207 | 100%
2.11 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 13 | 0 |  | 13 | 21.992 | 13 | 285.8955 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13 | 285.8955 | 100%
2.12 | Demolição de alvenaria | m3 | 4.281 | 0 |  | 4.281 | 63.7889 | 4.28 | 273.0165 | 99.98% | 0 | 0 | 0% | 4.28 | 273.0165 | 99.98%
2.13 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos | m2 | 169.49 | 0 |  | 169.49 | 26.6324 | 169.49 | 4513.9193 | 100% | 0 | 0 | 0% | 169.49 | 4513.9193 | 100%
2.14 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 877.84 | 0 |  | 877.84 | 6.8163 | 877.84 | 5983.6089 | 100% | 0 | 0 | 0% | 877.84 | 5983.6089 | 100%
2.15 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 7.8 | 0 |  | 7.8 | 27.6426 | 7.8 | 215.6122 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.8 | 215.6122 | 100%
2.16 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m2 | 32.5 | 0 |  | 32.5 | 1.4543 | 32.5 | 47.2644 | 100% | 0 | 0 | 0% | 32.5 | 47.2644 | 100%
2.17 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 50.61 | 0 |  | 50.61 | 14.887 | 50.61 | 753.4329 | 100% | 0 | 0 | 0% | 50.61 | 753.4329 | 100%
2.18 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 11.68 | 0.09375 |  | 11.7737 | 299.8278 | 11.68 | 3501.9886 | 99.2% | 0 | 0 | 0% | 11.68 | 3501.9886 | 99.2%
2.19 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0.85 | 0 |  | 0.85 | 26.3881 | 0.85 | 22.4299 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.85 | 22.4299 | 100%
2.20 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 47.78 | 376.14 |  | 423.92 | 9.2364 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.21 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 3836.31 | 0 |  | 3836.31 | 9.0965 | 3833.87 | 34874.8864 | 99.94% | 0 | 0 | 0% | 3833.87 | 34874.8864 | 99.94%
2.22 | Remoção de tela galvanizada | m2 | 663.08 | 0 |  | 663.08 | 3.7467 | 663.08 | 2484.3865 | 100% | 0 | 0 | 0% | 663.08 | 2484.3865 | 100%
2.23 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 46.55 | 276.3 |  | 322.85 | 5.6207 | 46.55 | 261.6418 | 14.42% | 276.3 | 1552.9886 | 85.58% | 322.85 | 1814.6304 | 100%
2.24 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 619.56 | 0 |  | 619.56 | 0.635 | 619.56 | 393.4222 | 100% | 0 | 0 | 0% | 619.56 | 393.4222 | 100%
2.25 | Remoção de calha de zinco | m | 28.4 | 0 |  | 28.4 | 11.2413 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.26 | Serviço de soldagem para recuperação de tirantes | Kg | 50.5 | 54.02 |  | 104.52 | 1.3994 | 50.5 | 70.6701 | 48.32% | 54.02 | 75.596 | 51.68% | 104.52 | 146.2661 | 100%
2.27 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | m2 | 75.8 | 3075.01 |  | 3150.81 | 1.6996 | 75.8 | 128.8278 | 2.406% | 3075.01 | 5226.2117 | 97.59% | 3150.81 | 5355.0395 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [10 empty] | 1719.25 |  |  | 6119.7474
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 57.839 | 9.36 |  | 67.199 | 60.9025 | 41.32 | 2516.4921 | 61.49% | 21.068 | 1283.0943 | 31.35% | 62.388 | 3799.5864 | 92.84%
3.1.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 7.59 | 6.65 |  | 14.24 | 65.5873 | 0 | 0 | 0% | 6.65 | 436.1557 | 46.7% | 6.65 | 436.1557 | 46.7%
3.1.3 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | m3 | 35.56 | 0 |  | 35.56 | 81.9846 | 22.98 | 1884.0052 | 64.62% | 0 | 0 | 0% | 22.98 | 1884.0052 | 64.62%
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 11597.7289 |  |  | 19037.3743
4.1 | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.1189 | 1.62 |  | 2.7389 | 732.2512 | 0 | 0 | 0% | 1.62 | 1186.247 | 59.15% | 1.62 | 1186.247 | 59.15%
4.1.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 102.98 | 32.34 |  | 135.32 | 92.1642 | 35.02 | 3227.5898 | 25.88% | 32.34 | 2980.5898 | 23.9% | 67.36 | 6208.1795 | 49.78%
4.1.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 271.12 | 72.02 |  | 343.14 | 12.3337 | 30.34 | 374.2046 | 8.842% | 52.22 | 644.066 | 15.22% | 82.56 | 1018.2706 | 24.06%
4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 487.91 | 223.01 |  | 710.92 | 11.8563 | 216.08 | 2561.9183 | 30.39% | 223.01 | 2644.0828 | 31.37% | 439.09 | 5206.0011 | 61.76%
4.1.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 222.05 | 0 |  | 222.05 | 12.5113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 14.67 | 5.13 |  | 19.8 | 807.5523 | 1.58 | 1275.9327 | 7.98% | 5.13 | 4142.7434 | 25.91% | 6.71 | 5418.676 | 33.89%
4.1.7 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m² | 69.32 | 0 |  | 69.32 | 1.6607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 827.62 | 115.32 |  | 942.94 | 11.8563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 824.15 | 72.11 |  | 896.26 | 12.5113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 194.86 | 37.37 |  | 232.23 | 109.8377 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 12.534 | 2.2538 |  | 14.7878 | 926.4266 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 | 228.54 | 0 |  | 228.54 | 130.0645 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 4773.7591 |  |  | 77807.7132
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 276.34 | 55.3 |  | 331.64 | 71.3823 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 96.6159 | 0.16 | 15.4585 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.16 | 15.4585 | 100%
5.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 71.05 | 1.03 |  | 72.08 | 149.3699 | 71.05 | 10612.7331 | 98.57% | 0 | 0 | 0% | 71.05 | 10612.7331 | 98.57%
5.4 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 18.59 | 0 |  | 18.59 | 282.2542 | 18.59 | 5247.1057 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18.59 | 5247.1057 | 100%
5.5 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1406.32 | 155.16 |  | 1561.48 | 7.8487 | 778.99 | 6114.0749 | 49.89% | 55.68 | 437.0168 | 3.566% | 834.67 | 6551.0917 | 53.45%
5.6 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 224.57 | 100.4 |  | 324.97 | 37.8115 | 69.52 | 2628.6567 | 21.39% | 20.09 | 759.6334 | 6.182% | 89.61 | 3388.29 | 27.57%
5.7 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1148.32 | 155.16 |  | 1303.48 | 64.2441 | 670.3 | 43062.7897 | 51.42% | 55.68 | 3577.109 | 4.272% | 725.98 | 46639.8987 | 55.7%
5.8 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 20.98 | 0 |  | 20.98 | 562.5213 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.9 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 47.5 | 0 |  | 47.5 | 10.4909 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.10 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 9.66 | 0 |  | 9.66 | 187.4812 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.11 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 99.73 | 0 |  | 99.73 | 10.6352 | 99.73 | 1060.6468 | 100% | 0 | 0 | 0% | 99.73 | 1060.6468 | 100%
5.12 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 50.61 | 0 |  | 50.61 | 84.815 | 50.61 | 4292.4886 | 100% | 0 | 0 | 0% | 50.61 | 4292.4886 | 100%
6. | TETOS E FORROS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
6.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 58.34 | 0 |  | 58.34 | 57.7027 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | TETOS E FORROS | [10 empty] | 0 |  |  | 20567.6576
7.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 178.72 | 0 |  | 178.72 | 156.0863 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 332.47 | 0 |  | 332.47 | 116.0323 | 172.445 | 20009.1881 | 51.87% | 0 | 0 | 0% | 172.445 | 20009.1881 | 51.87%
7.3 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 63.75 | 0 |  | 63.75 | 49.6013 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 2 | 0 |  | 2 | 60.1587 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 8.525 | 24 |  | 32.525 | 65.5096 | 8.525 | 558.4695 | 26.21% | 0 | 0 | 0% | 8.525 | 558.4695 | 26.21%
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [10 empty] | 788.6363 |  |  | 38904.6157
8.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 32.93 | 0 |  | 32.93 | 1290.6649 | 20.7 | 26716.7643 | 62.86% | 0 | 0 | 0% | 20.7 | 26716.7643 | 62.86%
8.2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 7.14 | 0 |  | 7.14 | 604.7067 | 7.14 | 4317.6061 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.14 | 4317.6061 | 100%
8.3 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 652.8204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 5.84 | 0 |  | 5.84 | 371.0436 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 3.81 | 0 |  | 3.81 | 773.4598 | 3.81 | 2946.8818 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.81 | 2946.8818 | 100%
8.6 | Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | 1 | 0 |  | 1 | 3288.0367 | 1 | 3288.0367 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3288.0367 | 100%
8.7 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 2.12 | 0 |  | 2.12 | 371.9983 | 0 | 0 | 0% | 2.12 | 788.6363 | 100% | 2.12 | 788.6363 | 100%
8.8 | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado n.º 22 | m2 | 2.2 | 0 |  | 2.2 | 384.8593 | 2.2 | 846.6905 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.2 | 846.6905 | 100%
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 0 |  | 1 | 444.5795 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 0 |  | 2 | 444.5795 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 1 | 0 |  | 1 | 1249.4342 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 0 |  | 2 | 1277.9427 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 0 |  |  | 474.4313
10.1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 5 | 0 |  | 5 | 39.399 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | und | 1 | 0 |  | 1 | 44.5501 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3 | Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2") | und | 1 | 0 |  | 1 | 61.1801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 0 |  | 1 | 71.9485 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 5 | 0 |  | 5 | 137.4692 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.6 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 0 |  | 1 | 141.1327 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 4.6 | 0 |  | 4.6 | 25.722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 16.8 | 0 |  | 16.8 | 30.5956 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.9 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões | m | 38 | 0 |  | 38 | 40.0651 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.10 | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7 | 0 |  | 7 | 617.0293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 36.2 | 0 |  | 36.2 | 43.3067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 174.6 | 0 |  | 174.6 | 83.2386 | 4 | 332.9545 | 2.291% | 0 | 0 | 0% | 4 | 332.9545 | 2.291%
10.13 | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und | 13 | 0 |  | 13 | 70.7384 | 2 | 141.4768 | 15.38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 141.4768 | 15.38%
10.14 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 13 | 0 |  | 13 | 35.8577 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.15 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 1 | 0 |  | 1 | 2775.1722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.16 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 1 | 0 |  | 1 | 3651.8088 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.17 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 1.21 | 0 |  | 1.21 | 249.4161 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.18 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira para construção de sumidouro | m² | 17.01 | 0 |  | 17.01 | 119.4646 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 924.1419 |  |  | 10644.5615
11.1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 2 | 0 |  | 2 | 1788.0651 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 1 | 0 |  | 1 | 711.0253 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | und | 5 | 1 |  | 6 | 746.339 | 0 | 0 | 0% | 1 | 746.339 | 16.67% | 1 | 746.339 | 16.67%
11.4 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 5 | 0 |  | 5 | 636.5568 | 5 | 3182.7839 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3182.7839 | 100%
11.5 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7 | 0 |  | 7 | 196.1514 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.6 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 0 |  | 4 | 241.9893 | 4 | 967.9571 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 967.9571 | 100%
11.7 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7 | 0 |  | 7 | 253.6014 | 6 | 1521.6083 | 85.71% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1521.6083 | 85.71%
11.8 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 0 |  | 1 | 128.7545 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 1 | 0 |  | 1 | 111.1699 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10 | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | und | 4 | 0 |  | 4 | 201.6688 | 4 | 806.6753 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 806.6753 | 100%
11.11 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 2 | 0 |  | 2 | 1909.9479 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.12 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 6 | 0 |  | 6 | 374.596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.13 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 2 | 0 |  | 2 | 158.7395 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.14 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 2 | 0 |  | 2 | 188.669 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.15 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 0 |  | 3 | 344.6998 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.16 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 5 | 0 |  | 5 | 684.0377 | 4 | 2736.1506 | 80% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2736.1506 | 80%
11.17 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 0 |  | 2 | 855.011 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.18 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 5 | 0 |  | 5 | 29.3189 | 5 | 146.5946 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 146.5946 | 100%
11.19 | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 4 | 0 |  | 4 | 21.0039 | 4 | 84.0157 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 84.0157 | 100%
11.20 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | und | 9 | 2 |  | 11 | 45.7724 | 6 | 274.6342 | 54.55% | 0 | 0 | 0% | 6 | 274.6342 | 54.55%
11.21 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 3 | 2 |  | 5 | 88.9015 | 0 | 0 | 0% | 2 | 177.8029 | 40% | 2 | 177.8029 | 40%
11.22 | Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 3 | 0 |  | 3 | 85.782 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | CAIXAS E BANCADAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2 | 0 |  | 2 | 647.092 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 6.9 | 0 |  | 6.9 | 425.3296 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | VIDROS E ESPELHOS | [10 empty] | 0 |  |  | 1924.6639
13.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 6.04 | 0 |  | 6.04 | 701.0229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 9.15 | 0 |  | 9.15 | 285.1354 | 6.75 | 1924.6639 | 73.77% | 0 | 0 | 0% | 6.75 | 1924.6639 | 73.77%
14 | QUADRA DE ESPORTES | [10 empty] | 10596.3956 |  |  | 370502.1474
14.1 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 2876.76 | 0 |  | 2876.76 | 70.0501 | 2226.24 | 155948.3558 | 77.39% | 0 | 0 | 0% | 2226.24 | 155948.3558 | 77.39%
14.2 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 76.08 | 0 |  | 76.08 | 154.3656 | 76.08 | 11744.1329 | 100% | 0 | 0 | 0% | 76.08 | 11744.1329 | 100%
14.3 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 577.38 | 0 |  | 577.38 | 39.5322 | 419.24 | 16573.4967 | 72.61% | 0 | 0 | 0% | 419.24 | 16573.4967 | 72.61%
14.4 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 532.13 | 0 |  | 532.13 | 63.2449 | 432.61 | 27360.3868 | 81.3% | 0 | 0 | 0% | 432.61 | 27360.3868 | 81.3%
14.5 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m2 | 53.34 | 0 |  | 53.34 | 182.9074 | 26.67 | 4878.14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 26.67 | 4878.14 | 50%
14.6 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m2 | 1049.92 | 89.98 |  | 1139.9 | 20.5821 | 516.14 | 10623.233 | 45.28% | 0 | 0 | 0% | 516.14 | 10623.233 | 45.28%
14.7 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m2 | 564.86 | 0 |  | 564.86 | 241.3898 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.8 | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de areia 10cm e rejuntamento com pó de pedra | m2 | 196.52 | 0 |  | 196.52 | 117.209 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.9 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 266.9 | 0 |  | 266.9 | 217.1886 | 133.43 | 28979.4807 | 49.99% | 0 | 0 | 0% | 133.43 | 28979.4807 | 49.99%
14.10 | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m2 | 47.78 | 244.57 |  | 292.35 | 90.5767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.11 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 20 | 0 |  | 20 | 78.4428 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.12 | Tubo Aco Galv 48,30 X 3,35mm (1.1/2") Din 2440 - Medio | m | 29.98 | 0 |  | 29.98 | 56.811 | 29.98 | 1703.1924 | 100% | 0 | 0 | 0% | 29.98 | 1703.1924 | 100%
14.13 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 4 |  | 6 | 1824.6336 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3649.2672 | 33.33% | 2 | 3649.2672 | 33.33%
14.14 | Rede para futebol de salão | und | 8 | 0 |  | 8 | 161.2634 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.15 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 4 | 0 |  | 4 | 1684.5943 | 0 | 0 | 0% | 4 | 6738.3773 | 100% | 4 | 6738.3773 | 100%
14.16 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 76.08 | 0 |  | 76.08 | 18.5949 | 76.08 | 1414.7014 | 100% | 0 | 0 | 0% | 76.08 | 1414.7014 | 100%
14.17 | Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado emsolo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm | m | 41.5 | 0 |  | 41.5 | 255.5552 | 41.5 | 10605.5422 | 100% | 0 | 0 | 0% | 41.5 | 10605.5422 | 100%
14.18 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m3 | 20.9 | 0 |  | 20.9 | 244.3206 | 20.9 | 5106.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20.9 | 5106.3 | 100%
14.19 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 7.61 | 0 |  | 7.61 | 202.4126 | 7.61 | 1540.3601 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.61 | 1540.3601 | 100%
14.20 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 16.625 | 0 |  | 16.625 | 27.9312 | 16.625 | 464.3567 | 100% | 0 | 0 | 0% | 16.625 | 464.3567 | 100%
14.21 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 85.2 | 0 |  | 85.2 | 57.3945 | 85.2 | 4890.0083 | 100% | 0 | 0 | 0% | 85.2 | 4890.0083 | 100%
14.22 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 142 | 10.2 |  | 152.2 | 94.8869 | 28.4 | 2694.7881 | 18.66% | 2.2 | 208.7512 | 1.445% | 30.6 | 2903.5393 | 20.11%
14.23 | Instalação de alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC | m2 | 339.91 | 0 |  | 339.91 | 81.6517 | 326.8 | 26683.7668 | 96.14% | 0 | 0 | 0% | 326.8 | 26683.7668 | 96.14%
14.24 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.= 05 cm, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique e resina endur | m2 | 518.45 | 0 |  | 518.45 | 67.2106 | 518.45 | 34845.3262 | 100% | 0 | 0 | 0% | 518.45 | 34845.3262 | 100%
14.25 | Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm | cm | 299.09 | 0 |  | 299.09 | 1.3994 | 299.09 | 418.5489 | 100% | 0 | 0 | 0% | 299.09 | 418.5489 | 100%
14.26 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, malha 2" revestida em PVC n.º 12, inclusive dobradiças e trancas | m2 | 10.6 | 0 |  | 10.6 | 844.6605 | 10.6 | 8953.4017 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10.6 | 8953.4017 | 100%
14.27 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC, incluindo pintura com esmalte sobre fundo anticorrosivo dos tubos verticais e horizontais existentes | m2 | 46.55 | 0 |  | 46.55 | 96.2026 | 46.55 | 4478.2331 | 100% | 0 | 0 | 0% | 46.55 | 4478.2331 | 100%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 2184.1987 |  |  | 41063.4712
15.1 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 0 |  | 1 | 258.153 | 1 | 258.153 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 258.153 | 100%
15.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 1 |  | 3 | 572.8234 | 2 | 1145.6468 | 66.67% | 1 | 572.8234 | 33.33% | 3 | 1718.4702 | 100%
15.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 1 |  | 2 | 24.3788 | 0 | 0 | 0% | 1 | 24.3788 | 50% | 1 | 24.3788 | 50%
15.4 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 0 |  | 2 | 70.9715 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 3 |  | 6 | 70.9715 | 3 | 212.9146 | 50% | 1 | 70.9715 | 16.67% | 4 | 283.8861 | 66.67%
15.6 | Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 0 |  | 2 | 95.8943 | 1 | 95.8943 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 95.8943 | 50%
15.7 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 390.8 | 40.99 |  | 431.79 | 7.5157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.8 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 41.75 | 0 |  | 41.75 | 12.2449 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.9 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 1640.03 | 94.41 |  | 1734.44 | 9.6805 | 1639.075 | 15866.9981 | 94.5% | 0 | 0 | 0% | 1639.075 | 15866.9981 | 94.5%
15.10 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 109 | 0 |  | 109 | 6.9051 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 143.71 | 110.09 |  | 253.8 | 18.8614 | 136.12 | 2567.4073 | 53.63% | 49.63 | 936.0889 | 19.55% | 185.75 | 3503.4963 | 73.19%
15.12 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 173.11 | 16.2 |  | 189.31 | 20.1935 | 130.41 | 2633.4377 | 68.89% | 16.2 | 327.1351 | 8.557% | 146.61 | 2960.5729 | 77.44%
15.13 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 16.05 | 42.15 |  | 58.2 | 32.1498 | 16.05 | 516.004 | 27.58% | 0 | 0 | 0% | 16.05 | 516.004 | 27.58%
15.14 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 14 | 3 |  | 17 | 250.3487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.15 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 4 | 0 |  | 4 | 65.8427 | 1 | 65.8427 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 65.8427 | 25%
15.16 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 9 | 7 |  | 16 | 36.879 | 5 | 184.395 | 31.25% | 5 | 184.395 | 31.25% | 10 | 368.79 | 62.5%
15.17 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 16 | 0 |  | 16 | 47.2144 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.18 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 0 |  | 6 | 41.1642 | 4 | 164.6566 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 164.6566 | 66.67%
15.19 | Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação | und | 16 | 3 |  | 19 | 68.406 | 14 | 957.6838 | 73.68% | 1 | 68.406 | 5.263% | 15 | 1026.0898 | 78.95%
15.20 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 60 | 0 |  | 60 | 296.0466 | 48 | 14210.2387 | 80% | 0 | 0 | 0% | 48 | 14210.2387 | 80%
16 | PINTURA | [10 empty] | 29388.9231 |  |  | 253018.533
16.1 | SOBRE MADEIRA
16.1.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 22.16 | 0 |  | 22.16 | 56.1622 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 38.6 | 0 |  | 38.6 | 51.0555 | 16.44 | 839.3531 | 42.59% | 0 | 0 | 0% | 16.44 | 839.3531 | 42.59%
16.2 | SOBRE METAL
16.2.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 3837.07 | 69.62 |  | 3906.69 | 51.5995 | 3522.155 | 181741.4726 | 90.16% | 11.02 | 568.6266 | 0.2821% | 3533.175 | 182310.0992 | 90.44%
16.2.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 245.66 | 1299.78 |  | 1545.44 | 23.8126 | 245.66 | 5849.8025 | 15.9% | 1028.78 | 24497.9232 | 66.57% | 1274.44 | 30347.7257 | 82.46%
16.3 | SOBRE PAREDES E FORROS
16.3.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 450.94 | 0 |  | 450.94 | 19.4275 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 450.94 | 194.96 |  | 645.9 | 30.096 | 0 | 0 | 0% | 55.68 | 1675.746 | 8.621% | 55.68 | 1675.746 | 8.621%
16.3.3 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1455.77 | 109.46 |  | 1565.23 | 24.1789 | 1455.77 | 35198.9817 | 93.01% | 109.46 | 2646.6272 | 6.993% | 1565.23 | 37845.609 | 100%
17 | COBERTURA | [10 empty] | 3576.1458 |  |  | 10123.775
17.1 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 121.68 | 0 |  | 121.68 | 50.4783 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 24.6 | 0 |  | 24.6 | 243.9542 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 415.34 | 167.44 |  | 582.78 | 36.7014 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 67.2 | 6.3 |  | 73.5 | 38.411 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.5 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 75.8 | 41.4 |  | 117.2 | 86.3803 | 75.8 | 6547.6293 | 64.68% | 41.4 | 3576.1458 | 35.32% | 117.2 | 10123.775 | 100%
17.6 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.43mm, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente. | m2 | 106.86 | 0 |  | 106.86 | 57.0736 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18 | RECUPERAÇÃO DE LAJE | [10 empty] | 0 |  |  | 4257.6784
18.1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 3161.2471 | 0.26 | 821.9242 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.26 | 821.9242 | 100%
18.2 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 0.65626 | 0 |  | 0.65626 | 28.1089 | 0.65626 | 18.4467 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.65626 | 18.4467 | 100%
18.3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 9681.3026 | 0.26 | 2517.1387 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.26 | 2517.1387 | 100%
18.4 | Retirada de ferragem corroída | kg | 3.38 | 0 |  | 3.38 | 5.584 | 3.38 | 18.874 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.38 | 18.874 | 100%
18.5 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 0.65626 | 0 |  | 0.65626 | 16.5523 | 0.65626 | 10.8626 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.65626 | 10.8626 | 100%
18.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3.88 | 0 |  | 3.88 | 12.3337 | 3.88 | 47.8548 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.88 | 47.8548 | 100%
18.7 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações | m3 | 47.27 | 0 |  | 47.27 | 17.4017 | 47.27 | 822.5774 | 100% | 0 | 0 | 0% | 47.27 | 822.5774 | 100%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0 |  |  | 5318.5969
19.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 3182.8 | 0 |  | 3182.8 | 1.31 | 1812.95 | 2374.9107 | 56.96% | 0 | 0 | 0% | 1812.95 | 2374.9107 | 56.96%
19.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 29.423 | 0 |  | 29.423 | 100.0573 | 29.42 | 2943.6861 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 29.42 | 2943.6861 | 99.99%
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 4696.4827 |  |  | 48992.2916
20.1 | Administração local | und | 1 | 0 |  | 1 | 80203.723 | 0.55229 | 44295.8088 | 55.23% | 0.058557 | 4696.4827 | 5.856% | 0.61085 | 48992.2916 | 61.08%
21 | ITENS NOVOS | [10 empty] | 20424.6971 |  |  | 20424.6971
21.1 | Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm | und | 0 | 3 |  | 3 | 10.4599 |  | 0 | 0% | 3 | 31.3798 | 100% | 3 | 31.3798 | 100%
21.2 | Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm | und | 0 | 1 |  | 1 | 12.2854 |  | 0 | 0% | 1 | 12.2854 | 100% | 1 | 12.2854 | 100%
21.3 | Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 0 | 1 |  | 1 | 54.5636 |  | 0 | 0% | 1 | 54.5636 | 100% | 1 | 54.5636 | 100%
21.4 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 0 | 3 |  | 3 | 61.2689 |  | 0 | 0% | 3 | 183.8066 | 100% | 3 | 183.8066 | 100%
21.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 0 | 2 |  | 2 | 111.5584 |  | 0 | 0% | 2 | 223.1168 | 100% | 2 | 223.1168 | 100%
21.6 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 0 | 2 |  | 2 | 121.139 |  | 0 | 0% | 2 | 242.2779 | 100% | 2 | 242.2779 | 100%
21.7 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | und | 0 | 1 |  | 1 | 2166.0138 |  | 0 | 0% | 1 | 2166.0138 | 100% | 1 | 2166.0138 | 100%
21.8 | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | und | 0 | 1 |  | 1 | 80.0303 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.9 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 16,0mm2 | m | 0 | 169.8 |  | 169.8 | 23.7016 |  | 0 | 0% | 144.63 | 3427.9598 | 85.18% | 144.63 | 3427.9598 | 85.18%
21.10 | Recuperação de piso de quadra com resina epoxi (área) | m² | 0 | 20 |  | 20 | 104.1475 |  | 0 | 0% | 20 | 2082.9506 | 100% | 20 | 2082.9506 | 100%
21.11 | Ducha de PVC fria – grande | und | 0 | 3 |  | 3 | 82.1318 |  | 0 | 0% | 3 | 246.3954 | 100% | 3 | 246.3954 | 100%
21.12 | Recuperação de Trincas em paredes para pintura | m² | 0 | 116.75 |  | 116.75 | 7.6581 |  | 0 | 0% | 69.51 | 532.3151 | 59.54% | 69.51 | 532.3151 | 59.54%
21.13 | Reinstalação de telhas – (reaproveitamento) | m² | 0 | 219.53 |  | 219.53 | 12.165 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.14 | Vedação de parafuso ou furo em telha com manta asfáltica - alumínio | und | 0 | 55 |  | 55 | 29.3443 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.15 | Instalação de Cabo de aço, elevado para fixação de eletroduto dos refletores | m | 0 | 124 |  | 124 | 26.1872 |  | 0 | 0% | 124 | 3247.2122 | 100% | 124 | 3247.2122 | 100%
21.16 | Esticador para cabo de aço 5/8" | un | 0 | 30 |  | 30 | 47.8283 |  | 0 | 0% | 14 | 669.5969 | 46.67% | 14 | 669.5969 | 46.67%
21.17 | Recuperação de estrutura – treliça metálica da cobertura | Kg | 0 | 120.93 |  | 120.93 | 49.6125 |  | 0 | 0% | 120.93 | 5999.6425 | 100% | 120.93 | 5999.6425 | 100%
21.18 | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos | und | 0 | 1 |  | 1 | 210.8619 |  | 0 | 0% | 1 | 210.8619 | 100% | 1 | 210.8619 | 100%
21.19 | Fornecimento de Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de *230* x *7,6* mm | und | 0 | 100 |  | 100 | 2.5555 |  | 0 | 0% | 100 | 255.546 | 100% | 100 | 255.546 | 100%
21.20 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 0 | 126.45 |  | 126.45 | 18.1065 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.21 | Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und | 0 | 16 |  | 16 | 56.7395 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.22 | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | und | 0 | 12 |  | 12 | 62.5897 |  | 0 | 0% | 11 | 688.4868 | 91.67% | 11 | 688.4868 | 91.67%
21.23 | Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 5/16” | und | 0 | 30 |  | 30 | 10.7347 |  | 0 | 0% | 14 | 150.2859 | 46.67% | 14 | 150.2859 | 46.67%
21.24 | Barra de aço redonda 3/8" x 3,60m | und | 0 | 1 |  | 1 | 69.9469 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.25 | Barra de aço redonda 3/8" x 2,65m | und | 0 | 1 |  | 1 | 51.2944 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.26 | Conjunto de Roldanas para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | und | 0 | 2 |  | 2 | 129.9359 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.27 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples para vedação de furo em telha metálica em Cobertura | pç | 0 | 184 |  | 184 | 6.0183 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAIS | [11 empty] | 99283.2528 |  |  | 1035692.3106
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | R$ 1.695.500,00 | [5 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
TOTAL DE ACRÉSCIMO |  | 10.44% | 177068.68 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 11 |  | 5.302% |  | MEDIÇÃO 11 |  | 99283.2528
TOTAL DE DECRÉSCIMO |  | 5.898e-05% | - |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 55.31% |  | ACUMULADO |  | 1035692.3106
REPLANILHAMENTO |  | 177068.68 | [5 empty] | %SALDO |  | 44.69% |  | SALDO |  | 836876.3694
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO |  | 1872568.68
_______________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 11ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DE QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS EM SÃO JACINTO, VILA VERDE, SÃO BENTO E CÓRREGO SAÚDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ALTO SANTA LUZIA, DISTRITO DE SANTA JÚLIA, NESTE MUNICÍPIO. |  | DATA: 16/12/2025
LOCAL: AVENIDA SEVERINO SIMONASSI, DISTRITO DE SÃO JACINTO; RUA JOSÉ CARLOS VOLPI, VILA VERDE; AVENIDA CATARINA GUIDONI VOLPI, SÃO BENTO; RODOVIA ES-080, COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DISTRITO DE SÃO JACINTO; COMUNIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA JÚLIA. SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 0.5
QUADRA SANTA LUZIA
Mobilização + desmobilização de 1,00 contâiner = 0,5 und (apenas mobilização) |  | 0.5
1.3 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1
QUADRA SANTA LUZIA
01 mês |  | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.23 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 276.3
QUADRA SÃO BENTO
Retirada da estrutura do alambrado quadra são bento (corte dos tubos): [18,25 m (comprimento) x 3,00 m (altura) x 2 lados] + [27,80 m (comprimento) x 3,00 m (altura) x 2 lados]: 276,30 m² |  | 276.3
2.26 | Serviço de soldagem para recuperação de tirantes | Kg | 54.02
QUADRA SÃO JACINTO
Peso específico do tirante 0,963 Kg/m x (18,70 m (comprimento total do tirante)) x 2 tirantes = 36,01 Kg |  | 36.01
QUADRA SAÚDE |  |  | 18.01
Peso específico do tirante 0,963 Kg/m x (18,70 m (comprimento total do tirante)) x 1 tirante = 18,01 Kg |  | 18.01
2.27 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | m2 | 3075.01
QUADRA SÃO JACINTO
cobertura quadra são jacinto: 28,50 m x 21,60 m: 615,60 m² |  | 615.6
QUADRA SAÚDE |  |  | 642.72
cobertura da quadra saúde: 31,20 m x 20,60 m: 642,72 m² |  | 642.72
QUADRA SANTA LUZIA |  |  | 533.41
cobertura da quadra santa luzia: 20,50 m x 26,02 m: 533,41 m² |  | 533.41
QUADRA SÃO BENTO |  |  | 642.72
cobertura da quadra são bento: 31,20 m x 20,60 m: 642,72 m² |  | 642.72
QUADRA VILA VERDE |  |  | 640.56
cobertura da quadra vila verde: 31,40 m x 20,40 m: 640,56 m² |  | 640.56
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 21.068
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
Sapatas e Pilaretes: 5 unidades x 1,00 m (comprimento) x 1,00 m (largura) x 1,20 m (altura).: 6,00 m³ |  | 6
Vigas: 3 unidades x 4,00 m (comprimento) x 0,35 m (largura) x 0,35 m (altura): 1,47 m³ |  | 1.47
Vigas: 1 unidades x 6,00 m (comprimento) x 0,35 m (largura) x 0,55 m (altura): 1,16 m³ |  | 1.16
Vigas: 1 unidades x 6,00 m (comprimento) x 0,35 m (largura) x 0,35 m (altura): 0,73 m³ |  | 0.73
QUADRA SANTA LUZIA
SAPATAS |  |  | 12
Sapatas: 1,00 m x 1,00 m x 0,80 m x 12 sapatas = 9,60 m³ |  | 9.6
VIGAS BALDRAME (escavado cada 0,05 m a mais de cada lado)
V1 = 0,25 m x 0,40 m x 4,85 m = 0,49 m³ |  | 0.485
V2 = 0,25 m x 0,40 m x 3,75 m = 0,38 m³ |  | 0.375
V3 = 0,25 m x 0,40 m x 3,93 m = 0,39 m³ |  | 0.393
V4 = 0,25 m x 0,40 m x 4,70 m = 0,47 m³ |  | 0.47
V5 = 0,25 m x 0,40 m x 3,85 m = 0,39 m³ |  | 0.385
3.1.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 6.65
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
VOLUME DE TERRA
Sapatas e Pilaretes: 5 unidades x 1,00 m (comprimento) x 1,00 m (largura) x 1,20 m (altura).: 6,00 m³ |  | 6
Vigas: 3 unidades x 4,00 m (comprimento) x 0,35 m (largura) x 0,35 m (altura): 1,47 m³ |  | 1.47
Vigas: 1 unidades x 6,00 m (comprimento) x 0,35 m (largura) x 0,55 m (altura): 1,16 m³ |  | 1.16
Vigas: 1 unidades x 6,00 m (comprimento) x 0,35 m (largura) x 0,35 m (altura): 0,73 m³ |  | 0.73
VOLUME DE CONCRETO
Vigas do térreo palco são jacinto: 6,00 m x 0,30 m x 0,15 m: 0,27 m³ |  | -0.27 | -2.71
Vigas do térreo palco são jacinto: 6,00 m x 0,40 m x 0,15 m: 0,36 m³ (frente) |  | -0.36
Vigas do térreo palco são jacinto: 4,00 m x 0,30 m x 0,15 m x 3 unidades: 0,54 m³ |  | -0.54
Pilaretes (15 x 30): 3,00 (unidades) x 0,15 x 0,30 x 0,75: 0,10 m³ |  | -0.1
Sapatas do palco são jacinto: 0,8 m x 0,8 m x 0,45 m x 5 unidades: 1,44 m³ |  | -1.44
4 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
4.1.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.62
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
Sapatas: 5 unidades x 0,80 m (comprimento) x 0,80 m (largura) x 0,05 m (altura).: 0,16 m³ |  | 0.16
Vigas: 3 unidades x 4,00 m (comprimento) x 0,15 m (largura) x 0,05 m (altura): 0,09 m³ |  | 0.09
Vigas: 2 unidades x 6,00 m (comprimento) x 0,15 m (largura) x 0,05 m (altura): 0,09 m³ |  | 0.09
Laje de piso em São Jacinto: 6,00 m (comprimento) x 4,00 m (largura) x 0,05 m (altura): 1,20 m³ |  | 1.2
Rampa da caixa de areia em São Jacinto: 0,50 m x 0,15 m x1,00m: 0,08 m³ |  | 0.08
4.1.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 32.34
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
sapata do palco são jacinto : 5,00 (unidades) x 0,80 m (largura) x 0,45 m (altura) x 4,00 (lados): 7,20 m² |  | 7.2
Lateral da primeira laje do palco São Jacinto: 0,08 (altura) x 6,00 (comprimento) x 2,00 (unidades): 0,96 m² |  | 0.96
Lateral da primeira laje do palco São Jacinto: 0,08 (altura) x 4,00 (comprimento) x 2,00 (unidades): 0,64 m² |  | 0.64
Pilaretes (20 x 30): 2,00 (unidades) x 0,20 m x 0,75 m x 2 (lados): 0,60 m² |  | 0.6
2,00 (unidades) x 0,30 m x 0,75 m x 2,00 (lados): 0,90 m² |  | 0.9
Pilaretes (15 x 30): 3,00 (unidades) x 0,15 x 0,75 x 2,00 (lados): 0,68 m² |  | 0.68
3,00 (unidades) x 0,30 x 0,75 x 2,00 (lados): 1,35 m² |  | 1.35
Vigas térreo (15x40): 1,00 (unidades) x 6,00 x 0,40 x 2,00 (lados): 4,80 m² |  | 4.8
Vigas térreo (15x40): 1,00 (unidades) x 6,00 x 0,40 x 2,00 (lados): 4,80 m² |  | 4.8
3,00 (unidades) x 4,00 x 0,40 x 2,00 (lados): 9,60 m² |  | 9.6
Forma do espelho do degrau de escada: 3,00 (unidades) x 0,90 x 0,30: 0,81 m² |  | 0.81
4.1.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 52.22
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
4,70 m estribo a cada 12 cm, serão 39 unidades x 0,94 m (0,16+0,26+0,16+0,26+ 2x 0,05 dobras) x 0,154 Kg: 5,65 x 2 Pilares: 11,29 Kg (20x30) |  | 11.29
4,70 m estribo a cada 12 cm, serão 39 unidades x 0,84 m (0,11+0,26+0,11+0,26+ 2x 0,05 dobras) x 0,154 Kg: 5,05 x 3 Pilares: 15,14 Kg (15x30) |  | 15.14
6,00 m estribo a cada 15 cm, serão 40 unidades x 1,04 m (0,11+0,36+0,11+0,36+ 2x 0,05 dobras) x 0,154 Kg: 5,17 x 1 Vigas: 6,41 Kg (15x40) – FUNDOS |  | 6.41
6,00 m estribo a cada 15 cm, serão 40 unidades x 1,04 m (0,11+0,36+0,11+0,36+ 2x 0,05 dobras) x 0,154 Kg: 6,41 x 1 Vigas: 6,41 Kg (15x40) – FRENTE |  | 6.41
4,00 m estribo a cada 15 cm, serão 27 unidades x 1,04 m (0,11+0,36+0,11+0,36+ 2x 0,05 dobras) x 0,154 Kg: 3,49 x 3 Vigas: 12,97 Kg (15x40) |  | 12.97
4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 223.01
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
Local
02 unid pilaretes 20x30 h= 0,75 m palco são jacinto 10mm:
8 barras x 0,75 m x 0,617 Kg x 2 Pilares: 7,40 Kg |  | 7.4
03 pilaretes 15x30 h= 0,75 m palco são jacinto 10mm:
6 barras x 0,75 m x 0,617 Kg x 3 Pilares: 8,33 Kg |  | 8.33
viga térreo palco são jacinto 10mm:
6 barras x 5,80 m x 0,617 Kg x 2 unidades: 42,94 Kg |  | 42.94
6 barras x 4,00 m x 0,617 Kg x 3 unidades: 44,42 Kg |  | 44.42
Sapatas de São Jacinto
12 barras x 0,94 m x 0,617 Kg x 5 unidades: 34,80 Kg |  | 34.8
Laje inferior palco são jacinto
25 unidades x 5,94 m x 0,395 Kg: 58,66 Kg - vão de 6,00 m |  | 58.66
17 unidades x 3,94 m x 0,395 Kg: 26,46 Kg - vão de 4,00 m |  | 26.46
4.1.6 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 5.13
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
Laje do palco são jacinto: 6,00 m x 4,00 m x 0,08 m: 1,92 m³ |  | 1.92
Vigas do térreo palco são jacinto: 6,00 m x 0,40 m x 0,15 m: 0,36 m³ |  | 0.36
Vigas do térreo palco são jacinto: 6,00 m x 0,40 m x 0,15 m: 0,36 m³ (frente) |  | 0.36
Vigas do térreo palco são jacinto: 4,00 m x 0,40 m x 0,15 m x 3 unidades: 0,72 m³ |  | 0.72
Pilaretes (15 x 30): 3,00 (unidades) x 0,15 x 0,30 x 0,75: 0,10 m³ |  | 0.1
Sapatas do palco são jacinto: 0,8 m x 0,8 m x 0,45 m x 5 unidades: 1,44 m³ |  | 1.44
Escada palco são jacinto: 3,00 x 0,95 x 0,30 x 0,27: 0,23 m³ |  | 0.23
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.5 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 55.68
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
Caixa de areia são jacinto – escola (item 5.4.: 50 cm de altura), sendo: (10,4-1,1+17,6+13,5) x 0,50 m (altura) x 2 Lados + (10,4-1,1+17,6+13,5) x 0,20 m (topo do bloco). Total.: 40,40 m² + 8,08 m²: 48,48 m² |  | 48.48
Muro escola onde ficará a caixa de areia: 9,40 m (comprimento do muro) x 2,00 m (altura do muro) = 18,80 m². Acréscimo: 3,60 m (comprimento do muro) x 2,00 m (altura do muro) = 7,20 m². |  | 7.2
5.6 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 20.09
QUADRA SÃO JACINTO
Arquibancada: (0,44 m + 0,52 m + 0,52 m + 0,50 m) espelhos da arquibancada x (28,10 m) comprimento da quadra: 55,64 m² x 0,20: 11,13 m² |  | 11.13
Remoção de reboco da mureta atrás do gol direito: (18,45 m) largura da quadra x (0,79 m) altura da mureta = 14,58 m² x 0,20: 2,92 m² |  | 2.92
Remoção de reboco da mureta da frente: (28,10 m) comprimento da quadra x (0,79 m) altura da mureta = 22,20 m² x 0,20: 4,44 m² |  | 4.44
Remoção de reboco da mureta atrás do gol esquerdo: (10,10 m) largura da quadra x (0,79 m) altura da mureta = 7,98 m² x 0,20: 1,60 m² |  | 1.6
Nota 1: Para fins de recomposição dos blocos/lajotas danificados devido a retirada do reboco antigo, a fiscalização adotou 20% para recomposição dos locais pontuais danificados que foram reparados.
5.7 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 55.68
QUADRA SÃO JACINTO (PALCO)
Caixa de areia são jacinto – escola (item 5.4.: 50 cm de altura), sendo: (10,4-1,1+17,6+13,5) x 0,50 m (altura) x 2 Lados + (10,4-1,1+17,6+13,5) x 0,20 m (topo do bloco). Total.: 40,40 m² + 8,08 m²: 48,48 m² |  | 48.48
Muro escola onde ficará a caixa de areia: 9,40 m (comprimento do muro) x 2,00 m (altura do muro) = 18,80 m². Acréscimo: 3,60 m (comprimento do muro) x 2,00 m (altura do muro) = 7,20 m². |  | 7.2
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.7 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 2.12
QUADRA VILA VERDE
Conforme projeto: 2,12 m |  | 2.12
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.3 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | und | 1
QUADRA SÃO JACINTO
WC masculino: 1,00 und |  | 1
11.21 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 2
QUADRA SÃO JACINTO
Vestiários: 2,00 und |  | 2
14 | QUADRA DE ESPORTES
14.13 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2
QUADRA SÃO BENTO
2,00 und |  | 2
14.15 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 4
QUADRA SÃO JACINTO
1,00 und |  | 1
QUADRA SAÚDE |  |  | 1
1,00 und |  | 1
QUADRA VILA VERDE |  |  | 1
1,00 und |  | 1
QUADRA SÃO BENTO |  |  | 1
1,00 und |  | 1
14.22 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 2.2
QUADRA SÃO JACINTO
28,40 m (comprimento telhado), comprimento real: 30,60 m. Sendo assim: 30,60 m – 28,40 m: 2,20 m |  | 2.2
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1
QUADRA SÃO BENTO
Quadro: 1,00 und |  | 1
15.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
QUADRA SÃO JACINTO
Lâmpadas: 1,00 und |  | 1
15.5 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
QUADRA SÃO JACINTO
Disjuntor para banheiros e vestiários - quadra são jacinto (quadro novo no corredor dos vestiários): 1 unidade |  | 1
15.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 49.63
QUADRA SÃO JACINTO
Quadra são jacinto: (64,00 executado – 33,73 contrato): 30,27 m, saldo conforme cálculo: 121,00-103,89-0,97: 16,14m de saldo, logo, 30,27 m – 16,14 m: 14,13 m (medido) |  | 14.13
QUADRA SAÚDE
Quadra saúde: (29,00 executado – 33,50 contrato): - 4,50 m |  | -4.5
QUADRA VILA VERDE
Instalação elétrica da quadra vila verde - passando por cima da laje dos vestiários/palco/banheiros: 40,00 m |  | 40
Nota: Para Vila Verde tem-se »»» 29,60 m (laterais) x 2 lados + 19,60 m (sobre o palco) + 0,60 m x 12 refletores: 86,00 metros (iluminação) e Para São Jacinto tem-se »»» 17,61 m (lateral) + 16,00 m (sobre o palco) + 1,52 m + 4,22 m (subida/entrada de energia): 39,35 metros (Entrada de Energia): Total.: 125,35 m. Total acumulado licitado + aditivo (35,42m+40,00m) e (48,96m): 124,38 metros. (Referente aos eletrodutos de ¾” e 1”.
Nota: São Jacinto tem-se »»» 28,3 x 2,00 + 3,5+3,9+1,65+0,6+0,4+2,4+1,65+3,04+1,65+1+0,23+0,13 + 18,85 + 6,42 + 1,20 + 0,60 x 1,12.: 103,89 m. Total acumulado licitado + aditivo (33,73m+30,27m) e (40,80m+16,20m): 121,00 m.(Referente aos eletrodutos de ¾” e 1”.
15.12 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 16.2
QUADRA SÃO JACINTO
Quadra são jacinto para iluminação dos vestiários e banheiros (57,00 executado - 40,80 contrato) |  | 16.2
15.16 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5
QUADRA SÃO JACINTO
Corredor dos banheiros são jacinto: 01 unidade |  | 1
Corredor dos vestiários são jacinto: 01 unidade (não instalado) |  | 0
Vestiários: 02 unidades |  | 2
Banheiros: 02 unidades |  | 2
15.19 | Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação | und | 1
QUADRA SÃO JACINTO
Disjuntor para banheiros e vestiários - quadra são jacinto (no quadro novo – corredor dos vestiários).: 1,00 unidade |  | 1
16 | PINTURA
16.2.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 11.02
QUADRA SÃO BENTO
Traves: (2,00 + 2,00 + 3,00) m x 2π x (3 x 0,0254/2) x 2 traves = 3,35 m² (Traves novas, conforme item 14.13) |  | 0
QUADRA VILA VERDE |  |  | 11.02
pintura da porta de enrolar: 2,00 m x 1,10 m: 2,20 m² |  | 2.2
grade dos banheiros: 2,00 lados x 0,70 m x 2,10 m: 2,94 m² |  | 2.94 | 2.94
grades dos vestiários: 2,00 lados x 0,60 m x 2,10 m: 2,52 m² |  | 2.52
grades da cantina: 2,00 lados x 0,80 m x 2,10 m: 3,36 m² |  | 3.36
16.2.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 1028.78
QUADRA SÃO JACINTO
8,65 m (altura) x 28,50 m (comprimento) = 246,52 m² |  | 246.52
QUADRA SAÚDE
10,20 m (altura) x 28,30 m (comprimento) = 288,66 m² |  | 288.66
QUADRA VILA VERDE
8,65 m (altura) x 28,50 m (comprimento) = 246,52 m² |  | 246.52
QUADRA SÃO BENTO
8,70 m (pé direito) x 28,40 m (comprimento) = 247,08 m² |  | 247.08
16.3.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 55.68
QUADRA SÃO JACINTO
Caixa de areia são jacinto – escola (item 5.4.: 50 cm de altura), sendo: (10,4-1,1+17,6+13,5) x 0,50 m (altura) x 2 Lados + (10,4-1,1+17,6+13,5) x 0,20 m (topo do bloco). Total.: 40,40 m² + 8,08 m²: 48,48 m² |  | 48.48
Muro escola onde ficará a caixa de areia: 9,40 m (comprimento do muro) x 2,00 m (altura do muro) = 18,80 m². Acréscimo: 3,60 m (comprimento do muro) x 2,00 m (altura do muro) = 7,20 m². |  | 7.2
16.3.3 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 109.46
QUADRA VILA VERDE
Pintura teto dos banheiros: 2,35 m x 1,28 x 2 Paredes: 6,02 m² |  | 6.02
Pintura teto dos vestiários: 3,20 m x 2,85 x 2 Paredes: 18,24 m² |  | 18.24
Pintura da arquibancada: 28,40 m x 0,50 m x 3 espelhos: 42,60 m² |  | 42.6
Pintura da arquibancada: 28,40 m x 0,50 m x 3 pisos: 42,60 m² |  | 42.6
17 | COBERTURA
17.5 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 41.4
QUADRA VILA VERDE
Cantina + Banheiro Masculino + Banheiro feminino+Vestiário masculino + Vestiário Feminino+Palco: 57,30 – 15,90 (Área paga em medições anteriores): 57,30-15,90.: 41,40 m² |  | 41.4
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.1 | Administração local | und | 0.058557
R$ 94.586,77 (valor da décima medição sem administração local) / R$ 1.615.296,28 (valor da obra sem administração local) = 0,0585569169039113 und |  | 0.058557 | 0.058557
21 | ITENS NOVOS
21.1 | Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm | und | 3
QUADRA SÃO JACINTO
Vestiário em São Jacinto: 3,00 unidades |  | 3
21.2 | Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm | und | 1
QUADRA SÃO JACINTO
Vestiário em São Jacinto: 1,00 unidade |  | 1
21.3 | Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1
QUADRA SÃO JACINTO
porta -banheiro fem São Jacinto: 1,00 unidade |  | 1
21.4 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 3
QUADRA SÃO JACINTO
Vestiário quadra são jacinto: 3,00 unidade |  | 3
21.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 2
QUADRA VILA VERDE
Quadra vila verde - nos dois vestiários - para lavatório: 2,00 unidades |  | 2
21.6 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 2
QUADRA VILA VERDE
Quadra vila verde - nos dois vestiários - para lavatório: 2,00 unidades |  | 2
21.7 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | und | 1
QUADRA VILA VERDE
Cantina quadra vila verde: 1,00 unidade |  | 1
21.9 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 16,0mm2 | m | 144.63
QUADRA VILA VERDE
Quadra vila verde – (2 fases e 1 neutro): 56,60 m x 3 unidades.: 169,80 m
Total: 2,60m (vertical do poste ate o topo da mureta) + 1,00m (folga) + 2,00m (horizontal – poste a 3º coluna) + 2,00m (subida até o perfil metálico) + 18,13 m + 16,08m + 1,40 m + 5,00 (descida da cobertura até o quadro de distribuição): 48,21 m x 3 fases: 144,63 m (efetivamente executado – medido in loco) |  | 144.63
21.10 | Recuperação de piso de quadra com resina epoxi (área) | m² | 20
QUADRA SAÚDE
Recuperação de trincas na quadra da Saúde: 20,00 m² |  | 20
21.11 | Ducha de PVC fria – grande | und | 3
QUADRA SÃO JACINTO
Vestiário em São Jacinto: 3,00 unidades |  | 3
21.12 | Recuperação de Trincas em paredes para pintura | m² | 69.51
QUADRA SÃO JACINTO
Paredes externas da quadra de são jacinto.: 29,15 m² (18,45 comp * 0,79 altura * 2 lados), um lado é enterrado e um lado dos banheiros, 7,20 m parede aparente (mureta externa) x 0,79 m: 5,69 m² |  | 5.69
Parede externa da quadra de são jacinto.: 44,40 m² (28,10 comp * 0,79 altura * 2 lados) – um lado é enterrado (lado da arquibancada), e o lado da entrada tem-se (28,10 – 2,00 portão) * 0,79 altura: 20,62 m² |  | 20.62
QUADRA VILA VERDE
Quadra vila verde - parede de frente para arquibancada - interno (parte de cima) – 24,60 m² (24,60 comp * 1,00 altura) |  | 24.6
Quadra vila verde - parede atrás do gol - interno (parte de cima) – 18,60 m² (18,60 comp * 1,00 altura) |  | 18.6
21.15 | Instalação de Cabo de aço, elevado para fixação de eletroduto dos refletores | m | 124
QUADRA SAÚDE
Quadra Saúde.: (28,40 m + 19,15 m) x 2 lados: 95,10 metros + 0,90 metros (laço para travamento): 96,00 m |  | 96
QUADRA SÃO JACINTO
Quadra São Jacinto.: 28,00 m |  | 28
21.16 | Esticador para cabo de aço 5/8" | un | 14
Quadra da Saúde: 1 quadra x 4 lados x 2 unidades cada lado: 8,00 unidades |  | 8
Quadra de São Jacinto: 1 quadra x 2 lado x 2 unidades cada lado: 4,00 unidades |  | 4
Quadra da Vila Verde: 1 quadra x 1 lado x 2 unidades cada lado: 2,00 unidades |  | 2
21.17 | Recuperação de estrutura – treliça metálica da cobertura | Kg | 120.93
QUADRA SÃO JACINTO
Treliça recuperada: 3,416 Kg/m x 2 abas (lados) x 5,90 m de perfil (reforço).: 40,31 Kg por treliça recuperada x 3 treliças.: 120,93 Kg |  | 120.93
21.18 | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos | und | 1
QUADRA SÃO JACINTO
Quadra são jacinto - no corredor do vestiário - para instalação dos vestiários e banheiros.: 1,00 unidade |  | 1
21.19 | Fornecimento de Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de *230* x *7,6* mm | und | 100
100 unidades (Quadras) |  | 100
21.20 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 0
Quadra de São Jacinto
Cabeamento do quadro para alimentação do palco até o quadro de distribuição: 42,15 m [(28,30 m + 6,65 m + 4,00 m – 0,15 m + 1,10 m + 0,75 m + 1,50 m) x 3,00 unidades]: 126,45 m |  | 0
21.22 | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | und | 11
QUADRA SÃO BENTO
Vestiários são jacinto: 2,00 unidades | vestiarios são jacinto | 2
Banheiros são jacinto: 2,00 unidades | banheiros são jacinto | 2
Corredor vestiário são jacinto: 1,00 unidades – X (Não instalado) | corredor vestiario são jacinto | 0
Corredor banheiros são jacinto: 1,00 unidades | corredor banheiros são jacinto | 1
Quadra da Vila Verde: 6,00 unidades |  | 6
21.23 | Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 5/16” | und | 14
Quadra da Saúde: 1 quadra x 4 lados x 2 unidades cada lado: 8,00 unidades |  | 8
Quadra de São Jacinto: 1 quadra x 2 lado x 2 unidades cada lado: 4,00 unidades |  | 4
Quadra da Vila Verde: 1 quadra x 1 lado x 2 unidades cada lado: 2,00 unidades |  | 2
21.24 | Barra de aço redonda 3/8" x 3,60m | und | 0
QUADRA VILA VERDE
1 unidade (Quadra da Vila Verde) – Para Portões |  | 0
21.25 | Barra de aço redonda 3/8" x 2,65m | und | 0
QUADRA VILA VERDE
1 unidade (Quadra da Vila Verde) – Para Portões |  | 0
______________________________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA-ES 50.835/D
Fiscal da Obra