## MEDIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 01 | [5 empty] | DATA: 24/02/2025
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ‘’EMEI SÃO ROQUE’’, NESTE MUNICÍPIO. |  |  | CONTRATO Nº: |  | 164/2024 |  | Assinatura: 18/12/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-01-02
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-04-02
LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI, N° 436, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  | PERÍODO: |  | 2025-01-02 |  | a | 2025-02-07 |  | PRAZO: |  | 90 DIAS
EMPREITEIRA: MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | 151346.0397 |  | % MÊS: | 31.27% | % ACUM: | 31.27%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 2339.1127 |  |  | 2339.1127
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 254.8176 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2038.5411 | 100% | 8 | 2038.5411 | 100%
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 0 | 158.5624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 12.25 | 24.5365 | 0 | 0 | 0% | 12.25 | 300.5716 | 100% | 12.25 | 300.5716 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 8.11 | 52.2413 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 0 | 3.9267 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 0 | 14.6263 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 0 | 18.4179 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 50.99 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 0 | 16.7143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.7 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 0 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 0 | 21.607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.9 | Retirada de torneiras e registros | und | 0 | 11.1879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.10 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.11 | Demolição de alvenaria | m3 | 0.3 | 62.6916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.12 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0 | 25.9284 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.13 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 0 | 15.5197 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.14 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m2 | 0 | 24.952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.15 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 0.0045 | 294.6868 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.16 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 7.1 | 13.8888 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.17 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 108.32 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.18 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 | 55.35 | 20.3293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.19 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 0 | 11.1879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.20 | Retirada de tanque de cimento | und | 0 | 25.9284 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.21 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. | m2 | 6 | 53.3189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.22 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.23 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 0 | 0.58277 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.24 | Remoção de ventilador | und | 0 | 4.7463 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.25 | Remoção de grelha para ralo | und | 0 | 2.7611 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.26 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 115.68 | 8.8641 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.72 | 59.8557 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 12.51 | 45.5825 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.22 | 692.0382 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 12.51 | 86.3139 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.54 | 758.4071 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 103.62 | 11.7904 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 22.33 | 12.5487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.8 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 0 | 189.0928 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.9 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 0 | 64.4679 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 18.8 | 106.2796 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 75.52 | 11.7904 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 46.77 | 12.5487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.03 | 875.189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 0 | 142.6169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 0 | 212.8086 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 0 | 66.0365 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.8 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 0.08 | 87.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.9 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm | m2 | 0 | 85.8322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5. | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 3635.8538 |  |  | 3635.8538
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 8.2 | 70.8981 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 0 | 141.0379 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 0 | 99.2262 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 112.07 | 7.5001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 0 | 36.5138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 168.73 | 70.2852 | 0 | 0 | 0% | 51.73 | 3635.8538 | 30.66% | 51.73 | 3635.8538 | 30.66%
5.7 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 25.74 | 556.6202 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.8 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 6 | 10.1283 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [7 empty] | 22241.7861 |  |  | 22241.7861
6.1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 326.22 | 57.1236 | 0 | 0 | 0% | 285.42 | 16304.2213 | 87.49% | 285.42 | 16304.2213 | 87.49%
6.2 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 81.59 | 97.9796 | 0 | 0 | 0% | 60.6 | 5937.5647 | 74.27% | 60.6 | 5937.5647 | 74.27%
6.3 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 0.69 | 99.5586 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.4 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 21.41 | 20.3813 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7. | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 0 | 152.7452 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 6.9076 | 138.6382 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 0 | 18.1271 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 0 | 143.2194 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 56860.3562 |  |  | 56860.3562
8.1 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 4 | 1812.4879 | 0 | 0 | 0% | 4 | 7249.9514 | 100% | 4 | 7249.9514 | 100%
8.2 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 13 | 1924.5951 | 0 | 0 | 0% | 13 | 25019.7369 | 100% | 13 | 25019.7369 | 100%
8.3 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 7 | 2074.2551 | 0 | 0 | 0% | 7 | 14519.7854 | 100% | 7 | 14519.7854 | 100%
8.4 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 4 | 404.5503 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1618.2011 | 100% | 4 | 1618.2011 | 100%
8.5 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 13 | 404.5503 | 0 | 0 | 0% | 13 | 5259.1535 | 100% | 13 | 5259.1535 | 100%
8.6 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 36.3 | 87.976 | 0 | 0 | 0% | 36.3 | 3193.5278 | 100% | 36.3 | 3193.5278 | 100%
9. | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 1650.3831 |  |  | 1650.3831
9.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 10.84 | 1015.0946 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0 | 576.7937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 2 | 825.1916 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1650.3831 | 100% | 2 | 1650.3831 | 100%
9.4 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 4.5 | 382.1434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5 | Recolocação de janela de ferro, tipo abrir. | m2 | 4.56 | 57.4334 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10. | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 3013.7302 |  |  | 3013.7302
10.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 3.66 | 713.1778 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 16.36 | 195.9512 | 0 | 0 | 0% | 15.38 | 3013.7302 | 94.01% | 15.38 | 3013.7302 | 94.01%
11. | PINTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | SOBRE PAREDES
11.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 152.51 | 19.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 238.85 | 29.076 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.1.3 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1138.4 | 23.3626 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | SOBRE MADEIRA
11.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 114.62 | 50.8596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 114.62 | 45.6968 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | SOBRE METAL
11.3.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 340.35 | 49.0625 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4 | SOBRE PISOS
11.4.1 | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente | m2 | 623.79 | 21.0357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12. | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 16.23 | 58.3675 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13.1 | PADRÃO DE ENERGIA
13.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 8560.9897 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.1.2 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 4 | 344.196 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.2.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 569.6987 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 0 | 244.2842 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | CHAVES E DISJUNTORES
13.3.1 | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.5 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 67.5947 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.6 | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 67.5947 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.7 | Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 74.4716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.8 | Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 112.3047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.9 | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 470.4414 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.10 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 0 | 500.6912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4 | CABOS E ELETRODUTOS
13.4.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 0 | 13.1097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.2 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 0 | 19.5918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.3 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 86.72 | 6.2432 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.4 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 0 | 7.6248 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 22.22 | 18.0024 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 0 | 19.3944 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 0 | 30.3018 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.8 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 0 | 28.2138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3", inclusive conexões | m | 0 | 65.7145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.10 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 152.66 | 7.2612 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 0 | 9.1934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.12 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.13 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.14 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 25,0mm2 | m | 0 | 34.6959 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.15 | Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90ºC ? 35,0mm2 | m | 0 | 101.605 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.16 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 0 | 102.2179 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.17 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 95,0mm2 | m | 0 | 125.9233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5 | APARELHOS ELÉTRICOS
13.5.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 80 | 45.9046 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.2 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 11 | 63.6888 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.3 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 41.3235 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.4 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 15 | 35.2569 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.5 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 58.6403 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.6 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 87.0722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.7 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 13 | 9.6297 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.8 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 4 | 149.2963 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.9 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 28 | 188.8123 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.10 | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 4 | 24.6923 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.11 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 0 | 9.2869 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.12 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 0 | 15.2807 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.13 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 21 | 76.1752 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.14 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 267.9169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.15 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 3 pás, com suporte para luminária. | und | 18 | 278.6238 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.16 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação | und | 22 | 110.3613 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.17 | Fornecimento e instalação de porteiro eletrônico, com monofone, para fechadura eletrônica - inclusive fechadura | und | 1 | 293.8767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14. | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 21 | 21.098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 423.51 | 4.311 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.3 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 48.3561 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4 | Kit M5 Porca-Gaiola com 100 und com Parafuso Philips e Arruela | und | 1 | 78.4119 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 455.8151 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1253.7173 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | m | 0 | 32.2028 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15.1 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1 | 767.9329 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 0 | 13.0889 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 0 | 19.5918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | und | 0 | 44.2217 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 0 | 89.4822 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.6 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 0 | 270.462 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 0 | 24.1937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 2.9 | 51.5972 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.9 | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 40mm (1.1/2"), referência Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente | und | 0 | 391.773 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.10 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 0 | 233.2729 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 0 | 30.7173 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 0 | 42.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.13 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 38.85 | 78.3047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.14 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 8 | 134.0987 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.15 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0 | 713.9465 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.16 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm | und | 0 | 47.8431 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16. | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16.1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 5 | 1734.2039 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 8 | 650.0291 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 11 | 226.9986 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 114.7147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 396.5411 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6 | Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente | und | 2 | 215.5094 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.7 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 11 | 359.778 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.8 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 5 | 138.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.9 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 10 | 157.9703 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.10 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 319.1609 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.11 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | und | 6 | 44.8395 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.12 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 6 | 83.649 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.13 | Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 6 | 80.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17. | CAIXAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 613.2556 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 5 | 138.3785 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18. | BANCADA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 5.14 | 456.6461 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2 | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 12.57 | 47.8056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19. | COBERTURA | [7 empty] | 31893.5588 |  |  | 31893.5588
19.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 0 | 1.2881 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 0 | 48.8652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 42.3 | 228.9931 | 0 | 0 | 0% | 39.81 | 9116.2142 | 94.11% | 39.81 | 9116.2142 | 94.11%
19.4 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 0 | 137.6098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.5 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 0 | 35.5477 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.6 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m2 | 0 | 36.2351 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.7 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m2 | 0 | 75.5756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.8 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.43mm, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente. | m2 | 0 | 56.4007 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.9 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira no aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento | und | 0 | 1449.6851 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.10 | Fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato alveolar, e = 6,00 mm, cor cristal, em estrutura metálica pintada com tinta epóxi na cor branca | m2 | 56 | 417.703 | 0 | 0 | 0% | 54.53 | 22777.3446 | 97.38% | 54.53 | 22777.3446 | 97.38%
20. | MUROS E FECHAMENTOS | [7 empty] | 3167.4501 |  |  | 3167.4501
20.1 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 12.31 | 1009.1734 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m2 | 21.52 | 365.3356 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.3 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 7.47 | 194.079 | 0 | 0 | 0% | 7.47 | 1449.7702 | 100% | 7.47 | 1449.7702 | 100%
20.4 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 1.98 | 908.8253 | 0 | 0 | 0% | 1.89 | 1717.6799 | 95.45% | 1.89 | 1717.6799 | 95.45%
20.5 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 4.27 | 213.9578 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [7 empty] | 12579.4753 |  |  | 12579.4753
21.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 28 | 27.5801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.2 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 5 | 221.5241 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.3 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 82.3 | 152.849 | 0 | 0 | 0% | 82.3 | 12579.4753 | 100% | 82.3 | 12579.4753 | 100%
21.4 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 8.01 | 560.8204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.5 | Iluminação de emergência com bloco autônomo de iluminação 2x9W | und | 20 | 55.8121 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
22 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [7 empty] | 1337.8394 |  |  | 1337.8394
22.1 | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 0.75 | 8918.929 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 1337.8394 | 20% | 0.15 | 1337.8394 | 20%
22.2 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | m | 0 | 39.1324 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0 | 89.3056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
23.2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 509.41 | 12.8915 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24 | ITENS NOVOS | [7 empty] | 12626.4941 |  |  | 12626.4941
24.1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 3 | 55.2538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.2 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m2 | 85.54 | 1.3903 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 89.4 | 14.945 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 24.13 | 14.8546 | 0 | 0 | 0% | 7.41 | 110.0727 | 30.71% | 7.41 | 110.0727 | 30.71%
24.5 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 27.36 | 25.6064 | 0 | 0 | 0% | 27.36 | 700.5917 | 100% | 27.36 | 700.5917 | 100%
24.6 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 6.29 | 34.8933 | 0 | 0 | 0% | 6.29 | 219.4788 | 100% | 6.29 | 219.4788 | 100%
24.7 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 27.36 | 43.8374 | 0 | 0 | 0% | 27.36 | 1199.3902 | 100% | 27.36 | 1199.3902 | 100%
24.8 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 6.29 | 56.064 | 0 | 0 | 0% | 6.29 | 352.6428 | 100% | 6.29 | 352.6428 | 100%
24.9 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 21.1 | 115.4211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.10 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und | 13 | 31.7042 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.11 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 2.18 | 197.6109 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.12 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 1 | 285.857 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.13 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 23.4 | 12.7669 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.14 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.0756 | 8885.8848 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.15 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 39.92 | 256.8017 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.16 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 0.021 | 3106.2509 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.17 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 2647.2742 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.18 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 2983.8048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.19 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6 | 4243.1942 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.20 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 5269.6499 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.21 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 7383.1756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.22 | Forro em madeira pinus, inclusive instalação | m2 | 8.08 | 65.4207 | 0 | 0 | 0% | 8.08 | 528.5994 | 100% | 8.08 | 528.5994 | 100%
24.23 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo | m | 47.35 | 123.4905 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.24 | Instalação de caixa de passagem para ar condicionado Split – Cor Branca com tampa, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, conforme projetos em anexo. | und | 11 | 34.2067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.25 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 82.3 | 115.4315 | 0 | 0 | 0% | 82.3 | 9500.0088 | 100% | 82.3 | 9500.0088 | 100%
24.26 | Gás refrigerante R410A | kg | 0.37 | 74.8559 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.27 | Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 6 | 37.4716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.28 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 50.62 | 95.9046 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.29 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 8.08 | 26.3751 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.30 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | und | 1 | 1404.6253 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.31 | Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 0 | 38.3489 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.32 | Limpeza de Toldo Removível | m2 | 25.92 | 1.6689 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.33 | Escoramento de Laje com escoras em eucalipto para recuperação estrutural | m2 | 60 | 30.1383 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.34 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 4.26 | 3.6877 | 0 | 0 | 0% | 4.26 | 15.7098 | 100% | 4.26 | 15.7098 | 100%
24.35 | Fornecimento de Switch De Rede Gigabit 5 portas - 10/100/1000 Mbps. | und | 1 | 105.9731 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.36 | Fornecimento de Roteador TP-Link Archer C6 | und | 1 | 231.9351 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.37 | Fornecimento e instalação de placa em ACM de 4,00 m x 0,70 m com impressão ultravioleta, fixadas com parafusos, conforme modelo em anexo. | und | 1 | 2043.2776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAIS | [8 empty] | 151346.0397 |  |  | 151346.0397
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | R$ 484.000,00 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 01 |  | 31.27% |  | MEDIÇÃO 01 |  | 151346.0397
___________________________________________________________________________ |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 31.27% |  | ACUMULADO |  | 151346.0397
[5 empty] | %SALDO |  | 68.73% |  | SALDO |  | 332653.9603
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ‘’EMEI SÃO ROQUE’’, NESTE MUNICÍPIO. |  | DATA: 24/02/2025
LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI, N° 436, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8
2,00 x 4,00 m = 8,00 m² (PLACA NOVA) |  | 8
1.3 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 12.25
Fundos da escola: 16,35 m (comprimento) x 6,00 m (pé direito) = 98,10 m² /8 meses = 12,25 m² |  | 12.25
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 0
ÁREA EXTERNA
Fachada: Área: 9,85 (Extensão)*1,10m (altura) |  | 10.84
Área da fachada lateral (rua) conforme croqui: 14,12 m² |  | 14.12
2.17 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 0
NÃO REALIZADO |  | 0
2.26 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 0
Portões
Portões área externa (escada): (1,42 m x 1,80 m) x 2 lados x 2 portões = 10,22 m² |  | 10.22
Área de serviço: 2,10 m x 0,85 m x 2 lados = 3,36 m² |  | 3.36
Grades janelas
Sala dos professores: 2,63 m x 1,50 m x 2 lados = 7,88 m² |  | 7.88
Secretaria: (janela) 3,00 m x 1,60 m x 2 lados + (guichê) 1,50 m x 0,50 m x 2 lados = 11,10 m² |  | 11.1
Coordenação (sala de atividades 04): 1,40 m x 1,60 m x 2 lados = 4,48 m² |  | 4.48
Direção (sala de atividades 04): 1,20 m x 1,00 m x 2 lados = 2,40 m² |  | 2.4
Sala 01: 5,70 m x 1,50 m x 2 lados = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 02: 5,70 m x 1,50 m x 2 lados = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 03: 5,70 m x 1,50 m x 2 lados = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 05: (2,45 m x 1,60 m) + (2,55 m x 1,60 m) x 2 lados = 16,00 m² |  | 16
Sala 06: 2,98 m x 1,50 m x 2 lados = 8,94 m² |  | 8.94
NÃO REALIZADO
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 0
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Forma para a viga sobre o muro: ((7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m) (perímetro) x 0,10 m (altura)) x 2 lados = 9,47 m² |  | 9.47
Prolongamento da altura útil: Conforme Anexo II: 4,32 m² |  | 4.32
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 0
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Viga sobre o muro
(7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m) (comprimento das barras) x 4 barras de Ø 6.3 mm x 0,245 Kg/m = 46,40 Kg |  | 46.4
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 0
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Viga sobre o muro
(7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m)/0,20 m = 237,00 estribos x 0,44 m (comprimento do estribo) = 104,17 m de Ø 5.0 mm x 0,154 Kg/m = 16,04 Kg |  | 16.04
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Viga sobre o muro
Forma para a viga sobre o muro: (7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m) (perímetro) x 0,10 m (altura) x 0,15 m (largura) = 0,71 m³ |  | 0.71
5. | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 0
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Parede sobre o muro onde será assentado o cobogó: 5,45 m (comprimento) x 0,90 m (altura) = 4,90 m ² |  | 4.9
5.4 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 0
Muro: (13,58 m x 1,90 m) + ((1,90 m + 2,10 m) x 5,50 m)/2 + (22,38 m + 17,70 m + 10,55 m) x 2,10 m + ((2,10 m + 2,20 m) x 10,70 m)/2 (lado externo) + (13,58 m + 5,50 m + 22,38 m + 17,70 m + 10,55 m) x 0,15 m (face superior) - (0,90 m x 2,20 m x 2 lados) (portão) = 172,61 m² – 170,43 m² (já executado) = 2,18 m² |  | 2.18
Área externa (muro da fachada) (5,40 m + 1,97 m + 1,53 m + 14,63 m) x (0,75 m) (externo) + (5,40 m + 1,97 m + 1,53 m + 14,63 m) x 0,42 m (área interna) + (5,40 m + 1,97 m + 1,53 m + 14,63 m) x 0,25 m (face superior) + ((4,20 m x 0,33 m)/2) x 2 lados (faces laterais rampa) + (0,30 m x 0,33 m x 2 lados) (face interna do portão) - (1,10 m x 0,75 m) (portão externo) - (1,10 m x 0,42 m) (portão interno) = 33,71 m² – 33,69 m² (já executado) = 0,02 m² |  | 0.02
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Subsolo
A. Serviço |  | 16.23
Viga sobre o muro
Área da viga a ser construída sobre o muro: (7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m) (comprimento) x 0,10 m (altura) x 2 lados = 9,47 m² |  | 9.47
Parede sobre o muro onde será assentado o cobogó: 5,45 m (comprimento) x 0,90 m (altura) x 2 lados = 9,80 m ² |  | 9.8
5.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 51.73
Mureta caixa de areia: 7,47 m² (área da mureta conforme item 20.3) x 2 lados + (8,15 m + 5,30 m - 1,00 m) x 0,10 m (face superior) = 16,18 m² |  | 16.18
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Área externa
Viga sobre o muro
Área da viga a ser construída sobre o muro: (7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m) (comprimento) x 0,10 m (altura) x 2 lados = 9,47 m² |  | 0
Parede sobre o muro onde será assentado o cobogó: 5,45 m (comprimento) x 0,90 m (altura) x 2 lados = 9,80 m ² |  | 0
Área da fachada lateral (rua) conforme croqui apresentado no item de chapisco: 14,12 m² (saldo adotado para muro paralelo a rua lateral): =(6*((1,85+1,35)/2))+(2,9*((0,55+0,29)/2)).: 10,82 m² |  | 10.82
Área Coberta (Pátio Externo) – Viga aparente: 0,80m+0,20m+0,50m x (perímetro) 8,75m.: 13,13 m² |  | 13.13
[02 Pilares da Frente * ((2 lados * 0,20) + (2 lados *0,40))* 2,70 (altura)].: 6,48m² |  | 6.48
[02 Pilares da Trás * ((4 lados * 0,20)) * 3,20 (altura)].: 5,12m² |  | 5.12
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 285.42
Área externa: (2,34 m + 6,00 m) (perímetro externo) - (0,80 m + 0,80 m) (portas e janela) + 9,85 = 16,59 m |  | 16.59
Sala Professores: (6,10 m + 3,00 m + 2,05 m + 2,58 m + 4,05 m + 5,58 m) (perímetro da sala) - (0,80 m + 0,80 m) (portas) = 21,76 m. Medida real executada: 24,07 m |  | 24.07 |  | 24.07
Secretaria: (4,00 m + 4,00 + 3,30 m + 3,30 m) (perímetro da sala) - (1,00 m + 0,70 m) (portas) = 12,90 m |  | 12.9
Pátio coberto: (4,55 m + 6,00 m + 2,80 m) (perímetro) - (0,70 m + 0,80 m + 1,00 m) (portas) = 10,85 m |  | 10.85
Coordenação (sala de atividades 04): (2,31 m + 2,31 m + 2,85 m + 2,85 m) (perímetro) - (0,80 m + 0,80 m) (portas) = 8,72 m |  | 8.72
Depósito (superior): (1,40 m + 1,40 m + 2,85 m + 2,85 m) (perímetro) - (0,80 m) (portas) = 7,70 m |  | 7.7
Direção (Sala de atividades 04): (3,86 m + 3,86 m + 2,85 m + 2,85 m) (perímetro) - (0,80 m) (portas) = 12,62 m |  | 12.62
Sala 01: (6,00 m + 6,00 m + 5,00 m + 5,00 m) (perímetro) - (1,00 m) (portas) - (2,00 m) (quadro) = 19,00 m. Medida real executada: 21,00 m |  | 21 |  | 21
Sala 02: (6,00 m + 6,00 m + 5,00 m + 5,00 m) (perímetro) - (1,00 m) (portas) - (2,00 m) (quadro) = 19,00 m. Medida real executada: 21,00 m |  | 21 |  | 21
Sala 03: (6,00 m + 6,00 m + 5,00 m + 5,00 m) (perímetro) - (1,00 m) (portas) - (2,45 m) (quadro) = 18,55 m. Medida real executada: 21,00 m |  | 21 |  | 21
Sala 05: (6,00 m + 6,50 m + 3,30 m + 2,50 m + 2,70 m + 9,00 m) (perímetro) - (1,00 m) (portas) - (3,00 m) (quadro) = 26,94 m. Medida real executada: 29,00 m |  | 29 |  | 29
Circulação: (8,15 m + 6,30 m) (perímetro) - (1,00 m x 3 + 0,80 m) (portas) = 10,65 m. Medida real executada: 11,45 m |  | 11.45 |  | 11.45
Hall (superior): (2,00 m + 2,80 m + 1,85 m + 0,15 m) - (0,80 m x 2 portas) = 5,20 m. Medida real executada: 6,25 m |  | 6.25 |  | 6.25
Rampa: (7,45 m x 2 lados + 1,85 m x 2 lados + 3,85 m + 9,30 m x 2 lados + 0,15 m) (perímetro) = 41,20 m |  | 41.2
Sala 06: (4,75 m + 4,75 m + 5,00 m + 5,00 m) (perímetro) - (0,80 m) (portas) - (2,00 m) (quadro) = 18,70 m |  | 18.7
Pátio coberto (inferior): (1,25 m + 5,00 m + 7,15 m + 0,20 m + 0,20 m) (perímetro) - (0,80 m + 0,90 + 1,00 m + 1,85 m) (portas) = 9,25 m. Medida real executada: 12,18 m |  | 12.18 |  | 12.18
Sala 07: (6,15 m + 6,15 m + 4,27 m + 4,27 m) (perímetro) - (0,80 m) (porta) - (3,00 m) (quadro) = 20,04 m |  | 20.04
ADITIVO (DECRÉSCIMO )
Fachada (substituição do roda-parede por pastilha 5x5 cm em toda a fachada): 9,85 m |  | -9.85
6.2 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 60.6
Área externa: (2,34 m + 4,16 m + 6,00 m + 5,63 m + 9,85 m + [6,02 m+ 5,61 m+ 6,42 m] (área lateral (térreo+escada+subsolo))) (perímetro externo) x (1,05 m - 0,07 m) - (0,80 m + 0,80 m) (portas) x (1,05 m - 0,07 m).: 46,03 x (1,05 m - 0,07 m) - 1,60 x (1,05 m - 0,07 m): 45,11 m² – 1,57 m².: 43,54 m². |  | 43.54
Pátio coberto: (4,55 m + 6,00 m + 2,80 m) (perímetro) x (1,05 m - 0,07 m) - (0,70 m + 0,80 m + 1,00 m) (portas) x (1,05 m - 0,07 m) = 10,63 m² |  | 10.63
Coordenação (sala de atividades 04): (2,31 m + 2,31 m + 2,85 m + 2,85 m) (perímetro) x (1,05 m - 0,07 m) - (0,80 m + 0,80 m) (portas) x (1,05 m - 0,07 m) = 8,54 m² |  | 8.54
Depósito (superior): (1,40 m + 1,40 m + 2,85 m + 2,85 m) (perímetro) x (1,05 m - 0,07 m) - (0,80 m) (portas) x (1,05 m - 0,07 m) = 7,54 m² |  | 7.54
ADITIVO (DECRÉSCIMO )
Fachada (substituição do roda-parede por pastilha 5x5 cm em toda a fachada): 9,85 m x (1,05 m – 0,07 m) = 9,65 m² |  | -9.65
8. | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 4
Secretaria: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Área de serviço: conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC Funcionários (inferior): 1,00 und |  | 1
Despensa: 1,00 und |  | 1
8.2 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 13
WC Funcionários (superior): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala Professores: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Coordenação (sala de atividades 04): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Depósito (superior) (sala de atividades 04): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Direção (sala de atividades 04): conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC Alunos masculino (superior): conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC Alunos feminino (superior): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 06: conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC alunos masculino (inferior) : 1,00 und |  | 1
WC alunos feminino (inferior) : 1,00 und |  | 1
Cozinha: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Fraldário: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 07: conforme projeto 1,00 und |  | 1
8.3 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 7
Portas 0,90 m x 2,10 m
Almoxarifado: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Portas 1,00 m x 2,10 m
Arquivo: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 01: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 02: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 03: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 05: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Refeitório: conforme projeto 1,00 und |  | 1
8.4 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 4
Secretaria: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Área de serviço: conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC Funcionários (inferior): 1,00 und |  | 1
Despensa: 1,00 und |  | 1
8.5 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 13
WC Funcionários (superior): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala Professores: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Coordenação (sala de atividades 04): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Depósito (superior) (sala de atividades 04): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Direção (sala de atividades 04): conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC Alunos masculino (superior): conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC Alunos feminino (superior): conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 06: conforme projeto 1,00 und |  | 1
WC alunos masculino (inferior) : 1,00 und |  | 1
WC alunos feminino (inferior) : 1,00 und |  | 1
Cozinha: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Fraldário: conforme projeto 1,00 und |  | 1
Sala 07: conforme projeto 1,00 und |  | 1
8.6 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 36.3
Arquivo: 2,1m x 2 lados + 1,0m= 5,2m |  | 5.2
Sala 01: 2,1m x 2 lados + 1,0m= 5,2m |  | 5.2
Sala 02: 2,1m x 2 lados + 1,0m= 5,2m |  | 5.2
Sala 03: 2,1m x 2 lados + 1,0m= 5,2m |  | 5.2
Sala 05: 2,1m x 2 lados + 1,0m= 5,2m |  | 5.2
Refeitório: 2,1m x 2 lados + 1,0m= 5,2m |  | 5.2
Almoxarifado (almoxarifado): 2,1 m x 2 lados + 0,90 m= 5,10 m |  | 5.1
9. | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.3 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 2
Depósito (superior): 0,80 m x 0,70 m = 0,56 m² |  | 0.56
WC alunos masculino (superior): 1,80 m x 0,80 m = 1,44 m² |  | 1.44
10. | VIDROS E ESPELHOS
10.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 15.38
Instalação de vidro para as janelas e básculas novas
Depósito (superior): 0,80 m x 0,70 m = 0,56 m² |  | 0.56
Coordenação: guichê 1,50 m x 0,40 m = 0,60 m² |  | 0.6
WC alunos masculino (superior): 1,80 m x 0,80 m = 1,44 m² |  | 1.44
WC alunos feminino (superior): 1,80 m x 0,80 m = 1,44 m² |  | 1.44
WC masculino (inferior): (1,60 m x 0,80 m) = 1,28 m² |  | 1.28
WC feminino (inferior): (1,60 m x 0,80 m) = 1,28 m² |  | 1.28
Fraldário: 1,00 m x 1,00 m = 1,00 m² |  | 1
Sala 07: 3,00 m x 1,50 m = 4,50 m² |  | 4.5
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Secretaria: 0,77 m x 0,43 m = 0,33 m² |  | 0.33
Sala dos professores: 0,72 m x 0,66 m = 0,47 m² |  | 0.47
WC professores: 0,57 m x 0,20 m = 0,11 m² |  | 0.11
Sala 01: 0,54 m x 0,72 m = 0,40 m² |  | 0.4
Sala 05: 0,62 m x 0,76 m = 0,47 m² x 2 vidros: 0,94m² (apenas 1 trocado 0,47m²) |  | 0.47
Direção: 0,67 m x 0,77 m = 0,51 m² (não trocado) |  | 0
Sala 06: 0,71 m x 0,30 m x 7 vidros = 1,50 m² |  | 1.5
19. | COBERTURA
19.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 39.81
Pátio externo (superior) sobre o policarbonato + Policarbonato: 5,97+4,07+0,3+5,51+6,08+6,65.: 28,58 m |  | 28.58
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Calha da Fachada da escola: 8,00+3,23 m.: 11,23m |  | 11.23
19.10 | Fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato alveolar, e = 6,00 mm, cor cristal, em estrutura metálica pintada com tinta epóxi na cor branca | m2 | 54.53
Pátio externo frontal: Conforme executado 2,25 m x 6,00 m + 6,60 m x 6,40 m – (2,5 m x 0,97 m)/2.: 54,53 m² |  | 54.53
20. | MUROS E FECHAMENTOS
20.3 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 7.47
Caixa de areia: (8,15 m + 5,30 m - 1,00 m (portão)) (comprimento) x 0,60 m (altura) = 7,47 m2 |  | 7.47 | 7.47
20.4 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 1.89
Portão dos fundos da escola: 0,90 m x 2,10 m = 1,89 m² |  | 1.89
21 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
21.3 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 82.3
Rampa (h = 0,92 m): 7,45 m + 1,85 m + 3,85 m + 1,85 m + 9,35 m + 9,35 m + 7,45 m = 41,15 m |  | 41.15
Rampa (h = 0,70 m): 7,45 m + 1,85 m + 3,85 m + 1,85 m + 9,35 m + 9,35 m + 7,45 m = 41,15 m |  | 41.15
22 | INSTALAÇÕES DE GÁS
22.1 | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 0.15
0,15 und (Portões instalados) |  | 0.15 | 0.15
24 | ITENS NOVOS
24.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 0
Conforme projeto 89,40m de extensão (item já considera a perda de material) – Não instalado |  | 0 | 0
24.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 7.41
Conforme projeto Sala 02/03: 1,70 m |  | 1.7
Conforme projeto Sala 01/02: 1,70 m |  | 1.7
Conforme projeto Sala 07: 1,93 m + 2,08 m: 4,01 m |  | 4.01
24.5 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 27.36
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido ¼" 27,36m (item considera 10% de perda) |  | 27.36
24.6 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 6.29
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido 3/8" 6,29m (item considera 10% de perda) |  | 6.29
24.7 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 27.36
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido ½" 27,36m (item considera 10% de perda) |  | 27.36
24.8 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 6.29
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido 5/8" 6,29m (item considera 10% de perda) |  | 6.29
24.22 | Forro em madeira pinus, inclusive instalação | m2 | 8.08
Acabamento para fechamento dos oitões da estrutura da área coberta. 2 Lados externos * 4,04m².: 8,08m²: |  | 8.08
24.25 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 82.3
Conforme projeto de climatização: 82,30m |  | 82.3
24.29 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 0
Área referente ao item. 24.22 (Forro de madeira pinus). 8,08m² (Não executado) |  | 0
24.34 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 4.26
Remoção dos vidros quebrados
Secretaria: 0,77 m x 0,43 m = 0,33 m² |  | 0.33
Sala dos professores: 0,72 m x 0,66 m = 0,47 m² |  | 0.47
WC professores: 0,57 m x 0,20 m = 0,11 m² |  | 0.11
Sala 01: 0,54 m x 0,72 m = 0,40 m² |  | 0.4
Sala 05: 0,62 m x 0,76 m = 0,47 m² x 2 vidros: 0,94m² |  | 0.94
Direção: 0,67 m x 0,77 m = 0,51 m² |  | 0.51
Sala 06: 0,71 m x 0,30 m x 7 vidros = 1,50 m² |  | 1.5
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra