## MEDIÇÃO 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 03 | [5 empty] | DATA: 24/04/2025
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ‘’EMEI SÃO ROQUE’’, NESTE MUNICÍPIO. |  |  | CONTRATO Nº: |  | 164/2024 |  | Assinatura: 18/12/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-01-02
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-07-02
LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI, N° 436, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  | PERÍODO: |  | 2025-03-11 |  | a | 2025-04-14 |  | PRAZO: |  | 90 DIAS
EMPREITEIRA: MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | 40374.3926 |  | % MÊS: | 8.342% | % ACUM: | 61.07%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0 |  |  | 2339.1127
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 254.8176 | 8 | 2038.5411 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2038.5411 | 100%
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 0 | 158.5624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 12.25 | 24.5365 | 12.25 | 300.5716 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12.25 | 300.5716 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1898.4157 |  |  | 1904.6847
2.1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 8.11 | 52.2413 | 0.12 | 6.269 | 1.48% | 0 | 0 | 0% | 0.12 | 6.269 | 1.48%
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 0 | 3.9267 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 0 | 14.6263 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 0 | 18.4179 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 50.99 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 0 | 16.7143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.7 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 0 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 0 | 21.607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.9 | Retirada de torneiras e registros | und | 0 | 11.1879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.10 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.11 | Demolição de alvenaria | m3 | 0.3 | 62.6916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.12 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0 | 25.9284 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.13 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 0 | 15.5197 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.14 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m2 | 0 | 24.952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.15 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 0.0045 | 294.6868 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.16 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 7.1 | 13.8888 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.17 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 108.32 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.18 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 | 55.35 | 20.3293 | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 1024.5975 | 91.06% | 50.4 | 1024.5975 | 91.06%
2.19 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 0 | 11.1879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.20 | Retirada de tanque de cimento | und | 0 | 25.9284 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.21 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. | m2 | 6 | 53.3189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.22 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.23 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 0 | 0.58277 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.24 | Remoção de ventilador | und | 0 | 4.7463 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.25 | Remoção de grelha para ralo | und | 0 | 2.7611 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.26 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 115.68 | 8.8641 | 0 | 0 | 0% | 98.58 | 873.8182 | 85.22% | 98.58 | 873.8182 | 85.22%
3 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.72 | 59.8557 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 12.51 | 45.5825 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.22 | 692.0382 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 12.51 | 86.3139 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.54 | 758.4071 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 103.62 | 11.7904 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 22.33 | 12.5487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.8 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 0 | 189.0928 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.9 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 0 | 64.4679 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 18.8 | 106.2796 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 75.52 | 11.7904 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 46.77 | 12.5487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.03 | 875.189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 0 | 142.6169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 0 | 212.8086 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 0 | 66.0365 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.8 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 0.08 | 87.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.9 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm | m2 | 0 | 85.8322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5. | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 1109.6971 |  |  | 16568.164
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 8.2 | 70.8981 | 0 | 0 | 0% | 4.9 | 347.4007 | 59.76% | 4.9 | 347.4007 | 59.76%
5.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 0 | 141.0379 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 0 | 99.2262 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 112.07 | 7.5001 | 0 | 0 | 0% | 9.8 | 73.5013 | 8.745% | 9.8 | 73.5013 | 8.745%
5.5 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 0 | 36.5138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 168.73 | 70.2852 | 51.73 | 3635.8538 | 30.66% | 9.8 | 688.795 | 5.808% | 61.53 | 4324.6488 | 36.47%
5.7 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 25.74 | 556.6202 | 21.24 | 11822.6131 | 82.52% | 0 | 0 | 0% | 21.24 | 11822.6131 | 82.52%
5.8 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 6 | 10.1283 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [7 empty] | 239.6836 |  |  | 25163.3917
6.1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 326.22 | 57.1236 | 326.22 | 18634.8647 | 100% | 0 | 0 | 0% | 326.22 | 18634.8647 | 100%
6.2 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 81.59 | 97.9796 | 62.08 | 6082.5746 | 76.09% | 0 | 0 | 0% | 62.08 | 6082.5746 | 76.09%
6.3 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 0.69 | 99.5586 | 0.69 | 68.6954 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.69 | 68.6954 | 100%
6.4 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 21.41 | 20.3813 | 6.75 | 137.5735 | 31.53% | 11.76 | 239.6836 | 54.93% | 18.51 | 377.257 | 86.45%
7. | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 0 |  |  | 844.3069
7.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 0 | 152.7452 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 6.9076 | 138.6382 | 6.09 | 844.3069 | 88.16% | 0 | 0 | 0% | 6.09 | 844.3069 | 88.16%
7.3 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 0 | 18.1271 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 0 | 143.2194 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0 |  |  | 56860.3562
8.1 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 4 | 1812.4879 | 4 | 7249.9514 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7249.9514 | 100%
8.2 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 13 | 1924.5951 | 13 | 25019.7369 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13 | 25019.7369 | 100%
8.3 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 7 | 2074.2551 | 7 | 14519.7854 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 14519.7854 | 100%
8.4 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 4 | 404.5503 | 4 | 1618.2011 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1618.2011 | 100%
8.5 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 13 | 404.5503 | 13 | 5259.1535 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13 | 5259.1535 | 100%
8.6 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 36.3 | 87.976 | 36.3 | 3193.5278 | 100% | 0 | 0 | 0% | 36.3 | 3193.5278 | 100%
9. | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 0 |  |  | 12231.0884
9.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 10.84 | 1015.0946 | 10.36 | 10516.3799 | 95.57% | 0 | 0 | 0% | 10.36 | 10516.3799 | 95.57%
9.2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0 | 576.7937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 2 | 825.1916 | 2 | 1650.3831 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1650.3831 | 100%
9.4 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 4.5 | 382.1434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5 | Recolocação de janela de ferro, tipo abrir. | m2 | 4.56 | 57.4334 | 1.12 | 64.3254 | 24.56% | 0 | 0 | 0% | 1.12 | 64.3254 | 24.56%
10. | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 0 |  |  | 3013.7302
10.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 3.66 | 713.1778 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 16.36 | 195.9512 | 15.38 | 3013.7302 | 94.01% | 0 | 0 | 0% | 15.38 | 3013.7302 | 94.01%
11. | PINTURA | [7 empty] | 30373.9362 |  |  | 49266.0987
11.1 | SOBRE PAREDES
11.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 152.51 | 19.01 | 125.58 | 2387.2808 | 82.34% | 13.13 | 249.6018 | 8.609% | 138.71 | 2636.8826 | 90.95%
11.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 238.85 | 29.076 | 229.38 | 6669.4556 | 96.04% | 0 | 0 | 0% | 229.38 | 6669.4556 | 96.04%
11.1.3 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1138.4 | 23.3626 | 420.99 | 9835.426 | 36.98% | 717.41 | 16760.5715 | 63.02% | 1138.4 | 26595.9975 | 100%
11.2 | SOBRE MADEIRA
11.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 114.62 | 50.8596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 114.62 | 45.6968 | 0 | 0 | 0% | 70.52 | 3222.5392 | 61.53% | 70.52 | 3222.5392 | 61.53%
11.3 | SOBRE METAL
11.3.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 340.35 | 49.0625 | 0 | 0 | 0% | 206.7 | 10141.2237 | 60.73% | 206.7 | 10141.2237 | 60.73%
11.4 | SOBRE PISOS
11.4.1 | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente | m2 | 623.79 | 21.0357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12. | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 16.23 | 58.3675 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 1108.4966 |  |  | 7915.8133
13.1 | PADRÃO DE ENERGIA
13.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 8560.9897 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.1.2 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 4 | 344.196 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.2.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 569.6987 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 0 | 244.2842 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | CHAVES E DISJUNTORES
13.3.1 | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.5 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 67.5947 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.6 | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 67.5947 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.7 | Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 74.4716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.8 | Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 112.3047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.9 | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 470.4414 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.10 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 0 | 500.6912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4 | CABOS E ELETRODUTOS
13.4.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 0 | 13.1097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.2 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 0 | 19.5918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.3 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 86.72 | 6.2432 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.4 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 0 | 7.6248 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 22.22 | 18.0024 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 0 | 19.3944 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 0 | 30.3018 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.8 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 0 | 28.2138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3", inclusive conexões | m | 0 | 65.7145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.10 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 152.66 | 7.2612 | 0 | 0 | 0% | 152.66 | 1108.4966 | 100% | 152.66 | 1108.4966 | 100%
13.4.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 0 | 9.1934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.12 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.13 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.14 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 25,0mm2 | m | 0 | 34.6959 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.15 | Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90ºC ? 35,0mm2 | m | 0 | 101.605 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.16 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 0 | 102.2179 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.17 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 95,0mm2 | m | 0 | 125.9233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5 | APARELHOS ELÉTRICOS
13.5.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 80 | 45.9046 | 78 | 3580.5566 | 97.5% | 0 | 0 | 0% | 78 | 3580.5566 | 97.5%
13.5.2 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 11 | 63.6888 | 11 | 700.5771 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 700.5771 | 100%
13.5.3 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 41.3235 | 5 | 206.6173 | 83.33% | 0 | 0 | 0% | 5 | 206.6173 | 83.33%
13.5.4 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 15 | 35.2569 | 15 | 528.8531 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 528.8531 | 100%
13.5.5 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 58.6403 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.6 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 87.0722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.7 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 13 | 9.6297 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.8 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 4 | 149.2963 | 2 | 298.5927 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 298.5927 | 50%
13.5.9 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 28 | 188.8123 | 2 | 377.6246 | 7.143% | 0 | 0 | 0% | 2 | 377.6246 | 7.143%
13.5.10 | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 4 | 24.6923 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.11 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 0 | 9.2869 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.12 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 0 | 15.2807 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.13 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 21 | 76.1752 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.14 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 267.9169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.15 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 3 pás, com suporte para luminária. | und | 18 | 278.6238 | 4 | 1114.4953 | 22.22% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1114.4953 | 22.22%
13.5.16 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação | und | 22 | 110.3613 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.17 | Fornecimento e instalação de porteiro eletrônico, com monofone, para fechadura eletrônica - inclusive fechadura | und | 1 | 293.8767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14. | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 21 | 21.098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 423.51 | 4.311 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.3 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 48.3561 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4 | Kit M5 Porca-Gaiola com 100 und com Parafuso Philips e Arruela | und | 1 | 78.4119 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 455.8151 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1253.7173 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | m | 0 | 32.2028 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 0 |  |  | 1072.7895
15.1 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1 | 767.9329 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 0 | 13.0889 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 0 | 19.5918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | und | 0 | 44.2217 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 0 | 89.4822 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.6 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 0 | 270.462 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 0 | 24.1937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 2.9 | 51.5972 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.9 | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 40mm (1.1/2"), referência Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente | und | 0 | 391.773 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.10 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 0 | 233.2729 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 0 | 30.7173 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 0 | 42.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.13 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 38.85 | 78.3047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.14 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 8 | 134.0987 | 8 | 1072.7895 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1072.7895 | 100%
15.15 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0 | 713.9465 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.16 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm | und | 0 | 47.8431 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16. | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | [7 empty] | 0 |  |  | 21382.7839
16.1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 5 | 1734.2039 | 5 | 8671.0194 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8671.0194 | 100%
16.2 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 8 | 650.0291 | 8 | 5200.2328 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 5200.2328 | 100%
16.3 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 11 | 226.9986 | 11 | 2496.9843 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 2496.9843 | 100%
16.4 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 114.7147 | 2 | 229.4294 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 229.4294 | 100%
16.5 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 396.5411 | 1 | 396.5411 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 396.5411 | 100%
16.6 | Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente | und | 2 | 215.5094 | 2 | 431.0189 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 431.0189 | 100%
16.7 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 11 | 359.778 | 11 | 3957.5579 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 3957.5579 | 100%
16.8 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 5 | 138.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.9 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 10 | 157.9703 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.10 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 319.1609 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.11 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | und | 6 | 44.8395 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.12 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 6 | 83.649 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.13 | Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 6 | 80.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17. | CAIXAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 613.2556 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 5 | 138.3785 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18. | BANCADA | [7 empty] | 0 |  |  | 2082.3062
18.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 5.14 | 456.6461 | 4.56 | 2082.3062 | 88.72% | 0 | 0 | 0% | 4.56 | 2082.3062 | 88.72%
18.2 | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 12.57 | 47.8056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19. | COBERTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 31893.5588
19.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 0 | 1.2881 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 0 | 48.8652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 42.3 | 228.9931 | 39.81 | 9116.2142 | 94.11% | 0 | 0 | 0% | 39.81 | 9116.2142 | 94.11%
19.4 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 0 | 137.6098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.5 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 0 | 35.5477 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.6 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m2 | 0 | 36.2351 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.7 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m2 | 0 | 75.5756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.8 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.43mm, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente. | m2 | 0 | 56.4007 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.9 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira no aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento | und | 0 | 1449.6851 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.10 | Fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato alveolar, e = 6,00 mm, cor cristal, em estrutura metálica pintada com tinta epóxi na cor branca | m2 | 56 | 417.703 | 54.53 | 22777.3446 | 97.38% | 0 | 0 | 0% | 54.53 | 22777.3446 | 97.38%
20. | MUROS E FECHAMENTOS | [7 empty] | 0 |  |  | 21167.5621
20.1 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 12.31 | 1009.1734 | 9.8 | 9889.8996 | 79.61% | 0 | 0 | 0% | 9.8 | 9889.8996 | 79.61%
20.2 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m2 | 21.52 | 365.3356 | 21.52 | 7862.0215 | 100% | 0 | 0 | 0% | 21.52 | 7862.0215 | 100%
20.3 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 7.47 | 194.079 | 7.47 | 1449.7702 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.47 | 1449.7702 | 100%
20.4 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 1.98 | 908.8253 | 1.89 | 1717.6799 | 95.45% | 0 | 0 | 0% | 1.89 | 1717.6799 | 95.45%
20.5 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 4.27 | 213.9578 | 1.16 | 248.191 | 27.17% | 0 | 0 | 0% | 1.16 | 248.191 | 27.17%
21 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [7 empty] | 0 |  |  | 16502.7886
21.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 28 | 27.5801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.2 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 5 | 221.5241 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.3 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 82.3 | 152.849 | 82.3 | 12579.4753 | 100% | 0 | 0 | 0% | 82.3 | 12579.4753 | 100%
21.4 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 8.01 | 560.8204 | 6.1 | 3421.0045 | 76.15% | 0 | 0 | 0% | 6.1 | 3421.0045 | 76.15%
21.5 | Iluminação de emergência com bloco autônomo de iluminação 2x9W | und | 20 | 55.8121 | 9 | 502.3088 | 45% | 0 | 0 | 0% | 9 | 502.3088 | 45%
22 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [7 empty] | 0 |  |  | 1337.8394
22.1 | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 0.75 | 8918.929 | 0.15 | 1337.8394 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 1337.8394 | 20%
22.2 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | m | 0 | 39.1324 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0 | 89.3056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
23.2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 509.41 | 12.8915 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24 | ITENS NOVOS | [7 empty] | 5644.1635 |  |  | 24025.3504
24.1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 3 | 55.2538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.2 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m2 | 85.54 | 1.3903 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 89.4 | 14.945 | 0 | 0 | 0% | 24 | 358.6803 | 26.85% | 24 | 358.6803 | 26.85%
24.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 24.13 | 14.8546 | 7.41 | 110.0727 | 30.71% | 0 | 0 | 0% | 7.41 | 110.0727 | 30.71%
24.5 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 27.36 | 25.6064 | 27.36 | 700.5917 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27.36 | 700.5917 | 100%
24.6 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 6.29 | 34.8933 | 6.29 | 219.4788 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6.29 | 219.4788 | 100%
24.7 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 27.36 | 43.8374 | 27.36 | 1199.3902 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27.36 | 1199.3902 | 100%
24.8 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 6.29 | 56.064 | 6.29 | 352.6428 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6.29 | 352.6428 | 100%
24.9 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 21.1 | 115.4211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.10 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und | 13 | 31.7042 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.11 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 2.18 | 197.6109 | 0 | 0 | 0% | 2.18 | 430.7918 | 100% | 2.18 | 430.7918 | 100%
24.12 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 1 | 285.857 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.13 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 23.4 | 12.7669 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.14 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.0756 | 8885.8848 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.15 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 39.92 | 256.8017 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.16 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 0.021 | 3106.2509 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.17 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 2647.2742 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.18 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 2983.8048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.19 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6 | 4243.1942 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.20 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 5269.6499 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.21 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 7383.1756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.22 | Forro em madeira pinus, inclusive instalação | m2 | 8.08 | 65.4207 | 8.08 | 528.5994 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8.08 | 528.5994 | 100%
24.23 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo | m | 47.35 | 123.4905 | 46.25 | 5711.4353 | 97.68% | 0 | 0 | 0% | 46.25 | 5711.4353 | 97.68%
24.24 | Instalação de caixa de passagem para ar condicionado Split – Cor Branca com tampa, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, conforme projetos em anexo. | und | 11 | 34.2067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.25 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 82.3 | 115.4315 | 82.3 | 9500.0088 | 100% | 0 | 0 | 0% | 82.3 | 9500.0088 | 100%
24.26 | Gás refrigerante R410A | kg | 0.37 | 74.8559 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.27 | Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 6 | 37.4716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.28 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 50.62 | 95.9046 | 0 | 0 | 0% | 50.62 | 4854.6913 | 100% | 50.62 | 4854.6913 | 100%
24.29 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 8.08 | 26.3751 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.30 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | und | 1 | 1404.6253 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.31 | Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 0 | 38.3489 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.32 | Limpeza de Toldo Removível | m2 | 25.92 | 1.6689 | 25.92 | 43.2576 | 100% | 0 | 0 | 0% | 25.92 | 43.2576 | 100%
24.33 | Escoramento de Laje com escoras em eucalipto para recuperação estrutural | m2 | 60 | 30.1383 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.34 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 4.26 | 3.6877 | 4.26 | 15.7098 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4.26 | 15.7098 | 100%
24.35 | Fornecimento de Switch De Rede Gigabit 5 portas - 10/100/1000 Mbps. | und | 1 | 105.9731 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.36 | Fornecimento de Roteador TP-Link Archer C6 | und | 1 | 231.9351 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.37 | Fornecimento e instalação de placa em ACM de 4,00 m x 0,70 m com impressão ultravioleta, fixadas com parafusos, conforme modelo em anexo. | und | 1 | 2043.2776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAIS | [8 empty] | 40374.3926 |  |  | 295571.7257
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | R$ 484.000,00 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 03 |  | 8.342% |  | MEDIÇÃO 03 |  | 40374.3926
___________________________________________________________________________ |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 61.07% |  | ACUMULADO |  | 295571.7257
[5 empty] | %SALDO |  | 38.93% |  | SALDO |  | 188428.2743
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ‘’EMEI SÃO ROQUE’’, NESTE MUNICÍPIO. |  | DATA: 24/04/2025
LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI, N° 436, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.18 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 | 50.4
Báscula
WC Funcionários (superior): 1,70mx0,70m= 1,19 m² |  | 1.19
Sala Professores: (1,80m x 0,70m) + (0,80m x 0,70m) = 1,82 m² (Removida) |  | 0
Área de serviço: 1,30 m x 0,60m = 0,78 m² |  | 0.78
Área de serviço: 1,85 m x 0,85m = 1,57 m² |  | 1.57
WC Funcionários (inferior): (0,60m x 0,70) x 2 básculas = 0,84m (Removida) |  | 0
Despensa: 0,60 m x 0,70 m = 0,42 m² (Removida) |  | 0
Janelas
Sala Professores: 2,63m x 1,50m = 3,94 m² |  | 3.94
Secretaria: 3,00 m x 1,60m = 4,80m² |  | 4.8
Coordenação (sala de atividades 04): 1,40m x 1,60m = 2,24m² (Removida) |  | 0
Direção (Sala de atividades 04): 1,20 m x 1,00 = 1,20m² (Removida) |  | 0
Sala 01: 5,70 m x 1,50m = 8,55m² |  | 8.55
Sala 02: 5,70 m x 1,50m = 8,55m² |  | 8.55
Sala 03: 5,70 m x 1,50m = 8,55m² |  | 8.55
Sala 05: (2,45 m x 1,60m) + (2,55m x1,60m)= 8,00m² |  | 8
Sala 06: 2,98 m x 1,50m = 4,47m² |  | 4.47
2.26 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m² | 98.58
Portões
Portões área externa (escada): (1,42m x 1,80m) x 2 portões = 10,22 m² (Removida) |  | 0
Área de serviço: 2,10 m x 0,85m x 2 lados = 3,36 m² |  | 3.36
Grades janelas
Sala Professores: 2,63m x 1,50m x 2 lados = 7,88 m² |  | 7.88
Secretaria (janela): 3,00 m x 1,60m x 2 lados + (guichê) 1,50m x 0,50m x 2 lados = 11,10m² |  | 11.1
Coordenação (sala de atividades 04): 1,40m x 1,60m x 2 lados = 4,48m² (Removida) |  | 0
Direção (Sala de atividades 04): 1,20 m x 1,00 x 2 lados = 2,40m² (Removida) |  | 0
Sala 01: 5,70 m x 1,50m x 2 lados = 17,10m² |  | 17.1
Sala 02: 5,70 m x 1,50m x 2 lados = 17,10m² |  | 17.1
Sala 03: 5,70 m x 1,50m x 2 lados = 17,10m² |  | 17.1
Sala 05: (2,45 m x 1,60m) + (2,55m x1,60m) x 2 lados = 16,00m² |  | 16
Sala 06: 2,98 m x 1,50m x 2 lados = 8,94m² |  | 8.94
5. | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 4.9
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Parede sobre o muro onde será assentado o cobogó: 5,45 m (comprimento) x 0,90 m (altura) = 4,90 m ² |  | 4.9
5.4 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 9.8
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Parede sobre o muro onde será assentado o cobogó: 5,45 m (comprimento) x 0,90 m (altura) x 2 lados = 9,80 m ² |  | 9.8
5.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 9.8
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Parede sobre o muro onde será assentado o cobogó: 5,45 m (comprimento) x 0,90 m (altura) x 2 lados = 9,80 m ² |  | 9.8
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 0
Circulação: (8,15 m + 6,30 m) (perímetro) - (1,00 m x 3 + 0,80 m) (portas) = 10,65 m |  | 10.65
Pátio coberto (inferior): 3,30 m |  | 3.3
Circulação (inferior): (5,15 m + 3,00 m + 4,55 m + 1,15 m + 2,07 m + 2,30 m + 11,77 m + 4,15 m) - (0,80 m x 4 portas) - (4,35 m + (3,61 m x 3) + (1,68 m x 2)) (vãos) = 12,40 m |  | 12.4
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Sala 01: (2,00 m) (quadro) |  | 2
Sala 02: (2,00 m) (quadro) |  | 2
Sala 03: (2,45 m) (quadro) |  | 2.45
Sala 05: (3,00 m) (quadro) |  | 3
Sala 06: (2,00 m) (quadro) |  | 2
Sala 07: (3,00 m) (quadro) |  | 3
Medido 100% na 2ª medição
6.4 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 11.76
Sala 03: 0,98 m (Não realizado) |  | 0
Depósito de vasilhas: 0,98 m x 2 = 1,96 m (Não realizado) |  | 0
Pátio coberto (inferior) = 0,98 m x 15 = 14,70 m – 7,84 m (já executado) = 6,86 m |  | 6.86
Circulação (inferior): 0,98 m x 9 = 8,82 m – 3,92 m (já executado) = 4,90 m |  | 4.9
11. | PINTURA
11.1 | SOBRE PAREDES
11.1.1. | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 13.13
OBS: Para o cálculo do emassamento foram descontadas apenas as áreas que excederam, em cada vão, a 2m², conforme roteiro para procedimentos de levantamentos de serviços de obras civis para orçamentos sistema LABOR/ITUFES – IOPES
Circulação: (8,15 m + 6,30 m) (perímetro) x (2,80 m - 1,05 m) (pé direito - gesso - revestimento) = 25,29 m² – 2309 m² (já executado) = 2,20 m² (Referente a abertura de vãos, conforme detalhamento (1m*2,10m) * (2Portas) – 2,00 m²)) |  | 0
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Área Coberta (Pátio Externo) – Viga aparente: 0,80m+0,20m+0,50m x (perímetro) 8,75m.: 13,13 m² |  | 13.13
11.1.3 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 717.41
OBS: Para o cálculo da pintura foram descontadas apenas as áreas que excederam, em cada vão, a 2m², conforme roteiro para procedimentos de levantamentos de serviços de obras civis para orçamentos sistema LABOR/ITUFES – IOPES
Área externa
Área externa superior que receberá revestimento cerâmico: (4,16 m + 2,34 m + 11,90 m + 9,85 m + 11,88 m) x (2,97 m - 1,05 m) + 6,0m x 0,27 (vão do pátio coberto) - ((1,60 m - 0,55 m) x 3,00 m) + 2,00 m²) (janela secretaria) - ((1,50 m - 0,55 m) x 2,63 m) + 2,00 m²) (janela sala professores) - ((1,50 m - 0,55 m) x 5,70 m) + 2,00 m²) (janela sala 01) = 75,60 m² |  | 75.6
Demais ambientes
Sala 01: (6,00 m + 6,00 m + 5,00 m + 5,00 m) (perímetro) x (2,80 m - 1,05 m) (pé direito - gesso - revestimento) - ((5,70 m x 1,50 m) - 2,00 m²) = 31,95 m² |  | 31.95
Sala 02: (6,00 m + 6,00 m + 5,00 m + 5,00 m) (perímetro) x (2,80 m - 1,05 m) (pé direito - gesso - revestimento) - ((5,70 m x 1,50 m) - 2,00 m²) = 31,95 m² |  | 31.95
Sala 03: (6,00 m + 6,00 m + 5,00 m + 5,00 m) (perímetro) x (2,80 m - 1,05 m) (pé direito - gesso - revestimento) - ((5,70 m x 1,50 m) - 2,00 m²) = 31,95 m² |  | 31.95
Sala 05: (6,00 m + 6,50 m + 3,30 m + 2,50 m + 2,70 m + 9,00 m) (perímetro) x (2,80 m - 1,05 m) (pé direito - gesso - revestimento) - ((2,55 m x 1,60 m) - 2,00 m²) - ((2,45 m x 1,60 m) - 2,00 m²) = 48,50 m² |  | 48.5
Rampa: ((1,37 m + 2,87 m) x 7,30 m)/2) x 2 lados + (2,87 m x 1,85 m) x 2 lados + (2,87 m x 3,85 m) + ((2,87 m + 3,86) x 6,10 m)/2) x 2 lados + (3,07 m x 1,85 m) + ((0,97 m + 1,30 m) x 3,14 m)/2) x 2 lados + (0,15 m x 2,87 m) + (7,45 m x 1,85 m) (teto) + (3,85 m x 1,85 m (teto) + (6,18 m x 1,85 m) (teto) + (3,10 m x 1,85 m) - ((3,80 m x 2,70 m) - 2,00 m²) = 136,71 m² |  | 136.71
Almoxarifado: (3,75 m + 3,75 m + 1,85 m + 1,85 m) (perímetro) x (2,70 m - 1,05 m) (pé direito - gesso - revestimento) = 18,48 m² |  | 18.48
Cobertura: Parte entre a laje da ampliação e o telhado: (6,30 m x 1,90 m)/2 + (4,15 m x 1,25 m)/2 = 8,60 m² x 2 lados = 17,20 m² |  | 17.2
Pintura forro de gesso: 307,88 m² |  | 307.88
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Sala dos Professores: Básculas que serão fechadas: (1,80 m x 0,70 m) + (1,70 m x 0,70 m) = 2,45 m² |  | 2.45
Depósito (inferior): (1,85 m + 1,85 m + 3,75 m + 3,75 m) (perímetro) x (3,00 m – 0,30 m) (pé direito - gesso) = 30,24 m² |  | 30.24
Pintura do forro de gesso: Depósito (inferior): Conforme projeto = 6,94 m² |  | 6.94
ADITIVO (DECRÉSCIMO)
Área da mureta da fachada que passará a receber pastilha 5x5 cm: (3,57 m + 0,48 m + 1,67 m) x 0,70 m – (1,10 m x 0,70 m) = 3,23 m² |  | -3.23
Fachada: Substituição da pintura por pastilha: (9,85 m x (3,07 m – 1,12 m) (pé direito externo – altura do revestimento já previsto) = 19,21 m² |  | -19.21
11.2 | SOBRE MADEIRA
11.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 70.52
Sala Professores: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Arquivo: Marco (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 1,00 m) x 2 lados = 5,50 m² |  | 5.5
Secretaria: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,70 m) x 2 lados = 4,16 m² |  | 4.16
Coordenação (sala de atividades 04): Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Depósito (superior) (sala de atividades 04): Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Direção (sala de atividades 04): Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Sala 01: Marco (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 1,00 m) x 2 lados = 5,50 m² |  | 5.5
Sala 02: Marco (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 1,00 m) x 2 lados = 5,50 m² |  | 5.5
Sala 03: Marco (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 1,00 m) x 2 lados = 5,50 m² |  | 5.5
Sala 05: Marco (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 1,00 m) x 2 lados = 5,50 m² |  | 5.5
Sala 06: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Refeitório: Marco (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 1,00 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 1,00 m) x 2 lados = 5,50 m² |  | 5.5
Cozinha: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Almoxarifado: Solicitação.: 1,09 m² |  | 1.09
Sala 07: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
11.3 | SOBRE METAL
11.3.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 206.7
OBS: Para cálculo da pintura sobre superfície metálica foram multiplicadas as áreas das esquadrias metálicas pelo coeficiente 2, estabelecido no item 19.4 do roteiro para procedimentos de levantamentos de serviços de obras civis para orçamentos sistema LABOR/ITUFES – IOPES
Básculas
Sala dos professores: (1,80 m x 0,70 m) + (0,80 m x 0,70 m)) x 2 = 3,64 m² (Removida) |  | 0
Depósito (superior) (sala de atividades 04): 0,70 m x 0,80 m x 2 = 1,12m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
WC Funcionários (superior): 1,70 m x 0,70 m x 2 = 2,38 m² |  | 2.38
WC Alunos masculino (superior): (1,80 m x 0,80 m) x 2 = 2,88 m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
WC Alunos feminino (superior): (1,80 m x 0,80 m) x 2 = 2,88 m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
Área de serviço: 1,30 m x 0,60 m x 2 = 1,56 m² |  | 1.56
WC Funcionários (inferior): (0,60 m x 0,70 m) x 2 básculas x 2 = 1,68 m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
Despensa: 0,60 m x 0,70 m x 2 = 0,84 m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
WC alunos masculino (inferior) : (1,60 m x 0,80 m) x 2 = 2,56 m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
WC alunos feminino (inferior) : (1,60 m x 0,80 m) x 2 = 2,56 m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
Fraldário: (1,00 m x 1,00 m) x 2 = 2,00 m² (Báscula nova de alumínio e vidro) |  | 0
Janelas
Sala dos professores: (2,63 m x 1,50 m) x 2 = 7,88 m² |  | 7.88
Secretaria: 3,00 m x 1,60 m x 2 = 9,60 m² |  | 9.6
Coordenação (sala de atividades 04): 1,28 m x 1,60 m x 2 = 4,10 m² |  | 4.1
Direção (sala de atividades 04): 1,20 m x 1,00 m x 2 = 2,40 m² |  | 2.4
Sala 01: 5,70 m x 1,50 m x 2 = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 02: 5,70 m x 1,50 m x 2 = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 03: 5,70 m x 1,50 m x 2 = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 05: (2,45 m x 1,60 m) + (2,55 m x 1,60 m) x 2 = 16,00 m² |  | 16
Rampa: 3,80 m x 1,55 m x 2 = 11,78 m² (Removida) |  | 0
Sala 06: 2,98 m x 1,50 m x 2 = 8,94 m² |  | 8.94
Sala 07: 3,00 m x 1,50 m x 2 = 9,00 m² (Janela nova de alumínio e vidro) |  | 0
Grades janelas
Sala dos professores: 2,63 m x 1,50 m x 2 = 7,88 m² |  | 7.88
Secretaria: 3,00 m x 1,60 m x 2 + 1,50 m x 0,50 m x 2 = 11,10 m² |  | 11.1
Coordenação (sala de atividades 04): 1,40 m x 1,60 m x 2 = 4,48 m² (Removida) |  | 0
Direção (sala de atividades 04): 1,20 m x 1,00 m x 2 = 2,40 m² (Removida) |  | 0
Sala 01: 5,70 m x 1,50 m x 2 = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 02: 5,70 m x 1,50 m x 2 = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 03: 5,70 m x 1,50 m x 2 = 17,10 m² |  | 17.1
Sala 05: (2,45 m x 1,60 m) + (2,55 m x 1,60 m) x 2 = 16,00 m² |  | 16
Sala 06: 2,98 m x 1,50 m x 2 = 8,94 m² |  | 8.94
Sala 07: 3,00 m x 1,50 m x 2 = 4,50 m² (Janela nova de alumínio e vidro) |  | 0
Portões
Portões área externa (escada): (1,42 m x 1,80 m) x 2 x 2 portões = 10,22 m² (Removida) |  | 0
Área de serviço: 2,10 m x 0,85 m x 2 = 3,36 m² |  | 3.36
Portão dos fundos: 0,90 m x 2,20 m x 2 = 3,96 m² |  | 3.96
Calhas
Calhas: 101,84 m x (0,40 m + 0,25 m) = 66,19 m² (Não realizada) |  | 0
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Calha a ser adicionada no telhado da fachada da escola: 7,57 m x (0,40 m + 0,25 m) = 4,92 m² (Não realizada) |  | 0
13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.4 | CABOS E ELETRODUTOS
13.4.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 0
Projeto Elétrico
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
18,10m + 1,00+3,12: Chegada para distribuir para as 04 Salas.: 22,22m (rede de lógica) – Não executado |  | 0
13.4.10 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 152.66
Pátio externo (fundos) (partindo do QD2): Conforme projeto 152,66 m |  | 152.66
15. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
15.13 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 0
Descida das calhas
Ampliação: 3,00 m x 3 descidas = 9,00 m – 6 unid (já executado = 6) – Não executado |  | 0
24 | ITENS NOVOS
24.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 24
Conforme projeto 89,40m de extensão (item já considera a perda de material). Retirada e ajustes na tubulação.: 24,00 m |  | 24
24.11 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 2.18
Cobogó na cobertura dos fundos: 5,45 m (comprimento) x 0,40 m (altura) = 2,18 m ² |  | 2.18
24.28 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 50.62
Colocação de forro pvc na área coberta. A: 50,62 m² |  | 50.62
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra