## MEDIÇÃO 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE | [6 empty] | MEDIÇÃO 04 | [5 empty] | DATA: 18/06/2025
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ‘’EMEI SÃO ROQUE’’, NESTE MUNICÍPIO. |  |  | CONTRATO Nº: |  |  |  |  | 164/2024 |  | Assinatura: 18/12/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-01-02
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-07-02
LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI, N° 436, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ |  |  | PERÍODO: |  |  |  |  | 2025-04-15 |  | a | 2025-06-12 |  | PRAZO: |  | 90 DIAS
EMPREITEIRA: MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA | [7 empty] | MEDIÇÃO 04 |  |  | 118603.0798 |  | % MÊS: | 19.71% | % ACUM: | 68.82%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | TOTAL MEDIDO
|  |  |  | ACRÉSCIMO | DECRÉSCIMO | QUANT. ATUALIZADA |  | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 0 |  |  | 2339.1127
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 0 |  | 8 | 254.8176 | 8 | 2038.5411 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2038.5411 | 100%
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 0 | 0 |  | 0 | 158.5624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 12.25 | 0 |  | 12.25 | 24.5365 | 12.25 | 300.5716 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12.25 | 300.5716 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1073.5099 |  |  | 2978.1946
2.1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 8.11 | 0 |  | 8.11 | 52.2413 | 0.12 | 6.269 | 1.48% | 0 | 0 | 0% | 0.12 | 6.269 | 1.48%
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9267 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 14.6263 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 18.4179 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 50.99 | 83.525 |  | 134.515 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 83.525 | 872.8636 | 62.09% | 83.525 | 872.8636 | 62.09%
2.6 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 16.7143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.7 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 0 | 0 |  | 0 | 21.607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.9 | Retirada de torneiras e registros | und | 0 | 0 |  | 0 | 11.1879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.10 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 0 | 0 |  | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.11 | Demolição de alvenaria | m3 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 62.6916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.12 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 25.9284 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.13 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 0 | 0 |  | 0 | 15.5197 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.14 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 24.952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.15 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 0.0045 | 0 |  | 0.0045 | 294.6868 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.16 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 7.1 | 0 |  | 7.1 | 13.8888 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.17 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 108.32 | 0 |  | 108.32 | 10.4503 | 0 | 0 | 0% | 19.2 | 200.6463 | 17.73% | 19.2 | 200.6463 | 17.73%
2.18 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 | 55.35 | 0 |  | 55.35 | 20.3293 | 50.4 | 1024.5975 | 91.06% | 0 | 0 | 0% | 50.4 | 1024.5975 | 91.06%
2.19 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 0 | 0 |  | 0 | 11.1879 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.20 | Retirada de tanque de cimento | und | 0 | 0 |  | 0 | 25.9284 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.21 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. | m2 | 6 | 0 |  | 6 | 53.3189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.22 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 0 | 0 |  | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.23 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento | und | 0 | 0 |  | 0 | 0.58277 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.24 | Remoção de ventilador | und | 0 | 0 |  | 0 | 4.7463 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.25 | Remoção de grelha para ralo | und | 0 | 0 |  | 0 | 2.7611 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.26 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 115.68 | 0 |  | 115.68 | 8.8641 | 98.58 | 873.8182 | 85.22% | 0 | 0 | 0% | 98.58 | 873.8182 | 85.22%
3 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 4001.2143 |  |  | 4001.2143
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.72 | 0.7878 |  | 4.5078 | 59.8557 | 0 | 0 | 0% | 0.7878 | 47.1543 | 17.48% | 0.7878 | 47.1543 | 17.48%
3.1.2 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 12.51 | 0 |  | 12.51 | 45.5825 | 0 | 0 | 0% | 12.51 | 570.2376 | 100% | 12.51 | 570.2376 | 100%
3.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 692.0382 | 0 | 0 | 0% | 0.22 | 152.2484 | 100% | 0.22 | 152.2484 | 100%
3.1.4 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 12.51 | 7.88 |  | 20.39 | 86.3139 | 0 | 0 | 0% | 7.88 | 680.1535 | 38.65% | 7.88 | 680.1535 | 38.65%
3.1.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.54 | 1.1878 |  | 2.7278 | 758.4071 | 0 | 0 | 0% | 2.7278 | 2068.7829 | 100% | 2.7278 | 2068.7829 | 100%
3.1.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 103.62 | 32.4048 |  | 136.0248 | 11.7904 | 0 | 0 | 0% | 32.4048 | 382.0654 | 23.82% | 32.4048 | 382.0654 | 23.82%
3.1.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 22.33 | 8.0146 |  | 30.3446 | 12.5487 | 0 | 0 | 0% | 8.0146 | 100.5722 | 26.41% | 8.0146 | 100.5722 | 26.41%
3.1.8 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 189.0928 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1.9 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 64.4679 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 5667.7586 |  |  | 5667.7586
4.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 18.8 | 13.02 |  | 31.82 | 106.2796 | 0 | 0 | 0% | 31.36 | 3332.9291 | 98.55% | 31.36 | 3332.9291 | 98.55%
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 75.52 | 46.89 |  | 122.41 | 11.7904 | 0 | 0 | 0% | 46.89 | 552.8509 | 38.31% | 46.89 | 552.8509 | 38.31%
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 46.77 | 10.19 |  | 56.96 | 12.5487 | 0 | 0 | 0% | 10.19 | 127.8713 | 17.89% | 10.19 | 127.8713 | 17.89%
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.03 | 0.86 |  | 1.89 | 875.189 | 0 | 0 | 0% | 1.89 | 1654.1072 | 100% | 1.89 | 1654.1072 | 100%
4.5 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 142.6169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 212.8086 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 66.0365 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.8 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 87.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.9 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 85.8322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5. | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 20697.1348 |  |  | 37265.2988
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 8.2 | 28.19 |  | 36.39 | 70.8981 | 4.9 | 347.4007 | 13.47% | 31.49 | 2232.5812 | 86.53% | 36.39 | 2579.9819 | 100%
5.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 141.0379 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 0 | 5.252 |  | 5.252 | 99.2262 | 0 | 0 | 0% | 5.252 | 521.1359 | 100% | 5.252 | 521.1359 | 100%
5.4 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 112.07 | 123.954 |  | 236.024 | 7.5001 | 9.8 | 73.5013 | 4.152% | 226.224 | 1696.7108 | 95.85% | 236.024 | 1770.2121 | 100%
5.5 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 36.5138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 168.73 | 123.954 |  | 292.684 | 70.2852 | 61.53 | 4324.6488 | 21.02% | 231.154 | 16246.707 | 78.98% | 292.684 | 20571.3558 | 100%
5.7 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 25.74 | 0 |  | 25.74 | 556.6202 | 21.24 | 11822.6131 | 82.52% | 0 | 0 | 0% | 21.24 | 11822.6131 | 82.52%
5.8 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 6 | 0 |  | 6 | 10.1283 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [10 empty] | 0 |  |  | 25163.3917
6.1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 326.22 | 0 |  | 326.22 | 57.1236 | 326.22 | 18634.8647 | 100% | 0 | 0 | 0% | 326.22 | 18634.8647 | 100%
6.2 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 81.59 | 0 |  | 81.59 | 97.9796 | 62.08 | 6082.5746 | 76.09% | 0 | 0 | 0% | 62.08 | 6082.5746 | 76.09%
6.3 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 0.69 | 0 |  | 0.69 | 99.5586 | 0.69 | 68.6954 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.69 | 68.6954 | 100%
6.4 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 21.41 | 0 |  | 21.41 | 20.3813 | 18.51 | 377.257 | 86.45% | 0 | 0 | 0% | 18.51 | 377.257 | 86.45%
7. | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [10 empty] | 0 |  |  | 844.3069
7.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 152.7452 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 6.9076 | 0 |  | 6.9076 | 138.6382 | 6.09 | 844.3069 | 88.16% | 0 | 0 | 0% | 6.09 | 844.3069 | 88.16%
7.3 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 18.1271 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 143.2194 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 0 |  |  | 56860.3562
8.1 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 4 | 0 |  | 4 | 1812.4879 | 4 | 7249.9514 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7249.9514 | 100%
8.2 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 13 | 0 |  | 13 | 1924.5951 | 13 | 25019.7369 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13 | 25019.7369 | 100%
8.3 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 7 | 0 |  | 7 | 2074.2551 | 7 | 14519.7854 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 14519.7854 | 100%
8.4 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m | und | 4 | 0 |  | 4 | 404.5503 | 4 | 1618.2011 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1618.2011 | 100%
8.5 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 13 | 0 |  | 13 | 404.5503 | 13 | 5259.1535 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13 | 5259.1535 | 100%
8.6 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 36.3 | 0 |  | 36.3 | 87.976 | 36.3 | 3193.5278 | 100% | 0 | 0 | 0% | 36.3 | 3193.5278 | 100%
9. | ESQUADRIAS METÁLICAS | [10 empty] | 0 |  |  | 12231.0884
9.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 10.84 | 0 |  | 10.84 | 1015.0946 | 10.36 | 10516.3799 | 95.57% | 0 | 0 | 0% | 10.36 | 10516.3799 | 95.57%
9.2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0 | 9.65 |  | 9.65 | 576.7937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 2 | 0 |  | 2 | 825.1916 | 2 | 1650.3831 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1650.3831 | 100%
9.4 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 382.1434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.5 | Recolocação de janela de ferro, tipo abrir. | m2 | 4.56 | 0 |  | 4.56 | 57.4334 | 1.12 | 64.3254 | 24.56% | 0 | 0 | 0% | 1.12 | 64.3254 | 24.56%
10. | VIDROS E ESPELHOS | [10 empty] | 0 |  |  | 3013.7302
10.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 3.66 | 0 |  | 3.66 | 713.1778 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 16.36 | 10.52 |  | 26.88 | 195.9512 | 15.38 | 3013.7302 | 57.22% | 0 | 0 | 0% | 15.38 | 3013.7302 | 57.22%
11. | PINTURA | [10 empty] | 22112.3126 |  |  | 71378.4113
11.1 | SOBRE PAREDES
11.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 152.51 | 553.7 |  | 706.21 | 19.01 | 138.71 | 2636.8826 | 19.64% | 567.5 | 10788.1977 | 80.36% | 706.21 | 13425.0803 | 100%
11.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 238.85 | 83.525 |  | 322.375 | 29.076 | 229.38 | 6669.4556 | 71.15% | 92.995 | 2703.9237 | 28.85% | 322.375 | 9373.3794 | 100%
11.1.3 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1138.4 | 0 |  | 1138.4 | 23.3626 | 1138.4 | 26595.9975 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1138.4 | 26595.9975 | 100%
11.2 | SOBRE MADEIRA
11.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 114.62 | 0 |  | 114.62 | 50.8596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 114.62 | 11.13 |  | 125.75 | 45.6968 | 70.52 | 3222.5392 | 56.08% | 55.23 | 2523.8349 | 43.92% | 125.75 | 5746.3741 | 100%
11.3 | SOBRE METAL
11.3.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 340.35 | 0 |  | 340.35 | 49.0625 | 206.7 | 10141.2237 | 60.73% | 0 | 0 | 0% | 206.7 | 10141.2237 | 60.73%
11.4 | SOBRE PISOS
11.4.1 | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente | m2 | 623.79 | 219.1 |  | 842.89 | 21.0357 | 0 | 0 | 0% | 289.81 | 6096.3562 | 34.38% | 289.81 | 6096.3562 | 34.38%
12. | TETOS E FORROS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 16.23 | 0 |  | 16.23 | 58.3675 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 14594.3157 |  |  | 22510.129
13.1 | PADRÃO DE ENERGIA
13.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 0 |  | 1 | 8560.9897 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.1.2 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 4 | 0 |  | 4 | 344.196 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.2.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 0 |  | 1 | 569.6987 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 0 | 0 |  | 0 | 244.2842 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | CHAVES E DISJUNTORES
13.3.1 | Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 23.2276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.5 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 67.5947 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.6 | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 67.5947 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.7 | Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 74.4716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.8 | Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 112.3047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.9 | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 470.4414 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.10 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 500.6912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4 | CABOS E ELETRODUTOS
13.4.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 0 | 0 |  | 0 | 13.1097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.2 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 0 | 0 |  | 0 | 19.5918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.3 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 86.72 | 0 |  | 86.72 | 6.2432 | 0 | 0 | 0% | 86.72 | 541.4093 | 100% | 86.72 | 541.4093 | 100%
13.4.4 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 0 | 0 |  | 0 | 7.6248 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 22.22 | 0 |  | 22.22 | 18.0024 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 0 | 0 |  | 0 | 19.3944 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 0 | 0 |  | 0 | 30.3018 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.8 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 0 | 0 |  | 0 | 28.2138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3", inclusive conexões | m | 0 | 0 |  | 0 | 65.7145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.10 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 152.66 | 156.15 |  | 308.81 | 7.2612 | 152.66 | 1108.4966 | 49.43% | 156.15 | 1133.8383 | 50.57% | 308.81 | 2242.3349 | 100%
13.4.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 0 | 0 |  | 0 | 9.1934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.12 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 0 | 0 |  | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.13 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 0 | 0 |  | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.14 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 25,0mm2 | m | 0 | 0 |  | 0 | 34.6959 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.15 | Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90ºC ? 35,0mm2 | m | 0 | 0 |  | 0 | 101.605 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.16 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 0 | 0 |  | 0 | 102.2179 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4.17 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 95,0mm2 | m | 0 | 0 |  | 0 | 125.9233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5 | APARELHOS ELÉTRICOS
13.5.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 80 | 20 |  | 100 | 45.9046 | 78 | 3580.5566 | 78% | 22 | 1009.9006 | 22% | 100 | 4590.4572 | 100%
13.5.2 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 11 | 0 |  | 11 | 63.6888 | 11 | 700.5771 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 700.5771 | 100%
13.5.3 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 0 |  | 6 | 41.3235 | 5 | 206.6173 | 83.33% | 1 | 41.3235 | 16.67% | 6 | 247.9408 | 100%
13.5.4 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 15 | 0 |  | 15 | 35.2569 | 15 | 528.8531 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 528.8531 | 100%
13.5.5 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 0 |  | 1 | 58.6403 | 0 | 0 | 0% | 1 | 58.6403 | 100% | 1 | 58.6403 | 100%
13.5.6 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 0 |  | 1 | 87.0722 | 0 | 0 | 0% | 1 | 87.0722 | 100% | 1 | 87.0722 | 100%
13.5.7 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 13 | 0 |  | 13 | 9.6297 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.8 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 4 | 0 |  | 4 | 149.2963 | 2 | 298.5927 | 50% | 2 | 298.5927 | 50% | 4 | 597.1853 | 100%
13.5.9 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 28 | 0 |  | 28 | 188.8123 | 2 | 377.6246 | 7.143% | 26 | 4909.1195 | 92.86% | 28 | 5286.7441 | 100%
13.5.10 | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 4 | 0 |  | 4 | 24.6923 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.11 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 0 | 20 |  | 20 | 9.2869 | 0 | 0 | 0% | 20 | 185.7374 | 100% | 20 | 185.7374 | 100%
13.5.12 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 0 | 0 |  | 0 | 15.2807 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.13 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 21 | 0 |  | 21 | 76.1752 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.14 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 0 |  | 2 | 267.9169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5.15 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 3 pás, com suporte para luminária. | und | 18 | 0 |  | 18 | 278.6238 | 4 | 1114.4953 | 22.22% | 14 | 3900.7334 | 77.78% | 18 | 5015.2287 | 100%
13.5.16 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação | und | 22 | 0 |  | 22 | 110.3613 | 0 | 0 | 0% | 22 | 2427.9486 | 100% | 22 | 2427.9486 | 100%
13.5.17 | Fornecimento e instalação de porteiro eletrônico, com monofone, para fechadura eletrônica - inclusive fechadura | und | 1 | 0 |  | 1 | 293.8767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14. | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | [10 empty] | 1825.7601 |  |  | 1825.7601
14.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 21 | 0 |  | 21 | 21.098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 423.51 | 0 |  | 423.51 | 4.311 | 0 | 0 | 0% | 423.51 | 1825.7601 | 100% | 423.51 | 1825.7601 | 100%
14.3 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 0 |  | 1 | 48.3561 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4 | Kit M5 Porca-Gaiola com 100 und com Parafuso Philips e Arruela | und | 1 | 0 |  | 1 | 78.4119 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 0 |  | 1 | 455.8151 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 0 |  | 1 | 1253.7173 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | m | 0 | 0 |  | 0 | 32.2028 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 537.6373 |  |  | 1610.4268
15.1 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1 | 0 |  | 1 | 767.9329 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 0 | 0 |  | 0 | 13.0889 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 0 | 25 |  | 25 | 19.5918 | 0 | 0 | 0% | 25 | 489.7942 | 100% | 25 | 489.7942 | 100%
15.4 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | und | 0 | 0 |  | 0 | 44.2217 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 89.4822 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.6 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 270.462 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 0 | 0 |  | 0 | 24.1937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 2.9 | 0 |  | 2.9 | 51.5972 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.9 | Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 40mm (1.1/2"), referência Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente | und | 0 | 0 |  | 0 | 391.773 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.10 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 0 | 0 |  | 0 | 233.2729 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 0 | 5 |  | 5 | 30.7173 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 0 | 0 |  | 0 | 42.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.13 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 38.85 | 0 |  | 38.85 | 78.3047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.14 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 8 | 1 |  | 9 | 134.0987 | 8 | 1072.7895 | 88.89% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1072.7895 | 88.89%
15.15 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 713.9465 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.16 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm | und | 0 | 1 |  | 1 | 47.8431 | 0 | 0 | 0% | 1 | 47.8431 | 100% | 1 | 47.8431 | 100%
16. | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | [10 empty] | 0 |  |  | 21382.7839
16.1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 5 | 0 |  | 5 | 1734.2039 | 5 | 8671.0194 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 8671.0194 | 100%
16.2 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 8 | 0 |  | 8 | 650.0291 | 8 | 5200.2328 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 5200.2328 | 100%
16.3 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 11 | 0 |  | 11 | 226.9986 | 11 | 2496.9843 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 2496.9843 | 100%
16.4 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 0 |  | 2 | 114.7147 | 2 | 229.4294 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 229.4294 | 100%
16.5 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 0 |  | 1 | 396.5411 | 1 | 396.5411 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 396.5411 | 100%
16.6 | Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente | und | 2 | 1 |  | 3 | 215.5094 | 2 | 431.0189 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 431.0189 | 66.67%
16.7 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 11 | 0 |  | 11 | 359.778 | 11 | 3957.5579 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 3957.5579 | 100%
16.8 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 5 | 0 |  | 5 | 138.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.9 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 10 | 0 |  | 10 | 157.9703 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.10 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 0 |  | 1 | 319.1609 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.11 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | und | 6 | 0 |  | 6 | 44.8395 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.12 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 6 | 0 |  | 6 | 83.649 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.13 | Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 6 | 0 |  | 6 | 80.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17. | CAIXAS | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 0 |  | 1 | 613.2556 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 5 | 0 |  | 5 | 138.3785 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18. | BANCADA | [10 empty] | 1429.7287 |  |  | 3512.0349
18.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 5.14 | 3.815 |  | 8.955 | 456.6461 | 4.56 | 2082.3062 | 50.92% | 1.815 | 828.8127 | 20.27% | 6.375 | 2911.1188 | 71.19%
18.2 | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 12.57 | 0 |  | 12.57 | 47.8056 | 0 | 0 | 0% | 12.57 | 600.9161 | 100% | 12.57 | 600.9161 | 100%
19. | COBERTURA | [10 empty] | 1184.2162 |  |  | 33077.7749
19.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2881 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 48.8652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 42.3 | 0 |  | 42.3 | 228.9931 | 39.81 | 9116.2142 | 94.11% | 2.49 | 570.1927 | 5.887% | 42.3 | 9686.4069 | 100%
19.4 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 137.6098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.5 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 0 | 0 |  | 0 | 35.5477 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.6 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 36.2351 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.7 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 75.5756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.8 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.43mm, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente. | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 56.4007 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.9 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira no aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento | und | 0 | 0 |  | 0 | 1449.6851 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.10 | Fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato alveolar, e = 6,00 mm, cor cristal, em estrutura metálica pintada com tinta epóxi na cor branca | m2 | 56 | 0 |  | 56 | 417.703 | 54.53 | 22777.3446 | 97.38% | 1.47 | 614.0234 | 2.625% | 56 | 23391.368 | 100%
20. | MUROS E FECHAMENTOS | [10 empty] | 0 |  |  | 21167.5621
20.1 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 12.31 | 0 |  | 12.31 | 1009.1734 | 9.8 | 9889.8996 | 79.61% | 0 | 0 | 0% | 9.8 | 9889.8996 | 79.61%
20.2 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m2 | 21.52 | 5.1 |  | 26.62 | 365.3356 | 21.52 | 7862.0215 | 80.84% | 0 | 0 | 0% | 21.52 | 7862.0215 | 80.84%
20.3 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 7.47 | 0 |  | 7.47 | 194.079 | 7.47 | 1449.7702 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.47 | 1449.7702 | 100%
20.4 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 1.98 | 0 |  | 1.98 | 908.8253 | 1.89 | 1717.6799 | 95.45% | 0 | 0 | 0% | 1.89 | 1717.6799 | 95.45%
20.5 | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm | m² | 4.27 | 5.55 |  | 9.82 | 213.9578 | 1.16 | 248.191 | 11.81% | 0 | 0 | 0% | 1.16 | 248.191 | 11.81%
21 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [10 empty] | 446.4967 |  |  | 16949.2853
21.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 28 | 0 |  | 28 | 27.5801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.2 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 5 | 0 |  | 5 | 221.5241 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.3 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 82.3 | 8 |  | 90.3 | 152.849 | 82.3 | 12579.4753 | 91.14% | 0 | 0 | 0% | 82.3 | 12579.4753 | 91.14%
21.4 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 8.01 | 0 |  | 8.01 | 560.8204 | 6.1 | 3421.0045 | 76.15% | 0 | 0 | 0% | 6.1 | 3421.0045 | 76.15%
21.5 | Iluminação de emergência com bloco autônomo de iluminação 2x9W | und | 20 | 0 |  | 20 | 55.8121 | 9 | 502.3088 | 45% | 8 | 446.4967 | 40% | 17 | 948.8056 | 85%
22 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [10 empty] | 2675.6787 |  |  | 4013.5181
22.1 | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 0.75 | 0 |  | 0.75 | 8918.929 | 0.15 | 1337.8394 | 20% | 0.3 | 2675.6787 | 40% | 0.45 | 4013.5181 | 60%
22.2 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | m | 0 | 0 |  | 0 | 39.1324 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
23.2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 509.41 | 0 |  | 509.41 | 12.8915 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24 | ITENS NOVOS | [10 empty] | 42357.3162 |  |  | 66382.6666
24.1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 3 | 0 |  | 3 | 55.2538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.2 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m2 | 85.54 | 0 |  | 85.54 | 1.3903 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 89.4 | 0 |  | 89.4 | 14.945 | 24 | 358.6803 | 26.85% | 0 | 0 | 0% | 24 | 358.6803 | 26.85%
24.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação | m | 24.13 | 0 |  | 24.13 | 14.8546 | 7.41 | 110.0727 | 30.71% | 0 | 0 | 0% | 7.41 | 110.0727 | 30.71%
24.5 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 27.36 | 79.38 |  | 106.74 | 25.6064 | 27.36 | 700.5917 | 25.63% | 79.38 | 2032.6376 | 74.37% | 106.74 | 2733.2293 | 100%
24.6 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 6.29 | 5.29 |  | 11.58 | 34.8933 | 6.29 | 219.4788 | 54.32% | 5.29 | 184.5855 | 45.68% | 11.58 | 404.0643 | 100%
24.7 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 27.36 | 79.38 |  | 106.74 | 43.8374 | 27.36 | 1199.3902 | 25.63% | 79.38 | 3479.8096 | 74.37% | 106.74 | 4679.1998 | 100%
24.8 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 6.29 | 5.29 |  | 11.58 | 56.064 | 6.29 | 352.6428 | 54.32% | 5.29 | 296.5788 | 45.68% | 11.58 | 649.2215 | 100%
24.9 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 21.1 | 0 |  | 21.1 | 115.4211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.10 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und | 13 | 0 |  | 13 | 31.7042 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.11 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 2.18 | 0 |  | 2.18 | 197.6109 | 2.18 | 430.7918 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.18 | 430.7918 | 100%
24.12 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 1 | 0 |  | 1 | 285.857 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.13 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 23.4 | 0 |  | 23.4 | 12.7669 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.14 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.0756 | 0.89 |  | 0.9656 | 8885.8848 | 0 | 0 | 0% | 0.9656 | 8580.2104 | 100% | 0.9656 | 8580.2104 | 100%
24.15 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 39.92 | 0 |  | 39.92 | 256.8017 | 0 | 0 | 0% | 39.92 | 10251.5258 | 100% | 39.92 | 10251.5258 | 100%
24.16 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 0.021 | 0.89 |  | 0.911 | 3106.2509 | 0 | 0 | 0% | 0.911 | 2829.7946 | 100% | 0.911 | 2829.7946 | 100%
24.17 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 0 |  | 1 | 2647.2742 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.18 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 0 |  | 2 | 2983.8048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.19 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6 | 0 |  | 6 | 4243.1942 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.20 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 0 |  | 1 | 5269.6499 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.21 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 0 |  | 1 | 7383.1756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.22 | Forro em madeira pinus, inclusive instalação | m2 | 8.08 | 10.22 |  | 18.3 | 65.4207 | 8.08 | 528.5994 | 44.15% | 3.05 | 199.5332 | 16.67% | 11.13 | 728.1325 | 60.82%
24.23 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo | m | 47.35 | 0 |  | 47.35 | 123.4905 | 46.25 | 5711.4353 | 97.68% | 0 | 0 | 0% | 46.25 | 5711.4353 | 97.68%
24.24 | Instalação de caixa de passagem para ar condicionado Split – Cor Branca com tampa, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, conforme projetos em anexo. | und | 11 | 0 |  | 11 | 34.2067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.25 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 82.3 | 36.02 |  | 118.32 | 115.4315 | 82.3 | 9500.0088 | 69.56% | 36.02 | 4157.841 | 30.44% | 118.32 | 13657.8499 | 100%
24.26 | Gás refrigerante R410A | kg | 0.37 | 0 |  | 0.37 | 74.8559 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.27 | Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | und | 6 | 0 |  | 6 | 37.4716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.28 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 50.62 | 0 |  | 50.62 | 95.9046 | 50.62 | 4854.6913 | 100% | 0 | 0 | 0% | 50.62 | 4854.6913 | 100%
24.29 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 8.08 | 0 |  | 8.08 | 26.3751 | 0 | 0 | 0% | 8.08 | 213.1111 | 100% | 8.08 | 213.1111 | 100%
24.30 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | und | 1 | 0 |  | 1 | 1404.6253 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.31 | Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 0 | 0 |  | 0 | 38.3489 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.32 | Limpeza de Toldo Removível | m2 | 25.92 | 0 |  | 25.92 | 1.6689 | 25.92 | 43.2576 | 100% | 0 | 0 | 0% | 25.92 | 43.2576 | 100%
24.33 | Escoramento de Laje com escoras em eucalipto para recuperação estrutural | m2 | 60 | 0 |  | 60 | 30.1383 | 0 | 0 | 0% | 60 | 1808.2972 | 100% | 60 | 1808.2972 | 100%
24.34 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 4.26 | 0 |  | 4.26 | 3.6877 | 4.26 | 15.7098 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4.26 | 15.7098 | 100%
24.35 | Fornecimento de Switch De Rede Gigabit 5 portas - 10/100/1000 Mbps. | und | 1 | 0 |  | 1 | 105.9731 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.36 | Fornecimento de Roteador TP-Link Archer C6 | und | 1 | 0 |  | 1 | 231.9351 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.37 | Fornecimento e instalação de placa em ACM de 4,00 m x 0,70 m com impressão ultravioleta, fixadas com parafusos, conforme modelo em anexo. | und | 1 | 0 |  | 1 | 2043.2776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.38 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 0 | 1 |  | 1 | 652.8757 | 0 | 0 | 0% | 1 | 652.8757 | 100% | 1 | 652.8757 | 100%
24.39 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente | m2 | 0 | 11.13 |  | 11.13 | 29.6724 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.40 | Lastro de areia | m3 | 0 | 3.33 |  | 3.33 | 228.4086 | 0 | 0 | 0% | 3.33 | 760.6005 | 100% | 3.33 | 760.6005 | 100%
24.41 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 0 | 1 |  | 1 | 770.8567 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.42 | Bandeja Simples Fixa 2 U's x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 0 | 1 |  | 1 | 71.5033 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.43 | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 0 | 5 |  | 5 | 5.9803 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.44 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 0 | 1 |  | 1 | 2534.1233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.45 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 0 | 22.78 |  | 22.78 | 453.4102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.46 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019 | und | 0 | 2 |  | 2 | 497.1302 | 0 | 0 | 0% | 2 | 994.2604 | 100% | 2 | 994.2604 | 100%
24.47 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 0 | 41.6 |  | 41.6 | 72.3994 | 0 | 0 | 0% | 41.6 | 3011.8132 | 100% | 41.6 | 3011.8132 | 100%
24.48 | Fornecimento e instalação de véu de poliéster e impermeabilização | m2 | 0 | 21.04 |  | 21.04 | 65.7986 | 0 | 0 | 0% | 21.04 | 1384.4027 | 100% | 21.04 | 1384.4027 | 100%
24.49 | Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 2,00 x 1,29 m | und | 0 | 6 |  | 6 | 3499.4528 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
24.50 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 0 | 4.56 |  | 4.56 | 26.5989 | 0 | 0 | 0% | 4.56 | 121.2909 | 100% | 4.56 | 121.2909 | 100%
24.51 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 0 | 5.43 |  | 5.43 | 84.4538 | 0 | 0 | 0% | 5.43 | 458.5839 | 100% | 5.43 | 458.5839 | 100%
24.52 | Instalação de caixa de passagem para ar condicionado Split | und | 0 | 11 |  | 11 | 31.4091 | 0 | 0 | 0% | 11 | 345.4997 | 100% | 11 | 345.4997 | 100%
24.53 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 0 | 33.6 |  | 33.6 | 17.6805 | 0 | 0 | 0% | 33.6 | 594.0644 | 100% | 33.6 | 594.0644 | 100%
TOTAIS | [11 empty] | 118603.0798 |  |  | 414174.8054
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 484000 | [5 empty] | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
TOTAL DE ACRÉSCIMO |  | 24.35% | 117834.3327 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 04 |  | 19.71% |  | MEDIÇÃO 04 |  | 118603.0798
TOTAL DE DECRÉSCIMO |  | 0% | 0 |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 68.82% |  | ACUMULADO |  | 414174.8054
REPLANILHAMENTO |  | 117834.3327 | [5 empty] | %SALDO |  | 31.18% |  | SALDO |  | 187659.5272
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO |  | 601834.3327
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA-ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ‘’EMEI SÃO ROQUE’’, NESTE MUNICÍPIO. |  | DATA: 17/06/2025
LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI, N° 436, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 83.525
muro lateral do vizinho. Total.: (2,68+3,52)*8/2+(3,82+3,52)*2,9/2+(3,82+1,6)*6,2/2+(2,03+1,6)*8/2+(2,16+2,03)*8/2.: 83,53 m² |  | 83.525
2.17 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 19.2
Fachada da escolha: Apicoamento para substituição da pintura por pastilha: (9,85 m x (3,07 m – 1,12 m) (pé direito externo – altura do revestimento já previsto) = 19,20 m² |  | 19.2
3 | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 0.7878
mureta do parquinho. Total.: (8+5,13)*0,3*0,2: 0,79 m³ |  | 0.7878
3.1.2 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 12.51
Viga da mureta: (14,92 m + 1,73 m + 1,97 m + 5,40 m - 1,10 m) x 0,20 x 2 lados (lado externo e base) + (1,10 m + 1,00 m) x (0,20 m x 3 lados) (lado interno, externo e base no portão e rampa) + (14,92 m + 1,73 m + 1,97 m - 1,10 m) x ((0,75 m - 0,43 m) + 0,20 m) (lado interno do muro frontal) + (5,40 m x (((1,20 + 1,60)/2) - 0,43 m) + 0,20 m) = 25,86 m² – 13,35 m² (6ª medição empresa anterior).: 12,51 m² (saldo utilizado no muro esterno do lado da escada |  | 12.51
3.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.22
Sapatas (0,60 m x 0,60 m) ampliação: 0,60 m x 0,60 m x 0,05 m x 10 sapatas = 0,18 m³ – 0,11 m³ (7ª medição empresa anterior).: 0,07 m³ |  | 0.07
Viga inferior (foi considerado 2,5 cm a mais de cada lado da viga) = 0,20 m + 0,025 m + 0,025 m = 0,25 m: (14,92 m + 1,73 m + 3,22 m + 5,40 m) x 0,25 m x 0,05 m = 0,31 m³ – 0,16 m³ (7ª medição empresa anterior).: 0,15 m³ |  | 0.15
3.1.4 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 7.88
mureta do parquinho. Total.: 8*2*0,3+5,13*2*0,3.: 7,88m³ |  | 7.88
3.1.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.7278
mureta do parquinho - viga + 1 sapata (1x1x0,4). Total.: (8*0,3*0,2+5,13*0,3*0,2+0,4).: 1,19 m³ |  | 1.1878
Sapatas: 0,60 m x 0,60 m x 0,20 m x 10 sapatas = 0,72 m³ – 0,43 m³.: |  | 0.29 | 1.54
P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7: (0,75 m + 0,20 m + 0,60 m) x 0,20 m x 0,20 m x 7 pilaretes = 0,43 m³ – 0,19 m³ |  | 0.24
Vigas: (14,92 m + 1,53 m + 1,48 m + 5,40 m - 1,10 m) x 0,20 m x 0,20 x 2 vigas = 1,78 m³ – 0,77 m³: |  | 1.01
3.1.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 32.4048
mureta do parquinho – viga. Total.: (8+5,13)*4*0,617.: 32,40 kg |  | 32.4048
3.1.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.0146
mureta do parquinho – viga.: (8+5,13)/0,15*0,84*0,109.: 8,01 kg |  | 8.0146
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 31.36
Viga área coberta inferior + pilares (muro da face da rua (suporte da cinta para apoio dos cobogós)).: 9,20*0,3*2+2,5*(0,2*2+0,3*2)*3.: 13,02 m² |  | 13.02
Recuperação de Pilares.: Pilares do Muro paralelo ao vizinho: 2,70 + 3,15 + 3,48 + 3,85 + 2,90 + 6 Pilares * 2,25.: 29,58m x 0,30 m | ilares do Muro paralelo ao vizinho: 2,70 + 3,15 + 3,48 + 3,85 + 2,90 + 6 Pilares * 2,25.: 29,58m | 8.87
Forma para a viga sobre o muro: ((7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m) (perímetro) x 0,10 m (altura)) x 2 lados = 9,47 m² |  | 9.47
4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 46.89
Viga área coberta inferior + pilares. 9,20*5*0,617+2,5*3*4*0,617.: 46,89 kg |  | 46.89
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 10.19
Viga área coberta inferior + estribos pilares. Total.: (9,2/0,15)*0,84*0,109+(((2,5*3)/0,15)*0,84*0,109).: 10,19 kg |  | 10.19
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.89
Viga área coberta inferior + pilares. Total.: 9,15*0,15*0,3+3*2,5*0,2*0,3.: 0,86 m³ |  | 0.86
Construção da viga de reforço longitudinal da fissura na laje: Conforme Anexo I = 0,32 m³ |  | 0.32
Viga de Concreto na borda da calçada (m³): 0,14 (largura) * 0,40 (altura) * extensão (13,65).: 0,76m³ |  | 0.7144
Saldo utilizado para viga do muro ao lado da escada
5. | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 31.49
Fechamento lateral área coberta inferior. Total.: (4,475+4,475)*3,15.: 28,19 m² |  | 28.19
Parede sobre o muro onde será assentado o cobogó: 5,45 m (comprimento) x 0,90 m (altura) = 4,90 m ² – 1,60 viga (5,45*0,30).: 3,30 m² |  | 3.3
5.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 5.252
Mureta do parquinho. Total.: (8+5,13)*0,4.: 5,25 m² |  | 5.252
5.4 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 226.224
WC Funcionários |  | 5.11
Despensa |  | 6.93
A. Serviço |  | 16.23
Cozinha |  | 34.7
Depósito de Alimentos |  | 13.34
Depósito de Vasilhas |  | 14.25
Viga sobre o muro
Área da viga a ser construída sobre o muro: (7,13 m + 11,80 m + 15,00 m + 5,50 m + 7,92 m) (comprimento) x 0,10 m (altura) x 2 lados = 9,47 m² + sobreposição: 2,24 m². Total.: 11,71 m² |  | 11.71
Fechamento lateral área coberta inferior. Total.: 9,5*3,15.: 29,93 m² |  | 29.925
Mureta do parquinho. Total.: (8+5,13)*0,4*2.: 10,50 m² |  | 10.504
muro lateral do vizinho. Total.: (2,68+3,52)*8/2+(3,82+3,52)*2,9/2+(3,82+1,6)*6,2/2+(2,03+1,6)*8/2+(2,16+2,03)*8/2.: 83,53 m² |  | 83.525
5.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 231.154
Fechamento lateral área coberta inferior.: Total; 9,5*3,15: 29,93 m² |  | 29.925
Mureta do parquinho.: (8+5,13)*0,4*2.: 10,50 m² |  | 10.504
muro lateral do vizinho. Total.: (2,68+3,52)*8/2+(3,82+3,52)*2,9/2+(3,82+1,6)*6,2/2+(2,03+1,6)*8/2+(2,16+2,03)*8/2.: 83,53 m² |  | 83.525
Demais locais da reforma necessários.: 107,20 m² |  | 107.2
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 0
0,00 (item medido em sua integridade) |  | 0
9. | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.4 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 0
Não realizada |  | 0
11. | PINTURA
11.1 | SOBRE PAREDES
11.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 567.5
Emassamento externo parcial: conforme projeto 13,80 m² |  | 13.8
EMASSAMENTO DO TETO
WC Funcionários (superior): conforme projeto 4,62 m² |  | 4.62
Sala Professores: conforme projeto 28,83 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 30,43 m² |  | 30.43
Arquivo: conforme projeto 4,68 m² |  | 4.68
Secretaria: conforme projeto 13,20 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 14,80 m² |  | 14.8
Coordenação (sala de atividades 04): conforme projeto 6,58 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 8,18 m² |  | 8.18
Depósito (superior) (sala de atividades 04): conforme projeto 3,99 m² |  | 3.99
Direção (sala de atividades 04): conforme projeto 11,00 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 12,60 m² |  | 12.6
Circulação (superior): conforme projeto 14,26 m² |  | 14.26
Sala 01: conforme projeto 30,00 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 31,60 m² |  | 31.6
Sala 02: conforme projeto 30,00 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) |  | 31.6
Sala 03: conforme projeto 30,00 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) |  | 31.6
Sala 05: conforme projeto 45,75 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 47,35 m² |  | 47.35
Hall (superior): conforme projeto 5,18m² |  | 5.18
WC Alunos masculino (superior): conforme projeto 8,90 m² |  | 8.9
WC Alunos feminino (superior): conforme projeto 11,48 m² |  | 11.48
Sala 06: conforme projeto 23,75 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 25,35 m² |  | 25.35
Refeitório: conforme projeto 35,40 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 37,00 m² |  | 37
Despensa: conforme projeto 2,34 m² |  | 2.34
Almoxarifado: conforme projeto 6,94 m² |  | 6.94
Cozinha: conforme projeto 10,45 m² |  | 10.45
Depósito de vasilhas: conforme projeto 5,00 m² |  | 5
Depósito de alimentos: conforme projeto 3,98 m² |  | 3.98
Pátio coberto (inferior): conforme projeto 58,78 m² |  | 58.78
Circulação: (inferior): conforme projeto 10,00 m² |  | 10
WC Funcionários (inferior): conforme projeto 3,18 m² |  | 3.18
WC alunos masculino (inferior): conforme projeto 10,25 m² |  | 10.25
WC alunos feminino (inferior): conforme projeto 10,25 m² |  | 10.25
Fraldário: conforme projeto 8,00 m² |  | 8
Sala 07: conforme projeto 26,29 m² + ((1,00 m + 1,00 m + 2,00 m) x 0,40 m) (recorte para o ar condicionado) = 27,89 m² |  | 27.89
ADITIVO (1º ACRÉSCIMO)
Depósito (inferior): Conforme projeto = 6,94 m² |  | 6.94
Rampa = 32,83 m² |  | 32.83
nova parede área coberta externa inferior |  | 33.25
11.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 92.995
muro lateral do vizinho. Total.: (2,68+3,52)*8/2+(3,82+3,52)*2,9/2+(3,82+1,6)*6,2/2+(2,03+1,6)*8/2+(2,16+2,03)*8/2.: 83,53 m² |  | 83.525
Área restante: 9,47 m² |  | 9.47
11.2 | SOBRE MADEIRA
11.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 55.23
Acabamento para fechamento dos oitões da estrutura da área coberta. 2 Lados externos * 4,04m².: 8,08m²: |  | 8.08
Aumento da área onde usará o forro. Total.: 0,30x10,15.: 3,05 m² |  | 3.05
WC servidores (superior): Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
WC Alunos feminino (superior): Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Sala 06: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Almoxarifado: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,90 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,90 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,90 m) x 2 lados = 5,05 m² – 1,09: 3,96 m² |  | 3.96
Área de serviço: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,70 m) x 2 lados = 4,16 m² |  | 4.16
WC Funcionários (inferior):Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,70 m) x 2 lados = 4,16 m² |  | 4.16
Despensa: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,70 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,70 m) x 2 lados = 4,16 m² |  | 4.16
WC alunos masculino (inferior) : Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
WC alunos feminino (inferior): Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Fraldário: Marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + Alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + Porta (2,10 m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
11.4 | SOBRE PISOS
11.4.1 | Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente | m2 | 289.81
Referente ao Item 7.1
WC Funcionários (superior): conforme projeto 4,62 m² |  | 4.62
Sala Professores: conforme projeto 28,83 m² |  | 28.83
Arquivo: conforme projeto 4,68 m² |  | 4.68
Secretaria: conforme projeto 13,20 m² |  | 13.2
Pátio coberto: conforme projeto 27,30 m ² + 14,04 m² (área entre o pátio e a direção) = 41,34 m² |  | 41.34
Coordenação (sala de atividades 04): conforme projeto 6,58 m² |  | 6.58
Depósito (superior): conforme projeto 3,99 m² |  | 3.99
Direção (sala de atividades 04): conforme projeto 11,00 m² |  | 11
Sala 01: conforme projeto 30,00 m² |  | 30
Sala 02: conforme projeto 30,00 m² |  | 30
Sala 03: conforme projeto 30,00 m² |  | 30
Sala 05: conforme projeto 45,75 m² |  | 45.75
Circulação: conforme projeto 14,26 m² |  | 14.26
Hall (superior): conforme projeto 5,18 m² |  | 5.18
WC Alunos masculino (superior): conforme projeto 8,90 m² |  | 8.9
WC Alunos feminino (superior): conforme projeto 11,48 m² |  | 11.48
Sala 06: conforme projeto 23,75 m²
Refeitório: conforme projeto 35,40 m²
Almoxarifado: conforme projeto 6,94 m²
Área de serviço: conforme projeto 10,45 m²
WC Funcionários (inferior): conforme projeto 3,18 m²
Cozinha: conforme projeto 10,45 m²
Depósito de vasilhas: conforme projeto 5,00 m²
Depósito de alimentos: conforme projeto 3,98 m²
Despensa: conforme projeto 2,34 m²
WC alunos masculino (inferior) : conforme projeto 10,25 m²
WC alunos feminino (inferior) : conforme projeto 10,25 m²
Pátio coberto (inferior): conforme projeto 58,78 m²
Circulação (inferior): conforme projeto 10,00 m²
Fraldário: conforme projeto 8,00 m² - área do tanque 1,91 m² = 6,09 m²
Sala 07: conforme projeto 26,29 m²
Referente ao Item 7.2
Rampa: conforme projeto 34,13 m²
Degraus escada: conforme projeto (0,18 m x 1,50 m x 17 degraus) (piso) + (0,18 m x 1,50 m x 17 degraus) (espelho) = 9,18 m²
Área externa frontal: Pátio externo superior (pátio de entrada + calçadas lateral): 30,21 m² + 10,35 m² rampa de acesso: 4,20 m² = 65,05 m²
Fraldário: Tanque A + B + C + D + E + I = 2,47 m²
ADITIVO
Espelho da Área de Serviço: 1,00 m x 0,15 m x 5 unidades de espelhos: 0,75 m²
Espelho do Fraldário: 1,00 m x 0,15 m x 5 unidades de espelhos: 0,75 m²
Piso em Concreto: 161,24 m²
Área Coberta: 50,62 m²
Patamar da Escada: 1,00 x 1,40.: 1,40 m²
13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.4.3 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 86.72
86,72 m (usado para passar cabos de rede e para as arandelas no parquinho e no forro pvc) |  | 86.72
13.4.10 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 156.15
Para ligar as arandelas no parquinho das crianças - 20m de comprimento x 3 pernas. Total: 60,00 metros |  | 60
Para ligar as arandelas no patio coberto superior. Total: (4,55+4+4+6,5*3)*3.: 96,15 metros |  | 96.15
13.5 | APARELHOS ELÉTRICOS
13.5.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 22
locais onde tem lampadas de emergência e outros locais.: 22 unidades |  | 22
13.5.3 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1
1 unidade – circulação |  | 1
13.5.5 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1
1 unidade – Pátio Coberto (Superior) |  | 1
13.5.6 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1
1 unidade – Circulação (Superior) |  | 1
13.5.8 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 2
2 unidades (wc funcionários – superior) e Arquivo (superior) |  | 2
13.5.9 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 26
Sala 01: 4,00 und – 2,00 und: 2,00 und |  | 2
Sala 02: 4,00 und |  | 4
Sala 03: 4,00 und |  | 4
Pátio coberto: 2,00 und |  | 2
Circulação (superior): 2,00 und |  | 2
Hall: 1,00 und |  | 1
WC masculino (superior): 2,00 und |  | 2
WC feminino (superior): 2,00 und |  | 2
Coordenação: 1,00 und |  | 1
Direção: 1,00 und |  | 1
Sala 05: 5,00 und |  | 5
13.5.11 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 20
locais onde tem lampadas de emergência e outros locais: 20 unidades |  | 20
13.5.15 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 3 pás, com suporte para luminária. | und | 14
Conforme projeto elétrico – Térreo |  |  | 14
Sala de Atividades 01: 2 unidades |  | 2
Sala de Informática 02: 2 unidades |  | 2
Sala de Atividades 03: 2 unidades |  | 2
Sala de Atividades 05: 2 unidades |  | 2
Conforme projeto elétrico – Subsolo
Sala de Atividades 06: 2 unidades |  | 2
Refeitório: 2 unidades |  | 2
Sala de Atividades 07: 2 unidades |  | 2
13.5.16 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação | und | 22
Pátio de entrada: 7,00 und |  | 7
Rampa: 7,00 und |  | 7
Área externa (fundos): 4,00 und (muro) + 4,00 und (cobertura nova) = 8,00 und |  | 8
14. | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
14.2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 423.51
Entrada: Conforme projeto: 17,40 m |  | 17.7 | 423.51
Circuito 1: Conforme projeto: 9,95 m |  | 9.95
Circuito 2: Conforme projeto: 8,35 m |  | 8.35
Circuito 3: Conforme projeto: 9,55 m |  | 9.55
Circuito 4: Conforme projeto: 9,75 m |  | 9.75
Circuito 5: Conforme projeto: 7,85 m |  | 7.85
Circuito 6: Conforme projeto: 11,70 m |  | 11.7
Circuito 7: Conforme projeto: 13,00 m |  | 13
Circuito 8: Conforme projeto: 14,30 m |  | 14.3
Circuito 9: Conforme projeto: 13,10 m |  | 13.1
Circuito 10: Conforme projeto: 22,40 m |  | 22.4
Circuito 11: Conforme projeto: 29,20 m |  | 29.2
Circuito 12: Conforme projeto: 31,70 m |  | 31.7
Circuito 13: Conforme projeto: 31,70 m |  | 31.7
Circuito 14: Conforme projeto: 32,05 m |  | 32.05
Circuito 15: Conforme projeto: 34,25 m |  | 34.25
Circuito 16: Conforme projeto: 35,00 m |  | 35
Circuito 17: Conforme projeto: 35,40 m |  | 35.4
ADITIVO (ACRÉSCIMO)
Entrada até o rack: 4,57m |  | 4.57
Alimentação da sala 01: 4,53m |  | 4.53
Alimentação da sala 02: 10,68m |  | 10.68
Alimentação da sala 03: 16,83m |  | 16.83
Alimentação da sala 06: 19,95m |  | 19.95
15. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
15.3 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 25
Reposicionamento dos drenos dos ares condicionados. 20 metros |  | 20
Tanque da cozinha. 5 metros |  | 5
15.16 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm | und | 1
Laje sobre WC funcionários e Despensa (Pavimento Inferior). 1 unidade |  | 1
18. | BANCADA
18.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 1.815
Pia da cozinha. Total.: 2,20*0,60.: 1,32 m² |  | 1.32
Roda-banca da cozinha + testeira. Total: 3,3*0,1+3,3*0,05.: 0,50 m² |  | 0.495
18.2 | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 12.57
WC funcionários (superior): 1,20 m + 0,55 m = 1,75 m |  | 1.75
WC masculino (superior): 1,20 m + 0,50 m = 1,70 m |  | 1.7
WC feminino (superior): 1,40 m + 0,50 m = 1,90 m |  | 1.9
WC funcionários (inferior): 0,80 m |  | 0.8
WC alunos masculino (inferior): 1,41 m + 0,60 m = 2,01 m |  | 2.01
WC alunos feminino (inferior): 1,41 m + 0,60 m = 2,01 m |  | 2.01
Fraldário: 1,80 m + 0,60 m = 2,40 m |  | 2.4
19. | COBERTURA
19.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 2.49
Restante: 2,49 m para finalizar as calhas |  | 2.49
19.10 | Fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato alveolar, e = 6,00 mm, cor cristal, em estrutura metálica pintada com tinta epóxi na cor branca | m2 | 1.47
Adequação: 1,47 m² |  | 1.47
21 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
21.5 | Iluminação de emergência com bloco autônomo de iluminação 2x9W | und | 8
Conforme projeto: 20,00 und |  | 20
Conforme projeto: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Sala dos Professores, Secretaria, Direção, Sala 05, Rampa e Corredor.: 9 unidades (medição 02) |  | -9
Não instaladas: 03 unidades |  | -3
22 | INSTALAÇÕES DE GÁS
22.1 | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 0.3
Conforme projeto: 0,30 und |  | 0.3
24 | ITENS NOVOS
24.5 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 79.38
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido ¼" 27,36m (item considera 10% de perda) – (Licitado) |  | -27.36
TÉRREO
SALA DOS PROFESSORES 01: 4,75 M + 1,40 M + 3,30 M: 9,45 M |  | 9.45
SALA DE ATIVIDADES 01: 9,46 M + 1,40 M + 3,30 M: 14,16 M |  | 14.16
SALA DE INFORMÁTICA 02: 15,42 M + 1,40 M + 3,30 M + 2,30 M: 22,42 M |  | 22.42
SALA DE ATIVIDADES 03: 15,47 M + 1,40 M + 3,30 M + 2,30 M: 22,47 M |  | 22.47
SECRETARIA: 6,52 M + 1,40 M + 3,30 M: 11,22 M |  | 11.22
COORDENAÇÃO: 04,12 M + 1,40 M + 3,30 M: 8,82 M |  | 8.82
DIREÇÃO: 0,14 M + 0,30 + 3,30 M: 3,74 M |  | 3.74
SUBSOLO
SALA DE ATIVIDADES 06: 05,33 M+1,20 M + 1,20 M: 7,73 M |  | 7.73
SALA DE ATIVIDADES 07: 04,33 M + 1,20 M + 1,20 M: 6,73 M |  | 6.73
24.6 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 5.29
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido 3/8" 6,29m (item considera 10% de perda) – (Licitado) |  | -6.29
TÉRREO
SALA DE ATIVIDADES 05: 0,14 M + 0,30 + 3,30 M: 3,74 M |  | 3.74
SUBSOLO
REFEITÓRIO: 05,44 M + 1,20 M + 1,20 M: 7,84 M |  | 7.84
24.7 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 79.38
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido ¼" 27,36m (item considera 10% de perda) – (Licitado) |  | -27.36
TÉRREO
SALA DOS PROFESSORES 01: 4,75 M + 1,40 M + 3,30 M: 9,45 M |  | 9.45
SALA DE ATIVIDADES 01: 9,46 M + 1,40 M + 3,30 M: 14,16 M |  | 14.16
SALA DE INFORMÁTICA 02: 15,42 M + 1,40 M + 3,30 M + 2,30 M: 22,42 M |  | 22.42
SALA DE ATIVIDADES 03: 15,47 M + 1,40 M + 3,30 M + 2,30 M: 22,47 M |  | 22.47
SECRETARIA: 6,52 M + 1,40 M + 3,30 M: 11,22 M |  | 11.22
COORDENAÇÃO: 04,12 M + 1,40 M + 3,30 M: 8,82 M |  | 8.82
DIREÇÃO: 0,14 M + 0,30 + 3,30 M: 3,74 M |  | 3.74
SUBSOLO
SALA DE ATIVIDADES 06: 05,33 M+1,20 M + 1,20 M: 7,73 M |  | 7.73
SALA DE ATIVIDADES 07: 04,33 M + 1,20 M + 1,20 M: 6,73 M |  | 6.73
24.8 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 5.29
GUIA - Tubo de Cobre p/ Líquido 3/8" 6,29m (item considera 10% de perda) – (Licitado) |  | -6.29
TÉRREO
SALA DE ATIVIDADES 05: 0,14 M + 0,30 + 3,30 M: 3,74 M |  | 3.74
SUBSOLO
REFEITÓRIO: 05,44 M + 1,20 M + 1,20 M: 7,84 M |  | 7.84
24.14 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.9656
Pilares do Muro paralelo ao vizinho: 2,70 + 3,15 + 3,48 + 3,85 + 2,90 + 6 Pilares * 2,25.: 29,58m*0,03.: 0,89m³ + Pilar da Testada (2 lados): 1,50 * 0,05 cm.: 0,0756.: 0,9656 m³ |  | 0.9656
24.15 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 39.92
Fachada principal da escola (substituição da pintura + pastilha 10x10 cm por pastilha 5x5 cm): 9,85 m x 3,07 m = 30,24 m² |  | 30.24
Mureta da fachada: (3,57 m + 0,48 m + 1,67 m) x 0,70 m – (1,10 m x 0,70 m) = 3,23 m² |  | 3.23
Parte inferior da fachada, abaixo da calçada demolida: 9,85 m x 0,35 m = 3,45 m² |  | 3.45
Padrão de energia: 1,50 m x 2,00 m = 3,00 m² |  | 3
24.16 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 0.911
Pilares do Muro paralelo ao vizinho: 2,70 + 3,15 + 3,48 + 3,85 + 2,90 + 6 Pilares * 2,25.: 29,58m*0,03.: 0,89m³ + Pilar da Testada: 1,50 * 0,015 (escarificação do restante do pilar) cm.: 0,021 m³.: Total.: 0,89+0,021.: 0,911 |  | 0.911
24.22 | Forro em madeira pinus, inclusive instalação | m2 | 3.05
Aumento da área onde usará o forro (acabamento longitudinal). Total.: 0,30x10,15 m².: 3,05 m² |  | 3.05
24.25 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 36.02
Conforme projeto de climatização: - 82,30m (Licitado) |  | -82.3
TÉRREO
SALA DOS PROFESSORES 01: 4,75 M + 1,40 M + 3,30 M: 9,45 M |  | 9.45
SALA DE ATIVIDADES 01: 9,46 M + 1,40 M + 3,30 M: 14,16 M |  | 14.16
SALA DE INFORMÁTICA 02: 15,42 M + 1,40 M + 3,30 M + 2,30 M: 22,42 M |  | 22.42
SALA DE ATIVIDADES 03: 15,47 M + 1,40 M + 3,30 M + 2,30 M: 22,47 M |  | 22.47
SECRETARIA: 6,52 M + 1,40 M + 3,30 M: 11,22 M |  | 11.22
COORDENAÇÃO: 04,12 M + 1,40 M + 3,30 M: 8,82 M |  | 8.82
DIREÇÃO: 0,14 M + 0,30 + 3,30 M: 3,74 M |  | 3.74
SALA DE ATIVIDADES 05: 0,14 M + 0,30 + 3,30 M: 3,74 M |  | 3.74
SUBSOLO
SALA DE ATIVIDADES 06: 05,33 M+1,20 M + 1,20 M: 7,73 M |  | 7.73
REFEITÓRIO: 05,44 M + 1,20 M + 1,20 M: 7,84 M |  | 7.84
SALA DE ATIVIDADES 07: 04,33 M + 1,20 M + 1,20 M: 6,73 M |  | 6.73
24.29 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 8.08
Área referente ao item. 24.22 (Forro de madeira pinus). 8,08m² |  | 8.08
24.33 | Escoramento de Laje com escoras em eucalipto para recuperação estrutural | m2 | 60
Escoramento da Laje da Sala 02: 5,00x6,00x2 (em cima e em baixo): 60,00 m² |  | 60
24.38 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1
Cozinha. 1 unidade |  | 1
24.39 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente | m2 | 0
Acabamento para fechamento dos oitões da estrutura da área coberta. 2 Lados externos * 4,04m².: 8,08m²: |  | 0
Aumento da área onde usará o forro. Total.: 0,30x10,15.: 3,05 m² |  | 0
Área referente ao item. 24.29 (medição 04 – atual)
24.40 | Lastro de areia | m3 | 3.33
Lastro de Areia.: 5,18 m x 8,03 m.: 41,60 m² * 0,08 m.: 3,33 m³ |  | 3.33
24.46 | Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019 | und | 2
Fechamento dos oitões no patio coberto inferior para fins de colocar forro de madeira Pinus. Total.: 02 unidades |  | 2
24.47 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 41.6
Área do Parquinho: 41,60 m² |  | 41.6
24.48 | Fornecimento e instalação de véu de poliéster e impermeabilização | m2 | 21.04
Área da escada lateral e base dos condensadores de ar condicionado. Total.: (1,50*6,90)+((2,05*1,40)+9*0,165*1,40)+(1,00*1,40)+((1,78*1,40)+8*0,165*1,40).: 21,04 m² |  | 21.04
24.50 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 4.56
Área sobre a área de serviço.: 1,90 m x 2,40 m.: 4,56 m² |  | 4.56
24.51 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 5.43
Área sobre a área de serviço.: 1,90 m x 2,40 m.: 4,56 m² |  | 4.56
Topo da Central de Gás.: 0,59 m x 1,48 m.: 0,87 m² |  | 0.87
24.52 | Instalação de caixa de passagem para ar condicionado Split | und | 11
Serão utilizadas 11 caixas de passagem para ar condicionado Split. A cotação 02 paga apenas o fornecimento do item da caixa de passagem. |  | 11
24.53 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 33.6
Depósito: 1,85+1,85+3,75+3,75-0,90.: 10,30 m |  | 10.3
Depósito de Alimentos: 1,85+1,85+2,15+2,15-0,80.: 7,20 m |  | 7.2
Depósito de Vasilhas: 1,85+1,85+2,70+2,70-0,80-0,80.: 7,50 m |  | 7.5
Área sobre a área de serviço.: 1,90 m x 2 + 2,40 m x 2.: 8,60 m |  | 8.6
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra