## MEDIÇÃO 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 06 | [5 empty] | DATA: 10/10/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |  |  | CONTRATO Nº: |  | 037/2025 |  | Assinatura: 24/03/2025 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-03-31
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-11-26
LOCAL: DISTRITO DE SÃO JACINTO, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES |  |  | PERÍODO: |  | 2025-08-26 |  | a | 2025-10-02 |  | PRAZO: |  | 240 DIAS
EMPREITEIRA: DELFIN CONSTRUTORA LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | 60773.1002 |  | % MÊS: | 7.158% | % ACUM: | 45.32%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0 |  |  | 22521.215
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der | m2 | 8 | 371.1991 | 8 | 2969.5925 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2969.5925 | 100%
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. Ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 688.297 | 10.9 | 7502.4377 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10.9 | 7502.4377 | 100%
1.3 | Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h=2,20m, incl. Montagem estr. Mad. 8"x8", c/adesivo "der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. Faixas pint. Esmalte sint. Cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) | m | 78 | 154.4767 | 78 | 12049.1848 | 100% | 0 | 0 | 0% | 78 | 12049.1848 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  | 2647.9789
2.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 223.46 | 11.8499 | 223.46 | 2647.9789 | 100% | 0 | 0 | 0% | 223.46 | 2647.9789 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0 |  |  | 4619.0096
3.1 | Escavação manual em material de 1a. Categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 46.46 | 61.7198 | 42.6183 | 2630.3883 | 91.73% | 0 | 0 | 0% | 42.6183 | 2630.3883 | 91.73%
3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 33.05 | 66.4646 | 29.92 | 1988.6213 | 90.53% | 0 | 0 | 0% | 29.92 | 1988.6213 | 90.53%
3.3 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 13.4 | 197.6084 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 51378.5976
4.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.1 | 742.0924 | 1.994 | 1479.7323 | 94.95% | 0 | 0 | 0% | 1.994 | 1479.7323 | 94.95%
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 14.41 | 791.7055 | 13.41 | 10616.7702 | 93.06% | 0 | 0 | 0% | 13.41 | 10616.7702 | 93.06%
4.3 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 133.88 | 93.4051 | 133.88 | 12505.0751 | 100% | 0 | 0 | 0% | 133.88 | 12505.0751 | 100%
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 13.8 | 818.4014 | 12.8473 | 10514.207 | 93.1% | 0 | 0 | 0% | 12.8473 | 10514.207 | 93.1%
4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 545.35 | 12.498 | 431.4127 | 5391.8119 | 79.11% | 0 | 0 | 0% | 431.4127 | 5391.8119 | 79.11%
4.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 873.41 | 12.0211 | 873.41 | 10499.3551 | 100% | 0 | 0 | 0% | 873.41 | 10499.3551 | 100%
4.7 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m² | 223.46 | 1.6631 | 223.46 | 371.6462 | 100% | 0 | 0 | 0% | 223.46 | 371.6462 | 100%
5 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 110881.2682
5.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 319.31 | 111.3084 | 267.3166 | 29754.5718 | 83.72% | 0 | 0 | 0% | 267.3166 | 29754.5718 | 83.72%
5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 21.99 | 938.8692 | 18.0187 | 16917.2033 | 81.94% | 0 | 0 | 0% | 18.0187 | 16917.2033 | 81.94%
5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 323.46 | 12.498 | 318.66 | 3982.6248 | 98.52% | 0 | 0 | 0% | 318.66 | 3982.6248 | 98.52%
5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1141.22 | 12.0211 | 1141.22 | 13718.7277 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1141.22 | 13718.7277 | 100%
5.5 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, fck = 150 kg/cm2 | m2 | 306.44 | 161.0192 | 282.71 | 45521.7502 | 92.26% | 0 | 0 | 0% | 282.71 | 45521.7502 | 92.26%
5.6 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 23.73 | 54.1378 | 18.22 | 986.3904 | 76.78% | 0 | 0 | 0% | 18.22 | 986.3904 | 76.78%
6 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 0 |  |  | 69944.1338
6.1.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. Das juntas 12mm e esp. Das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 439.07 | 72.3468 | 439.07 | 31765.2937 | 100% | 0 | 0 | 0% | 439.07 | 31765.2937 | 100%
6.1.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive forma, armação e desforma | m | 82.05 | 10.627 | 80.55 | 856.0049 | 98.17% | 0 | 0 | 0% | 80.55 | 856.0049 | 98.17%
6.1.3 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1017.15 | 7.9489 | 1004.0675 | 7981.1819 | 98.71% | 0 | 0 | 0% | 1004.0675 | 7981.1819 | 98.71%
6.1.4 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 257.83 | 38.3257 | 257.83 | 9881.5116 | 100% | 0 | 0 | 0% | 257.83 | 9881.5116 | 100%
6.1.5 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 728.96 | 26.6959 | 728.956 | 19460.1416 | 100% | 0 | 0 | 0% | 728.956 | 19460.1416 | 100%
7 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 7573.0577 |  |  | 7573.0577
7.1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência eliane, cecrisa ou portobello | m2 | 142.63 | 117.5941 | 0 | 0 | 0% | 64.4 | 7573.0577 | 45.15% | 64.4 | 7573.0577 | 45.15%
7.2 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. Rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 138.72 | 55.483 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | PISOS | [7 empty] | 5906.9426 |  |  | 5906.9426
8.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 11.2 | 143.5929 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 202.24 | 158.1087 | 0 | 0 | 0% | 37.36 | 5906.9426 | 18.47% | 37.36 | 5906.9426 | 18.47%
8.3 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m2 | 50.06 | 172.6246 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.4 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 45 | 96.6458 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 94.2 | 60.9616 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 202.24 | 58.4784 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | PINTURA | [7 empty] | 7532.8449 |  |  | 7532.8449
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | m2 | 345.42 | 21.9144 | 0 | 0 | 0% | 343.74 | 7532.8449 | 99.51% | 343.74 | 7532.8449 | 99.51%
10.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente | m2 | 779.65 | 30.5725 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência suvinil, coral, sherwin williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente | m2 | 57.68 | 56.9138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência suvinil, coral e metalatex ou equivalente | m2 | 57.68 | 51.7409 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3 | SOBRE METAL
10.3.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 60.38 | 52.2912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4 | SOBRE PISOS
10.4.1 | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência suvinil, coral, metalatex ou equivalente | m2 | 213.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 6611.6617 |  |  | 6611.6617
11.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 22.88 | 288.9712 | 0 | 0 | 0% | 22.88 | 6611.6617 | 100% | 22.88 | 6611.6617 | 100%
11.2 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil l 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 2.16 | 710.4438 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u | m2 | 8.4 | 602.2416 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 599.49 |  |  | 599.49
12.1 | PADRÃO DE ENERGIA
12.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000w - 220/127v | und | 1 | 3900.7697 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.1.2 | Mureta de medição utilizando arg. Cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1589.1219 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.2.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 599.49 | 0 | 0 | 0% | 1 | 599.49 | 100% | 1 | 599.49 | 100%
12.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.3.1 | Mini-disjuntor monopolar 10a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 5 | 24.7026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.2 | Mini-disjuntor monopolar 16a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 1 | 24.7026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.3 | Mini-disjuntor monopolar 25a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 1 | 24.7026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.4 | Mini-disjuntor monopolar 32a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 2 | 24.7026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.5 | Mini-disjuntor monopolar 40a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 1 | 33.4096 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.6 | Mini-disjuntor bipolar 16a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 4 | 71.931 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.7 | Mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 2 | 236.7412 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.8 | Interruptor diferencial bipolar dr 25a, 30ma ? 6ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente | und | 2 | 139.4717 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.9 | Interruptor diferencial bipolar dr 40a, 30ma ? 6ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente | und | 2 | 144.2777 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4 | PONTOS ELÉTRICOS/ CABOS E ELETRODUTOS
12.4.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | und | 27 | 231.8985 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.2 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 7 | 205.6796 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.3 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado pvc de 4.0mm2 (21.6m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 6 | 347.9395 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (28.8m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 10 | 395.2535 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.5 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 12 | 247.6495 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.6 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (21.6m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | und | 5 | 273.0491 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.7 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 58 | 235.3838 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.8 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc - 2,5mm2 | m | 200 | 7.6187 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.9 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc ? 4,0mm2 | m | 80 | 9.8077 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.10 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc ? 10,0mm2 | m | 100 | 18.3557 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.11 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc ? 25,0mm2 | m | 100 | 34.5102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.12 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 85 | 19.1139 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.13 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 50 | 20.4591 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
12.5.1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2" | und | 10 | 46.3112 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5.2 | Interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada 3 polos 10a/250v, padrão brasileiro, nbr 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 12 | 66.7337 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5.3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 10a/250v, com placa 4x2" | und | 53 | 41.7131 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5.4 | Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 20a/250v, com placa 4x2" | und | 5 | 47.8521 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6 | APARELHOS ELÉTRICOS
12.6.1 | Luminaria sobrepor compl., Corpo ch. Aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.Alta Pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 20w temp. De cor 5000k bivolt c/ 1,20m - ref. Cs232al-n - ames, 2447 - lumavi ou equivalente | und | 27 | 253.7151 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6.2 | Arandela com lâmpada incandescente de 100w | und | 7 | 122.8892 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6.3 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 5 | 349.9573 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 5215.2405 |  |  | 8784.7633
13.1 | PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO
13.1.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 13 | 122.7669 | 0 | 0 | 0% | 12 | 1473.2032 | 92.31% | 12 | 1473.2032 | 92.31%
13.1.2 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 4 | 152.251 | 0 | 0 | 0% | 4 | 609.0042 | 100% | 4 | 609.0042 | 100%
13.1.3 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 8 | 113.0571 | 0 | 0 | 0% | 7 | 791.3997 | 87.5% | 7 | 791.3997 | 87.5%
13.1.4 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 4 | 263.9874 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1055.9497 | 100% | 4 | 1055.9497 | 100%
13.1.5 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 6 | 113.8642 | 0 | 0 | 0% | 4 | 455.4569 | 66.67% | 4 | 455.4569 | 66.67%
13.2 | TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS – REDE DE ÁGUA FRIA
13.2.1 | Padrão de entrada d' água com cavalete de pvc para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1c da cesan. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 441.0022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" | und | 2 | 24.3969 | 0 | 0 | 0% | 1 | 24.3969 | 50% | 1 | 24.3969 | 50%
13.2.3 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 6 | 39.9277 | 0 | 0 | 0% | 6 | 239.5661 | 100% | 6 | 239.5661 | 100%
13.2.4 | Torneira de bóia de pvc, diâm. 1" (25mm) | und | 2 | 163.9053 | 0 | 0 | 0% | 1 | 163.9053 | 50% | 1 | 163.9053 | 50%
13.2.5 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 2 | 94.9826 | 0 | 0 | 0% | 1 | 94.9826 | 50% | 1 | 94.9826 | 50%
13.2.6 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 7 | 139.3128 | 0 | 0 | 0% | 1 | 139.3128 | 14.29% | 1 | 139.3128 | 14.29%
13.2.7 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 6 | 168.0631 | 0 | 0 | 0% | 1 | 168.0631 | 16.67% | 1 | 168.0631 | 16.67%
13.2.8 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 1 | 245.2404 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.9 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 1 | 257.0047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.10 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 4 | 607.7813 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS – REDE DE ÁGUA FRIA
13.3.1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro pne, consumo 6 litros por fluxo, vogue plus conforto - p.51.17, ref. Deca ou equiv., Incl. Tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. E rejunte epoxi p/ vedação | und | 2 | 1812.1054 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 2 | 720.5816 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 40 cm | und | 4 | 137.3194 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 60 cm | und | 2 | 160.8725 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.5 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 80 cm | und | 4 | 191.2004 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.6 | Ducha manual acqua jet , linha aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 4 | 349.3336 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.7 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 2 | 693.2376 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.8 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia deca, celite ou ideal standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 2 | 1590.626 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.9 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência fisher, metalpress ou mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. Torneira | und | 1 | 1935.6183 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.10 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em pvc | und | 1 | 426.2663 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.11 | Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 1784.7614 | 2 | 3569.5228 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3569.5228 | 100%
13.3.12 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 6 | 36.3446 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.13 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 1.21 | 252.7734 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.14 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 1 | 2812.4743 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.15 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. Tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 1 | 3700.8867 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.16 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira para construção de sumidouro | m² | 17.01 | 121.0549 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.17 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | und | 4 | 46.3846 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.18 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 4 | 90.091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.19 | Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 4 | 86.936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 21028.1935 |  |  | 21028.1935
14.1 | MADEIRA
14.1.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 5 | 450.553 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1802.2122 | 80% | 4 | 1802.2122 | 80%
14.1.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 8 | 450.553 | 0 | 0 | 0% | 8 | 3604.4244 | 100% | 8 | 3604.4244 | 100%
14.1.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 5 | 1281.6114 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.1.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 8 | 1295.1245 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | METÁLICA
14.2.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 18.92 | 661.6011 | 0 | 0 | 0% | 18.92 | 12517.4934 | 100% | 18.92 | 12517.4934 | 100%
14.2.2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 3.96 | 783.8544 | 0 | 0 | 0% | 3.96 | 3104.0636 | 100% | 3.96 | 3104.0636 | 100%
14.2.3 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 28.51 | 376.0295 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.4 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 0.48 | 1308.0138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.5 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 1.68 | 895.0894 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15 | CAIXAS E BANCADAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15.1 | Caixas de inspeção de alv. Blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revest intern. C/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | und | 3 | 655.7924 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 333.6438 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | Caixa de gordura de alv. Bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. C/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 697.9335 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 1.77 | 431.0478 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16 | COBERTURA | [7 empty] | 3166.5412 |  |  | 44845.5391
16.1 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 18.22 | 51.1539 | 18.22 | 932.0242 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18.22 | 932.0242 | 100%
16.2 | Calha de concreto armado fck=15 mpa em "u" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 13.8 | 293.3126 | 13.8 | 4047.7134 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13.8 | 4047.7134 | 100%
16.3 | Estrut. Metálica p/ quadra poliesp. Coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (terças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. E pint conf descrito em notas da planilha | kg | 563.68 | 37.2006 | 563.68 | 20969.2444 | 100% | 0 | 0 | 0% | 563.68 | 20969.2444 | 100%
16.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 92.9 | 38.9249 | 0 | 0 | 0% | 81.35 | 3166.5412 | 87.57% | 81.35 | 3166.5412 | 87.57%
16.5 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.43mm, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente. | m² | 272 | 57.8309 | 272 | 15730.016 | 100% | 0 | 0 | 0% | 272 | 15730.016 | 100%
17 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | Placa de sinalização de segurança codigo 14 - 315/158(nbr 13.434); código s3(nt 14/2010-es) ("saida de emergência" - seta vertical) | und | 6 | 30.6826 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | Extintor de incêndio portátil de pó químico abc com capacidade 2a-20b:c (4 kg), inclusive suporte para fixação, exclusive placa sinalizadora em pvc fotoluminescente | und | 3 | 224.8546 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 12 | 376.9956 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9w com tomada universal | und | 13 | 272.3276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18 | REDE DE LÓGICA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18.1 | Espelho 4" x 2" com conector rj 45 fêmea cat. 5e | und | 12 | 25.8766 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2 | Conector rj 45 macho | und | 12 | 12.7548 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3 | Fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e | m | 145 | 4.4758 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.4 | Switch 24 portas rj-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 1142.8612 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.5 | Patch panel 24 portas rj45/idc cat.5e, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 389.0656 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.6 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede padrão 19" - 08 u´s x 470mm | und | 1 | 648.8707 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.7 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-7 1500x1500x150 mm | und | 2 | 2577.9833 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.8 | Guia de cabos fechado horizontal padrão 19" - 2 u´s, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 50.3835 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.9 | Calha com 8 tomadas 20a, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 119.6485 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 247.19 | 13.2929 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1669.5398 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos | m² | 10.75 | 219.6206 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.4 | Revestimento em ACM e= 3mm, para fachada acabada, instalado no local, incluindo todos os acessórios de fixação, prevendo os recortes e acabamentos nas esquadrias, arestas e demais componentes da fachada, cores a definir em projeto | m² | 262.97 | 582.1443 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 3139.1282 |  |  | 19867.9655
20.1 | Administração local | und | 1 | 43853.6098 | 0.38147 | 16728.8373 | 38.15% | 0.071582 | 3139.1282 | 7.158% | 0.45305 | 19867.9655 | 45.31%
TOTAIS | [8 empty] | 60773.1002 |  |  | 384742.6612
Valor pactuado em contrato: |  | 849000.004 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 06 |  | 7.158% |  | MEDIÇÃO 06 |  | 60773.1002
[5 empty] | % ACUMULADO |  | 45.32% |  | ACUMULADO |  | 384742.6612
[5 empty] | %SALDO |  | 54.68% |  | SALDO |  | 464257.3427
__________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |  | DATA: 10/10/2025
LOCAL: DISTRITO DE SÃO JACINTO, SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência eliane, cecrisa ou portobello | m2 | 64.4
Cozinha: (3,00 m + 3,00 m + 3,95 m + 3,95 m) x 2,55 m – (1,50 m x 1,10 m) - (1,20 m x 1,10 m) – (0,70 m x 2,10 m) – (0,80 m x 2,10 m) = 29,32 m² |  | 29.32
Área de serviço: (1,55 m + 1,55 m + 3,95 m) x 2,55 m – (1,20 m x 1,10 m) – (0,80 m x 2,10 m) = 14,98 m² |  | 14.98
Despensa: (1,50 m + 1,50 m + 2,80 m + 2,80 m) x 2,55 m - (0,60 m x 0,60 m) – (0,70 m x 2,10 m) = 20,10 m² |  | 20.1
NOTA.: Falta assentar primeira fiada próxima ao piso.
8 | PISOS
8.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 37.36
Salão de atividades 01: Conforme projeto = 45,56 m² x 0,20: 9,11 m² |  | 9.112
Sala de atividades 02: Conforme projeto = 29,48 m² x 0,20: 5,90 m² |  | 5.896
Atendimento individual: Conforme projeto = 12,35 m² x 0,20: 2,47 m² |  | 2.47
Coordenação: Conforme projeto = 14,98 m² x 0,20: 3,00 m² |  | 2.996
Área de serviço: Conforme projeto = 6,12 m² x 0,20: 1,22 m² |  | 1.224
Cozinha: Conforme projeto = 11,85 m² x 0,20: 2,37 m² |  | 2.37
Despensa: Conforme projeto = 4,20 m² x 0,20: 0,84 m² |  | 0.84
Almoxarifado: Conforme projeto = 4,62 m² x 0,20: 0,92 m² |  | 0.924
WC PCD feminino: Conforme projeto = 3,79 m² x 0,20: 0,76 m² |  | 0.758
WC PCD masculino: Conforme projeto = 3,79 m² x 0,20: 0,76 m² |  | 0.758
WC feminino: Conforme projeto = 2,99 m² x 0,20: 0,60 m² |  | 0.598
WC masculino: Conforme projeto = 2,99 m² x 0,20: 0,60 m² |  | 0.598
Recepção: Conforme projeto = 13,91 m² x 0,20: 2,78 m² |  | 2.782
Área externa: Conforme projeto = 19,25 m² x 0,20: 3,85 m² |  | 3.85
Circulação: Conforme projeto = 26,36 m² x 0,20: 5,27 m² |  | 5.272
NOTA.: Solicitado: 37,36 m²
10 | PINTURA
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | m2 | 343.74
AMBIENTES INTERNOS
Salão de atividades 01: (6,70 m + 6,70 m + 6,80 m + 6,80 m) x 2,70 m – (0,80 m x 2,10 m x 2 portas) – (1,50 m x 1,10 m x 4 janelas) = 62,94 m² |  | 62.94
Sala de atividades 02: (4,40 m + 4,40 m + 6,70 m + 6,70 m) x 2,70 m – (0,80 m x 2,10 m) – (1,50 m x 1,10 m) = 56,61 m² |  | 56.61
Atendimento individual: (4,80 m + 2,58 m + 4,80 m + 2,58 m) x 2,70 m – (0,80 m x 2,10 m) – (1,50 m x 1,10 m) = 36,52 m² |  | 36.52
Coordenação: (3,98 m + 3,77 m + 3,77 m) x 2,70 m – (2,00 m x 1,10 m) = 28,90 m² |  | 28.9
Almoxarifado: (1,65 m + 1,65 m + 2,80 m + 2,80 m) x 2,70 m – (0,70 m x 2,10 m) – (0,60 m x 0,60 m) = 22,20 m² |  | 22.2
Recepção: (5,35 m + 5,35 m + 2,60 m + 2,60 m) x 2,70 m – (2,00 m x 2,10 m) – (1,35 m x 2,10 m) – (1,50 m x 1,10 m) – (0,60 m x 1,50 m x 2 básculas) = 32,44 m² |  | 32.44
Área externa (ambiente): (5,35 m + 5,35 m + 3,60 m + 3,60 m) x 2,70 m – (2,00 m x 2,10 m x 2 portas) – (0,80 m x 2,10 m) – (3,45 m x 1,60 m) – (1,67 m x 1,60 m x 2 janelas) – (0,60 m x 1,50 m x 2 básculas) = 25,59 m² |  | 25.59
Circulações: (2,35 m + 2,35 m + 6,35 m + 6,35 m) x 2,70 m + (1,00 m + 1,00 m + 3,98 m) x 2,70 m + (3,60 m + 2,15 m + 1,00 m + 3,30 m + 4,60 m) x 2,70 m – (1,35 m x 2,10 m) – (1,15 m x 2,10 m) – (0,80 m x 2,10 m) - (0,80 m x 2,10 m x 5 portas) – (0,70 m x 2,10 m x 3 portas) – (2,00 m x 1,10 m x 2 janelas) = 78,54 m² |  | 78.54
11 | VIDROS E ESPELHOS
11.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 22.88
VIDROS JANELAS
Salão de atividades 01: 1,50 m x 1,10 m x 4 janelas = 6,60 m² |  | 6.6
Sala de atividades 02: 1,50 m x 1,10 m = 1,65 m² |  | 1.65
Sala de atendimento individual: 1,50 m x 1,10 m = 1,65 m² |  | 1.65
Coordenação: 2,00 m x 1,10 m = 2,20 m² |  | 2.2
Cozinha: (1,20 m x 1,10 m) + (1,50 m x 1,10 m) = 2,97 m² |  | 2.97
Circulação: 2,00 m x 1,10 m = 2,20 m² |  | 2.2
Recepção: 1,50 m x 1,10 m = 1,65 m² |  | 1.65
VIDROS BÁSCULAS
WC feminino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
WC masculino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
WC PCD feminino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
WC PCD masculino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
Despensa: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
Almoxarifado: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
Recepção: 0,60 m x 1,50 m x 2 básculas = 1,80 m² |  | 1.8
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.2.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1
Recepção |  | 1
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1 | PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO
13.1.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 12
WC PCD feminino: 2,00 und |  | 2
WC PCD masculino: 2,00 und |  | 2
WC feminino: 2,00 und |  | 2
WC masculino: 2,00 und |  | 2
Cozinha: 1,00 und |  | 1
Área de serviço: 2,00 und |  | 2
Recepção: 1,00 und (bebedouro) |  | 1
13.1.2 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 4
WC PCD feminino: 1,00 und |  | 1
WC PCD masculino: 1,00 und |  | 1
WC feminino: 1,00 und |  | 1
WC masculino: 1,00 und |  | 1
13.1.3 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 7
WC PCD feminino: 1,00 und |  | 1
WC PCD masculino: 1,00 und |  | 1
WC feminino: 1,00 und |  | 1
WC masculino: 1,00 und |  | 1
Cozinha: 1,00 und |  | 1
Área de serviço: 2,00 und |  | 2
13.1.4 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 4
WC PCD feminino: 1,00 und |  | 1
WC PCD masculino: 1,00 und |  | 1
WC feminino: 1,00 und |  | 1
WC masculino: 1,00 und |  | 1
13.1.5 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 4
WC PCD feminino: 1,00 und |  | 1
WC PCD masculino: 1,00 und |  | 1
WC feminino: 1,00 und |  | 1
WC masculino: 1,00 und |  | 1
Cozinha: 1,00 und (Não realizado) |  | 0
Área de serviço: 1,00 und (Não realizado) |  | 0
13.2 | TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS – REDE DE ÁGUA FRIA
13.2.2 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" | und | 1
Alimentação para 2 caixa = 1,00 und (instalada) |  | 1
13.2.3 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 6
Extravasor, limpeza e alimentação) p/ 2 caixas = 6,00 und |  | 6
13.2.4 | Torneira de bóia de pvc, diâm. 1" (25mm) | und | 1
Caixa d’água: 1,00 und (instalada) |  | 1
13.2.5 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 1
1,00 und (Área de Serviço) – Entrada de Água (Não instalada) |  | 1
13.2.6 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 1
1,00 und (Extravasor da caixa d’ água) – Falta a Interligação entre caixas d’ água |  | 1
13.2.7 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 1
1,00 und (Abastecimento da Caixa d’ água – Cobertura) |  | 1
14 | ESQUADRIAS
14.1 | MADEIRA
14.1.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 4
Coordenação: 1,00 und (Não instalada) |  | 0
Despensa: 1,00 und |  | 1
Almoxarifado: 1,00 und |  | 1
WC feminino: 1,00 und |  | 1
WC masculino: 1,00 und |  | 1
14.1.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 8
Salão de atividades 01: 2,00 und |  | 2
Sala de atividades 02: 1,00 und |  | 1
Sala de atendimento individual: 1,00 und |  | 1
Área de serviço: 1,00 und |  | 1
Cozinha: 1,00 und |  | 1
WC PCD feminino: 1,00 und |  | 1
WC PCD masculino: 1,00 und |  | 1
14.2 | METÁLICA
14.2.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 18.92
Salão de atividades 01: 1,50 m x 1,10 m x 4 janelas = 6,60 m² |  | 6.6
Sala de atividades 02: 1,50 m x 1,10 m = 1,65 m² |  | 1.65
Sala de atendimento individual: 1,50 m x 1,10 m = 1,65 m² |  | 1.65
Coordenação: 2,00 m x 1,10 m = 2,20 m² |  | 2.2
Cozinha: (1,20 m x 1,10 m) + (1,50 m x 1,10 m) = 2,97 m² |  | 2.97
Circulação: 2,00 m x 1,10 m = 2,20 m² |  | 2.2
Recepção: 1,50 m x 1,10 m = 1,65 m² |  | 1.65
14.2.2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 3.96
WC feminino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
WC masculino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
WC PCD feminino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
WC PCD masculino: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
Despensa: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
Almoxarifado: 0,60 m x 0,60 m = 0,36 m² |  | 0.36
Recepção: 0,60 m x 1,50 m x 2 básculas = 1,80 m² |  | 1.8
16 | COBERTURA
16.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 81.35
Perímetro da platibanda: 71,60 m |  | 71.6
Perímetro da estrutura da caixa d’água: 21,30 m. Efetivamente executado: 4,90m + 0,30m + 4,55m.: 9,75 m |  | 9.75
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.1 | Administração local | und | 0.071582
Valor da 6ª medição sem adm Local / (Valor do contrato – adm local) = 75.685,26 / R$ 805.146,39.: 0,0715819790991921 und |  | 0.071582
______________________________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra