## MEDIÇÃO 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 09 | [8 empty] | DATA: 31/03/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |  |  |  |  | CONTRATO Nº: |  | 037/2025 |  |  | Assinatura: 24/03/2025 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-03-31
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2026-04-25
LOCAL: DISTRITO DE SÃO JACINTO, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES | [6 empty] | PERÍODO: | 2026-01-31 |  | a | 2026-02-26 |  | PRAZO: |  | 240 DIAS + 90 DIAS + 60 DIAS
EMPREITEIRA: DELFIN CONSTRUTORA LTDA | [7 empty] | MEDIÇÃO 09 |  |  | 77062.475 |  | % MÊS: | 7.795% | % ACUM: | 89.46%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 09 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | ACRÉSC. | DECRÉSC. | QUANT. ATUALIZADA | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 0 |  |  | 22521.215
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der | m2 | 8 | 371.1991 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2969.5925 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2969.5925 | 100%
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. Ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 688.297 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 7502.4377 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10.9 | 7502.4377 | 100%
1.3 | Tapume telha metálica ondulada em aço galvalume 0,50mm branca h=2,20m, incl. Montagem estr. Mad. 8"x8", c/adesivo "der-es" 60x60cm a cada 10m, incl. Faixas pint. Esmalte sint. Cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) | m | 78 | 154.4767 | 0 | 0 | 78 | 78 | 12049.1848 | 100% | 0 | 0 | 0% | 78 | 12049.1848 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  |  | 2647.9789
2.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 223.46 | 11.8499 | 0 | 0 | 223.46 | 223.46 | 2647.9789 | 100% | 0 | 0 | 0% | 223.46 | 2647.9789 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [10 empty] | 445.0381 |  |  | 7712.0004
3.1 | Escavação manual em material de 1a. Categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 46.46 | 61.7198 | 0 | 0 | 46.46 | 42.6183 | 2630.3883 | 91.73% | 3.84 | 237.0039 | 8.265% | 46.4583 | 2867.3922 | 100%
3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 33.05 | 66.4646 | 0 | 0 | 33.05 | 29.92 | 1988.6213 | 90.53% | 3.13 | 208.0342 | 9.47% | 33.05 | 2196.6555 | 100%
3.3 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 13.4 | 197.6084 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 2647.9527 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13.4 | 2647.9527 | 100%
4 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 4015.9485 |  |  | 55394.5462
4.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.1 | 742.0924 | 0 | 0 | 2.1 | 1.994 | 1479.7323 | 94.95% | 0.106 | 78.6618 | 5.048% | 2.1 | 1558.3941 | 100%
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 14.41 | 791.7055 | 0 | 0 | 14.41 | 13.41 | 10616.7702 | 93.06% | 1 | 791.7055 | 6.94% | 14.41 | 11408.4757 | 100%
4.3 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 133.88 | 93.4051 | 22.8794 | 0 | 156.7594 | 133.88 | 12505.0751 | 85.4% | 10.89 | 1017.1816 | 6.947% | 144.77 | 13522.2566 | 92.35%
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 13.8 | 818.4014 | 0.92725 | 0 | 14.7272 | 12.8473 | 10514.207 | 87.23% | 0.74 | 605.617 | 5.025% | 13.5873 | 11119.824 | 92.26%
4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 545.35 | 12.498 | 0 | 0 | 545.35 | 431.4127 | 5391.8119 | 79.11% | 64.67 | 808.2481 | 11.86% | 496.0827 | 6200.06 | 90.97%
4.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 873.41 | 12.0211 | 79.3498 | 0 | 952.7598 | 873.41 | 10499.3551 | 91.67% | 59.44 | 714.5346 | 6.239% | 932.85 | 11213.8897 | 97.91%
4.7 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m² | 223.46 | 1.6631 | 0 | 0 | 223.46 | 223.46 | 371.6462 | 100% | 0 | 0 | 0% | 223.46 | 371.6462 | 100%
5 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 5073.3051 |  |  | 115954.5733
5.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 319.31 | 111.3084 | 0 | 0 | 319.31 | 267.3166 | 29754.5718 | 83.72% | 14.88 | 1656.2684 | 4.66% | 282.1966 | 31410.8402 | 88.38%
5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 21.99 | 938.8692 | 0 | 0 | 21.99 | 18.0187 | 16917.2033 | 81.94% | 1.79 | 1680.576 | 8.14% | 19.8087 | 18597.7792 | 90.08%
5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 323.46 | 12.498 | 26.197 | 0 | 349.657 | 318.66 | 3982.6248 | 91.14% | 15.4 | 192.4698 | 4.404% | 334.06 | 4175.0946 | 95.54%
5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1141.22 | 12.0211 | 128.4465 | 0 | 1269.6665 | 1141.22 | 13718.7277 | 89.88% | 128.44 | 1543.991 | 10.12% | 1269.66 | 15262.7187 | 100%
5.5 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, fck = 150 kg/cm2 | m2 | 306.44 | 161.0192 | 0 | 0 | 306.44 | 282.71 | 45521.7502 | 92.26% | 0 | 0 | 0% | 282.71 | 45521.7502 | 92.26%
5.6 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 23.73 | 54.1378 | 0 | 0 | 23.73 | 18.22 | 986.3904 | 76.78% | 0 | 0 | 0% | 18.22 | 986.3904 | 76.78%
6 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 0 |  |  | 111374.9422
6.1.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. Das juntas 12mm e esp. Das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 439.07 | 72.3468 | 76.6153 | 0 | 515.6852 | 514.194 | 37200.272 | 99.71% | 0 | 0 | 0% | 514.194 | 37200.272 | 99.71%
6.1.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive forma, armação e desforma | m | 82.05 | 10.627 | 19.05 | 0 | 101.1 | 99.6 | 1058.4493 | 98.52% | 0 | 0 | 0% | 99.6 | 1058.4493 | 98.52%
6.1.3 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1017.15 | 7.9489 | 31.508 | 0 | 1048.658 | 1004.0675 | 7981.1819 | 95.75% | 0 | 0 | 0% | 1004.0675 | 7981.1819 | 95.75%
6.1.4 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 257.83 | 38.3257 | 846.2775 | 0 | 1104.1075 | 1065.186 | 40823.9842 | 96.47% | 0 | 0 | 0% | 1065.186 | 40823.9842 | 96.47%
6.1.5 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 728.96 | 26.6959 | 209.3025 | 0 | 938.2625 | 910.666 | 24311.0548 | 97.06% | 0 | 0 | 0% | 910.666 | 24311.0548 | 97.06%
7 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 0 |  |  | 15668.2331
7.1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência eliane, cecrisa ou portobello | m2 | 142.63 | 117.5941 | 0 | 0 | 142.63 | 133.24 | 15668.2331 | 93.42% | 0 | 0 | 0% | 133.24 | 15668.2331 | 93.42%
7.2 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. Rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 138.72 | 55.483 | 1.87 | 0 | 140.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | PISOS | [10 empty] | 35902.3522 |  |  | 41809.2948
8.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 11.2 | 143.5929 | 0.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0% | 11.7 | 1680.0371 | 100% | 11.7 | 1680.0371 | 100%
8.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 202.24 | 158.1087 | 0 | 0 | 202.24 | 37.36 | 5906.9426 | 18.47% | 161.792 | 25580.7294 | 80% | 199.152 | 31487.672 | 98.47%
8.3 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m2 | 50.06 | 172.6246 | 0 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0% | 50.06 | 8641.5857 | 100% | 50.06 | 8641.5857 | 100%
8.4 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 45 | 96.6458 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.5 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 94.2 | 60.9616 | 5.95 | 0 | 100.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | TETOS E FORROS | [10 empty] | 2836.7882 |  |  | 14663.4638
9.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 202.24 | 58.4784 | 48.51 | 0 | 250.75 | 202.24 | 11826.6757 | 80.65% | 48.51 | 2836.7882 | 19.35% | 250.75 | 14663.4638 | 100%
10 | PINTURA | [10 empty] | 14363.4497 |  |  | 23921.0099
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | m2 | 345.42 | 21.9144 | 79.613 | 0 | 425.033 | 343.74 | 7532.8449 | 80.87% | 0 | 0 | 0% | 343.74 | 7532.8449 | 80.87%
10.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente | m2 | 779.65 | 30.5725 | 437.0045 | 0 | 1216.6545 | 0 | 0 | 0% | 469.816 | 14363.4497 | 38.62% | 469.816 | 14363.4497 | 38.62%
10.2 | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência suvinil, coral, sherwin williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente | m2 | 57.68 | 56.9138 | 0 | 0 | 57.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência suvinil, coral e metalatex ou equivalente | m2 | 57.68 | 51.7409 | 0 | 0 | 57.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3 | SOBRE METAL
10.3.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 60.38 | 52.2912 | 27.968 | 0 | 88.348 | 38.72 | 2024.7154 | 43.83% | 0 | 0 | 0% | 38.72 | 2024.7154 | 43.83%
10.4 | SOBRE PISOS
10.4.1 | Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência suvinil, coral, metalatex ou equivalente | m2 | 213.44 | 0 | 0 | 0 | 213.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | VIDROS E ESPELHOS | [10 empty] | 0 |  |  | 6611.6617
11.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 22.88 | 288.9712 | 1.65 | 0 | 24.53 | 22.88 | 6611.6617 | 93.27% | 0 | 0 | 0% | 22.88 | 6611.6617 | 93.27%
11.2 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil l 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 2.16 | 710.4438 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.3 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u | m2 | 8.4 | 602.2416 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 |  |  | 37337.1615
12.1 | PADRÃO DE ENERGIA
12.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000w - 220/127v | und | 1 | 3900.7697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.1.2 | Mureta de medição utilizando arg. Cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1589.1219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.2.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 599.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 599.49 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 599.49 | 100%
12.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.3.1 | Mini-disjuntor monopolar 10a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 5 | 24.7026 | 0 | 0 | 5 | 4 | 98.8103 | 80% | 0 | 0 | 0% | 4 | 98.8103 | 80%
12.3.2 | Mini-disjuntor monopolar 16a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 1 | 24.7026 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24.7026 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 24.7026 | 33.33%
12.3.3 | Mini-disjuntor monopolar 25a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 1 | 24.7026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.4 | Mini-disjuntor monopolar 32a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 2 | 24.7026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.5 | Mini-disjuntor monopolar 40a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 1 | 33.4096 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3.6 | Mini-disjuntor bipolar 16a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 4 | 71.931 | 0 | 0 | 4 | 4 | 287.7239 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 287.7239 | 100%
12.3.7 | Mini-disjuntor tripolar 90 a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 2 | 236.7412 | 0 | 0 | 2 | 1 | 236.7412 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 236.7412 | 50%
12.3.8 | Interruptor diferencial bipolar dr 25a, 30ma ? 6ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente | und | 2 | 139.4717 | 0 | 0 | 2 | 1 | 139.4717 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 139.4717 | 50%
12.3.9 | Interruptor diferencial bipolar dr 40a, 30ma ? 6ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente | und | 2 | 144.2777 | 0 | 0 | 2 | 1 | 144.2777 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 144.2777 | 50%
12.4 | PONTOS ELÉTRICOS/ CABOS E ELETRODUTOS
12.4.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | und | 27 | 231.8985 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6261.2602 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27 | 6261.2602 | 100%
12.4.2 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 7 | 205.6796 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1439.7569 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1439.7569 | 100%
12.4.3 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado pvc de 4.0mm2 (21.6m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 6 | 347.9395 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2087.637 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2087.637 | 100%
12.4.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (28.8m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 10 | 395.2535 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3952.5351 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 | 3952.5351 | 100%
12.4.5 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (19.4m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 12 | 247.6495 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2971.7937 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12 | 2971.7937 | 100%
12.4.6 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (21.6m) e caixa pvc 4x4" (1 und) | und | 5 | 273.0491 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1365.2456 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1365.2456 | 100%
12.4.7 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 58 | 235.3838 | 13 | 0 | 71 | 58 | 13652.2599 | 81.69% | 0 | 0 | 0% | 58 | 13652.2599 | 81.69%
12.4.8 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc - 2,5mm2 | m | 200 | 7.6187 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1523.7334 | 100% | 0 | 0 | 0% | 200 | 1523.7334 | 100%
12.4.9 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc ? 4,0mm2 | m | 80 | 9.8077 | 0 | 0 | 80 | 51.94 | 509.4098 | 64.92% | 0 | 0 | 0% | 51.94 | 509.4098 | 64.92%
12.4.10 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc ? 10,0mm2 | m | 100 | 18.3557 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.11 | Cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 450/750v, antichama bwf livre de chumbo, 70ºc ? 25,0mm2 | m | 100 | 34.5102 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4.12 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 85 | 19.1139 | 0 | 0 | 85 | 80.09 | 1530.8344 | 94.22% | 0 | 0 | 0% | 80.09 | 1530.8344 | 94.22%
12.4.13 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 50 | 20.4591 | 0 | 0 | 50 | 25 | 511.4779 | 50% | 0 | 0 | 0% | 25 | 511.4779 | 50%
12.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
12.5.1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2" | und | 10 | 46.3112 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5.2 | Interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada 3 polos 10a/250v, padrão brasileiro, nbr 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 12 | 66.7337 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5.3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 10a/250v, com placa 4x2" | und | 53 | 41.7131 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5.4 | Tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 20a/250v, com placa 4x2" | und | 5 | 47.8521 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6 | APARELHOS ELÉTRICOS
12.6.1 | Luminaria sobrepor compl., Corpo ch. Aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.Alta Pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 20w temp. De cor 5000k bivolt c/ 1,20m - ref. Cs232al-n - ames, 2447 - lumavi ou equivalente | und | 27 | 253.7151 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6.2 | Arandela com lâmpada incandescente de 100w | und | 7 | 122.8892 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6.3 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 5 | 349.9573 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 0 |  |  | 8784.7633
13.1 | PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO
13.1.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 13 | 122.7669 | 2 | 0 | 15 | 12 | 1473.2032 | 80% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1473.2032 | 80%
13.1.2 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 4 | 152.251 | 0 | 0 | 4 | 4 | 609.0042 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 609.0042 | 100%
13.1.3 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 8 | 113.0571 | 0 | 0 | 8 | 7 | 791.3997 | 87.5% | 0 | 0 | 0% | 7 | 791.3997 | 87.5%
13.1.4 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 4 | 263.9874 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1055.9497 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1055.9497 | 100%
13.1.5 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 6 | 113.8642 | 0 | 0 | 6 | 4 | 455.4569 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 455.4569 | 66.67%
13.2 | TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS – REDE DE ÁGUA FRIA
13.2.1 | Padrão de entrada d' água com cavalete de pvc para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1c da cesan. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 441.0022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" | und | 2 | 24.3969 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24.3969 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 24.3969 | 50%
13.2.3 | Adaptador de pvc soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 6 | 39.9277 | 0 | 0 | 6 | 6 | 239.5661 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 239.5661 | 100%
13.2.4 | Torneira de bóia de pvc, diâm. 1" (25mm) | und | 2 | 163.9053 | 0 | 0 | 2 | 1 | 163.9053 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 163.9053 | 50%
13.2.5 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 2 | 94.9826 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94.9826 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 94.9826 | 50%
13.2.6 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 7 | 139.3128 | 0 | 0 | 7 | 1 | 139.3128 | 14.29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 139.3128 | 14.29%
13.2.7 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 6 | 168.0631 | 0 | 0 | 6 | 1 | 168.0631 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 168.0631 | 16.67%
13.2.8 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 1 | 245.2404 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.9 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 1 | 257.0047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.10 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 4 | 607.7813 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS – REDE DE ÁGUA FRIA
13.3.1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro pne, consumo 6 litros por fluxo, vogue plus conforto - p.51.17, ref. Deca ou equiv., Incl. Tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. E rejunte epoxi p/ vedação | und | 2 | 1812.1054 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 2 | 720.5816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 40 cm | und | 4 | 137.3194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 60 cm | und | 2 | 160.8725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.5 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 80 cm | und | 4 | 191.2004 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.6 | Ducha manual acqua jet , linha aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | und | 4 | 349.3336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.7 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência deca, celite ou ideal standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 2 | 693.2376 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.8 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha vogue plus confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia deca, celite ou ideal standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 2 | 1590.626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.9 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência fisher, metalpress ou mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. Torneira | und | 1 | 1935.6183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.10 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em pvc | und | 1 | 426.2663 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.11 | Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 1784.7614 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3569.5228 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3569.5228 | 100%
13.3.12 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 6 | 36.3446 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.13 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 1.21 | 252.7734 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.14 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 1 | 2812.4743 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.15 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. Tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 1 | 3700.8867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.16 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira para construção de sumidouro | m² | 17.01 | 121.0549 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.17 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | und | 4 | 46.3846 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.18 | Dispenser para papel toalha interfolhada, incluso fixação | und | 4 | 90.091 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.19 | Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | und | 4 | 86.936 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 |  |  | 28308.125
14.1 | MADEIRA
14.1.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 5 | 450.553 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1802.2122 | 80% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1802.2122 | 80%
14.1.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 8 | 450.553 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3604.4244 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3604.4244 | 100%
14.1.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 5 | 1281.6114 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.1.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.C/enchimento em madeira 1a.Qualidade Esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., Exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 8 | 1295.1245 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | METÁLICA
14.2.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 18.92 | 661.6011 | 1.65 | 0 | 20.57 | 18.92 | 12517.4934 | 91.98% | 0 | 0 | 0% | 18.92 | 12517.4934 | 91.98%
14.2.2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 3.96 | 783.8544 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3104.0636 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.96 | 3104.0636 | 100%
14.2.3 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 28.51 | 376.0295 | 14.104 | 0 | 42.614 | 19.36 | 7279.9315 | 45.43% | 0 | 0 | 0% | 19.36 | 7279.9315 | 45.43%
14.2.4 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 0.48 | 1308.0138 | 1.3 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.5 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 1.68 | 895.0894 | 4.2 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15 | CAIXAS E BANCADAS | [10 empty] | 2665.3106 |  |  | 2665.3106
15.1 | Caixas de inspeção de alv. Blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revest intern. C/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | und | 3 | 655.7924 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1967.3771 | 100% | 3 | 1967.3771 | 100%
15.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 333.6438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | Caixa de gordura de alv. Bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. C/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 697.9335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 697.9335 | 100% | 1 | 697.9335 | 100%
15.4 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 1.77 | 431.0478 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16 | COBERTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 60357.9383
16.1 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 18.22 | 51.1539 | 0 | 0 | 18.22 | 18.22 | 932.0242 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18.22 | 932.0242 | 100%
16.2 | Calha de concreto armado fck=15 mpa em "u" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 13.8 | 293.3126 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 4047.7134 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13.8 | 4047.7134 | 100%
16.3 | Estrut. Metálica p/ quadra poliesp. Coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (terças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. E pint conf descrito em notas da planilha | kg | 563.68 | 37.2006 | 407.791 | 0 | 971.471 | 971.47 | 36139.2844 | 100% | 0 | 0 | 0% | 971.47 | 36139.2844 | 100%
16.4 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 92.9 | 38.9249 | 0 | 0 | 92.9 | 81.35 | 3166.5412 | 87.57% | 0 | 0 | 0% | 81.35 | 3166.5412 | 87.57%
16.5 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.43mm, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente. | m² | 272 | 57.8309 | 5.92 | 0 | 277.92 | 277.92 | 16072.3751 | 100% | 0 | 0 | 0% | 277.92 | 16072.3751 | 100%
17 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | Placa de sinalização de segurança codigo 14 - 315/158(nbr 13.434); código s3(nt 14/2010-es) ("saida de emergência" - seta vertical) | und | 6 | 30.6826 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | Extintor de incêndio portátil de pó químico abc com capacidade 2a-20b:c (4 kg), inclusive suporte para fixação, exclusive placa sinalizadora em pvc fotoluminescente | und | 3 | 224.8546 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 12 | 376.9956 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9w com tomada universal | und | 13 | 272.3276 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18 | REDE DE LÓGICA | [10 empty] | 0 |  |  | 648.993
18.1 | Espelho 4" x 2" com conector rj 45 fêmea cat. 5e | und | 12 | 25.8766 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2 | Conector rj 45 macho | und | 12 | 12.7548 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.3 | Fornecimento e instalação de cabo de rede par trançado 4 pares categoria 5e | m | 145 | 4.4758 | 0 | 0 | 145 | 145 | 648.993 | 100% | 0 | 0 | 0% | 145 | 648.993 | 100%
18.4 | Switch 24 portas rj-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 1142.8612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.5 | Patch panel 24 portas rj45/idc cat.5e, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 389.0656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.6 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede padrão 19" - 08 u´s x 470mm | und | 1 | 648.8707 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.7 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebras do tipo cie-7 1500x1500x150 mm | und | 2 | 2577.9833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.8 | Guia de cabos fechado horizontal padrão 19" - 2 u´s, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 50.3835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.9 | Calha com 8 tomadas 20a, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 119.6485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0 |  |  | 140512.1762
19.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 247.19 | 13.2929 | 0 | 0 | 247.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1669.5398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos | m² | 10.75 | 219.6206 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.4 | Revestimento em ACM e= 3mm, para fachada acabada, instalado no local, incluindo todos os acessórios de fixação, prevendo os recortes e acabamentos nas esquadrias, arestas e demais componentes da fachada, cores a definir em projeto | m² | 262.97 | 582.1443 | 0 | 0 | 262.97 | 241.37 | 140512.1762 | 91.79% | 0 | 0 | 0% | 241.37 | 140512.1762 | 91.79%
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 3980.5273 |  |  | 39226.076
20.1 | Administração local | und | 1 | 43853.6098 | 0 | 0 | 1 | 0.80371 | 35245.5486 | 80.37% | 0.090769 | 3980.5273 | 9.077% | 0.89448 | 39226.076 | 89.45%
21 | ITENS NOVOS | [10 empty] | 7779.7553 |  |  | 23393.6193
21.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 |  | 106.0351 | 7.536 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.2 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m |  | 103.4103 | 28.79 | 0 | 28.79 | 28.79 | 2977.1838 | 100% | 0 | 0 | 0% | 28.79 | 2977.1838 | 100%
21.3 | Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 18 cm, esp = 2 cm | m |  | 155.9688 | 72.8 | 0 | 72.8 | 72.8 | 11354.5297 | 100% | 0 | 0 | 0% | 72.8 | 11354.5297 | 100%
21.4 | Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm | m2 |  | 17.4314 | 13.104 | 0 | 13.104 | 13.104 | 228.4205 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13.104 | 228.4205 | 100%
21.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 |  | 15.2777 | 11.064 | 0 | 11.064 | 0 | 0 | 0% | 10.92 | 166.8322 | 98.7% | 10.92 | 166.8322 | 98.7%
21.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 |  | 73.0906 | 11.064 | 0 | 11.064 | 0 | 0 | 0% | 10.92 | 798.1488 | 98.7% | 10.92 | 798.1488 | 98.7%
21.7 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 |  | 19.6299 | 261.58 | 0 | 261.58 | 0 | 0 | 0% | 202.24 | 3969.9522 | 77.31% | 202.24 | 3969.9522 | 77.31%
21.8 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 |  | 42.9166 | 213.91 | 0 | 213.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.9 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 24.6327 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.10 | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 71.7109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.11 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 71.7109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.12 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | und |  | 2.285 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.13 | Terminal de compressão para cabo de 4,00 mm2 - fornecimento e instalação | und |  | 2.6328 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.14 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | und |  | 3.0815 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.15 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | und |  | 4.6235 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.16 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca | und |  | 814.3607 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.17 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m |  | 43.7579 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 16 | 700.1258 | 100% | 16 | 700.1258 | 100%
21.18 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m |  | 84.1057 | 25.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0% | 25.5 | 2144.6962 | 100% | 25.5 | 2144.6962 | 100%
21.19 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m |  | 25.99 | 30.96 | 0 | 30.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.20 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und |  | 290.4553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.21 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 40.6059 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
21.22 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m |  | 111.4306 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 401.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.6 | 401.15 | 100%
21.23 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und |  | 272.9903 | 1 | 0 | 1 | 1 | 272.9903 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 272.9903 | 100%
21.24 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m |  | 15.8162 | 24 | 0 | 24 | 24 | 379.5897 | 100% | 0 | 0 | 0% | 24 | 379.5897 | 100%
TOTAIS | [11 empty] | 77062.475 |  |  | 759513.0824
Valor pactuado em contrato: |  | 849000.004 | [9 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Total de Acréscimo: |  | 16.45% | 139643.34 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 09 |  | 7.795% |  | MEDIÇÃO 09 |  | 77062.475
Total de Decréscimo: |  | 0% | 0 |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 89.46% |  | ACUMULADO |  | 759513.0824
Total do Aditivo |  |  | 139643.34 |  |  |  |  | %SALDO |  | 10.54% |  | SALDO |  | 229130.2576
Valor do Contrato Atualizado |  |  | 988643.34
__________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |  | DATA: 31/03/2026
LOCAL: DISTRITO DE SÃO JACINTO, SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | Escavação manual em material de 1a. Categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.84 |  |  |  | DATA: 10/02/2026
Sapatas Rampa = (0,80 m x 0,80 m x 1,00 m) x 6 sapatas = 3,84 m³ |  | 3.84 |  | 26.535
3.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 3.13
Volume Escavado – Volume de Concreto = 3,84 m³ – 0,71 m³ = 3,13 m³ |  | 3.13
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.106
Sapatas Rampa = 0,60 m x 0,60 m x 0,05 m x 6 sapatas = 0,11 m³ |  | 0.106
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1
Rampa + escada = 12,50 m² (área)x 0,08 m (altura) = 1,00 m³ |  | 1
4.3 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 10.89
Aditivo - Saldo a medir referente ao serviço executado na 1ª medição = 10,89 m² |  | 10.89
4.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.74
Sapatas Rampa = 0,60 m x 0,60 m x 0,25 m x 6,00 sapatas = 0,54 m³ |  | 0.54
P1, P2, P3, P4, P5 e P6 (Rampa) = 0,30 m x 0,15 m x 0,75 m x 6,00 pilares = 0,20 |  | 0.2
4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 64.67
P1, P2, P3, P4, P5 e P6 (Rampa) = 5,00 estribos x 0,80 m x 0,154 kg/m x 6,00 pilares = 3,70 kg |  | 3.7
PASSEIO
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = largura calçada (80cm) = 161,00 estribos x 0,80 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 19,84 kg |  | 19.84
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = largura calçada (100cm) = 27,00 estribos x 1,00 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 4,16 kg |  | 4.16
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = largura calçada (135cm) = 26,00 estribos x 1,35 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 5,41 kg |  | 5.41
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = Comprimento calçada fundos = 3,00 estribos x 9,90 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 4,57 kg |  | 4.57
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = Comprimento calçada lateral = 3,00 estribos x 22,50 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 10,40 kg |  | 10.4
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = Comprimento calçada lateral campo = 4,00 estribos x 8,35 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 5,14 kg |  | 5.14
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = Comprimento calçada lateral campo = 5,00 estribos x 7,30 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 5,62 kg |  | 5.62
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = Comprimento calçada lateral campo = 3,00 estribos x 7,65 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 3,53 kg |  | 3.53
Malha de Ø 5.00 mm a cada 0,25 m = Comprimento calçada lateral campo = 3,00 estribos x 5,00 m x 0,154 kg/m x 1,00 = 2,31 kg |  | 2.31
4.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 59.44
Aditivo - Saldo a medir referente ao serviço executado na 4ª medição = 21,83 kg |  | 21.83
Sapatas 0,60 m x 0,60 m (Rampa) = 8,00 barras x 0,77 m x 0,617 kg/m x 6,00 sapatas = 22,80 kg |  | 22.8
Pilares rampa = 4,00 barras x 1,00 m x 0,617 kg/m x 6,00 pilares = 14,81 kg |  | 14.81
NOTA: Na Memória de Cálculo original não foram considerados os trechos de armadura que atravessam outras vigas, pilares e as dobras no final das vigas, logo, está sendo incluso na medição em tela.
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 14.88
VR1 = 0,85 m x 0,22 m x 2,00 x 6,00 unidades = 2,24 m² |  | 2.24
13,30 m x 0,15 m + (13,30 m x 0,40 m x 2 lados) = 12,64 m² |  | 12.64
5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.79
RAMPA
VR1 = 0,85 m x 0,15 m x 0,22 m x 6,00 = 0,17 m³ |  | 0.17
VR2 - Lado externo = 1,59 m x 0,15 m x 0,30 m x 1,00 = 0,07 m³ |  | 0.07
VR2 - Lado interno = 11,70 m x 0,15 m x 0,40 m x 1,00 = 0,70 m³ |  | 0.7
Laje Rampa = 12,50 m x 0,85 m x 0,08 m x 1,00 = 0,85 m³ |  | 0.85
5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 15.4 | 192.5
RAMPA
VR1 = 6,00 estribos x 0,80 m x 0,154 kg/m x 6,00 unidades = 4,44 kg (trecho de 1,00 m) |  | 4.44
VR2 - Lado externo = 89,00 estribos x 0,80 m x 0,154 kg/m x 1,00 unidade = 10,96 kg (trecho de 13,30 m) |  | 10.96
5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 128.44
Aditivo - Transpasse dos pilares nas vigas (H = 3,10m) = 25,11 kg |  | 25.11
RAMPA
VR1 (10.0mm) = 4,00 barras x 1,30 m x 0,617 kg/m x 6,00 = 19,25 kg |  | 19.25 |  | 19.2504
VR2 (10.0mm) = 4,00 barras x 13,60 m x 0,617 kg/m x 1,00 = 33,56 kg |  | 33.56 |  | 33.5648
Malha horizontal (6.3 mm) = 8,00 barras x 12,44 m x 0,245 kg/m x 1,00 = 24,38 kg (trecho de 1,00 m) |  | 24.38 |  | 24.3824
Malha vertical (6.3mm) = 97,00 barras x 1,10 m x 0,245 kg/m x 1,00 = 26,14 kg (trecho de 13,30 m) |  | 26.14 |  | 26.1415
8 | PISOS
8.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 11.7
Rampa+ patamar = 11,70 m² |  | 11.7
8.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 161.792
Salão de atividades 01: Conforme projeto = 45,56 m² x 80,00% executado = 36,45 m² |  | 36.448
Sala de atividades 02: Conforme projeto = 29,48 m² x 80,00% executado = 23,58 m² |  | 23.584
Atendimento individual: Conforme projeto = 12,35 m² x 80,00% executado = 9,88 m² |  | 9.88
Coordenação: Conforme projeto = 14,98 m² x 80,00% executado = 11,98 m² |  | 11.984
Área de serviço: Conforme projeto = 6,12 m² x 80,00% executado = 4,90 m² |  | 4.896
Cozinha: Conforme projeto = 11,85 m² x 80,00% executado = 9,48 m² |  | 9.48
Despensa: Conforme projeto = 4,20 m² x 80,00% executado = 3,36 m² |  | 3.36
Almoxarifado: Conforme projeto = 4,62 m² x 80,00% executado = 3,70 m² |  | 3.696
WC PCD feminino: Conforme projeto = 3,79 m² x 80,00% executado = 3,03 m² |  | 3.032
WC PCD masculino: Conforme projeto = 3,79 m² x 80,00% executado = 3,03 m² |  | 3.032
WC feminino: Conforme projeto = 2,99 m² x 80,00% executado = 2,39 m² |  | 2.392
WC masculino: Conforme projeto = 2,99 m² x 80,00% executado = 2,39 m² |  | 2.392
Recepção: Conforme projeto = 13,91 m² x 80,00% executado = 11,13 m² |  | 11.128
Área externa: Conforme projeto = 19,25 m² x 80,00% executado = 15,40 m² |  | 15.4
Circulação: Conforme projeto = 26,36 m² x 80,00% executado = 21,09 m m² |  | 21.088
8.3 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m2 | 50.06
Área da calçada: 50,06 m² |  | 50.06
8.5 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 0
Área externa (ambiente) = 2,00 m (Não instalada) |  | 0
Área de serviço = 3,95 m (Não instalada) |  | 0
9 | TETOS E FORROS
9.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 48.51
Marquise. (obs.: Considerando 65cm de largura) = 48,42 m² |  | 48.42
Coordenação: 0,09 m² |  | 0.09
10 | PINTURA
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência coral e metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente | m2 | 469.816
AMBIENTE INTERNOS
Salão de atividades 01: (6,70 m + 6,70 m + 6,80 m + 6,80 m) x 2,70 m. Descontos.: ((1,50 m x 1,10 m) x 2 janelas - 2,00 m²) + ((1,50 m x 1,10 m) x 2 janelas - 2,00 m²)+ ((0,80 m x 2,10 m) + (0,80 m x 2,10 m) - 2,00 m²) = 68,94 m² |  | 68.94
Sala de atividades 02: (4,40 m + 4,40 m + 6,70 m + 6,70 m) x 2,70 m = 59,94 m² |  | 59.94
Coordenação/Circulação: (3,98 m + 3,98 m + 4,80 m + 4,80 m) x 2,70 m. Descontos.: (2,00 m x 1,10 m) - (0,80 m x 2,10 m) + 2,00 = 47,41 m² – 1,88 m²: 45,53 m² |  | 45.53
Circulações: (30,9*2,7)+((-0,7*2,1*2)-(2*0,8*2,1)+2)+((-2*1,1)+2)+((-2*1,1-0,8*2,1*2)+2)+ ((-1,35*2,1)+2) = 74,54 m² |  | 74.54
Atendimento individual = 14,76 m x 2,70 m = 39,85 m² |  | 39.852
Almoxarifado = 8,90 m x 2,70 m = 24,03 m² |  | 24.03
Recepção: (5,35 m + 5,35 m + 2,60 m + 2,60 m) x 2,70 m. Descontos.: - (2,00 m x 2,10 m) - (0,60 m x 1,50 m x 2 básculas) + 2,00 m² = 42,93 m² – 4,00 m²: 38,93 m² |  | 38.93
Área externa (ambiente): (5,35 m + 5,35 m + 3,60 m + 3,60 m) x 2,70 m Descontos.: - ((2,00 m x 2,10 m) - (1,67 m x 1,60 m x 2 janelas) + 2,00 m²) – ((3,45 m x 1,60 m) + 2,00 m²) - (2,00 m x 2,10 m) - (0,60 m x 1,50 m x 2 janelas) + 2,00 m²) = 48,33 m² – 7,54 m² -3,52 m² – 4,00m² = 33,27 m² |  | 33.27
FORRO |  |  |  | 202.24
Salão de atividades 01: Conforme projeto = 45,56 m² |  | 45.56
Sala de atividades 02: Conforme projeto = 29,48 m² |  | 29.48
Coordenação: Conforme projeto = 14,98 m² |  | 14.98
Circulação: Conforme projeto = 26,36 m² |  | 26.36
Atendimento individual = 12,35 m² |  | 12.35
Área de serviço = 6,12 m² |  | 6.12
Cozinha = 11,85 m² |  | 11.85
Despensa = 4,20 m² |  | 4.2
Almoxarifado = 4,62 m² |  | 4.62
WC PCD feminino = 3,79 m² |  | 3.79
WC feminino = 2,99 m² |  | 2.99
WC masculino = 2,99 m² |  | 2.99
WC PCD masculino = 3,79 m² |  | 3.79
Recepção = 13,91 m² |  | 13.91
Área externa = 19,25 m² |  | 19.25
Área total: 587,27 m² x 0,80 (porcentagem, pois falta acabamento final).: 469,82 m² |  | 469.816
15 | CAIXAS E BANCADAS
15.1 | Caixas de inspeção de alv. Blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e hmáx = 1m, com tampa de conc. Esp. 5cm, lastro de conc. Esp. 10cm, revest intern. C/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação, reaterro e enchimento | und | 3
Lateral e fundos = 3,00 unidades |  | 3
15.3 | Caixa de gordura de alv. Bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. C/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1
fundos = 1,00 unidade |  | 1
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.1 | Administração local | und | 0.090769 | 73081.9476
Valor da 9ª medição sem adm Local / (Valor do contrato – adm local) = R$ 73.081,94 / R$ 805.146,39.: 0,0907685217759343 und |  | 0.090769 |  | 73081.9476 | 805146.39 | 0.090769
0.090769
21 | ITENS NOVOS
21.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 10.92
Sobre a platibanda: (22,30 m + 14,10 m + 14,75 m + 4,20 m + 7,55 m + 9,90 m) = 72,80 m x 0,15 m: 10,92 m² |  | 10.92
21.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 10.92
Sobre a platibanda: (22,30 m + 14,10 m + 14,75 m + 4,20 m + 7,55 m + 9,90 m) = 72,80 m x 0,15 m: 10,92 m² |  | 10.92
21.7 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 202.24
Salão de atividades 01 = 45,56 m² |  | 45.56
Sala de atividades 02 = 29,48 m² |  | 29.48
Coordenação: Conforme projeto = 14,98 m² |  | 14.98
Circulação: Conforme projeto = 26,36 m² |  | 26.36
Atendimento individual = 12,35 m² |  | 12.35
Área de serviço = 6,12 m² |  | 6.12
Cozinha = 11,85 m² |  | 11.85
Despensa = 4,20 m² |  | 4.2
Almoxarifado = 4,62 m² |  | 4.62
WC PCD feminino = 3,79 m² |  | 3.79
WC feminino = 2,99 m² |  | 2.99
WC masculino = 2,99 m² |  | 2.99
WC PCD masculino = 3,79 m² |  | 3.79
Recepção = 13,91 m² |  | 13.91
Área externa = 19,25 m² |  | 19.25
21.17 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 16
Área de serviço a fossa = 8,00 metros |  | 8
Cozinha a fossa = 8,00 metros |  | 8
21.18 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 25.5
Banheiro até a fossa = 25,50 metros |  | 25.5
______________________________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra