## MEDIÇÃO 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 05 | [5 empty] | DATA: 04/02/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JACINTO |  |  | CONTRATO Nº: |  | 053/2025 |  | Assinatura: 14/04/2025 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-06-02
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2026-05-28
LOCAL: RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, SÃO JACINTO, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES |  |  | PERÍODO: |  | 2025-11-26 |  | a | 2026-01-27 |  | PRAZO: |  | 360 DIAS
EMPREITEIRA: SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 05 |  |  | 46371.5876 |  | % MÊS: | 2.68% | % ACUM: | 16.29%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 05 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2964.7263 |  |  | 23676.2876
1.1 | LOCAÇÃO
1.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 367.02 | 62.0499 | 90 | 5584.4951 | 24.52% | 0 | 0 | 0% | 90 | 5584.4951 | 24.52%
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.4 | 26193.2951 | 0.31558 | 8266.0425 | 13.15% | 0.06185 | 1620.0467 | 2.577% | 0.37743 | 9886.0892 | 15.73%
1.2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.4 | 13271.7179 | 0.31558 | 4188.2697 | 13.15% | 0.06185 | 820.8514 | 2.577% | 0.37743 | 5009.1211 | 15.73%
1.2.3 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 6775.5019 | 0.39447 | 2672.754 | 13.15% | 0.077312 | 523.8282 | 2.577% | 0.47179 | 3196.5822 | 15.73%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0 |  |  | 48916.0061
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 413.7804 | 8 | 3310.2436 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3310.2436 | 100%
2.1.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M X MÊS | 412.03 | 21.9352 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 412.03 | 28.7626 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 14.5 | 567.3155 | 14.5 | 8226.0753 | 100% | 0 | 0 | 0% | 14.5 | 8226.0753 | 100%
2.1.5 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 10.9 | 405.7582 | 10.9 | 4422.7646 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10.9 | 4422.7646 | 100%
2.1.6 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 10.9 | 355.9373 | 10.9 | 3879.7163 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10.9 | 3879.7163 | 100%
2.1.7 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m2 | 24.2 | 344.8333 | 24.2 | 8344.9669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 24.2 | 8344.9669 | 100%
2.1.8 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 10974.378 | 1 | 10974.378 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10974.378 | 100%
2.1.9 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 12 | 129.7008 | 12 | 1556.4093 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1556.4093 | 100%
2.1.10 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 6 | 178.8369 | 6 | 1073.0214 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1073.0214 | 100%
2.1.11 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1185.3203 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.12 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 88 | 81.0049 | 88 | 7128.4308 | 100% | 0 | 0 | 0% | 88 | 7128.4308 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 0 |  |  | 10640.8046
3.1 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 109.42 | 83.7197 | 109.42 | 9160.6133 | 100% | 0 | 0 | 0% | 109.42 | 9160.6133 | 100%
3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 74.21 | 26.5125 | 55.83 | 1480.1913 | 75.23% | 0 | 0 | 0% | 55.83 | 1480.1913 | 75.23%
3.3 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.3.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 46.82 | 8.1323 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 46.82 | 6.6403 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 468.2 | 2.189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | ESTRUTURAS | [7 empty] | 25319.9721 |  |  | 159633.3147
4.1 | INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
4.1.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 24.91 | 784.4781 | 16.84 | 13210.6116 | 67.6% | 0 | 0 | 0% | 16.84 | 13210.6116 | 67.6%
4.1.2 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 28.66 | 741.7867 | 20.86 | 15473.6702 | 72.78% | 0 | 0 | 0% | 20.86 | 15473.6702 | 72.78%
4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 331.5 | 132.2199 | 94.6 | 12508.0071 | 28.54% | 0 | 0 | 0% | 94.6 | 12508.0071 | 28.54%
4.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 446.88 | 65.792 | 329.46 | 21675.8389 | 73.72% | 0 | 0 | 0% | 329.46 | 21675.8389 | 73.72%
4.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 579.51 | 20.1534 | 443.5875 | 8939.7928 | 76.55% | 0 | 0 | 0% | 443.5875 | 8939.7928 | 76.55%
4.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2562.08 | 14.3079 | 1726.4206 | 24701.5051 | 67.38% | 0 | 0 | 0% | 1726.4206 | 24701.5051 | 67.38%
4.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 236 | 11.0672 | 235.8002 | 2609.6584 | 99.92% | 0 | 0 | 0% | 235.8002 | 2609.6584 | 99.92%
4.1.8 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 2.88 | 717.4877 | 2.05 | 1470.8497 | 71.18% | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 1470.8497 | 71.18%
4.2 | SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
4.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 16.46 | 669.2932 | 4.9 | 3279.5365 | 29.77% | 7 | 4685.0522 | 42.53% | 11.9 | 7964.5887 | 72.3%
4.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 24.02 | 690.0702 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 40.71 | 754.3459 | 19.9116 | 15020.2331 | 48.91% | 6.6372 | 5006.7444 | 16.3% | 26.5488 | 20026.9775 | 65.21%
4.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 274.24 | 88.4768 | 71.4 | 6317.2446 | 26.04% | 105 | 9290.0656 | 38.29% | 176.4 | 15607.3102 | 64.32%
4.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 383.38 | 156.7636 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 125.02 | 160.151 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 30.83 | 41.3829 | 4.9 | 202.7764 | 15.89% | 7 | 289.6806 | 22.71% | 11.9 | 492.4569 | 38.6%
4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 896.75 | 14.3079 | 89.2687 | 1277.2498 | 9.955% | 127.73 | 1827.5519 | 14.24% | 216.9987 | 3104.8017 | 24.2%
4.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1843.07 | 11.3241 | 259.8804 | 2942.8997 | 14.1% | 297.12 | 3364.6029 | 16.12% | 557.0004 | 6307.5026 | 30.22%
4.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 504 | 9.5142 | 0 | 0 | 0% | 90 | 856.2746 | 17.86% | 90 | 856.2746 | 17.86%
4.2.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 394.11 | 13.7454 | 340.73 | 4683.4688 | 86.46% | 0 | 0 | 0% | 340.73 | 4683.4688 | 86.46%
4.2.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1035.63 | 10.8716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.13 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 258.83 | 168.6012 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 17788.5018 |  |  | 17788.5018
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1178.2 | 62.7837 | 0 | 0 | 0% | 283.33 | 17788.5018 | 24.05% | 283.33 | 17788.5018 | 24.05%
5.2 | VERGA/CONTRAVERGA
5.2.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 44.5 | 22.5747 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.2 | 25.901 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 44.5 | 25.2162 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6.1 | PORTAS
6.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 9 | 909.9599 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 16 | 977.3539 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7.1 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
7.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.55 | 633.719 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.2 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.84 | 682.9896 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.88 | 572.9776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1.4 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m² | 0.64 | 314.2608 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | OUTRAS ESQUADRIAS
7.2.1 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UND | 1 | 3595.9741 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.98 | 729.9735 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.3 | PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 10.4 | 1182.422 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2.4 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | 19.64 | 294.4988 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8.1 | VIDROS
8.1.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 3.78 | 446.7498 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.64 | 269.7228 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | COBERTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 215.15 | 21.7798 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1225.6148 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 1437.2377 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 215.15 | 24.2012 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.2 | TELHADO
9.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 215.15 | 61.463 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3 | RUFOS E CALHAS
9.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 58.77 | 132.9048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105.12 | 40.8204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.4 | DIVERSOS
9.4.1 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 135.6 | 78.1066 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 0 |  |  | 4276.4158
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
10.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 245.71 | 120.7491 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 111.12 | 38.4847 | 111.12 | 4276.4158 | 100% | 0 | 0 | 0% | 111.12 | 4276.4158 | 100%
11 | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 316.32 | 8.4502 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | REBAIXAMENTOS
11.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 316.32 | 40.0989 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1411.63 | 4.4636 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1408.64 | 6.9094 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 2820.71 | 32.2968 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | ACABAMENTOS
12.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 448.85 | 55.752 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2.2 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente | m | 24.77 | 160.9459 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 0 |  |  | 10892.52
13.1 | LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 430.58 | 32.8226 | 331.86 | 10892.52 | 77.07% | 0 | 0 | 0% | 331.86 | 10892.52 | 77.07%
13.1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 196.09 | 33.0794 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | ACABAMENTOS
13.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 315.72 | 90.6903 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 140.48 | 103.3473 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 311.36 | 67.2473 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.4 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 18.3 | 139.484 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 62.21 | 48.6714 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 13.5 | 45.6019 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RÚSTICO, MODELO PEDRA ESTRELA GRAFITE DE DIMENSÕES 62X121 CM | m² | 62.71 | 141.196 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RÚSTICO, MODELO SOHO ACERO DE DIMENSÕES 83X83 CM | m² | 404 | 105.4996 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 237.02 | 63.8598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 31.6 | 53.7954 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 45.8 | 74.658 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3.4 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 129.04 | 78.1066 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 298.3875 |  |  | 3459.0738
14.1 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
14.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 87.1 | 39.732 | 20.83 | 827.618 | 23.92% | 0 | 0 | 0% | 20.83 | 827.618 | 23.92%
14.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 43.1 | 62.3801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2 | CAIXAS DE PASSAGEM
14.2.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 19 | 572.8186 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 1 | 218.7157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.3 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.9 | 20.3124 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 273.8 | 23.4063 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.7 | 32.468 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 67 | 19.1995 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.4.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 70.2 | 22.1589 | 60 | 1329.5369 | 85.47% | 0 | 0 | 0% | 60 | 1329.5369 | 85.47%
14.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 43.3 | 28.5425 | 20 | 570.8497 | 46.19% | 0 | 0 | 0% | 20 | 570.8497 | 46.19%
14.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 16.3 | 35.6965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.4 | 39.732 | 10.89 | 432.6817 | 59.18% | 7.51 | 298.3875 | 40.82% | 18.4 | 731.0692 | 100%
14.4.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.3 | 62.3801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS
14.5.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 46.5069 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.2 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 67.0516 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.0678 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.4 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 2 | 12.229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.5 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 1 | 25.0572 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.6 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 103.9954 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.7 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 38.5336 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.8 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 20.3368 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.9 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 23.5775 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5.10 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 36.8337 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 |  |  | 2237.4178
15.1 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
15.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | 1014.2243 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 719.3954 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2 | CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 34.0211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 124 | 19.2362 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 11.9722 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 21 | 22.0856 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2 | 18.2824 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 116 | 52.4624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.2.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 357.7227 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3 | ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES
15.3.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 238 | 8.9272 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 617 | 10.4436 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.3 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | m | 140 | 19.8721 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16 | 13.7454 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42 | 13.0361 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 19.334 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.3.7 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 54 | 49.8821 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4 | ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES
15.4.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 10.8716 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 6 | 23.4063 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 48.7937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 51.5085 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 54.8226 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61.8054 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 3 | 368.154 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.4.9 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | und | 12 | 174.6913 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5 | FIOS E CABOS
15.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3166 | 4.2679 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 535 | 6.567 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 172 | 9.1473 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57 | 14.8093 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 94 | 52.5113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 108 | 15.6776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 165 | 36.2957 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 190 | 93.7597 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.6 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
15.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2237.4178 | 1 | 2237.4178 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2237.4178 | 100%
15.6.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1386.1572 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | [7 empty] | 0 |  |  | 443.179
16.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.1.1 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | und | 1 | 4360.4701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 166.0576 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 19.2362 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2 | 22.0856 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.5 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 5 | 52.4624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.6 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | und | 2 | 36.7848 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.7 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 535.1655 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.8 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 318.4921 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258 | 10.4436 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 95 | 13.6598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22 | 13.0361 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.12 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | und | 43 | 19.8721 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.13 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 897 | 3.9989 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.14 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12 | 6.9338 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.15 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10 | 11.2018 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.16 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 34 | 48.916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.1.17 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | und | 3 | 882.7259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2 | ALARME E CFTV
16.2.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 34.0211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.2 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 18 | 52.4624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 122 | 16.9739 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 381 | 3.9989 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.5 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | und | 64 | 19.8721 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.6 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 48.916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.7 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | und | 1 | 882.7259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.2.8 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 15 | 68.996 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3 | CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA)
16.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63 | 23.4063 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.2 | Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 25mm | m | 63 | 52.2667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 77.2 | 22.1589 | 20 | 443.179 | 25.91% | 0 | 0 | 0% | 20 | 443.179 | 25.91%
16.3.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 204 | 28.0289 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 48 | 43.1928 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.6 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 177 | 53.9788 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.7 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 75 | 65.0216 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.8 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | m2 | 37.8 | 30.6336 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.9 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro | m | 85 | 37.1272 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.3.10 | DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20mm DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS | m² | 37.8 | 98.4312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.4 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
16.4.1 | Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo) | und | 55 | 1136.1842 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
16.5.1 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal,inclusive parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 3 | 214.5089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.2 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio - alerta, triangular, base de *30* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | und | 3 | 45.2228 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente quadrada, *14 x 14* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | und | 3 | 24.3602 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.4 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 6 | 27.3807 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.5.5 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 8 | 287.7484 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
16.6.1 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 107.603 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 49.4785 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.3 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 119.2572 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.4 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 298 | 44.2934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.5 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 55 | 47.3996 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.6 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 20.3001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.7 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | UN | 1 | 25.045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.8 | Conector de medição em latão com 4 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 8 | 74.2178 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.9 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-350 | UN | 19 | 14.9432 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 16.9739 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.11 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 131.1193 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.12 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 142.5535 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.13 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 40 | 5.0735 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.14 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | UN | 40 | 0.55474 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.6.15 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 40 | 0.080899 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.7 | GASES MEDICINAIS
16.7.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 79.42 | 57.1828 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.7.2 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 13 | 22.4035 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.7.3 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15 | 16.5825 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.7.4 | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta Pressão | un | 1 | 1173.6416 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16.7.5 | ABRIGO PARA CILINDROS , EXEC. EM ALV BLOCO CONCRETO, DIM.1.90X0,40X2.00M | und | 1 | 5641.8002 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17.1 | LOUÇAS
17.1.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 13 | 133.932 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 354.7755 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 718.3192 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 711.6177 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 71.4663 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.1.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 41.4808 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.2 | BANCADAS
17.2.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 445.2579 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.3.1 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 73.692 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 16 | 256.9802 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3 | 97.0738 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 41.9577 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 64.936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 112.0788 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 99.8131 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.0239 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.3.9 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 94.7625 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4 | OUTROS APARELHOS
17.4.1 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 441.4914 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1 | 222.0786 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2 | 161.4595 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UM | 24 | 288.6778 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 319.2258 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.6 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 549.6446 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.7 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 616.5862 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1135.0102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
17.4.9 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 85.6764 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18.1 | LUMINÁRIAS
18.1.1 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 7 | 342.412 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 28 | 183.435 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.3 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 45 | 220.122 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.4 | LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 18,5 W | UND | 6 | 758.198 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.5 | LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 6,5 W | UND | 19 | 409.9039 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.6 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM SOLO COM POTÊNCIA DE 18W FLUXO LUMINOSO DE 800 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 3000K (BRANCO QUENTE) | UND | 6 | 715.4943 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.7 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM SOLO COM POTÊNCIA DE 10W FLUXO LUMINOSO ADEQUADO PARA ILUMINAÇÃO DIRECIONADA, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS COMO JARDINS E CALÇADAS | UND | 34 | 550.305 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.8 | FITA DE LED COM FONTE BIVOLT COM POTÊNCIA DE 150 W E SAÍDA DE 24 V , 5M, 3000K (BRANCO QUENTE), TIPO FITA TENSÃO DE REDE DOUBLE LINE ECO 10W/M IP67 – STELLA OU SIMILAR | UND | 11 | 89.9443 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.9 | POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W | UND | 7 | 2708.7235 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.1.10 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UND | 2 | 110.0243 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2 | INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
18.2.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75 | 51.3618 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 55.0305 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 83.1572 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 44.0244 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.5 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 53.8076 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.6 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 72.1511 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
18.2.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 73.374 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19 | PINTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
19.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 900.8992 | 18.8082 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 316.32 | 32.4925 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 316.32 | 13.7943 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1904.71 | 11.4953 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2 | SOBRE MADEIRA
19.2.1 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 286.02 | 22.0122 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.2.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 286.02 | 18.3435 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3 | SOBRE METAL
19.3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30.04 | 24.1645 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19.3.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30.04 | 24.6659 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20.1 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.1.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 456.2 | 5.3074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.1.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 448.85 | 1.602 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.2.1 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | un | 1 | 851.774 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2.2 | Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento | m² | 12.6 | 426.4497 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2.3 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1014.2733 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2.4 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 7 | 1118.9902 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_.05/2022 | m2 | 134.66 | 16.8516 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2.6 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | UN | 196 | 110.061 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
20.2.7 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 5 | 359.5326 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAIS | [8 empty] | 46371.5876 |  |  | 281963.5211
Valor pactuado em contrato: |  | 1730590.11 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Valor do 1º Reajuste |  | 6.79% | 101514.86 |  | MEDIÇÃO 05 |  | 2.68% |  | MEDIÇÃO 05 |  | 46371.5876
[5 empty] | % ACUMULADO |  | 16.29% |  | ACUMULADO |  | 281963.5211
[5 empty] | %SALDO |  | 83.71% |  | SALDO |  | 1448626.5889
__________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JACINTO |  | DATA: 05/02/2026
LOCAL: RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, SÃO JACINTO, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.06185
Valor da 5ª medição sem adm Local / (Valor do contrato-adm local) = R$ 43406,86 / R$ 1.684.349,59.: 0,0257706960510781 und x 2,40.: 0,0618496705225874. |  | 0.06185
1.2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.06185
Valor da 5ª medição sem adm Local / (Valor do contrato-adm local) = R$ 43406,86 / R$ 1.684.349,59.: 0,0257706960510781 und x 2,40.: 0,0618496705225874. |  | 0.06185
1.2.3 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.077312
Valor da 5ª medição sem adm Local / (Valor do contrato-adm local) = R$ 43406,86 / R$ 1.684.349,59.: 0,0257706960510781 und x 3,00.: 0,0773120881532343. |  | 0.077312
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0
Para o cálculo da escavação das sapatas foi considerado 10 cm para cada lado
Sapatas: 1,20 m x 1,20 m x 0,90 m x 41 sapatas = 53,14 m³ (2ª medição) |  | 0
Vigas Térreo = volume de concreto das vigas do térreo = 20,86 m³ (3ª medição) |  | 0
Nota: A prefeitura realizou a preparação do terreno/limpeza
3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0
Volume escavado - volume de concreto: 53,14 m³ (Sapatas) - 14,35 m³ (Rodapé) – 3,82 m³ (Arranque h:1,15 m já descontado o rodapé): 34,97 m³ |  | 34.97
Vigas Baldrames: 20,86 m³ (faces laterais) |  | 20.86
MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME EXECUTADO (MEDIÇÃO 3 E 4) |  | 0
4 | ESTRUTURAS
4.1 | INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)
4.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0
445
Pilaretes: 25,58 kg (Item estava com duplicidade, medição já realizada, conforme informado em medições anteriores), por se tratar de vergalhão de ½” | 445 | 0
P9 | 8 BARRAS DE ½ | 0
P20 | 8 BARRAS DE ½ | 0
P23 | 8 BARRAS DE ½ | 0
4.2 | SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)
4.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7
P8 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P9 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P10 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P11 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P12 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P13 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P15 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P16 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P17 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P19 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P20 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P21 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P22 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P23 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P24 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P25 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P26 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P28 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P29 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P30 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P31 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P32 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P37 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P40 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P41 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
4.2.3 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 6.6372
Concretagem realizada com 8 cm para o nível térreo, após conferência realizada in loco, para atender a altura mínima de laje de acordo com a NBR 6118, para lajes maciças.
Laje de Piso: 383,85 m² x 0,08 m²: 30,71 m³ |  | 30.708
Consultório Odontológico: 15,06 m² x 0,08 m²: 1,20 m³ |  | -1.2048
Sanitário PCD: 3,85 m² – Lado Direito x 0,08 m²: 0,31 m³ |  | -0.308
Sanitário PCD: 3,95 m² – Lado Direito x 0,08 m²: 0,32 m³ |  | -0.316
Sanitário PCD: 4,07 m² (Central) x 0,08 m²: 0,33 m³ |  | -0.3256
Sanitário PCD: 4,08 m² (Central) x 0,08 m²: 0,33 m³ |  | -0.3264
Banheiro Funcionários PCD: 6,45 m² – Lado Esquerdo x 0,08 m²: 0,52 m³ |  | -0.516
Banheiro Funcionários PCD: 6,47 m² – Lado Esquerdo x 0,08 m²: 0,52 m³ |  | -0.5176
Banheiro PCD: 6,45 m² – Lado Esquerdo x 0,08 m²: 0,52 m³ |  | -0.516
Área Técnica: 1,61 m² x 0,08 m²: 0,13 m³ |  | -0.1288
4ª medição: -19,91 m³ |  | -19.9116
4.2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 105
P8 |  | 4.2
P9 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P10 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P11 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P12 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P13 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P15 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P16 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P17 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P19 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P20 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P21 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P22 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P23 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P24 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P25 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P26 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P28 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P29 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P30 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P31 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P32 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P37 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P40 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
P41 | ((0,2*2)+(0,4*2))*3,50: 4,20 m² | 4.2
4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7
P8 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P9 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P10 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P11 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P12 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P13 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P15 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P16 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P17 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P19 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P20 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P21 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P22 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P23 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P24 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P25 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P26 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P28 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P29 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P30 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P31 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P32 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P37 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P40 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
P41 | 0,20*0,40*3,50: 0,28 m³ | 0.28
4.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.73
P8 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P9 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P10 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P11 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P12 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P13 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P15 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P16 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P17 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P19 | (((2*(20-5))+(2*(20-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 3.3238
P20 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P21 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P22 | (((2*(20-5))+(2*(20-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 3.3238
P23 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P24 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P25 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P26 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P28 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P29 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P30 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P31 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P32 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P37 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P40 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
P41 | (((2*(20-5))+(2*(40-5))+10)*((390-20)/12)/100)*0,154: 5,22 Kg | 5.2232
4.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 297.12
P8 | 14.4378 | 297.12
P9 | 0
P10 | 14.4378
P11 | 14.4378
P12 | 14.4378
P13 | 14.4378
P15 | 14.4378
P16 | 14.4378
P17 | 14.4378
P19 | 14.4378
P20 | 0
P21 | 14.4378
P22 | 14.4378
P23 | 0
P24 | 14.4378
P25 | 14.4378
P26 | 14.4378
P28 | 14.4378
P29 | 14.4378
P30 | 14.4378
P31 | 14.4378
P32 | 14.4378
P37 | 14.4378
P40 | 0
P41 | 0
Ganchos | 8.364
4.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 90
P9 | 30 | 90
P20 | 30
P23 | 30
4.2.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0
Consultório Odontológico: 15,06 m²
Sanitário PCD: 3,85 m²
Sanitário PCD: 3,95 m²
Sanitário PCD: 4,07 m²
Sanitário PCD: 4,08 m²
Banheiro Funcionários PCD: 6,45 m²
Banheiro Funcionários PCD: 6,47 m²
Banheiro PCD: 6,45 m²
Área Técnica: 1,61 m²
Cálculo do aço não colocado: 51,99 m² x 394,11 kg (peso total) / 383,85 m² (área total).: 53,38 Kg (Não colocado)
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 283.33
Área de alvenaria: 283,33 m² |  | 283.33
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.1 | LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 0
Área externa faltando |  | 0
Consultório Odontológico: 15,06 m² |  | -15.06
Sanitário PCD 01: 3,85 m² |  | -3.85
Sanitário PCD 02: 3,95 m² |  | -3.95
Sanitário PCD: 4,08 m² |  | -4.08
Sanitário PCD: 4,07 m² |  | -4.07
Banheiro Funcionários PCD: 6,45 m² |  | -6.45
Banheiro Funcionários PCD: 6,47 m² |  | -6.47
Banheiro PCD: 6,45 m² |  | -6.45
Área Técnica: 1,61 m² |  | -1.61
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.4 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.51
7,51 metros (tubulação) |  | 7.51
______________________________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50.835/D
Fiscal da Obra