## MEDIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 01 | [5 empty] | DATA: 20/02/2025
Obra: Reforma da quadra da EMEIEF “JOSEPHIR BOSCHETTI” |  |  | CONTRATO Nº: |  | 167/2024 |  | Assinatura: 18/12/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-01-02
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-03-03
LOCAL: Comunidade de São Dalmácio, zona rural, s/n, Distrito Sede, São Roque do Canaã |  |  | PERÍODO: |  | 2025-01-02 |  | a | 2025-02-07 |  | PRAZO: |  | 60 DIAS
EMPREITEIRA: CONSÓRCIO CINCO QUADRAS |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | 88174.4922 |  | % MÊS: | 94.41% | % ACUM: | 94.41%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 583.6612 |  |  | 583.6612
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 2 | 291.8306 | 0 | 0 | 0% | 2 | 583.6612 | 100% | 2 | 583.6612 | 100%
1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 2 | 943.0908 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10537.8281 |  |  | 10537.8281
2.1 | Demolição de alvenaria | m3 | 0.95 | 71.7977 | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 14.3595 | 21.05% | 0.2 | 14.3595 | 21.05%
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 206.34 | 4.497 | 0 | 0 | 0% | 206.34 | 927.9156 | 100% | 206.34 | 927.9156 | 100%
2.3 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 17.7739 | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.7739 | 100% | 1 | 17.7739 | 100%
2.4 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 1 | 47.8612 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 12 | 12.8129 | 0 | 0 | 0% | 12 | 153.7553 | 100% | 12 | 153.7553 | 100%
2.6 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 228.96 | 15.9061 | 0 | 0 | 0% | 228.96 | 3641.8687 | 100% | 228.96 | 3641.8687 | 100%
2.7 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 129.3 | 10.1504 | 0 | 0 | 0% | 124.9 | 1267.7877 | 96.6% | 124.9 | 1267.7877 | 96.6%
2.8 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 4.5 | 22.4375 | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 33.6563 | 33.33% | 1.5 | 33.6563 | 33.33%
2.9 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 2.42 | 68.5499 | 0 | 0 | 0% | 2.42 | 165.8906 | 100% | 2.42 | 165.8906 | 100%
2.10 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 204.56 | 21.0932 | 0 | 0 | 0% | 204.56 | 4314.8203 | 100% | 204.56 | 4314.8203 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 1960.6643 |  |  | 1960.6643
3.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 9 | 100.0171 | 0 | 0 | 0% | 9 | 900.154 | 100% | 9 | 900.154 | 100%
3.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.5625 | 868.5678 | 0 | 0 | 0% | 0.5625 | 488.5694 | 100% | 0.5625 | 488.5694 | 100%
3.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.5 | 14.3714 | 0 | 0 | 0% | 8.5 | 122.1572 | 100% | 8.5 | 122.1572 | 100%
3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 33.31 | 13.503 | 0 | 0 | 0% | 33.31 | 449.7837 | 100% | 33.31 | 449.7837 | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 133.2035 |  |  | 133.2035
4.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 3.5 | 8.5896 | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 30.0634 | 100% | 3.5 | 30.0634 | 100%
4.2 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 3.5 | 29.4686 | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 103.14 | 100% | 3.5 | 103.14 | 100%
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 1.5 | 101.4974 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6. | QUADRA DE ESPORTES | [7 empty] | 40894.5451 |  |  | 40894.5451
6.1 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 202.82 | 12.1229 | 0 | 0 | 0% | 202.82 | 2458.7718 | 100% | 202.82 | 2458.7718 | 100%
6.2 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 115.46 | 13.7885 | 0 | 0 | 0% | 115.46 | 1592.019 | 100% | 115.46 | 1592.019 | 100%
6.3 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 523.96 | 48.23 | 0 | 0 | 0% | 523.96 | 25270.5758 | 100% | 523.96 | 25270.5758 | 100%
6.4 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 2 | 31.5862 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.5 | Rede para futebol de salão | und | 2 | 181.713 | 0 | 0 | 0% | 2 | 363.426 | 100% | 2 | 363.426 | 100%
6.6 | Trinco redondo vertical ferro galvanizado 15cm | un | 1 | 53.0955 | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.0955 | 100% | 1 | 53.0955 | 100%
6.7 | Reinstalação de alambrado de quadra poliesportiva | m2 | 204.56 | 21.0872 | 0 | 0 | 0% | 204.56 | 4313.6035 | 100% | 204.56 | 4313.6035 | 100%
6.9 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 2 | 1214.8028 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2429.6056 | 100% | 2 | 2429.6056 | 100%
6.10 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 2206.7239 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4413.4478 | 100% | 2 | 4413.4478 | 100%
6.11 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m2 | 81.85 | 24.8526 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 16784.1252 |  |  | 16784.1252
7.1 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1737.6709 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1737.6709 | 100% | 1 | 1737.6709 | 100%
7.2 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 9804.4965 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9804.4965 | 100% | 1 | 9804.4965 | 100%
7.3 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 619.9229 | 0 | 0 | 0% | 1 | 619.9229 | 100% | 1 | 619.9229 | 100%
7.4 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 816.8282 | 0 | 0 | 0% | 1 | 816.8282 | 100% | 1 | 816.8282 | 100%
7.5 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt | un | 12 | 193.8193 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2325.8315 | 100% | 12 | 2325.8315 | 100%
7.6 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 281.8015 | 0 | 0 | 0% | 2 | 563.603 | 100% | 2 | 563.603 | 100%
7.7 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 39.5 | 32.3119 | 0 | 0 | 0% | 27.8 | 898.2719 | 70.38% | 27.8 | 898.2719 | 70.38%
7.8 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 1 | 17.5003 | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.5003 | 100% | 1 | 17.5003 | 100%
8 | PINTURA | [7 empty] | 12538.857 |  |  | 12538.857
8.1 | SOBRE METAL
8.1.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 129.3 | 56.189 | 0 | 0 | 0% | 124.9 | 7018.0045 | 96.6% | 124.9 | 7018.0045 | 96.6%
8.2 | SOBRE PAREDES E FORROS
8.2.1 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 206.34 | 26.7561 | 0 | 0 | 0% | 206.34 | 5520.8525 | 100% | 206.34 | 5520.8525 | 100%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 813.064 |  |  | 813.064
9.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 551.15 | 1.4752 | 0 | 0 | 0% | 551.15 | 813.064 | 100% | 551.15 | 813.064 | 100%
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 3928.5438 |  |  | 3928.5438
10.1 | Administração local | und | 1 | 4179.3019 | 0 | 0 | 0% | 0.94 | 3928.5438 | 94% | 0.94 | 3928.5438 | 94%
TOTAIS | [8 empty] | 88174.4922 |  |  | 88174.4922
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | R$ 93.400,00 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 01 |  | 94.41% |  | MEDIÇÃO 01 |  | 88174.4922
___________________________________________________________________________ |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 94.41% |  | ACUMULADO |  | 88174.4922
[5 empty] | %SALDO |  | 5.595% |  | SALDO |  | 5225.5078
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA ES 50835/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1ª MEDIÇÃO
OBRA: Reforma da quadra da EMEIEF “JOSEPHIR BOSCHETTI” |  | DATA: 20/02/2025
LOCAL: Comunidade de São Dalmácio, zona rural, s/n, Distrito Sede, São Roque do Canaã
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 2
Placa de Obra: 1,00 m x 2,00 m = 2,00 m² |  | 2
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Demolição de alvenaria | m3 | 0.2
Demolição do Padrão de energia: 1,50 m x 2,10 m x 0,30 m = 0,95 m³ (1,40 m x 0,72 m x 0,20 m): 0,20 m³ |  | 0.2 |  | 0.2016
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 206.34
Lixamento parede fachada: 32,11 m² x 3 paredes + 17,95 m x 0,15 m x 2 paredes + 1,45 m x 0,15 m x 4 paredes = 102,58 m² |  | 102.58
Lixamento paredes laterais: 16,66 m² x 4 lados + (0,95 m + 3,58 m + 5,80 m + 5,80 m + 5,80 m + 3,58 m + 0,95) x 0,15 m + (5,80 m + 5,83 m + 5,83 m + 5,83 m + 5,71 m) x 0,15 m + (0,55 m x 0,15 m x 4 paredes) = 75,29 m² |  | 75.29
Lixamento pilares = (0,40 m + 0,45 m + 0,55 m + 0,12 m) x 0,65 m x 4 pilares + 0,15 m² x 4 pilares + (0,40 m + 0,40 m + 0,45 m) x 0,65 m x 8 pilares + 0,13 m² x 8 pilares = 12,09m² |  | 12.09
Suporte Basquete: 16,38 m² |  | 16.38
2.3 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1
1,00 und |  | 1
2.4 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 0
0,00 und (retirada desnecessária) |  | 0
2.5 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 12
Refletores: 12,00 und |  | 12
2.6 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 228.96
Área das linhas: (0,05m x 202,82m) + (0,08m x 115,46m).: 19,38 m² |  | 19.38
Área da pintura nova: 523,96 m² x 40% = 209,58 m² |  | 209.58
2.7 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 124.9
Pilares = (( 5,15 m x 0,40 m x 2 lados) + (5,15 m x 0,20 m x 2 lados)) x 10 pilares = 61,80 m² |  | 61.8
Tubos Verticais: 2 x 3,14 x 0,025 m x 2,80 m x 30 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 2,80 m x 8 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 x 1,35 m x 16 tubos = 20,10 m² |  | 20.1
Tubos Horizontais: 2 x 3,14 x 0,025 m x 5,81 m x 28 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 0,90 m x 2 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 3,53 m x 2 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 17,95 m x 4 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 2,00 m x 4 tubos = 39,46 m² |  | 39.46
Portões: 2 x 3,14 x 0,025 m x 1,95 m x 4 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 1,13 m x 4 tubos + 2 x 3,14 x 0,015 m x 2,13 m x 8 tubos = 3,54 m² |  | 3.54
Trave = 2 x 3,14 x 0,0375 m x 3,00 m (tubo) + 2 x 3,14 x 0,0375 m x 2,00 m x 2 tubos + 2 x 3,14 x 0,0125 m x 3,00 m (tubo) + 2 x 3,14 x 0,0125 m x 2,00 m x 2 tubos = 2,20 m² x 2 traves = 4,40 (substituída por nova) |  | 0
2.8 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 1.5
3,00 metros subida + 1,50 metros até a espera do quadro de distribuição. Total.: 1,50m |  | 1.5
2.9 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 2.42
Profundidade.: 0,70 m x 0,15 m x 23,00 m.: 2,42m³ para passagem do tubo de espera. |  | 2.42
2.10 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 204.56
Alambrado: 71,46 m² x 2 lados + 1,96 m² x 2 lados + 28,86 m² x 2 lados = 204,56 m² |  | 204.56
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 9
POSTE DE CONCRETO DE 7m EMBUTIDO NO PADRÃO DE ENERGIA (25X25) |  |  | 0
0,25m x 4 lados x 7 m (poste) + 0,25 m x 4 lados x 2 m (broca): 9,00 m² |  | 9
3.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.56
POSTE DE CONCRETO DE 7m EMBUTIDO NO PADRÃO DE ENERGIA (25X25) |  |  | 0
0,25 m x 0,25m x 7 m (poste) + 0,25 m x 0,25 m x 2 m (broca): 0,5625m³ | 0.56 | 0.56
3.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.5
POSTE DE CONCRETO DE 7m EMBUTIDO NO PADRÃO DE ENERGIA (25X25)
Estribo: Ø 5.00 mm a cada 0,15 m: 0,20 m x 4 lados + 0,06 m dobra em 2 lados.: 0,92 m. Quantidade.: 7,00 m/0,15 m (espaçamento). 47 estribos de 0,92 m.: 43,24m x 0,154 kg/m = 6,66 Kg | 6.66 | 6.66
Estribo: Ø 5.00 mm a cada 0,15 m: 0,20 m x 4 lados + 0,06 m dobra em 2 lados.: 0,92 m. Quantidade.: 2,00 m (broca de fundação)/0,15 m (espaçamento). 13 estribos de 0,92m.: 11,96 m x 0,154 kg/m = 1,84 Kg | 1.84 | 1.84
3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 33.31
POSTE DE CONCRETO DE 7m EMBUTIDO NO PADRÃO DE ENERGIA (25X25)
1 Pilar de Centro 6Ø 10.0mm = 7,00 m x 6 barras x 0,617 Kg/m = 25,91 Kg | 25.91 | 25.91
Fundação do Poste: Broca de 2,00 m com 6Ø 10.0mm = 2,00 m x 6 barras x 0,617 Kg/m = 7,40 Kg | 7.4 | 7.4
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 3.5
Muro da quadra: 3,50 m² |  | 3.5
4.2 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 3.5
Muro da quadra: 3,50 m² |  | 3.5 | 3.5
6. | QUADRA DE ESPORTES
6.1 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 202.82
Linha de basquete: (2,15 m + 18,47 m + 2,15 m) x 2 linhas + (5,93 m x 4 linhas) + (5,62 m x 2 linhas) + (3,51 m x 2 linhas) + (0,21 m x 13 pontilhados x 2 lados) = 92,98 m |  | 92.98
Linha Voleibol: (18,28 m x 2 linhas + 8,91 m x 2 linhas) + (8,91 m x 2 linhas) = 72,20 m |  | 72.2
Linha Handebol: 0,20 m x 41 pontilhados x 2 linhas = 16,40 m |  | 16.4
Linha Futsal = 5,31 m x 4 linhas = 21,24 m |  | 21.24
6.2 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 115.46
Linha Futsal = 26,10 m x 2 linhas + 14,86 m x 3 linhas + 9,34 m x 2 linhas = 115,46 m |  | 115.46
6.3 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 523.96
Cor Cinza:144,55 m² |  | 144.55
Cor Laranja:155,80 m² |  | 155.8
Cor Azul:223,61 m² |  | 223.61
6.4 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 0
2,00 und (Portão de saída) (não instalada) |  | 0
6.5 | Rede para futebol de salão | und | 2
2,00 und |  | 2
6.6 | Trinco redondo vertical ferro galvanizado 15cm | un | 1
Portão lado esquerdo da quadra: 1,00 und |  | 1
6.7 | Reinstalação de alambrado de quadra poliesportiva | m2 | 204.56
Alambrado: 71,46 m x 2 lados + 1,96 m x 2 lados + 28,86 m x 2 lados = 204,56 m² |  | 204.56
6.9 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 2
2,00 und |  | 2
6.10 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2
2,00 und |  | 2
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1
1 und |  | 1
7.2 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1
1,00 und |  | 1
7.3 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1
1,00 und |  | 1
7.4 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 1
1,00 und |  | 1
7.5 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt | un | 12
12,00 und |  | 12
7.6 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2
2,00 und |  | 2
7.7 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 27.8
Total: 20,00 (chão) +5,00 (chão) +0,90+1,00+4x0,15+0,15x2 (subida da laje).: 27,80 metros |  | 27.8 |  | 27.8
7.8 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 1
1,00 und |  | 1
8 | PINTURA
8.1 | SOBRE METAL
8.1.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 124.9
Pilares = (( 5,15 m x 0,40 m x 2 lados) + (5,15 m x 0,20 m x 2 lados)) x 10 pilares = 61,80 m² |  | 61.8
Tubos Verticais: 2 x 3,14 x 0,025 m x 2,80 m x 30 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 2,80 m x 8 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 x 1,35 m x 16 tubos = 20,10 m² |  | 20.1
Tubos Horizontais: 2 x 3,14 x 0,025 m x 5,81 m x 28 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 0,90 m x 2 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 3,53 m x 2 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 17,95 m x 4 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 2,00 m x 4 tubos = 39,46 m² |  | 39.46
Portões: 2 x 3,14 x 0,025 m x 1,95 m x 4 tubos + 2 x 3,14 x 0,025 m x 1,13 m x 4 tubos + 2 x 3,14 x 0,015 m x 2,13 m x 8 tubos = 3,54 m² |  | 3.54
Trave = 2 x 3,14 x 0,0375 m x 3,00 m (tubo) + 2 x 3,14 x 0,0375 m x 2,00 m x 2 tubos + 2 x 3,14 x 0,0125 m x 3,00 m (tubo) + 2 x 3,14 x 0,0125 m x 2,00 m x 2 tubos = 2,20 m² x 2 traves = 4,40 (substituída por nova) |  | 0
8.2 | SOBRE PAREDES E FORROS
8.2.1 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 206.34
Lixamento parede fachada: 32,11 m² x 3 paredes + 17,95 m x 0,15 m x 2 paredes + 1,45 m x 0,15 m x 4 paredes = 102,58 m² |  | 102.58
Lixamento paredes laterais: 16,66 m² x 4 lados + (0,95 m + 3,58 m + 5,80 m + 5,80 m + 5,80 m + 3,58 m + 0,95) x 0,15 m + (5,80 m + 5,83 m + 5,83 m + 5,83 m + 5,71 m) x 0,15 m + (0,55 m x 0,15 m x 4 paredes) = 75,29 m² |  | 75.29
Lixamento pilares = (0,40 m + 0,45 m + 0,55 m + 0,12 m) x 0,65 m x 4 pilares + 0,15 m² x 4 pilares + (0,40 m + 0,40 m + 0,45 m) x 0,65 m x 8 pilares + 0,13 m² x 8 pilares = 12,09m² |  | 12.09
Suporte Basquete: 16,38 m² |  | 16.38
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 551.15
Conforme Projeto = 551,15 m2 |  | 551.15
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.1 | Administração local | und | 0.94
Total: R$ 84.245,95 / R$ 89.220,70.: 0,94 |  | 0.94
______________________________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA-ES 50835/D
Fiscal da Obra