## MEDIÇÃO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE |  |  |  | MEDIÇÃO 02 | [8 empty] | DATA: 07/05/2025
Obra: Reforma da quadra da EMEIEF “JOSEPHIR BOSCHETTI” |  |  | CONTRATO Nº: |  | 167/2024 |  |  |  |  | Assinatura: 18/12/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2025-01-02
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-05-03
LOCAL: Comunidade de São Dalmácio, zona rural, s/n, Distrito Sede, São Roque do Canaã |  |  | PERÍODO: |  |  |  |  | 2025-02-08 |  | a | 2025-05-02 |  | PRAZO: |  | 60 DIAS + 60 DIAS
EMPREITEIRA: CONSÓRCIO CINCO QUADRAS |  |  |  |  | 1° REPLANILHAMENTO |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | 28114.1179 |  | % MÊS: | 24.08% | % ACUM: | 99.61%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACRESC. | DESCRES. | QUANT. ATUALIZ. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | TOTAL MEDIDO
[8 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % |  | Contrato total | Padrão | Reforma | Proporcional
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 1886.1817 |  |  | 2469.8428
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 2 | 291.8306 |  |  | 2 | 2 | 583.6612 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 583.6612 | 100% | 1 | 583.6612 | 37484.647 | 72615.7337 | 6649.1448
1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 2 | 943.0908 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1886.1817 | 100% | 2 | 1886.1817 | 100% | 1 | 1886.1817 | 0.34046 | 0.65954
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  |  | 10537.8281 |  |  |  | 642.1672 | 1244.0145
2.1 | Demolição de alvenaria | m3 | 0.95 | 71.7977 |  |  | 0.95 | 0.2 | 14.3595 | 21.05% |  | 0 | 0% | 0.2 | 14.3595 | 21.05% | 2 | 68.2078
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 206.34 | 4.497 |  |  | 206.34 | 206.34 | 927.9156 | 100% |  | 0 | 0% | 206.34 | 927.9156 | 100% | 2 | 927.9156 | 21302.4097 | 4674.7683
2.3 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 17.7739 |  |  | 1 | 1 | 17.7739 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 17.7739 | 100% | 2 | 17.7739 | 21944.5769 | 5918.7828
2.4 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 1 | 47.8612 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 47.8612
2.5 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 12 | 12.8129 |  |  | 12 | 12 | 153.7553 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 153.7553 | 100% | 2 | 153.7553 | 0.78758 | 0.21242
2.6 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 228.96 | 15.9061 |  |  | 228.96 | 228.96 | 3641.8687 | 100% |  | 0 | 0% | 228.96 | 3641.8687 | 100% | 2 | 3641.8687 | 197.4916 | 53.2665
2.7 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 129.3 | 10.1504 |  |  | 129.3 | 124.9 | 1267.7877 | 96.6% |  | 0 | 0% | 124.9 | 1267.7877 | 96.6% | 2 | 1312.4496 | 22142.0686 | 5972.0493
2.8 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 4.5 | 22.4375 |  |  | 4.5 | 1.5 | 33.6563 | 33.33% |  | 0 | 0% | 1.5 | 33.6563 | 33.33% | 2 | 100.9689
2.9 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 2.42 | 68.5499 |  |  | 2.42 | 2.42 | 165.8906 | 100% |  | 0 | 0% | 2.42 | 165.8906 | 100% | 2 | 165.8906
2.10 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 204.56 | 21.0932 |  |  | 204.56 | 204.56 | 4314.8203 | 100% |  | 0 | 0% | 204.56 | 4314.8203 | 100% | 2 | 4314.8203
3 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 0 |  |  | 1960.6643 |  |  | 0
3.1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 9 | 100.0171 |  |  | 9 | 9 | 900.154 | 100% |  | 0 | 0% | 9 | 900.154 | 100% | 3 | 900.154
3.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.5625 | 868.5678 |  |  | 0.5625 | 0.5625 | 488.5694 | 100% |  | 0 | 0% | 0.5625 | 488.5694 | 100% | 3 | 488.5694
3.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.5 | 14.3714 |  |  | 8.5 | 8.5 | 122.1572 | 100% |  | 0 | 0% | 8.5 | 122.1572 | 100% | 3 | 122.1572
3.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 33.31 | 13.503 |  |  | 33.31 | 33.31 | 449.7837 | 100% |  | 0 | 0% | 33.31 | 449.7837 | 100% | 3 | 449.7837
4 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 25.7687 |  |  | 158.9721 |  |  | 0
4.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 3.5 | 8.5896 | 3 |  | 6.5 | 3.5 | 30.0634 | 53.85% | 3 | 25.7687 | 46.15% | 6.5 | 55.8321 | 100% | 4 | 55.8321
4.2 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 3.5 | 29.4686 |  |  | 3.5 | 3.5 | 103.14 | 100% |  | 0 | 0% | 3.5 | 103.14 | 100% | 4 | 103.14
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | [10 empty] | 152.246 |  |  | 152.246 |  |  | 0
5.1 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 1.5 | 101.4974 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 152.246 | 100% | 1.5 | 152.246 | 100% | 5 | 152.246
6. | QUADRA DE ESPORTES | [10 empty] | 2097.3572 |  |  | 42991.9023 |  |  | 0
6.1 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 202.82 | 12.1229 |  |  | 202.82 | 202.82 | 2458.7718 | 100% |  | 0 | 0% | 202.82 | 2458.7718 | 100% | 6 | 2458.7718
6.2 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 115.46 | 13.7885 |  |  | 115.46 | 115.46 | 1592.019 | 100% |  | 0 | 0% | 115.46 | 1592.019 | 100% | 6 | 1592.019
6.3 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 523.96 | 48.23 |  |  | 523.96 | 523.96 | 25270.5758 | 100% |  | 0 | 0% | 523.96 | 25270.5758 | 100% | 6 | 25270.5758
6.4 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 2 | 31.5862 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 63.1725 | 100% | 2 | 63.1725 | 100% | 6 | 63.1725
6.5 | Rede para futebol de salão | und | 2 | 181.713 |  |  | 2 | 2 | 363.426 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 363.426 | 100% | 6 | 363.426
6.6 | Trinco redondo vertical ferro galvanizado 15cm | un | 1 | 53.0955 |  |  | 1 | 1 | 53.0955 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 53.0955 | 100% | 6 | 53.0955
6.7 | Reinstalação de alambrado de quadra poliesportiva | m2 | 204.56 | 21.0872 |  |  | 204.56 | 204.56 | 4313.6035 | 100% |  | 0 | 0% | 204.56 | 4313.6035 | 100% | 6 | 4313.6035
6.9 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 2 | 1214.8028 |  |  | 2 | 2 | 2429.6056 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 2429.6056 | 100% | 6 | 2429.6056
6.10 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 2206.7239 |  |  | 2 | 2 | 4413.4478 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 4413.4478 | 100% | 6 | 4413.4478
6.11 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m2 | 81.85 | 24.8526 |  |  | 81.85 | 0 | 0 | 0% | 81.85 | 2034.1847 | 100% | 81.85 | 2034.1847 | 100% | 6 | 2034.1847
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 659.8512 |  |  | 17443.9764 |  |  | 0
7.1 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1737.6709 |  |  | 1 | 1 | 1737.6709 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1737.6709 | 100% | 7 | 1737.6709
7.2 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 9804.4965 |  |  | 1 | 1 | 9804.4965 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 9804.4965 | 100% | 7 | 9804.4965
7.3 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 619.9229 |  |  | 1 | 1 | 619.9229 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 619.9229 | 100% | 7 | 619.9229
7.4 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 816.8282 |  |  | 1 | 1 | 816.8282 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 816.8282 | 100% | 7 | 816.8282
7.5 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt | un | 12 | 193.8193 |  |  | 12 | 12 | 2325.8315 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 2325.8315 | 100% | 7 | 2325.8315
7.6 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 281.8015 | 1 |  | 3 | 2 | 563.603 | 66.67% | 1 | 281.8015 | 33.33% | 3 | 845.4045 | 100% | 7 | 845.4045
7.7 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 39.5 | 32.3119 |  |  | 39.5 | 27.8 | 898.2719 | 70.38% | 11.7 | 378.0497 | 29.62% | 39.5 | 1276.3216 | 100% | 7 | 1276.3216
7.8 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 1 | 17.5003 |  |  | 1 | 1 | 17.5003 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 17.5003 | 100% | 7 | 17.5003
8 | PINTURA | [10 empty] | 668.9024 |  |  | 13207.7593 |  |  | 0
8.1 | SOBRE METAL | [16 empty] | 0
8.1.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 129.3 | 56.189 |  |  | 129.3 | 124.9 | 7018.0045 | 96.6% |  | 0 | 0% | 124.9 | 7018.0045 | 96.6% | 8 | 7265.2361
8.2 | SOBRE PAREDES E FORROS | [16 empty] | 0
8.2.1 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 206.34 | 26.7561 | 25 |  | 231.34 | 206.34 | 5520.8525 | 89.19% | 25 | 668.9024 | 10.81% | 231.34 | 6189.7548 | 100% | 8 | 6189.7548
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0 |  |  | 813.064 |  |  | 0
9.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 551.15 | 1.4752 |  |  | 551.15 | 551.15 | 813.064 | 100% |  | 0 | 0% | 551.15 | 813.064 | 100% | 9 | 813.064
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 250.7581 |  |  | 4179.3019 |  |  | 0
10.1 | Administração local | und | 1 | 4179.3019 |  |  | 1 | 0.94 | 3928.5438 | 94% | 0.06 | 250.7581 | 6% | 1 | 4179.3019 | 100% | 10 | 4179.3019
11 | ITENS NOVOS | [10 empty] | 22373.0527 |  |  | 22373.0527 |  |  | 0
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 1882.7402 |  |  | 1882.7402 |  |  | 0
11.1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 0 | 28.1006 | 67 |  | 67 |  | 0 | 0% | 67 | 1882.7402 | 100% | 67 | 1882.7402 | 100% | 1 | 1882.7402
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 354.2436 |  |  | 354.2436 |  |  | 0
11.2 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual | und | 0 | 0.66861 | 35 |  | 35 |  | 0 | 0% | 35 | 23.4013 | 100% | 35 | 23.4013 | 100% | 2 | 23.4013
11.3 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 0 | 43.2335 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0% | 6 | 259.4011 | 100% | 6 | 259.4011 | 100% | 2 | 259.4011
11.4 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m2 | 0 | 28.5765 | 2.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0% | 2.5 | 71.4412 | 100% | 2.5 | 71.4412 | 100% | 2 | 71.4412
4 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 1138.7524 |  |  | 1138.7524 |  |  | 0
11.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 0 | 41.7226 | 12 |  | 12 |  | 0 | 0% | 12 | 500.6713 | 100% | 12 | 500.6713 | 100% | 4 | 500.6713
11.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 0 | 80.4948 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0% | 6 | 482.9686 | 100% | 6 | 482.9686 | 100% | 4 | 482.9686
11.7 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 0 | 25.8521 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0% | 6 | 155.1125 | 100% | 6 | 155.1125 | 100% | 4 | 155.1125
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | [10 empty] | 109.4995 |  |  | 109.4995 |  |  | 0
11.8 | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 0 | 54.7498 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0% | 2 | 109.4995 | 100% | 2 | 109.4995 | 100% | 5 | 109.4995
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 18686.7465 |  |  | 18686.7465 |  |  | 0
11.9 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 0 | 70.7512 | 30 |  | 30 |  | 0 | 0% | 30 | 2122.5351 | 100% | 30 | 2122.5351 | 100% | 7 | 2122.5351
11.10 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 0 | 46.1602 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0% | 2 | 92.3203 | 100% | 2 | 92.3203 | 100% | 7 | 92.3203
11.11 | Disjuntor monopolar – instalação | und | 0 | 2.3544 | 23 |  | 23 |  | 0 | 0% | 23 | 54.1514 | 100% | 23 | 54.1514 | 100% | 7 | 54.1514
11.12 | Disjuntor bipolar – instalação | und | 0 | 4.71 | 8 |  | 8 |  | 0 | 0% | 8 | 37.68 | 100% | 8 | 37.68 | 100% | 7 | 37.68
11.13 | Disjuntor tripolar – instalação | und | 0 | 20.0773 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0% | 4 | 80.3092 | 100% | 4 | 80.3092 | 100% | 7 | 80.3092
11.14 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir de 12 disjuntores - instalação | und | 0 | 23.8094 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0% | 2 | 47.6187 | 100% | 2 | 47.6187 | 100% | 7 | 47.6187
11.15 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir de 18 disjuntores - instalação | und | 0 | 75.3898 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 75.3898 | 100% | 1 | 75.3898 | 100% | 7 | 75.3898
11.16 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 0 | 306.8343 | 3 |  | 3 |  | 0 | 0% | 3 | 920.5028 | 100% | 3 | 920.5028 | 100% | 7 | 920.5028
11.17 | Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalacao. Af_11/2019 | un | 0 | 431.6856 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 431.6856 | 100% | 1 | 431.6856 | 100% | 7 | 431.6856
11.18 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 0 | 117.066 | 116 |  | 116 |  | 0 | 0% | 116 | 13579.6564 | 100% | 116 | 13579.6564 | 100% | 7 | 13579.6564
11.19 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 0 | 41.4966 | 30 |  | 30 |  | 0 | 0% | 30 | 1244.897 | 100% | 30 | 1244.897 | 100% | 7 | 1244.897
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 201.0704 |  |  | 201.0704 |  |  | 0
11.20 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 0 | 201.0704 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 201.0704 | 100% | 1 | 201.0704 | 100% | 9 | 201.0704
TOTAIS | [11 empty] | 28114.1179 |  |  | 116288.6101 |  |  | 116749.5255
Valor pactuado em contrato: |  | 1099774.31 | 93400.0003 | [8 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Total de Acréscimo |  | 2.2731e-07 | 25% | 23349.5252 |  |  |  | MEDIÇÃO 02 |  | 24.08% |  | MEDIÇÃO 02 |  | 28114.1179
Total de Decréscimo |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | % ACUMULADO |  | 99.61% |  | ACUMULADO |  | 116288.6101
Replanilhamento |  | 0 | 23349.5252 |  |  |  |  | %SALDO |  | 0.3948% |  | SALDO |  | 460.9154
Valor atualizado do contrato |  | 0 | 116749.5255
| JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL | [6 empty] | ITENS DE REFERÊNCIA DEVIDO A REDISTRIBUIÇÃO DE ITENS NOVOS
| Engenheiro Civil | [6 empty] | ITEM | TOTAL
| CREA ES 50835/D | [6 empty] | 1 | 3768.9219
| Fiscal da Obra | [6 empty] | 2 | 354.2436
[8 empty] | 3 | 0
[8 empty] | 4 | 1164.5211
[8 empty] | 5 | 261.7456
[8 empty] | 6 | 2097.3572
[8 empty] | 7 | 19346.5977
[8 empty] | 8 | 668.9024
[8 empty] | 9 | 201.0704
[8 empty] | 10 | 250.7581
[8 empty] | TOTAL: | 28114.1179

## MEMO CALCULO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2ª MEDIÇÃO
OBRA: Reforma da quadra da EMEIEF “JOSEPHIR BOSCHETTI” |  | DATA: 07/05/2025
LOCAL: Comunidade de São Dalmácio, Zona Rural, S/N, Distrito Sede, São Roque do Canaã
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 2
Conforme Cronograma Físico-Financeiro: 2,00 meses |  | 2
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 3
Local na parede onde vai preencher para instalação do novo quadro de distribuição. 3,00 m² |  | 3
5 | PISOS E REVESTIMENTOS
5.1 | Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020 | m | 1.5
Sobre a mureta do padrão de energia: 1,50 m |  | 1.5
6. | QUADRA DE ESPORTES
6.4 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 2
2,00 und (Portão de saída) |  | 2
6.11 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m2 | 81.85
Área sobre o gol: 17,95 m x 2,28 m x 2 lados = 81,85 m² |  | 81.85
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.6 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1
1,00 und |  | 1
7.7 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 11.7
11,70 m |  | 11.7
8 | PINTURA
8.2 | SOBRE PAREDES E FORROS
8.2.1 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 25
Local onde vai mexer no novo quadro de distribuição para os ar condicionados: 25,00 m² |  | 25
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.1 | Administração local | und | 0.06
Total: R$ 4.974,75 / R$ 89.220,70.: 0,06 |  | 0.06
11 | ITENS NOVOS
11.1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 67
4m x 16,75m = 67m² |  | 67
11.2 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual | und | 35
29 unidades (retirada necessária para passagem de tubos de espera para interligação entre quadros/chegada do padrão de energia) + 6 unidades da quadra. Total: 35 unidades |  | 35
11.3 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 6
Ligações da caixa de passagem ate os quadros e descidas onde vai embutir. Total: 6,00 m |  | 6
11.4 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m2 | 2.5
Local onde precisará ter acesso a laje para passagem dos eletrodutos. 2,50 m² |  | 2.5
11.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 12
Ligações da caixa de passagem ate os quadros e descidas. Total: 12,00 metros |  | 12
11.6 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 6
Local na parede onde vai preencher para instalação do novo quadro de distribuição com espessura de 5cm. Total: 6,00 m² |  | 6
11.7 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 6
Local na parede onde será instalado o novo quadro de disjuntores. Total: 6,00 m² |  | 6
11.8 | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 2
2,00 m |  | 2
11.9 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 30
30 m - do padrão até o primeiro quadro de distribuição |  | 30
11.10 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2
Duas tomadas para a quadra de esportes |  | 2
11.11 | Disjuntor monopolar – instalação | und | 23
22 unidades (retirada necessária para passagem de tubos de espera para interligação entre quadros/chegada do padrão de energia) + 1 unidade na quadra. Total: 23 unidades |  | 23
11.12 | Disjuntor bipolar – instalação | und | 8
4 unidades (retirada necessária para passagem de tubos de espera para interligação entre quadros/chegada do padrão de energia) + 4 unidades na quadra. Total: 8 unidades |  | 8
11.13 | Disjuntor tripolar – instalação | und | 4
3 unidades (retirada necessária para passagem de tubos de espera para interligação entre quadros/chegada do padrão de energia) + 1 unidade na quadra. Total: 4 unidades |  | 4
11.14 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir de 12 disjuntores - instalação | und | 2
2 unidades (retirada necessária para passagem de tubos de espera para interligação entre quadros/chegada do padrão de energia) |  | 2
11.15 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir de 18 disjuntores - instalação | und | 1
1 unidade (retirada necessária para passagem de tubos de espera para interligação entre quadros/chegada do padrão de energia) |  | 1
11.16 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3
3 unidades (derivações) |  | 3
11.17 | Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimento e instalacao. Af_11/2019 | un | 1
Quadro para a chegada do cabo 95mm e distribuição para os demais quadros |  | 1
11.18 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 116
Do padrão ate o primeiro quadro onde vai se ramificar 3 fases na cor preta = 3x29m |  | 87
Do padrão ate o primeiro quadro onde vai se ramificar 1 neutro na cor azul = 1x29m |  | 29
11.19 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 30
Do padrão ate o primeiro quadro onde vai se ramificar 1 terra na cor verde = 1x30m |  | 30
11.20 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 1
Local onde precisará ter acesso a laje para passagem dos eletrodutos. 1,00 m² |  | 1
______________________________________________________________________
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL
Engenheiro Civil
CREA-ES 50835/D
Fiscal da Obra