## MEDIÇÃO 1
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [11 empty] | DATA: 11/05/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO |  |  | CONTRATO Nº: |  |  |  | 026/2022 |  | Assinatura: 23/02/2022 |  |  | INÍCIO: |  | 2022-03-14
[12 empty] | TÉRMINO: |  | 2023-03-13 |  | 15.57%
LOCAL: RUAS ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO E MIGUEL ÂNGELO PIONTKOVSKY, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO |  |  | PERÍODO: |  |  |  | 2022-03-14 |  | a | 2022-05-05 |  | PRAZO: |  | 365 DIAS |  | 28.55%
EMPREITEIRA: M S CONSTRUTORA EIRELI | [6 empty] | MEDIÇÃO 01 |  |  | 51099.6229 |  | % MÊS: | 2.255% | % ACUM: | 0%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | REAJUSTE | REAJUSTE + BDI | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | TOTAL MEDIDO
[7 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1. | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 12 | 307.0067 | 359.191 | 461.74 |  | 0 | 0% | 1 | 461.74 | 8.333% | 1 | 461.74 | 8.333%
1.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro,isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. E telef. | mês | 12 | 444.2053 | 519.712 | 668.0898 |  | 0 | 0% | 1 | 668.0898 | 8.333% | 1 | 668.0898 | 8.333% | 356 |  |  | 163.415
1.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | mês | 12 | 942.5 | 1102.707 | 1417.5298 |  | 0 | 0% | 1 | 1417.5298 | 8.333% | 1 | 1417.5298 | 8.333%
1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 12 | 457.7619 | 535.574 | 688.4804 |  | 0 | 0% | 1 | 688.4804 | 8.333% | 1 | 688.4804 | 8.333%
1.5 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 1293.9912 | 1513.948 | 1946.1802 |  | 0 | 0% | 1 | 1946.1802 | 100% | 1 | 1946.1802 | 100% | 13.1
1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 15 | 22.4696 | 26.285 | 33.7894 |  | 0 | 0% | 15 | 506.8505 | 100% | 15 | 506.8505 | 100% | 121.4
1.7 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 15 | 321.6214 | 376.289 | 483.7195 |  | 0 | 0% | 15 | 7255.8026 | 100% | 15 | 7255.8026 | 100%
1.8 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 24 | 139.6773 | 163.415 | 210.07 |  | 0 | 0% | 24 | 5041.6796 | 100% | 24 | 5041.6796 | 100%
2. | TERRAPLANAGEM
2.1 | Capina manual inclusive, limpeza | m² | 1865.6 | 0.85144 | 0.986 | 1.26 |  | 0 | 0% | 1865 | 2349.9 | 99.97% | 1865 | 2349.9 | 99.97% |  |  | 2.8082
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m³ | 2550 | 13.6572 | 15.8013 | 20.31 |  | 0 | 0% | 510 | 10358.1 | 20% | 510 | 10358.1 | 20%
2.3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m³ | 255 | 21.8991 | 25.3373 | 32.57 |  | 0 | 0% | 51 | 1661.07 | 20% | 51 | 1661.07 | 20% | 22.94
2.4 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) | m³ | 153 | 23.6645 | 27.375 | 35.19 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Fragmentação de rocha (fogacheamento) | m³ | 153 | 29.3294 | 33.9341 | 43.62 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral | m² | 1865.6 | 6.5504 | 7.5789 | 9.74 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.7 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e e descarga | tdam | 4080 | 15.8328 | 18.312 | 23.54 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga | tdam | 1591.2 | 11.7029 | 13.536 | 17.4 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.9 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante): XP=7 e XR=2 - (1,123XP + 1,497XR + 1,872) - | t | 10197.888 | 1.1232 | 1.2995 | 1.67 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.10 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 2550 | 2.4327 | 2.8089 | 3.61 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.11 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 2550 | 4.1275 | 4.769 | 6.13 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3. | DRENAGEM
3.1 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm,inclusive conexões | m | 20 | 17.6181 | 19.9965 | 25.7 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30 | 130.6242 | 148.2585 | 167.91 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação | m | 170 | 232.0864 | 263.4072 | 338.61 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 2152.8433
3.4 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 2 | 1896.807 | 2152.8433 | 2767.48 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.5 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 2 | 182.0693 | 206.6486 | 265.64 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.6 | Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação | m | 20 | 88.0665 | 99.9555 | 128.49 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.7 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN e deformação 5%, fornecimento e aplicação | m² | 340 | 26.3993 | 29.9632 | 38.51 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.8 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento,compactação e transporte da brita | m³ | 51 | 84.3633 | 95.7523 | 123.08 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.9 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 95 | 47.2994 | 53.6848 | 69.01 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.10 | Calçada de concreto | m² | 142.5 | 40.5208 | 45.9911 | 59.12 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.11 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento | m² | 185.25 | 28.4575 | 32.2993 | 41.52 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.12 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | m² | 559.68 | 3.6396 | 4.131 | 5.31 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4. | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | m² | 8 | 540.0219 | 627.4912 | 806.64 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 435.4881
4.2 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | m² | 340 | 36.9137 | 42.8937 | 55.13 |  | 0 | 0% | 340 | 18744.2 | 100% | 340 | 18744.2 | 100%
4.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 170 | 15.9171 | 18.4957 | 23.77 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5. | SOLO GRAPEADO
5.1 | Concreto projetado com cimento especial | m³ | 96 | 364.1283 | 435.4881 | 559.82 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 71.86
5.2 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento | m² | 2080 | 27.5864 | 32.9933 | 42.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Microconcreto com aditivo | m³ | 21.8787 | 223.965 | 267.8621 | 344.33 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas | m | 959.5 | 18.4706 | 22.0909 | 28.39 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 144.0866 | 6.2199 | 7.439 | 9.56 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 14.0625 | 82.6416 | 98.8393 | 127.05 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.7 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 2700 | 38.3136 | 41.5319 | 53.38 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6. | MURO
6.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. -> 17 mm | m² | 1020 | 40.6139 | 48.5742 | 62.44 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 51 | 136.5431 | 163.3056 | 209.92 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.3 | Concreto estrutural fck -> 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | m³ | 226.36 | 412.3824 | 493.2011 | 634.01 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 71.86
6.4 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | m | 170 | 58.6053 | 70.0919 | 90.1 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.5 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | m | 1020 | 11.6064 | 13.8812 | 17.84 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 493.8079
6.6 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 13404 | 7.961 | 9.5214 | 12.23 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.7 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 93 | 437.1424 | 522.8223 | 672.08 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.8 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | m | 1108.5 | 132.4035 | 158.3546 | 203.56 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.9 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 136.0732 | 28.9718 | 34.6502 | 44.54 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.10 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | m | 922.5 | 412.8913 | 493.8079 | 634.79 |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
6.11 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 765 | 2.3159 | 2.7698 | 3.56 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.12 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas | m³ | 1275 | 13.8284 | 16.5388 | 21.26 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.13 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm | m | 1108.5 | 93.4593 | 111.7773 | 143.68 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAIS | [10 empty] | 51099.6229
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 2266133.9 |  |  |  | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[6 empty] | % | MEDIÇÃO 01 |  | 2.255% |  | MEDIÇÃO 01 |  | 51099.6229
[6 empty] | % ACUMULADO |  |  | 0% |  | ACUMULADO |  | 51099.6229
[6 empty] | % SALDO |  |  | 100% |  | SALDO |  | 2215034.2771
PEDRO JAYME LANI JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 20109/D
| Reajustamento Planilha Base - Fonte DNIT | Índices
| Grupo de Serviços | 2020-11-01 | 2021-09-01 | Reajuste
| Terraplenagem | 331.622 | 383.886 | 1.157
| Drenagem | 337.878 | 383.705 | 1.135
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) | 341.549 | 388.807 | 1.138
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 352.251 | 421.46 | 1.196
| Sinalização Vertical | 204.278 | 237.55 | 1.162
| Mobilização e Desmobilização | 118.205 | 138.337 | 1.17
OBS: todos os itens, exceto o 05.07 (SICRO ABRIL 2021) e 03.02 (DER EDIF. 2021)
| Grupo de Serviços | 2021-04-01 | 2021-09-01 | Reajuste
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 388.657 | 421.46 | 1.084

## MEMO CALCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO |  | DATA: 11/05/2022
LOCAL: RUAS ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO E MIGUEL ÂNGELO PIONTKOVSKY, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1
1,00 mês
1.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro,isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. E telef. | mês | 1
1,00 mês
1.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | mês | 1
1,00 mês
1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 1
1,00 mês
1.5 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1
1,00 unidade conforme planilha
1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 15
15,00 m conforme planilha
1.7 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 15
15,00 m conforme planilha
1.8 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 24
24,00 m² conforme planilha
2 | TERRAPLANAGEM
2.1 | Capina manual inclusive, limpeza | m² | 1865.6
Área prevista em planilha = 1865,60 m²
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m² | 510
17,00 m (comprimento) x 5,00 m (largura) x 6,00 m (altura) = 510,00 m³
2.3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m³ | 51
17,00 m (comprimento) x 1,20 m (largura) x 2,50 m (altura) = 51,00 m³
4 | SINALIZAÇÃO
4.2 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | m² | 340
Área prevista em planilha = 340,00 m²