## MEDIÇÃO 4
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [11 empty] | DATA: 05/08/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO |  |  | CONTRATO Nº: |  |  |  | 026/2022 |  | Assinatura: 23/02/2022 |  |  | INÍCIO: |  | 2022-03-14
[12 empty] | TÉRMINO: |  | 2023-03-13 |  | 15.57%
LOCAL: RUAS ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO E MIGUEL ÂNGELO PIONTKOVSKY, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO |  |  | PERÍODO: |  |  |  | 2022-07-06 |  | a | 2022-07-28 |  | PRAZO: |  | 365 DIAS |  | 28.55%
EMPREITEIRA: M S CONSTRUTORA EIRELI | [6 empty] | MEDIÇÃO 04 |  |  | 151097.0334 |  | % MÊS: | 6.668% | % ACUM: | 18.36%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | REAJUSTE | REAJUSTE + BDI | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | TOTAL MEDIDO
[7 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1. | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 12 | 307.0067 | 359.191 | 461.74 | 3 | 1385.2201 | 25% | 1 | 461.74 | 8.333% | 4 | 1846.9601 | 33.33%
1.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro,isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. E telef. | mês | 12 | 444.2053 | 519.712 | 668.0898 | 3 | 2004.2693 | 25% | 1 | 668.0898 | 8.333% | 4 | 2672.3591 | 33.33% |  |  |  | 163.415
1.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | mês | 12 | 942.5 | 1102.707 | 1417.5298 | 3 | 4252.5895 | 25% | 1 | 1417.5298 | 8.333% | 4 | 5670.1194 | 33.33%
1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 12 | 457.7619 | 535.574 | 688.4804 | 3 | 2065.4411 | 25% | 1 | 688.4804 | 8.333% | 4 | 2753.9215 | 33.33%
1.5 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 1293.9912 | 1513.948 | 1946.1802 | 1 | 1946.1802 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1946.1802 | 100%
1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 15 | 22.4696 | 26.285 | 33.7894 | 15 | 506.8505 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 506.8505 | 100%
1.7 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 15 | 321.6214 | 376.289 | 483.7195 | 15 | 7255.8026 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 7255.8026 | 100%
1.8 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 24 | 139.6773 | 163.415 | 210.07 | 24 | 5041.6796 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 5041.6796 | 100%
2. | TERRAPLANAGEM
2.1 | Capina manual inclusive, limpeza | m² | 1865.6 | 0.85144 | 0.986 | 1.26 | 1865 | 2349.9 | 99.97% |  | 0 | 0% | 1865 | 2349.9 | 99.97% |  |  | 2.8082
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m³ | 2550 | 13.6572 | 15.8013 | 20.31 | 2550 | 51790.5 | 100% |  | 0 | 0% | 2550 | 51790.5 | 100%
2.3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m³ | 255 | 21.8991 | 25.3373 | 32.57 | 255 | 8305.35 | 100% |  | 0 | 0% | 255 | 8305.35 | 100%
2.4 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) | m³ | 153 | 23.6645 | 27.375 | 35.19 | 152.9998 | 5384.0624 | 100% |  | 0 | 0% | 152.9998 | 5384.0624 | 100%
2.5 | Fragmentação de rocha (fogacheamento) | m³ | 153 | 29.3294 | 33.9341 | 43.62 | 152.9998 | 6673.8506 | 100% |  | 0 | 0% | 152.9998 | 6673.8506 | 100%
2.6 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral | m² | 1865.6 | 6.5504 | 7.5789 | 9.74 | 1865.5977 | 18170.9216 | 100% |  | 0 | 0% | 1865.5977 | 18170.9216 | 100%
2.7 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e e descarga | tdam | 4080 | 15.8328 | 18.312 | 23.54 | 816 | 19208.64 | 20% | 1632 | 38417.28 | 40% | 2448 | 57625.92 | 60%
2.8 | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga | tdam | 1591.2 | 11.7029 | 13.536 | 17.4 | 1591.2 | 27686.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1591.2 | 27686.88 | 100%
2.9 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante): XP=7 e XR=2 - (1,123XP + 1,497XR + 1,872) - | t | 10197.888 | 1.1232 | 1.2995 | 1.67 | 6765.8144 | 11298.91 | 66.35% | 460.7964 | 769.53 | 4.519% | 7226.6108 | 12068.44 | 70.86%
2.10 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 2550 | 2.4327 | 2.8089 | 3.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.11 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 2550 | 4.1275 | 4.769 | 6.13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3. | DRENAGEM
3.1 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm,inclusive conexões | m | 20 | 17.6181 | 19.9965 | 25.7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30 | 130.6242 | 148.2585 | 167.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação | m | 170 | 232.0864 | 263.4072 | 338.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 2152.8433
3.4 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 2 | 1896.807 | 2152.8433 | 2767.48 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.5 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 2 | 182.0693 | 206.6486 | 265.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.6 | Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação | m | 20 | 88.0665 | 99.9555 | 128.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.7 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN e deformação 5%, fornecimento e aplicação | m² | 340 | 26.3993 | 29.9632 | 38.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.8 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento,compactação e transporte da brita | m³ | 51 | 84.3633 | 95.7523 | 123.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.9 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 95 | 47.2994 | 53.6848 | 69.01 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.10 | Calçada de concreto | m² | 142.5 | 40.5208 | 45.9911 | 59.12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.11 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento | m² | 185.25 | 28.4575 | 32.2993 | 41.52 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.12 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | m² | 559.68 | 3.6396 | 4.131 | 5.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4. | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | m² | 8 | 540.0219 | 627.4912 | 806.64 | 8 | 6453.12 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 6453.12 | 100% |  | 435.4881
4.2 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | m² | 340 | 36.9137 | 42.8937 | 55.13 | 340 | 18744.2 | 100% |  | 0 | 0% | 340 | 18744.2 | 100%
4.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 170 | 15.9171 | 18.4957 | 23.77 | 170 | 4040.9 | 100% |  | 0 | 0% | 170 | 4040.9 | 100%
5. | SOLO GRAPEADO
5.1 | Concreto projetado com cimento especial | m³ | 96 | 364.1283 | 435.4881 | 559.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento | m² | 2080 | 27.5864 | 32.9933 | 42.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Microconcreto com aditivo | m³ | 21.8787 | 223.965 | 267.8621 | 344.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas | m | 959.5 | 18.4706 | 22.0909 | 28.39 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 144.0866 | 6.2199 | 7.439 | 9.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 14.0625 | 82.6416 | 98.8393 | 127.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.7 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 2700 | 38.3136 | 41.5319 | 53.38 | 0 | 0 | 0% | 1164 | 62134.32 | 43.11% | 1164 | 62134.32 | 43.11%
6. | MURO
6.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. -> 17 mm | m² | 1020 | 40.6139 | 48.5742 | 62.44 | 0 | 0 | 0% | 149.1999 | 9316.04 | 14.63% | 149.1999 | 9316.04 | 14.63%
6.2 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 51 | 136.5431 | 163.3056 | 209.92 | 0 | 0 | 0% | 51 | 10705.92 | 100% | 51 | 10705.92 | 100%
6.3 | Concreto estrutural fck -> 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | m³ | 226.36 | 412.3824 | 493.2011 | 634.01 | 16.2 | 10270.962 | 7.157% | 22.93 | 14537.84 | 10.13% | 39.13 | 24808.802 | 17.29% |  | 71.86
6.4 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | m | 170 | 58.6053 | 70.0919 | 90.1 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.5 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | m | 1020 | 11.6064 | 13.8812 | 17.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 493.8079
6.6 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 13404 | 7.961 | 9.5214 | 12.23 | 4105.02 | 50204.3946 | 30.63% | 979.58 | 11980.2634 | 7.308% | 5084.6 | 62184.658 | 37.93%
6.7 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 93 | 437.1424 | 522.8223 | 672.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.8 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | m | 1108.5 | 132.4035 | 158.3546 | 203.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.9 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 136.0732 | 28.9718 | 34.6502 | 44.54 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.10 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | m | 922.5 | 412.8913 | 493.8079 | 634.79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.11 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 765 | 2.3159 | 2.7698 | 3.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.12 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas | m³ | 1275 | 13.8284 | 16.5388 | 21.26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.13 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm | m | 1108.5 | 93.4593 | 111.7773 | 143.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAIS | [7 empty] | 265040.6242 |  |  | 151097.0334 |  |  | 416137.6576
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 2266133.9 |  |  |  | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[6 empty] | % | MEDIÇÃO 04 |  | 6.668% |  | MEDIÇÃO 04 |  | 151097.0334
[6 empty] | % ACUMULADO |  |  | 18.36% |  | ACUMULADO |  | 416137.6576
[6 empty] | % SALDO |  |  | 81.64% |  | SALDO |  | 1849996.2424
PEDRO JAYME LANI JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 20109/D
2
2
| Reajustamento Planilha Base - Fonte DNIT | Índices | [10 empty] | 2
| Grupo de Serviços | 2020-11-01 | 2021-09-01 | Reajuste | [8 empty] | 2
| Terraplenagem | 331.622 | 383.886 | 1.157 | [8 empty] | 1
| Drenagem | 337.878 | 383.705 | 1.135 | [8 empty] | 15
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) | 341.549 | 388.807 | 1.138 | [8 empty] | 15
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 352.251 | 421.46 | 1.196 | [8 empty] | 24
| Sinalização Vertical | 204.278 | 237.55 | 1.162
| Mobilização e Desmobilização | 118.205 | 138.337 | 1.17 | [8 empty] | 1865
| OBS: todos os itens, exceto o 05.07 (SICRO ABRIL 2021) e 03.02 (DER EDIF. 2021) | [11 empty] | 2070
221.28
| Grupo de Serviços | 2021-04-01 | 2021-09-01 | Reajuste | [8 empty] | 72.96
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 388.657 | 421.46 | 1.084 | [8 empty] | 72.96
1865.5977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## MEMO CALCULO 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Memória de cálculo 4ª Medição
OBRA: Construção de muro de contenção e estabilização de taludes em área de risco |  | Data: 05/08/2022
LOCAL: Ruas Antônio Gil Veloso, Centro e Miguel Ângelo Piontkovsky, Bairro Nossa Senhora das Graças, neste Município
Item | Descrição | Und | Quant.
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1
1,00 mês
1.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro,isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. E telef. | mês | 1
1,00 mês
1.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | mês | 1
1,00 mês
1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 1
1,00 mês
2 | TERRAPLANAGEM
2.7 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e e descarga | tdam | 1632
Equipamentos de perfuração, acessórios, cordas, hastes e combustível = 192 t x 8,50 dam = 1632,00 tdam
2.9 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante): XP=7 e XR=2 - (1,123XP + 1,497XR + 1,872) - | t | 460.8
(192 t (item 02.07) + 96,00 t (valor pago no item 02.07 na 3ª medição)) x 1,60 (peso específico) = 460,80 t
5 | SOLO GRAMPEADO
5.7 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 1164
Taludes: 388,00 x 3 m = 1164,00 m
6 | MURO
6.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. -> 17 mm | m² | 149.2
Cortina: 85,00 m (comprimento) x 0,80 m (altura) x 2 lados = 136,00 m² Fundação casa da bomba: 3,00 (comprimento) x 0,30 m (altura) x 2 lados x 2 casas = 3,60 m² Cortina casa da bomba: 3,00 (comprimento) x 0,80 m (altura) x 2 lados x 2 casas = 9,60 m² Total = 149,20 m² |  |  |  | 149.2
6.2 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 51
Base da cortina: 85,00 m (comprimento) x 0,30 m (altura) x 2 lados = 51,00 m²
06.03 | Concreto estrutural fck -> 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | m³ | 22.93
Base da cortina: 25,00 m (comprimento) x 0,30 m (largura) x 0,90 m (pronfundidade) = 6,75 m³ Base das laterais da casa da bomba: 3,00 m (comprimento) x 0,30 m (largura) x 0,90 m (pronfundidade) x 2 casas = 1,62 m³ Cortina: 85,00 m (comprimento) x 0,80 m (largura) x 0,20 m (pronfundidade) = 13,60 m³ Cortina laterais da casa da bomba: 3,00 m (comprimento) x 0,80 m (largura) x 0,20 m (pronfundidade) x 2 casas = 0,96 m³ Total = 22,93 m³
06.06 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | Kg | 979.58
Trecho I - 20,00 m Externa vertical 8.00 mm = 80,00 barras x 3,30 m x 0,40 Kg/m = 105,60 Kg 10.00 mm = 49,00 barras x 3,30 m x 0,62 Kg/m = 100,25 Kg Interna vertical 8.00 mm = 80,00 barras x 3,30 m x 0,40 Kg/m = 105,60 Kg 10.00 mm = 98,00 barras x 3,30 m x 0,62 Kg/m = 200,51 Kg Longitudinal base 8.00 mm = 46,00 barras x 21,14 m x 0,40 Kg/m = 388,98 Kg estribo 10.00 mm x 2 lados = 6,00 barras x 21,14 m x 0,62 Kg/m = 78,64 Kg

## Planilha1
| 80 | 2.73 | 0.4 | 87.36 | 87.36 | 87.36 |  | 80 | 2.73 | 0.4 | 87.36 | 87.36
| 49 | 2.73 | 0.62 | 82.9374 | 82.9374 | 82.94 |  | 49 | 2.73 | 0.62 | 82.9374 | 82.94
| 80 | 2.73 | 0.4 | 87.36 | 48 | 87.36 |  | 80 | 2.73 | 0.4 | 87.36 | 87.36
| 98 | 2.73 | 0.62 | 165.8748 | 421.6 | 165.87 |  | 98 | 2.73 | 0.62 | 165.8748 | 165.87
| 6 | 20 | 0.4 | 48 |  | 48 |  | 6 | 20 | 0.4 | 48 | 48
2 | 17 | 20 | 0.62 | 421.6 |  | 421.6 | 2 | 17 | 20 | 0.62 | 421.6 | 421.6
| 19 | 2.73 | 0.4 | 20.748 |  | 20.75 |  | 19 | 2.73 | 0.4 | 20.748 | 20.75
| 14 | 2.73 | 0.62 | 23.6964 | 23.6964 | 47.39 |  | 14 | 2.73 | 0.62 | 23.6964 | 47.39
| 19 | 2.73 | 0.4 | 20.748 | 20.748 | 12 |  | 19 | 2.73 | 0.4 | 20.748 | 12
| 28 | 2.73 | 0.62 | 47.3928 |  | 105.4 |  | 28 | 2.73 | 0.62 | 47.3928 | 105.4
| 6 | 5 | 0.4 | 12 |  | 69.88 |  | 6 | 5 | 0.4 | 12 | 69.88
2 | 17 | 5 | 0.62 | 105.4 |  | 53.58 | 2 | 17 | 5 | 0.62 | 105.4 | 53.58
4 | 16 | 2.73 | 0.4 | 69.888 | 69.888 | 86.22 | 4 | 16 | 2.73 | 0.4 | 69.888 | 86.22
2 | 17 | 3.94 | 0.4 | 53.584 | 53.584 | 21.6 | 2 | 17 | 3.94 | 0.4 | 53.584 | 21.6
2 | 17 | 4.09 | 0.62 | 86.2172 |  | 54.6 | 2 | 17 | 4.09 | 0.62 | 86.2172 | 54.6
3 | 6 | 3 | 0.4 | 21.6 |  | 118.48 | 3 | 6 | 3 | 0.4 | 21.6 | 118.48
| 50 | 2.73 | 0.4 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |  | 50 | 2.73 | 0.4 | 54.6 | 54.6
| 70 | 2.73 | 0.62 | 118.482 | 118.482 | 54.24 |  | 70 | 2.73 | 0.62 | 118.482 | 54.24
| 50 | 2.73 | 0.4 | 54.6 |  | 31.15 |  | 50 | 2.73 | 0.4 | 54.6 | 31.15
| 35 | 2.73 | 0.62 | 59.241 | 59.241 | 273.62 |  | 35 | 2.73 | 0.62 | 59.241 | 273.62
| 6 | 12.98 | 0.4 | 31.152 | 31.152 | 30.58 |  | 6 | 12.98 | 0.4 | 31.152 | 30.58
2 | 17 | 12.98 | 0.62 | 273.6184 |  | 35.54 | 2 | 17 | 12.98 | 0.62 | 273.6184 | 35.54
| 28 | 2.73 | 0.4 | 30.576 | 30.576 | 30.58 |  | 28 | 2.73 | 0.4 | 30.576 | 30.58
| 21 | 2.73 | 0.62 | 35.5446 | 35.5446 | 71.09 |  | 21 | 2.73 | 0.62 | 35.5446 | 71.09
| 28 | 2.73 | 0.4 | 30.576 | 30.576 | 16.8 |  | 28 | 2.73 | 0.4 | 30.576 | 16.8
| 42 | 2.73 | 0.62 | 71.0892 |  | 147.56 |  | 42 | 2.73 | 0.62 | 71.0892 | 147.56
| 6 | 7 | 0.4 | 16.8 | 16.8 | 79.72 |  | 6 | 7 | 0.4 | 16.8 | 79.72
2 | 17 | 7 | 0.62 | 147.56 |  | 94.79 | 2 | 17 | 7 | 0.62 | 147.56 | 94.79
| 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 |  | 79.72 |  | 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 | 79.72
| 56 | 2.73 | 0.62 | 94.7856 |  | 94.79 |  | 56 | 2.73 | 0.62 | 94.7856 | 94.79
| 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 | 79.716 | 79.72 |  | 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 | 79.72
| 112 | 2.73 | 0.62 | 189.5712 | 189.5712 | 189.57 |  | 112 | 2.73 | 0.62 | 189.5712 | 189.57
| 6 | 20 | 0.4 | 48 |  | 48 |  | 6 | 20 | 0.4 | 48 | 48
2 | 17 | 20 | 0.62 | 421.6 |  | 421.6 | 2 | 17 | 20 | 0.62 | 421.6 | 421.6
| 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 | 79.716 | 79.72 |  | 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 | 79.72
| 56 | 2.73 | 0.62 | 94.7856 | 94.7856 | 94.79 |  | 56 | 2.73 | 0.62 | 94.7856 | 94.79
| 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 |  | 79.72 |  | 73 | 2.73 | 0.4 | 79.716 | 79.72
| 112 | 2.73 | 0.62 | 189.5712 | 189.5712 | 189.57 |  | 112 | 2.73 | 0.62 | 189.5712 | 189.57
| 6 | 20 | 0.4 | 48 | 48 | 48 |  | 6 | 20 | 0.4 | 48 | 48
2 | 17 | 20 | 0.62 | 421.6 |  | 421.6 | 2 | 17 | 20 | 0.62 | 421.6 | 421.6
|  |  |  | 4105.0234 |  | 4230.1 |  |  |  |  | 4105.0234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0