## MEDIÇÃO 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [14 empty] | DATA: 13/02/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO |  |  | CONTRATO Nº: |  |  |  | 026/2022 |  |  |  |  | Assinatura: 23/02/2022 |  |  | INÍCIO: |  | 2022-03-14
[15 empty] | TÉRMINO: |  | 2023-03-13 |  | 15.57%
LOCAL: RUAS ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO E MIGUEL ÂNGELO PIONTKOVSKY, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO | [6 empty] | PERÍODO |  |  | 2023-01-07 |  | a | 2023-02-08 |  | PRAZO: |  | 365 DIAS |  | 28.55%
EMPREITEIRA: M S CONSTRUTORA EIRELI | [6 empty] | 1º REPLAN (QUANTITATIVO) |  |  | MEDIÇÃO 10 |  |  | 101396.18 |  | % MÊS: | 3.729% | % ACUM: | 96.43%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | REAJUSTE | REAJUSTE + BDI | ACRÉSC. | DECRÉSC. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 10 |  |  | TOTAL MEDIDO
[10 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT.
1. | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 12 | 307.0067 | 359.191 | 461.74 |  |  | 12 | 9 | 4155.6603 | 75% | 1 | 461.74 | 8.333% | 10 | 4617.4 | 83.33% | 9 | FALSE
1.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro,isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. E telef. | mês | 12 | 444.2053 | 519.712 | 668.0898 |  |  | 12 | 9 | 6012.808 | 75% | 1 | 668.0898 | 8.333% | 10 | 6680.9 | 83.33% | 9 |  |  | 163.415
1.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | mês | 12 | 942.5 | 1102.707 | 1417.5298 |  |  | 12 | 9 | 12757.7686 | 75% | 1 | 1417.5298 | 8.333% | 10 | 14175.3 | 83.33% | 9
1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 12 | 457.7619 | 535.574 | 688.4804 |  |  | 12 | 9 | 6196.3234 | 75% | 1 | 688.4804 | 8.333% | 10 | 6884.8 | 83.33% | 9
1.5 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 1293.9912 | 1513.948 | 1946.1802 |  |  | 1 | 1 | 1946.1802 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1946.18 | 100% | 1
1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 15 | 22.4696 | 26.285 | 33.79 |  |  | 15 | 15 | 506.85 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 506.85 | 100% | 15
1.7 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 15 | 321.6214 | 376.289 | 483.72 |  |  | 15 | 15 | 7255.8 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 7255.8 | 100% | 15
1.8 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 24 | 139.6773 | 163.415 | 210.07 |  |  | 24 | 24 | 5041.6796 | 100% |  | 0 | 0% | 24 | 5041.68 | 100% | 24
2. | TERRAPLANAGEM
2.1 | Capina manual inclusive, limpeza | m² | 1865.6 | 0.85144 | 0.986 | 1.26 |  |  | 1865.6 | 1865.6 | 2350.656 | 100% |  | 0 | 0% | 1865.6 | 2350.66 | 100% | 1865.6 |  | 2.8082
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m³ | 2550 | 13.6572 | 15.8013 | 20.31 |  |  | 2550 | 2550 | 51790.5 | 100% |  | 0 | 0% | 2550 | 51790.5 | 100% | 2550
2.3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavotransportador | m³ | 255 | 21.8991 | 25.3373 | 32.57 |  |  | 255 | 255 | 8305.35 | 100% |  | 0 | 0% | 255 | 8305.35 | 100% | 255
2.4 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) | m³ | 153 | 23.6645 | 27.375 | 35.19 | 246 |  | 399 | 399 | 14040.81 | 100% |  | 0 | 0% | 399 | 14040.81 | 100% | 399
2.5 | Fragmentação de rocha (fogacheamento) | m³ | 153 | 29.3294 | 33.9341 | 43.62 | 246 |  | 399 | 399 | 17404.38 | 100% |  | 0 | 0% | 399 | 17404.38 | 100% | 399
2.6 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral | m² | 1865.6 | 6.5504 | 7.5789 | 9.74 |  |  | 1865.6 | 1865.6 | 18170.944 | 100% |  | 0 | 0% | 1865.6 | 18170.94 | 100% | 1865.6
2.7 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e e descarga | tdam | 4080 | 15.8328 | 18.312 | 23.54 |  |  | 4080 | 4080 | 96043.2 | 100% |  | 0 | 0% | 4080 | 96043.2 | 100% | 4080
2.8 | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga | tdam | 1591.2 | 11.7029 | 13.536 | 17.4 |  |  | 1591.2 | 1591.2 | 27686.88 | 100% |  | 0 | 0% | 1591.2 | 27686.88 | 100% | 1591.2
2.9 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante): XP=7 e XR=2 - (1,123XP + 1,497XR + 1,872) - | t | 10197.888 | 1.1232 | 1.2995 | 1.67 | 393.6 |  | 10591.488 | 10591.485 | 17687.78 | 100% |  | 0 | 0% | 10591.485 | 17687.78 | 100% | 10591.49
2.10 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 2550 | 2.4327 | 2.8089 | 3.61 |  |  | 2550 | 2550 | 9205.5 | 100% |  | 0 | 0% | 2550 | 9205.5 | 100% | 2550
2.11 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 2550 | 4.1275 | 4.769 | 6.13 |  |  | 2550 | 2550 | 15631.5 | 100% |  | 0 | 0% | 2550 | 15631.5 | 100% | 2550
3. | DRENAGEM
3.1 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm,inclusive conexões | m | 20 | 17.6181 | 19.9965 | 25.7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 514 | 100% | 20 | 514 | 100% | -
3.2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30 | 130.6242 | 148.2585 | 167.91 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0% | 30 | 5037.3 | 100% | 30 | 5037.3 | 100% | -
3.3 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação | m | 170 | 232.0864 | 263.4072 | 338.61 |  |  | 170 | 28 | 9481.08 | 16.47% |  | 0 | 0% | 28 | 9481.08 | 16.47% | 28 |  | 2152.8433
3.4 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 2 | 1896.807 | 2152.8433 | 2767.48 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5534.96 | 100% | 2 | 5534.96 | 100% | -
3.5 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 2 | 182.0693 | 206.6486 | 265.64 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 531.28 | 100% | 2 | 531.28 | 100% | -
3.6 | Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação | m | 20 | 88.0665 | 99.9555 | 128.49 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 2569.8 | 100% | 20 | 2569.8 | 100% | -
3.7 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN e deformação 5%, fornecimento e aplicação | m² | 340 | 26.3993 | 29.9632 | 38.51 |  |  | 340 | 340 | 13093.4 | 100% |  | 0 | 0% | 340 | 13093.4 | 100% | 340
3.8 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento,compactação e transporte da brita | m³ | 51 | 84.3633 | 95.7523 | 123.08 |  |  | 51 | 51 | 6277.08 | 100% |  | 0 | 0% | 51 | 6277.08 | 100% | 51
3.9 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 95 | 47.2994 | 53.6848 | 69.01 | 14 |  | 109 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -
3.10 | Calçada de concreto | m² | 142.5 | 40.5208 | 45.9911 | 59.12 | 21 |  | 163.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -
3.11 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento | m² | 185.25 | 28.4575 | 32.2993 | 41.52 | 27.3 |  | 212.55 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -
3.12 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | m² | 559.68 | 3.6396 | 4.131 | 5.31 |  |  | 559.68 | 559.68 | 2971.9008 | 100% |  | 0 | 0% | 559.68 | 2971.9 | 100% | 559.68
4. | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | m² | 8 | 540.0219 | 627.4912 | 806.64 |  |  | 8 | 8 | 6453.12 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 6453.12 | 100% | 8 | 435.4881
4.2 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | m² | 340 | 36.9137 | 42.8937 | 55.13 |  |  | 340 | 340 | 18744.2 | 100% |  | 0 | 0% | 340 | 18744.2 | 100% | 340
4.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 170 | 15.9171 | 18.4957 | 23.77 |  |  | 170 | 170 | 4040.9 | 100% |  | 0 | 0% | 170 | 4040.9 | 100% | 170
5. | SOLO GRAMPEADO
5.1 | Concreto projetado com cimento especial | m³ | 96 | 364.1283 | 435.4881 | 559.82 | 98 |  | 194 | 15 | 8397.3 | 7.732% | 150 | 83973 | 77.32% | 165 | 92370.3 | 85.05% | 15
5.2 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento | m² | 2080 | 27.5864 | 32.9933 | 42.41 | 846.04 |  | 2926.04 | 2926.04 | 124093.3564 | 100% |  | 0 | 0% | 2926.04 | 124093.36 | 100% | 2926.04
5.3 | Microconcreto com aditivo | m³ | 21.8787 | 223.965 | 267.8621 | 344.33 | 5.1 |  | 26.9787 | 26.9787 | 9289.563 | 100% |  | 0 | 0% | 26.9787 | 9289.56 | 100% | 26.98
5.4 | Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas | m | 959.5 | 18.4706 | 22.0909 | 28.39 | 176.4 |  | 1135.9 | 1135.9 | 32248.201 | 100% |  | 0 | 0% | 1135.9 | 32248.2 | 100% | 1135.9
5.5 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 144.0866 | 6.2199 | 7.439 | 9.56 | 25.45 |  | 169.5366 | 169.5368 | 1620.772 | 100% |  | 0 | 0% | 169.5368 | 1620.77 | 100% | 169.54
5.6 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | m³ | 14.0625 | 82.6416 | 98.8393 | 127.05 |  |  | 14.0625 | 14.06 | 1786.323 | 99.98% |  | 0 | 0% | 14.06 | 1786.32 | 99.98% | 14.06
5.7 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 2700 | 38.3136 | 41.5319 | 53.38 | 468 |  | 3168 | 3168 | 169107.84 | 100% |  | 0 | 0% | 3168 | 169107.84 | 100% | 3168
6. | MURO
6.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. -> 17 mm | m² | 1020 | 40.6139 | 48.5742 | 62.44 | 83 |  | 1103 | 1103 | 68871.32 | 100% |  | 0 | 0% | 1103 | 68871.32 | 100% | 1103
6.2 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 51 | 136.5431 | 163.3056 | 209.92 |  |  | 51 | 51 | 10705.92 | 100% |  | 0 | 0% | 51 | 10705.92 | 100% | 51
6.3 | Concreto estrutural fck -> 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | m³ | 226.36 | 412.3824 | 493.2011 | 634.01 |  |  | 226.36 | 226.36 | 143514.5036 | 100% |  | 0 | 0% | 226.36 | 143514.5 | 100% | 226.36 | 71.86
6.4 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | m | 170 | 58.6053 | 70.0919 | 90.1 | 84 |  | 254 | 254 | 22885.4 | 100% |  | 0 | 0% | 254 | 22885.4 | 100% | 254
6.5 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | m | 1020 | 11.6064 | 13.8812 | 17.84 | 168 |  | 1188 | 1188 | 21193.92 | 100% |  | 0 | 0% | 1188 | 21193.92 | 100% | 1188 | 493.8079
6.6 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 13404 | 7.961 | 9.5214 | 12.23 | 279 |  | 13683 | 13683 | 167343.09 | 100% |  | 0 | 0% | 13683 | 167343.09 | 100% | 13683
6.7 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 93 | 437.1424 | 522.8223 | 672.08 | 3 |  | 96 | 96 | 64519.68 | 100% |  | 0 | 0% | 96 | 64519.68 | 100% | 96
6.8 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | m | 1108.5 | 132.4035 | 158.3546 | 203.56 | 815 |  | 1923.5 | 1923.5 | 391547.66 | 100% |  | 0 | 0% | 1923.5 | 391547.66 | 100% | 1923.5
6.9 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 136.0732 | 28.9718 | 34.6502 | 44.54 | 119.81 |  | 255.8832 | 255.8797 | 11396.8826 | 100% |  | 0 | 0% | 255.8797 | 11396.88 | 100% | 255.88
6.10 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | m | 922.5 | 412.8913 | 493.8079 | 634.79 | 160 |  | 1082.5 | 1082.5 | 687160.175 | 100% |  | 0 | 0% | 1082.5 | 687160.18 | 100% | 1082.5
6.11 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 765 | 2.3159 | 2.7698 | 3.56 |  |  | 765 | 765 | 2723.4 | 100% |  | 0 | 0% | 765 | 2723.4 | 100% | 765
6.12 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas | m³ | 1275 | 13.8284 | 16.5388 | 21.26 |  |  | 1275 | 1275 | 27106.5 | 100% |  | 0 | 0% | 1275 | 27106.5 | 100% | 1275
6.13 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm | m | 1108.5 | 93.4593 | 111.7773 | 143.68 |  |  | 1108.5 | 1108.5 | 159269.2732 | 100% |  | 0 | 0% | 1108.5 | 159269.27 | 100% | 1108.5
7. | ITENS NOVOS
7.1 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | H |  | 170.95 | 219.75 | 168.09 | 17.6 |  | 17.6 | 17.6 | 2958.384 | 100% |  | 0 | 0% | 17.6 | 2958.38 | 100% | 17.6
7.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und |  | 733.33 | 942.7 | 721.1 | 4 |  | 4 | 4 | 2884.4 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 2884.4 | 100% | 4
7.3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 |  | 242.55 | 311.8 | 229.38 | 8 |  | 8 | 8 | 1835.04 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 1835.04 | 100% | 8
7.4 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9m3) (cab + ar) ou equivalente | H |  | 201.89 | 233.32 | 176.49 | 26.4 |  | 26.4 | 26.4 | 4659.336 | 100% |  | 0 | 0% | 26.4 | 4659.34 | 100% | 26.4
7.5 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | m2 |  | 12.57 | 16.16 | 12.35 | 17.5 |  | 17.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | -
TOTAIS | [10 empty] | 2520370.4907 |  |  | 101396.18 |  |  | 2621766.66
VALOR INICIAL DO CONTRATO |  | 2266133.9 | [6 empty] | POSIÇÃO FÍSICA DO CONTRATO |  |  |  |  | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
VALOR DO ADITIVO |  | 452651.74 | [6 empty] | % | MEDIÇÃO 10 |  | 3.729% |  | 101396.18 |  | 101396.18
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 2718785.64 | [6 empty] | % ACUMULADO |  |  | 96.43% |  | ACUMULADO |  | 2621766.66
[9 empty] | % SALDO |  |  | 3.568% |  | SALDO |  | 97018.98
PEDRO JAYME LANI JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 20109/D
2
| Reajustamento Planilha Base - Fonte DNIT | Índices | [13 empty] | 2
| Grupo de Serviços | 2020-11-01 | 2021-09-01 | Reajuste | [11 empty] | 2
| Terraplenagem | 331.622 | 383.886 | 1.157 | [11 empty] | 1
| Drenagem | 337.878 | 383.705 | 1.135 | [11 empty] | 15
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) | 341.549 | 388.807 | 1.138 | [11 empty] | 15
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 352.251 | 421.46 | 1.196 | [11 empty] | 24
| Sinalização Vertical | 204.278 | 237.55 | 1.162
| Mobilização e Desmobilização | 118.205 | 138.337 | 1.17 | [11 empty] | 1865
| OBS: todos os itens, exceto o 05.07 (SICRO ABRIL 2021) e 03.02 (DER EDIF. 2021) | [14 empty] | 2070
221.28
| Grupo de Serviços | 2021-04-01 | 2021-09-01 | Reajuste | [11 empty] | 72.96
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 388.657 | 421.46 | 1.084 | [11 empty] | 72.96
1865.5977
0
0
0
0
0
OBS: Devido ao sistema de arredondamento das planilhas do LibreOffice Calc., na 6ª Medição foi pago um valor superior ao previsto na planilha inicial para os itens 5.3 (R$ 0,46) e 5.5 (R$ 0,03). Deste modo, estes valores serão descontados nesta medição.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## MEMO CALCULO 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Memória de cálculo 10ª Medição
OBRA: Construção de muro de contenção e estabilização de taludes em área de risco |  | Data: 13/02/2023
LOCAL: Ruas Antônio Gil Veloso, Centro e Miguel Ângelo Piontkovsky, Bairro Nossa Senhora das Graças, neste Município
Item | Descrição | Und | Quant.
1. | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 1
1,00 mês
1.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro,isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. E telef. | mês | 1
1,00 mês
1.3 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | mês | 1
1,00 mês
1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 1
1,00 mês
3. | DRENAGEM
3.1 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm,inclusive conexões | m | 20
Conforme projeto: 20,00 m
3.2 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30
Conforme projeto: 30,00 m
3.4 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 2
Conforme projeto: 2,00 und
3.5 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 2
Conforme projeto: 2,00 und
3.6 | Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação | m | 20
Conforme projeto: 20,00 m
5. | SOLO GRAMPEADO
5.1 | Concreto projetado com cimento especial | m³ | 15
Aplicação para o solo grampeado: (41,20 m x 17,80 m x 0,10 m) + (22,00 m x 25,10 m x 0,10 m) + (12,53 m x 17,11 m x 0,10 m) = 150,00 m³