## MEDIÇÃO 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANAÃ Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 15 | [9 empty] | DATA: 03/12/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO |  |  | CONTRATO Nº: |  | 070/2023 |  | Assinatura: 04/09/2023 |  |  | INÍCIO: |  | 2023-09-13
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2024-12-05
LOCAL: RUA ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO |  |  | PERÍODO: |  | 2024-11-01 |  | a | 2024-11-30 |  | PRAZO: |  | 450 DIAS
EMPREITEIRA: M S CONSTRUTORA LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 15 |  |  | 7298.4091 |  | % MÊS: | 0.1829% | % ACUM: | 98.7%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 15 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | MURO DE CONTENÇÃO | [7 empty] | 0 |  |  | 901606.7065
1.1 | Capina manual, inclusive limpeza | m² | 5973 | 0.88592 | 5973 | 5291.6276 | 100% |  | 0 | 0% | 5973 | 5291.6276 | 100%
1.2 | Carga de material de 1ª categoria | m³ | 3970.39 | 4.6048 | 3970.39 | 18282.6546 | 100% |  | 0 | 0% | 3970.39 | 18282.6546 | 100%
1.3 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 730.45 | 7.3656 | 730.45 | 5380.1706 | 100% |  | 0 | 0% | 730.45 | 5380.1706 | 100%
1.4 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | UND | 199 | 20.4381 | 199 | 4067.1764 | 100% |  | 0 | 0% | 199 | 4067.1764 | 100%
1.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 6304.61 | 12.5678 | 6304.61 | 79234.8522 | 100% |  | 0 | 0% | 6304.61 | 79234.8522 | 100%
1.6 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 4764.47 | 3.657 | 4764.47 | 17423.7431 | 100% |  | 0 | 0% | 4764.47 | 17423.7431 | 100%
1.7 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | m³ | 587.82 | 85.811 | 587.82 | 50441.4307 | 100% |  | 0 | 0% | 587.82 | 50441.4307 | 100%
1.8 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte | m³ | 35.2721 | 129.6875 | 35.2721 | 4574.346 | 100% |  | 0 | 0% | 35.2721 | 4574.346 | 100%
1.9 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 15 | 12.9902 | 15 | 194.8534 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 194.8534 | 100%
1.10 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 170 | 43.4927 | 170 | 7393.7563 | 100% |  | 0 | 0% | 170 | 7393.7563 | 100%
1.11 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras e aplicação | m² | 646.67 | 248.4907 | 646.67 | 160691.4501 | 100% |  | 0 | 0% | 646.67 | 160691.4501 | 100%
1.12 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | m³ | 517.33 | 559.0641 | 517.33 | 289220.6251 | 100% |  | 0 | 0% | 517.33 | 289220.6251 | 100%
1.13 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 423.27 | 39.5064 | 423.27 | 16721.8561 | 100% |  | 0 | 0% | 423.27 | 16721.8561 | 100%
1.14 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 352.73 | 5.264 | 352.73 | 1856.7767 | 100% |  | 0 | 0% | 352.73 | 1856.7767 | 100%
1.15 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 km (Caminhão basculante) | t | 7848.321 | 27.0021 | 7848.32 | 211921.3271 | 100% |  | 0 | 0% | 7848.32 | 211921.3271 | 100% | 0
1.16 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 46.8 | 617.7363 | 46.8 | 28910.0605 | 100% |  | 0 | 0% | 46.8 | 28910.0605 | 100%
2 | CORTINA ATIRANTADA | [7 empty] | 0 |  |  | 604235.6267
2.1 | Capina manual, inclusive limpeza | m² | 126 | 0.88589 | 126 | 111.622 | 100% |  | 0 | 0% | 126 | 111.622 | 100%
2.2 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 319.8 | 7.3655 | 319.8 | 2355.4986 | 100% |  | 0 | 0% | 319.8 | 2355.4986 | 100%
2.3 | Reaterro com areia, tudo incluído | m³ | 319.8 | 72.8621 | 319.8 | 23301.3032 | 100% |  | 0 | 0% | 319.8 | 23301.3032 | 100%
2.4 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | UND | 30 | 20.4382 | 30 | 613.1467 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 613.1467 | 100%
2.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 319.8 | 12.5677 | 319.8 | 4019.1628 | 100% |  | 0 | 0% | 319.8 | 4019.1628 | 100%
2.6 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 223.86 | 3.657 | 223.86 | 818.6627 | 100% |  | 0 | 0% | 223.86 | 818.6627 | 100%
2.7 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | m³ | 12.96 | 85.8113 | 12.96 | 1112.1138 | 100% |  | 0 | 0% | 12.96 | 1112.1138 | 100%
2.8 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte | m³ | 20.16 | 129.6847 | 20.16 | 2614.443 | 100% |  | 0 | 0% | 20.16 | 2614.443 | 100%
2.9 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 3.9 | 12.9913 | 3.9 | 50.666 | 100% |  | 0 | 0% | 3.9 | 50.666 | 100%
2.10 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 6.24 | 43.4922 | 6.24 | 271.3914 | 100% |  | 0 | 0% | 6.24 | 271.3914 | 100%
2.11 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 172.8 | 39.506 | 172.8 | 6826.6411 | 100% |  | 0 | 0% | 172.8 | 6826.6411 | 100%
2.12 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 43.2 | 5.2641 | 43.2 | 227.409 | 100% |  | 0 | 0% | 43.2 | 227.409 | 100%
2.13 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 km (Caminhão basculante) | t | 3.5325 | 292.04 | 3.5325 | 1031.6264 | 100% |  | 0 | 0% | 3.5325 | 1031.6264 | 100%
2.14 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 36 | 617.7364 | 36 | 22238.5116 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 22238.5116 | 100%
2.15 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | m | 316.05 | 371.2537 | 316.05 | 117334.73 | 100% |  | 0 | 0% | 316.05 | 117334.73 | 100%
2.16 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | und | 19 | 1293.7996 | 19 | 24582.1926 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 24582.1926 | 100%
2.17 | Injeção de nata de cimento | m³ | 2.5 | 1020.2741 | 2.5 | 2550.6852 | 100% |  | 0 | 0% | 2.5 | 2550.6852 | 100%
2.18 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm | m | 316.05 | 332.0876 | 316.05 | 104956.2948 | 100% |  | 0 | 0% | 316.05 | 104956.2948 | 100%
2.19 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | m | 152 | 1167.4935 | 152 | 177459.0075 | 100% |  | 0 | 0% | 152 | 177459.0075 | 100%
2.20 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | m³ | 36.3 | 890.6629 | 36.3 | 32331.0635 | 100% |  | 0 | 0% | 36.3 | 32331.0635 | 100%
2.21 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2144 | 18.3675 | 2144 | 39379.8634 | 100% |  | 0 | 0% | 2144 | 39379.8634 | 100%
2.22 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.2 | 472.997 | 1.2 | 567.5964 | 100% |  | 0 | 0% | 1.2 | 567.5964 | 100%
2.23 | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | m² | 248.6 | 158.8174 | 248.6 | 39481.995 | 100% |  | 0 | 0% | 248.6 | 39481.995 | 100%
3 | SOLO GRAMPEADO | [7 empty] | 0 |  |  | 872844.0899
3.1 | Conformação manual de taludes | m² | 2534 | 1.5178 | 2534 | 3846.2057 | 100% |  | 0 | 0% | 2534 | 3846.2057 | 100%
3.2 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 2286 | 41.4839 | 2286 | 94832.2263 | 100% |  | 0 | 0% | 2286 | 94832.2263 | 100%
3.3 | Conformação de taludes de corte | m³ | 3970.3899 | 9.1071 | 3970.3899 | 36158.5395 | 100% |  | 0 | 0% | 3970.3899 | 36158.5395 | 100%
3.4 | Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF | m³ | 298.65 | 940.6872 | 298.65 | 280936.2169 | 100% |  | 0 | 0% | 298.65 | 280936.2169 | 100%
3.5 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 168.75 | 12.9901 | 168.75 | 2192.0835 | 100% |  | 0 | 0% | 168.75 | 2192.0835 | 100%
3.6 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 450 | 43.4927 | 450 | 19571.7123 | 100% |  | 0 | 0% | 450 | 19571.7123 | 100%
3.7 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte | m³ | 56.25 | 129.6849 | 56.25 | 7294.7767 | 100% |  | 0 | 0% | 56.25 | 7294.7767 | 100%
3.8 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 3600 | 63.1503 | 3600 | 227341.046 | 100% |  | 0 | 0% | 3600 | 227341.046 | 100%
3.9 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) 0,928XP + 1,026XR + 1,628 (XR=3,0) [material da limpeza] | t | 4.24 | 77.3368 | 4.24 | 327.908 | 100% |  | 0 | 0% | 4.24 | 327.908 | 100%
3.10 | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. | m² | 2172 | 92.2391 | 2172 | 200343.375 | 100% |  | 0 | 0% | 2172 | 200343.375 | 100%
4 | DRENAGEM | [7 empty] | 0 |  |  | 282665.9266
4.1 | Conformação manual de taludes | m² | 123.75 | 1.9676 | 123.75 | 243.4907 | 100% |  | 0 | 0% | 123.75 | 243.4907 | 100%
4.2 | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação | m | 505.7 | 254.3751 | 505.7 | 128637.464 | 100% |  | 0 | 0% | 505.7 | 128637.464 | 100%
4.3 | Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas | und | 5 | 7510.8023 | 5 | 37554.0116 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 37554.0116 | 100%
4.4 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | m² | 1600.5 | 33.9227 | 800 | 27138.1216 | 49.98% |  | 0 | 0% | 800 | 27138.1216 | 49.98%
4.5 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 1961.39 | 41.4839 | 1961.39 | 81366.0484 | 100% |  | 0 | 0% | 1961.39 | 81366.0484 | 100%
4.6 | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | m | 11.64 | 663.8136 | 11.64 | 7726.7903 | 100% |  | 0 | 0% | 11.64 | 7726.7903 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 |  |  | 5937.1489
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
5.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 6 | 43.7701 | 6 | 262.6208 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 262.6208 | 100%
5.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 4 | 741.8073 | 4 | 2967.2291 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 2967.2291 | 100%
5.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 133 | 20.3556 | 133 | 2707.299 | 100% |  | 0 | 0% | 133 | 2707.299 | 100%
SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
5.4 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 435.5 | 29.936 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 5 | 907.4859 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 6831.206 |  |  | 309071.8559
6.1 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 300 | 5.398 | 300 | 1619.3912 | 100% |  | 0 | 0% | 300 | 1619.3912 | 100%
6.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 15 | 1333.8927 | 14 | 18674.4977 | 93.33% | 1 | 1333.8927 | 6.667% | 15 | 20008.3904 | 100%
6.3 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 15 | 901.9633 | 14 | 12627.4856 | 93.33% | 1 | 901.9633 | 6.667% | 15 | 13529.4488 | 100%
6.4 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 15 | 2380.6741 | 14 | 33329.438 | 93.33% | 1 | 2380.6741 | 6.667% | 15 | 35710.1122 | 100%
6.5 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 15 | 901.9633 | 14 | 12627.4856 | 93.33% | 1 | 901.9633 | 6.667% | 15 | 13529.4488 | 100%
6.6 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 15 | 1312.7126 | 14 | 18377.9766 | 93.33% | 1 | 1312.7126 | 6.667% | 15 | 19690.6892 | 100%
6.7 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 12 | 831.9343 | 12 | 9983.211 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 9983.211 | 100%
6.8 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 50 | 388.9412 | 50 | 19447.0612 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 19447.0612 | 100%
6.9 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 50 | 60.4489 | 50 | 3022.4474 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 3022.4474 | 100%
6.10 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 50 | 442.8694 | 50 | 22143.4724 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 22143.4724 | 100%
6.11 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 100 | 826.7114 | 100 | 82671.1438 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 82671.1438 | 100%
6.12 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 2 | 4031.9111 | 2 | 8063.8222 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 8063.8222 | 100%
6.13 | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 | 8643.11 | 1 | 8643.11 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 8643.11 | 100%
6.14 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 20 | 234.5743 | 20 | 4691.4854 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 4691.4854 | 100%
6.15 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 800 | 24.981 | 800 | 19984.797 | 100% |  | 0 | 0% | 800 | 19984.797 | 100%
6.16 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 18 | 342.1931 | 18 | 6159.4764 | 100% |  | 0 | 0% | 18 | 6159.4764 | 100%
6.17 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 300 | 67.2478 | 300 | 20174.3486 | 100% |  | 0 | 0% | 300 | 20174.3486 | 100%
7. | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 |  |  | 533962.4035
7.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 666 | 1.8749 | 666 | 1248.6572 | 100% |  | 0 | 0% | 666 | 1248.6572 | 100%
7.2 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 2442 | 1.1847 | 2442 | 2892.9504 | 100% |  | 0 | 0% | 2442 | 2892.9504 | 100%
7.3 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 958.1 | 69.5244 | 958.1 | 66611.3687 | 100% |  | 0 | 0% | 958.1 | 66611.3687 | 100%
7.4 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | m² | 666 | 113.4807 | 666 | 75578.1488 | 100% |  | 0 | 0% | 666 | 75578.1488 | 100%
7.5 | CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem) | t | 408.48 | 529.0306 | 408.48 | 216098.428 | 100% |  | 0 | 0% | 408.48 | 216098.428 | 100%
7.6 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,082XP + 1,123XR + 8,324, XP=79,4 e XR=40,3 [CBUQ] | t | 1000.78 | 171.3992 | 1000.78 | 171532.8503 | 100% |  | 0 | 0% | 1000.78 | 171532.8503 | 100%
8 | MATERIAL BETUMINOSOS | [7 empty] | 0 |  |  | 142711.3142
8.1 | CM-30, fornecimento | t | 20.87 | 6683.8014 | 20.87 | 139490.9362 | 100% |  | 0 | 0% | 20.87 | 139490.9362 | 100%
8.2 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 1 | 3220.378 | 1 | 3220.378 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3220.378 | 100%
9 | TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS | [7 empty] | 0 |  |  | 13861.4924
9.1 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CM-30, RR-1C] (XP=590, XR=2,17) | t | 26.64 | 520.3263 | 26.64 | 13861.4924 | 100% |  | 0 | 0% | 26.64 | 13861.4924 | 100%
10 | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES | [7 empty] | 0 |  |  | 15173.5262
10.1 | Demolição de edificações | m² | 232.4 | 65.2906 | 232.4 | 15173.5262 | 100% |  | 0 | 0% | 232.4 | 15173.5262 | 100%
11 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | [7 empty] | 0 |  |  | 6740.2328
11.1 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 1437.1 | 7.4891 | 900 | 6740.2328 | 62.63% |  | 0 | 0% | 900 | 6740.2328 | 62.63%
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 467.2032 |  |  | 250010.9411
13.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 1 | 253315.4274 | 0.98511 | 249543.7379 | 98.51% | 0.0018444 | 467.2032 | 0.1844% | 0.98696 | 250010.9411 | 98.7%
TOTAIS | [8 empty] | 7298.4091 |  |  | 3938821.2646
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 3990877.84 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 15 |  | 0.1829% |  | MEDIÇÃO 15 |  | 7298.4091
___________________________________________________________________________ |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 98.7% |  | ACUMULADO |  | 3938821.2646
[5 empty] | %SALDO |  | 1.304% |  | SALDO |  | 52056.5754
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 15ª MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 15ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO |  | DATA: 03/12/2024
LOCAL: RUA ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO, SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
6 | CANTEIRO DE OBRAS
6.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
6.3 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
6.4 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
6.5 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
6.6 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 1
1,00 mês |  | 1
|  |  |  | 349502.1493 | 341304.9779
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 3737562.4126
13.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 0.0018444 | 0.093511
R$ 6.831,21(valor da décima quinta medição sem administração local) / R$ 3.737.562,41 (valor da obra sem administração local) = 0,00184435345135412 |  | 0.0018444
______________________________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra