## MEDIÇÃO 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANAÃ Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 18 | [12 empty] | DATA: 06/03/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO | [5 empty] | CONTRATO Nº: |  | 070/2023 |  | Assinatura: 04/09/2023 |  |  | INÍCIO: |  | 2023-09-13
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-04-05
LOCAL: RUA ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO | [5 empty] | PERÍODO: |  | 2025-02-01 |  | a | 2025-02-28 |  | PRAZO: |  | 450 DIAS + 120 dias
EMPREITEIRA: M S CONSTRUTORA LTDA | [7 empty] | MEDIÇÃO 18 |  |  | 415005.6937 |  | % MÊS: | 10.4% | % ACUM: | 100%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 18 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | ACRÉSC. | DECRÉSC. | QUANT. ATUALIZADA | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | MURO DE CONTENÇÃO | [10 empty] | 0.027002 |  |  | 975893.9268
1.1 | Capina manual, inclusive limpeza | m² | 5973 | 0.88592 |  |  | 5973 | 5973 | 5291.6276 | 100% |  | 0 | 0% | 5973 | 5291.6276 | 100%
1.2 | Carga de material de 1ª categoria | m³ | 3970.39 | 4.6048 |  |  | 3970.39 | 3970.39 | 18282.6546 | 100% |  | 0 | 0% | 3970.39 | 18282.6546 | 100%
1.3 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 730.45 | 7.3656 |  |  | 730.45 | 730.45 | 5380.1706 | 100% |  | 0 | 0% | 730.45 | 5380.1706 | 100%
1.4 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | UND | 199 | 20.4381 |  |  | 199 | 199 | 4067.1764 | 100% |  | 0 | 0% | 199 | 4067.1764 | 100%
1.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 6304.61 | 12.5678 | 1332 |  | 7636.61 | 7636.61 | 95975.1142 | 100% |  | 0 | 0% | 7636.61 | 95975.1142 | 100%
1.6 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 4764.47 | 3.657 |  |  | 4764.47 | 4764.47 | 17423.7431 | 100% |  | 0 | 0% | 4764.47 | 17423.7431 | 100%
1.7 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | m³ | 587.82 | 85.811 |  |  | 587.82 | 587.82 | 50441.4307 | 100% |  | 0 | 0% | 587.82 | 50441.4307 | 100%
1.8 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte | m³ | 35.2721 | 129.6875 |  |  | 35.2721 | 35.2721 | 4574.346 | 100% |  | 0 | 0% | 35.2721 | 4574.346 | 100%
1.9 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 15 | 12.9902 |  |  | 15 | 15 | 194.8534 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 194.8534 | 100%
1.10 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 170 | 43.4927 |  |  | 170 | 170 | 7393.7563 | 100% |  | 0 | 0% | 170 | 7393.7563 | 100%
1.11 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras e aplicação | m² | 646.67 | 248.4907 |  |  | 646.67 | 646.67 | 160691.4501 | 100% |  | 0 | 0% | 646.67 | 160691.4501 | 100%
1.12 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | m³ | 517.33 | 559.0641 |  |  | 517.33 | 517.33 | 289220.6251 | 100% |  | 0 | 0% | 517.33 | 289220.6251 | 100%
1.13 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 423.27 | 39.5064 |  |  | 423.27 | 423.27 | 16721.8561 | 100% |  | 0 | 0% | 423.27 | 16721.8561 | 100%
1.14 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 352.73 | 5.264 |  |  | 352.73 | 352.73 | 1856.7767 | 100% |  | 0 | 0% | 352.73 | 1856.7767 | 100%
1.15 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 km (Caminhão basculante) | t | 7848.321 | 27.0021 | 2131.2 |  | 9979.521 | 9979.52 | 269468.2585 | 100% | 0.001 | 0.027002 | 1.002e-05% | 9979.521 | 269468.2855 | 100% | 0.000625
1.16 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 46.8 | 617.7363 |  |  | 46.8 | 46.8 | 28910.0605 | 100% |  | 0 | 0% | 46.8 | 28910.0605 | 100%
2 | CORTINA ATIRANTADA | [10 empty] | 0 |  |  | 622330.1596
2.1 | Capina manual, inclusive limpeza | m² | 126 | 0.88589 |  |  | 126 | 126 | 111.622 | 100% |  | 0 | 0% | 126 | 111.622 | 100%
2.2 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 319.8 | 7.3655 |  |  | 319.8 | 319.8 | 2355.4986 | 100% |  | 0 | 0% | 319.8 | 2355.4986 | 100%
2.3 | Reaterro com areia, tudo incluído | m³ | 319.8 | 72.8621 |  |  | 319.8 | 319.8 | 23301.3032 | 100% |  | 0 | 0% | 319.8 | 23301.3032 | 100%
2.4 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | UND | 30 | 20.4382 |  |  | 30 | 30 | 613.1467 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 613.1467 | 100%
2.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 319.8 | 12.5677 |  |  | 319.8 | 319.8 | 4019.1628 | 100% |  | 0 | 0% | 319.8 | 4019.1628 | 100%
2.6 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | m³ | 223.86 | 3.657 |  |  | 223.86 | 223.86 | 818.6627 | 100% |  | 0 | 0% | 223.86 | 818.6627 | 100%
2.7 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | m³ | 12.96 | 85.8113 |  |  | 12.96 | 12.96 | 1112.1138 | 100% |  | 0 | 0% | 12.96 | 1112.1138 | 100%
2.8 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte | m³ | 20.16 | 129.6847 |  |  | 20.16 | 20.16 | 2614.443 | 100% |  | 0 | 0% | 20.16 | 2614.443 | 100%
2.9 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 3.9 | 12.9913 |  |  | 3.9 | 3.9 | 50.666 | 100% |  | 0 | 0% | 3.9 | 50.666 | 100%
2.10 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 6.24 | 43.4922 |  |  | 6.24 | 6.24 | 271.3914 | 100% |  | 0 | 0% | 6.24 | 271.3914 | 100%
2.11 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | m³ | 172.8 | 39.506 |  |  | 172.8 | 172.8 | 6826.6411 | 100% |  | 0 | 0% | 172.8 | 6826.6411 | 100%
2.12 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 43.2 | 5.2641 |  |  | 43.2 | 43.2 | 227.409 | 100% |  | 0 | 0% | 43.2 | 227.409 | 100%
2.13 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 km (Caminhão basculante) | t | 3.5325 | 292.04 |  |  | 3.5325 | 3.5325 | 1031.6264 | 100% |  | 0 | 0% | 3.5325 | 1031.6264 | 100%
2.14 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 36 | 617.7364 |  |  | 36 | 36 | 22238.5116 | 100% |  | 0 | 0% | 36 | 22238.5116 | 100%
2.15 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | m | 316.05 | 371.2537 |  |  | 316.05 | 316.05 | 117334.73 | 100% |  | 0 | 0% | 316.05 | 117334.73 | 100%
2.16 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | und | 19 | 1293.7996 |  |  | 19 | 19 | 24582.1926 | 100% |  | 0 | 0% | 19 | 24582.1926 | 100%
2.17 | Injeção de nata de cimento | m³ | 2.5 | 1020.2741 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2550.6852 | 100% |  | 0 | 0% | 2.5 | 2550.6852 | 100%
2.18 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm | m | 316.05 | 332.0876 |  |  | 316.05 | 316.05 | 104956.2948 | 100% |  | 0 | 0% | 316.05 | 104956.2948 | 100%
2.19 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | m | 152 | 1167.4935 |  |  | 152 | 152 | 177459.0075 | 100% |  | 0 | 0% | 152 | 177459.0075 | 100%
2.20 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | m³ | 36.3 | 890.6629 |  |  | 36.3 | 36.3 | 32331.0635 | 100% |  | 0 | 0% | 36.3 | 32331.0635 | 100%
2.21 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2144 | 18.3675 | 985.14 |  | 3129.14 | 3129.14 | 57474.3963 | 100% |  | 0 | 0% | 3129.14 | 57474.3963 | 100%
2.22 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.2 | 472.997 |  |  | 1.2 | 1.2 | 567.5964 | 100% |  | 0 | 0% | 1.2 | 567.5964 | 100%
2.23 | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | m² | 248.6 | 158.8174 |  |  | 248.6 | 248.6 | 39481.995 | 100% |  | 0 | 0% | 248.6 | 39481.995 | 100%
3 | SOLO GRAMPEADO | [10 empty] | 254026.3113 |  |  | 1203913.8105
3.1 | Conformação manual de taludes | m² | 2534 | 1.5178 |  |  | 2534 | 2534 | 3846.2057 | 100% |  | 0 | 0% | 2534 | 3846.2057 | 100%
3.2 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 2286 | 41.4839 | 1065.6 |  | 3351.6 | 3351.6 | 139037.4846 | 100% |  | 0 | 0% | 3351.6 | 139037.4846 | 100%
3.3 | Conformação de taludes de corte | m³ | 3970.3899 | 9.1071 |  |  | 3970.3899 | 3970.3899 | 36158.5395 | 100% |  | 0 | 0% | 3970.3899 | 36158.5395 | 100%
3.4 | Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF | m³ | 298.65 | 940.6872 | 103.08 |  | 401.73 | 298.65 | 280936.2169 | 74.34% | 103.08 | 96966.0316 | 25.66% | 401.73 | 377902.2484 | 100%
3.5 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 168.75 | 12.9901 | 43.25 |  | 212 | 168.75 | 2192.0835 | 79.6% | 43.25 | 561.8229 | 20.4% | 212 | 2753.9064 | 100%
3.6 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 450 | 43.4927 | 173 |  | 623 | 450 | 19571.7123 | 72.23% | 173 | 7524.2361 | 27.77% | 623 | 27095.9484 | 100%
3.7 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte | m³ | 56.25 | 129.6849 | 21.63 |  | 77.88 | 56.25 | 7294.7767 | 72.23% | 21.63 | 2805.0848 | 27.77% | 77.88 | 10099.8615 | 100%
3.8 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 3600 | 63.1503 | 1384 |  | 4984 | 4120 | 260179.1971 | 82.66% | 864 | 54561.851 | 17.34% | 4984 | 314741.0482 | 100%
3.9 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) 0,928XP + 1,026XR + 1,628 (XR=3,0) [material da limpeza] | t | 4.24 | 77.3368 |  |  | 4.24 | 4.24 | 327.908 | 100% |  | 0 | 0% | 4.24 | 327.908 | 100%
3.10 | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. | m² | 2172 | 92.2391 | 993.15 |  | 3165.15 | 2172 | 200343.375 | 68.62% | 993.15 | 91607.2849 | 31.38% | 3165.15 | 291950.6599 | 100%
4 | DRENAGEM | [10 empty] | 5642.4156 |  |  | 315463.4252
4.1 | Conformação manual de taludes | m² | 123.75 | 1.9676 |  |  | 123.75 | 123.75 | 243.4907 | 100% |  | 0 | 0% | 123.75 | 243.4907 | 100%
4.2 | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação | m | 505.7 | 254.3751 |  |  | 505.7 | 505.7 | 128637.464 | 100% |  | 0 | 0% | 505.7 | 128637.464 | 100%
4.3 | Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas | und | 5 | 7510.8023 |  |  | 5 | 5 | 37554.0116 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 37554.0116 | 100%
4.4 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | m² | 1600.5 | 33.9227 |  |  | 1600.5 | 1600.5 | 54293.2045 | 100% |  | 0 | 0% | 1600.5 | 54293.2045 | 100%
4.5 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 1961.39 | 41.4839 |  |  | 1961.39 | 1961.39 | 81366.0484 | 100% |  | 0 | 0% | 1961.39 | 81366.0484 | 100%
4.6 | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | m | 11.64 | 663.8136 | 8.5 |  | 20.14 | 11.64 | 7726.7903 | 57.8% | 8.5 | 5642.4156 | 42.2% | 20.14 | 13369.206 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 4537.4294 |  |  | 23511.7045
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
5.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 6 | 43.7701 |  |  | 6 | 6 | 262.6208 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 262.6208 | 100%
5.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 4 | 741.8073 |  |  | 4 | 4 | 2967.2291 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 2967.2291 | 100%
5.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 133 | 20.3556 |  |  | 133 | 133 | 2707.299 | 100% |  | 0 | 0% | 133 | 2707.299 | 100%
SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
5.4 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 435.5 | 29.936 |  |  | 435.5 | 435.5 | 13037.1262 | 100% |  | 0 | 0% | 435.5 | 13037.1262 | 100%
5.5 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 5 | 907.4859 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0% | 5 | 4537.4294 | 100% | 5 | 4537.4294 | 100%
6 | CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 0 |  |  | 309071.8559
6.1 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 300 | 5.398 |  |  | 300 | 300 | 1619.3912 | 100% |  | 0 | 0% | 300 | 1619.3912 | 100%
6.2 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 15 | 1333.8927 |  |  | 15 | 15 | 20008.3904 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 20008.3904 | 100%
6.3 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 15 | 901.9633 |  |  | 15 | 15 | 13529.4488 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 13529.4488 | 100%
6.4 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 15 | 2380.6741 |  |  | 15 | 15 | 35710.1122 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 35710.1122 | 100%
6.5 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 15 | 901.9633 |  |  | 15 | 15 | 13529.4488 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 13529.4488 | 100%
6.6 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 15 | 1312.7126 |  |  | 15 | 15 | 19690.6892 | 100% |  | 0 | 0% | 15 | 19690.6892 | 100%
6.7 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 12 | 831.9343 |  |  | 12 | 12 | 9983.211 | 100% |  | 0 | 0% | 12 | 9983.211 | 100%
6.8 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 50 | 388.9412 |  |  | 50 | 50 | 19447.0612 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 19447.0612 | 100%
6.9 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 50 | 60.4489 |  |  | 50 | 50 | 3022.4474 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 3022.4474 | 100%
6.10 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 50 | 442.8694 |  |  | 50 | 50 | 22143.4724 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 22143.4724 | 100%
6.11 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 100 | 826.7114 |  |  | 100 | 100 | 82671.1438 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 82671.1438 | 100%
6.12 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 2 | 4031.9111 |  |  | 2 | 2 | 8063.8222 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 8063.8222 | 100%
6.13 | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 | 8643.11 |  |  | 1 | 1 | 8643.11 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 8643.11 | 100%
6.14 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 20 | 234.5743 |  |  | 20 | 20 | 4691.4854 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 4691.4854 | 100%
6.15 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 800 | 24.981 |  |  | 800 | 800 | 19984.797 | 100% |  | 0 | 0% | 800 | 19984.797 | 100%
6.16 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 18 | 342.1931 |  |  | 18 | 18 | 6159.4764 | 100% |  | 0 | 0% | 18 | 6159.4764 | 100%
6.17 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 300 | 67.2478 |  |  | 300 | 300 | 20174.3486 | 100% |  | 0 | 0% | 300 | 20174.3486 | 100%
7. | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 72811.6749 |  |  | 606774.0784
7.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 666 | 1.8749 | 450.01 |  | 1116.01 | 666 | 1248.6572 | 59.68% | 450.01 | 843.7061 | 40.32% | 1116.01 | 2092.3633 | 100%
7.2 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 2442 | 1.1847 | 450.01 |  | 2892.01 | 2442 | 2892.9504 | 84.44% | 450.01 | 533.1108 | 15.56% | 2892.01 | 3426.0612 | 100%
7.3 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 958.1 | 69.5244 |  |  | 958.1 | 958.1 | 66611.3687 | 100% |  | 0 | 0% | 958.1 | 66611.3687 | 100%
7.4 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | m² | 666 | 113.4807 |  |  | 666 | 666 | 75578.1488 | 100% |  | 0 | 0% | 666 | 75578.1488 | 100%
7.5 | CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem) | t | 408.48 | 529.0306 | 75.28 |  | 483.76 | 408.48 | 216098.428 | 84.44% | 75.28 | 39825.4251 | 15.56% | 483.76 | 255923.8532 | 100%
7.6 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,082XP + 1,123XR + 8,324, XP=79,4 e XR=40,3 [CBUQ] | t | 1000.78 | 171.3992 | 184.42 |  | 1185.2 | 1000.78 | 171532.8503 | 84.44% | 184.42 | 31609.4329 | 15.56% | 1185.2 | 203142.2832 | 100%
8 | MATERIAL BETUMINOSOS | [10 empty] | 25732.6356 |  |  | 168443.9498
8.1 | CM-30, fornecimento | t | 20.87 | 6683.8014 | 3.85 |  | 24.72 | 20.87 | 139490.9362 | 84.43% | 3.85 | 25732.6356 | 15.57% | 24.72 | 165223.5718 | 100%
8.2 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 1 | 3220.378 |  |  | 1 | 1 | 3220.378 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 3220.378 | 100%
9 | TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS | [10 empty] | 2554.8021 |  |  | 16416.2945
9.1 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CM-30, RR-1C] (XP=590, XR=2,17) | t | 26.64 | 520.3263 | 4.91 |  | 31.55 | 26.64 | 13861.4924 | 84.44% | 4.91 | 2554.8021 | 15.56% | 31.55 | 16416.2945 | 100%
10 | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES | [10 empty] | 0 |  |  | 15173.5262
10.1 | Demolição de edificações | m² | 232.4 | 65.2906 |  |  | 232.4 | 232.4 | 15173.5262 | 100% |  | 0 | 0% | 232.4 | 15173.5262 | 100%
11 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | [10 empty] | 0 |  |  | 10762.654
11.1 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 1437.1 | 7.4891 |  |  | 1437.1 | 1437.1 | 10762.654 | 100% |  | 0 | 0% | 1437.1 | 10762.654 | 100%
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 26342.9178 |  |  | 290832.5256
13.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 1 | 253315.4274 | 0.1481 |  | 1.1481 | 1.0441 | 264489.6079 | 90.94% | 0.10399 | 26342.9178 | 9.058% | 1.1481 | 290832.5256 | 100%
14 | SERVIÇOS NOVOS | [10 empty] | 23357.48 |  |  | 23357.48
14.1 | Rip-rap c/argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais | m³ |  | 370.75 | 63.0006 |  | 63.0006 | 0 | 0 | 0% | 63.0006 | 23357.48 | 100% | 63.0006 | 23357.48 | 100%
TOTAIS | [11 empty] | 415005.6937 |  |  | 4581945.391
Valor pactuado em contrato: |  | 3990877.84 | [9 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Total de Acréscimo 1º Replanilhamento |  | 14.81% | 591067.5534 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 18 |  | 10.4% |  | MEDIÇÃO 18 |  | 415005.6937
Total de Decréscimo 1º Replanilhamento |  | 0% | 0 |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 100% |  | ACUMULADO |  | 4581945.391
Valor do contrato após 1º Replanilhamento |  | 4581945.3934 | [5 empty] | %SALDO |  | 5.173e-08% |  | SALDO |  | 0.0023701
____________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 18ª MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 18ª MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO |  | DATA: 06/03/2025
LOCAL: RUA ANTÔNIO GIL VELOSO, CENTRO, SÃO ROQUE DO CANAÃ
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | MURO DE CONTENÇÃO
1.15 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 km (Caminhão basculante) | t | 0.001
0,001 m³ |  | 0.001
3 | SOLO GRAMPEADO
3.4 | Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF | m³ | 103.08
103,08 m³ |  | 103.08
3.5 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | m² | 43.25
Drenos: 173,00 und x 0,50 m (comprimento) x 0,50 m (altura) = 43,25 m² |  | 43.25
3.6 | Dreno de PVC D = 50 mm | m | 173
Drenagem solo grampeado: 173,00 und x 1,00 m (comprimento) = 173,00 m |  | 173
3.7 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte | m³ | 21.63
Bolsa de dreno do solo grampeado: 173,00 und x 0,50 m (comprimento) x 0,50 m (largura) x 0,50 m (espessura) = 21,63 m³ |  | 21.63
3.8 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 864
Solo grampeado: 108,00 und x 8,00 m (comprimento) = 864,00 m |  | 864
3.10 | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. | m² | 993.15
763,96 m x 1,30 m = 993,15 m² |  | 993.15
|  |  |  | 349502.1493 | 341304.9779
4 | DRENAGEM
4.6 | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | m | 8.5
Drenagem talude: 8,50 m |  | 8.5
5 | SINALIZAÇÃO
5.5 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 5
Placa: 2,50 m x 2,00 m = 5,00 m² |  | 5
7. | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 450.01
Asfalto: 1.500,03 m² (área) x 0,30 (fator) = 450,01 m² |  | 450.01
7.2 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 450.01
Asfalto: 409,10 m² (área) x 1,10 (fator) = 450,01 m² |  | 450.01
7.5 | CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem) | t | 75.28
Asfalto: 409,10 m² (área) x 0,08 m (espessura) x 2,30 (fator) = 75,28 m² |  | 75.28
7.6 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,082XP + 1,123XR + 8,324, XP=79,4 e XR=40,3 [CBUQ] | t | 184.42
Asfalto: 75,28 m² (área) x 2,45 (fator) = 184,42 m² |  | 184.42
8 | MATERIAL BETUMINOSOS
8.1 | CM-30, fornecimento | t | 3.85
Asfalto: 409,10 m² (área) x 0,01 m (espessura) x 0,94 (fator) = 3,85 toneladas |  | 3.85
9 | TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS
9.1 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CM-30, RR-1C] (XP=590, XR=2,17) | t | 4.91
Asfalto: 4,09 m³ (volume) x 1,2 (fator) = 4,91 toneladas |  | 4.91
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 3737562.4126
13.1 | Administração local, inclusive vigilância | UND | 0.05245 | 0.093511
0,05245 und |  | 0.05245
14 | SERVIÇOS NOVOS
14.1 | Rip-rap c/argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais | m³ | 63
Lateral cortina atirantada: 12,00 m (comprimento) x 3,50 m (altura) x 1,50 m (espessura) = 63,00 |  | 63
______________________________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra