## MEDIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [9 empty] | DATA: 19/06/2024
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ETHEVALDO FRANCISCO ROLDI” (UBS SEDE) |  |  | CONTRATO Nº: |  | 056/2024 |  | Assinatura: 08/05/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-05-14
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2024-09-10
LOCAL: RUA OLÍVIO PERINI, Nº 107, BAIRRO CINCO CASINHAS, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES |  |  | PERÍODO: |  | 2024-05-14 |  | a | 2024-06-13 |  | PRAZO: |  | 120 DIAS
EMPREITEIRA: FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | 85198.3 |  | % MÊS: | 21.9% | % ACUM: | 21.9%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 11375.7264 |  |  | 11375.7264
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 403.4836 | 0 | 0 | 0% | 8 | 3227.869 | 100% | 8 | 3227.869 | 100%
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 747.5099 | 0 | 0 | 0% | 10.9 | 8147.8574 | 100% | 10.9 | 8147.8574 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 9548.7195 |  |  | 9548.7195
2.1 | Demolição de alvenaria | m3 | 18.91 | 70.2678 | 0 | 0 | 0% | 18.91 | 1328.7647 | 100% | 18.91 | 1328.7647 | 100%
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 463.58 | 4.4147 | 0 | 0 | 0% | 463.58 | 2046.5523 | 100% | 463.58 | 2046.5523 | 100%
2.3 | Retirada de bancada de pia | m2 | 8.88 | 29.0683 | 0 | 0 | 0% | 8.88 | 258.1268 | 100% | 8.88 | 258.1268 | 100%
2.4 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 15.96 | 18.7348 | 0 | 0 | 0% | 15.96 | 299.0079 | 100% | 15.96 | 299.0079 | 100%
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 63.43 | 11.7154 | 0 | 0 | 0% | 63.43 | 743.1067 | 100% | 63.43 | 743.1067 | 100%
| Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 252.38 | 2.7271 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.8 | 11.7154 | 0 | 0 | 0% | 7.8 | 91.38 | 100% | 7.8 | 91.38 | 100%
2.7 | Retirada de torneiras e registros | und | 1 | 12.816 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.816 | 100% | 1 | 12.816 | 100%
2.8 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 2 | 17.4019 | 0 | 0 | 0% | 2 | 34.8037 | 100% | 2 | 34.8037 | 100%
2.9 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 1 | 12.816 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.816 | 100% | 1 | 12.816 | 100%
2.10 | Demolição de piso granilite | m2 | 319.3 | 32.5169 | 0 | 0 | 0% | 100 | 3251.6911 | 31.32% | 100 | 3251.6911 | 31.32%
2.11 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 7.6 | 22.428 | 0 | 0 | 0% | 7.6 | 170.4527 | 100% | 7.6 | 170.4527 | 100%
2.12 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 36.85 | 11.7154 | 0 | 0 | 0% | 36.85 | 431.7118 | 100% | 36.85 | 431.7118 | 100%
2.13 | Remoção de vidro temperado fixado em perfil u. | m2 | 5.52 | 15.4623 | 0 | 0 | 0% | 5.52 | 85.3522 | 100% | 5.52 | 85.3522 | 100%
2.14 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 182.62 | 3.3728 | 0 | 0 | 0% | 182.62 | 615.9331 | 100% | 182.62 | 615.9331 | 100%
2.15 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m2 | 73.07 | 2.2746 | 0 | 0 | 0% | 73.07 | 166.2046 | 100% | 73.07 | 166.2046 | 100%
2.16 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 369.11 | 3.0083 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 3767.354 |  |  | 3767.354
3.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 46.94 | 80.2589 | 0 | 0 | 0% | 46.94 | 3767.354 | 100% | 46.94 | 3767.354 | 100%
3.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 7.6 | 11.4097 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. | m2 | 28.05 | 190.8523 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 5 | 489.588 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Recolocação de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco e porta, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und. | 5 | 1108.7313 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | und. | 1 | 7560.2542 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | Recolocação de Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas , incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças, exclusive porta. | und. | 1 | 461.7426 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | VIDROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u | m2 | 5.52 | 566.4895 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 8391.7956 |  |  | 8391.7956
6.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 92.24 | 8.5848 | 0 | 0 | 0% | 92.24 | 791.8581 | 100% | 92.24 | 791.8581 | 100%
6.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 86.36 | 70.3657 | 0 | 0 | 0% | 86.36 | 6076.7789 | 100% | 86.36 | 6076.7789 | 100%
6.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 36.85 | 41.334 | 0 | 0 | 0% | 36.85 | 1523.1586 | 100% | 36.85 | 1523.1586 | 100%
6.4 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 36.85 | 116.1388 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.5 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m2 | 57.68 | 145.2021 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7. | PISO | [7 empty] | 7195.5436 |  |  | 7195.5436
7.1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 319.3 | 71.9554 | 0 | 0 | 0% | 100 | 7195.5436 | 31.32% | 100 | 7195.5436 | 31.32%
7.2 | Piso vinílico - flexível em manta, padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola. | m2 | 383.16 | 242.2578 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Rodapé vinílico flexível em manta, altura 10 cm. | m | 304.98 | 104.8913 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8.1 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
8.1 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 5 | 807.9211 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 8.35 | 468.4318 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2 | TORNEIRAS, REGISTRO, VÁLVULAS E METAIS
8.2.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 5 | 133.4428 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2.2 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 122.8892 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2.3 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 1 | 32.2968 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2.4 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 1 | 753.5143 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2.5 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 | 279.3593 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 14658.2101 |  |  | 14658.2101
9.1 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 32 | 255.8551 | 0 | 0 | 0% | 16 | 4093.6822 | 50% | 16 | 4093.6822 | 50%
9.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 32 | 45.3451 |  |  | 0% | 16 | 725.5221 | 50% | 16 | 725.5221 | 50%
9.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 9 | 252.0641 |  |  | 0% | 5 | 1260.3207 | 55.56% | 5 | 1260.3207 | 55.56%
9.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 5 | 269.1847 |  |  | 0% | 2 | 538.3695 | 40% | 2 | 538.3695 | 40%
9.5 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 5 | 72.5302 |  |  | 0% | 2 | 145.0604 | 40% | 2 | 145.0604 | 40%
9.6 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 9 | 214.9858 |  |  | 0% | 4 | 859.9433 | 44.44% | 4 | 859.9433 | 44.44%
9.7 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 284.3732 |  |  | 0% | 1 | 284.3732 | 100% | 1 | 284.3732 | 100%
9.8 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 26.8549 |  |  | 0% | 2 | 53.7098 | 100% | 2 | 53.7098 | 100%
9.9 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 94.8237 |  |  | 0% | 1 | 94.8237 | 100% | 1 | 94.8237 | 100%
9.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 23.4 | 37.4452 |  |  | 0% | 23.4 | 876.2176 | 100% | 23.4 | 876.2176 | 100%
9.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 160.2 | 19.9455 |  |  | 0% | 160.2 | 3195.2689 | 100% | 160.2 | 3195.2689 | 100%
9.12 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 378.1941 |  |  | 0% | 3 | 1134.5822 | 100% | 3 | 1134.5822 | 100%
9.13 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 133.5162 |  |  | 0% | 4 | 534.0649 | 100% | 4 | 534.0649 | 100%
9.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 14 | 55.8132 |  |  | 0% | 14 | 781.3842 | 100% | 14 | 781.3842 | 100%
9.15 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.8 | 10.3702 |  |  | 0% | 7.8 | 80.8875 | 100% | 7.8 | 80.8875 | 100%
10 | PINTURA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 561.47 | 23.8221 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 561.47 | 31.4652 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 73.07 | 61.8665 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 73.07 | 56.2412 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | TETOS E FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 369.11 | 61.6335 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | REDE DE LÓGICA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7 | 25.8766 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | Conector RJ 45 macho | und | 7 | 13.8677 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 158 | 4.8671 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1242.234 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 26399.5164 |  |  | 26399.5164
13.1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 182.62 | 103.6041 |  |  | 0% | 182.62 | 18920.1786 | 100% | 182.62 | 18920.1786 | 100%
13.2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 328 | 14.4547 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 167.06 | 44.7704 |  |  | 0% | 167.06 | 7479.3378 | 100% | 167.06 | 7479.3378 | 100%
13.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.8346 | 92.8915 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5 | Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado | und | 37 | 241.7147 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.6 | Sinalizador para porta fabricados com base em plático leitoso e acrílico translúcido vermelho, com 02 lâmpadas (inclusa), acionada por reator convencional(incluso), alimentação 110V e 220V (c/ chave seletora) | und | 1 | 279.6651 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 3861.4362 |  |  | 3861.4362
14.1 | Administração local | und | 1 | 17633.33 |  |  | 0% | 0.21899 | 3861.4362 | 21.9% | 0.21899 | 3861.4362 | 21.9%
TOTAIS | [8 empty] | 85198.3 |  |  | 85198.3
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 389060 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 01 |  | 21.9% |  | MEDIÇÃO 01 |  | 85198.3
___________________________________________________________________________ |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 21.9% |  | ACUMULADO |  | 85198.3
[5 empty] | %SALDO |  | 78.1% |  | SALDO |  | 303861.7
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Planejamento
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra
371426.67

## MEMO CALCULO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ETHEVALDO FRANCISCO ROLDI” (UBS SEDE) |  | DATA: 19/06/2024
LOCAL:RUA OLÍVIO PERINI, Nº 107, BAIRRO CINCO CASINHAS, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8
Dimensões da placa de obra: 2,00m x 4,00m = 8,00 m² |  | 8
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9
Dimensões do barracão: 2,50m x 4,36m = 10,90 m² |  | 10.9
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Demolição de alvenaria | m3 | 18.91
Sala de aplicação de medicamentos: área das portas (porta de 1,20 m x 2,10 m acrescidos 0,10 m cada lado): (1,40 m x 2,20 m) = 3,08 m² x 0,15m (espessura da parede) = 0,46 m³ |  | 0.46
Armazenamento: comprimento da parede: 2,75m x 2,80 m (pé direito) = 7,70 m² x 0,15 m (espessura da parede) = 1,15 m³ |  | 1.15
Vacina: comprimento da parede: 3,50 m x 2,80 m (pé direito) = 9,80 m² x 0,15 m (espessura da parede) = 1,47 m³ |  | 1.47
Distribuição de medicamentos: comprimento das paredes: (8,13m + 2,70m + 5,60m) x 2,80m = 46,00 m² x 0,15 m (espessura da parede) = 6,90 m³ |  | 6.9
Sala de triagem: comprimento da parede: 2,40m x 2,80m (pé direito) = 6,72m² x 0,15m (espessura da parede) = 1,00 m³ |  | 1
Arquivo geral: ((3,60 m + 0,59 m + 0,59 m + 7,36 m) x 2,80 m (pé direito) – (1,20 m x 2,10 m) – (1,50 m x 1,20 m x 2 janelas)) = 27,87 m² x 0,15 m (espessura da parede) = 4,18 m³ |  | 4.18
Recepção: ((9,00 m (comprimento do balcão) x 1,20 m (altura balcão)) – (0,60 m x 1,20 m x 2 portas)) = 9,36 m² x 0,15 m (espessura) = 1,40 m³ |  | 1.4
Recepção e inspeção: Abertura da nova porta (porta de 0,80 m x 2,10 m acrescidos 0,10 m cada lado) = (1,00 m x 2,20 m) = 2,20 m² x 0,15m (espessura da parede) = 0,33 m³ |  | 0.33
Sala de raio-x (parede que divide as salas de medicação/aplicação de medicamentos): 3,40 m (comprimento da parede) x 2,80 m (pé direito) + (0,40 m x 2,10 m) (aumento da porta) = 9,52 m² – (0,80 m x 2,10 m (porta existente) x 0,15m (espessura da parede) = 2,02 m³ |  | 2.02
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 463.58
Sala de raio-x: (3,40 m + 3,40 m + 6,90 m + 6,90 m) x 2,45 m – (1,50 m x 1,20 m) (janela fechada) = 48,67 m² |  | 48.67
Sala de aplicação de medicamentos: (3,40 m + 3,40 m + 4,00 m) x 2,45 m = 26,46 m² |  | 26.46
Sala de triagem: (4,10 m + 4,10 m + 2,65 m + 2,65 m – (2,25 m + 1,90 m)(paredes novas) ) x 2,45 m - 3,52 m² (porta) = 19,38 m² |  | 19.38
Armazenamento: (2,35 m + 0,60 m + 4,95 m + 9,65 m - (0,60 m + 2,34 m)(paredes novas) ) x 2,45 m – ((3,12 m x 1,10 m + 2,00 m²) x 2 janelas) – (2,22 m x 1,10 m + 2,00 m²) = 32,48 m² |  | 32.48
Recepção/espera: (4,00 m + 1,00 m + 8,00 m + 13,90 m + 8,00 m + 0,70 m + 4,00 m + 3,85 m + 2,00 m + 1,15 m + 5,75 m + 1,75 m + 4,15 m + 3,00 – 2,40 m (parede nova)) x 2,45 m – (3,00 m x 2,30 m +2,00 m²) – (2,40 m x 2,30 m + 2,00 m²) – (3,85 m x 2,30 m + 2,00 m²) – (3,00 m x 2,30 m + 2,00 m²) = 124,00 m² |  | 124
Direção PA: (3,85 m + 3,85 m + 1,85 m + 1,85 m) x 2,45 m = 27,93 m² |  | 27.93
Copa: (2,70 m + 2,70 m + 2,00 m + 2,00 m) x 2,45 m = 23,03 m² |  | 23.03
Repouso médico/enferm.: (2,65 m + 2,65 m + 2,50 m + 2,50 m) x 2,45 m = 25,23 m² |  | 25.23
WC repouso médico/enferm = (1,20 m + 1,20 m + 2,50 m + 2,50 m) x 2,45 m = 18,13 m² |  | 18.13
Arquivo Geral: (8,15 m + 3,60 m) (paredes) x 2,45 m = 28,78 m² |  | 28.78
Distribuição de medicamentos: (4,45 m + 4,35 m + 6,65 m) x 2,45 m = 37,85 m² |  | 37.85
Armazenamento: (2,25 m + 0,40 m + 3,80 m) x 2,45 m = 15,80 m² |  | 35.35
Recepção e inspeção: (3,35 m + 3,30 m) x 2,45 m = 16,29 m² |  | 16.29
2.3 | Retirada de bancada de pia | m2 | 8.88
Armazenamento/recepção/inspeção: área da bancada: 5,70m x 0,5m = 2,85m² |  | 2.85
Vacina: área da bancada: 1,50m x 0,60m = 0,90 m² |  | 0.9
Sala de raio-x: (1,50 m x 0,53 m) + (0,60 m x 1,18 m) + (3,82 m x 0,60 m) + (2,22 m x 0,60 m) = 5,13 m² |  | 5.13
2.4 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 15.96
Raio-x: (0,80 m x 2,10 m) x 2 portas = 3,36 m² |  | 3.36
Sala de triagem: 0,80 m x 2,10 m = 1,68 m² |  | 1.68
Vacina: 1,20 m x 2,10 m = 2,52 m² |  | 2.52
Arquivo geral: 1,20 m x 2,10 m = 2,52 m² |  | 2.52
Distribuição de medicamentos: (1,20 m x 2,10 m) + (0,80 m x 2,10 m x 2 portas) = 5,88 m² |  | 5.88
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 63.43
Sala de raio-x: (3,40m + 3,40m + 6,90 m + 6,90 m) x 2,80 m = 57,68 m² |  | 57.68
Armazenamento (lado direito, área com reboco danificado próximo à sala de vacina): (3,75 m x 2,45 m) – (3,12 m x 1,10 m) (janela): 5,75 m² |  | 5.75
2.6 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.8
Sala de raio-x: (2,00 m x 1,20 m) + (1,50 m x 1,20 m) x 2 janelas = 6,00 m² |  | 6
Sala de triagem: 1,50 m x 1,20 m = 1,80 m² |  | 1.8
2.7 | Retirada de torneiras e registros | und | 1
Sala de raio-x: 1,00 und |  | 1
2.8 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 2
Recepção: 2,00 und |  | 2
2.9 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 1
Sala de triagem: Interruptor localizado na parede que será demolida para colocação da porta de vidro = 1,00 und |  | 1
2.10 | Demolição de piso granilite | m2 | 100
Área demolida: 100,00 m² |  | 100
2.11 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 7.6
Vacina: passagem da tubulação para o tanque = 2,80 m – 0,90 m = 1,90 m |  | 1.9
Triagem: passagem da tubulação para o lavatório = 2,80 m – 0,90 m = 1,90 m |  | 1.9
Sala de aplicação de medicamentos: passagem da tubulação para a pia = 2,80 m – 0,90 m = 1,90 m |  | 1.9
Armazenamento: passagem da tubulação para a pia = 2,80 m – 0,90 m = 1,90 m |  | 1.9
2.12 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 36.85
Vacina: (5,05 m + 5,05 m + 3,50 m + 3,50 m) x 2,45 m (pé direito) – (0,80 m x 2,10 m x 3 portas) = 36,85 m² |  | 36.85
2.13 | Remoção de vidro temperado fixado em perfil u. | m2 | 5.52
Vacina: área da porta: 2,40m x 2,30m = 5,52m² |  | 5.52
2.14 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 182.62
Área do telhado: 913,10m² x 20%= 182,62m² |  | 182.62
2.15 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m2 | 73.07
Sala de aplicação de medicamentos: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,90 m) x 0,15 m + alizares (2,10 m + 2,10 m + 0,90 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10 m x 0,90 m) x 2 lados = 5,05 m² |  | 5.05
Armazenamento: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Vacina: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² x 2 portas = 9,22 m² |  | 9.22
WC masculino: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
WC feminino: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Direção PA: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Copa: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
WC interno: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
WC interno: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Repouso médico/enferm.: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
WC repouso médico/enferm = (2,10 m + 2,10 m + 0,60 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,60 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,60 m) x 2 lados = 3,48 m² |  | 3.48
Distribuição de medicamentos: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Armazenamento: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² |  | 4.61
Recepção e inspeção: marco (2,10 m + 2,10 m + 0,80 m) x 0,15 m + alizares: (2,10 m + 2,10m + 0,80 m) x 0,05 m x 2 lados + porta (2,10m x 0,80 m) x 2 lados = 4,61 m² x 2 portas = 9,22 m² |  | 9.22
3 | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 46.94
Sala de aplicação de medicamentos: comprimento da parede: 4,00 m x 2,80 m (pé direito) = 11,20 m² |  | 11.2
Sala de raio-x: fechamento das janelas (2,00 m x 1,20 m) + (1,50 m x 1,20 m) x 2 janelas = 6,00 m² |  | 6
Recepção: balcão (6,00 m x 1,20 m) = 7,20 m² |  | 7.2
Sala de triagem: comprimento da parede: (1,90 m + 2,25 m) x 2,80 m (pé direito) = 11,62 m² |  | 11.62
Vacina: comprimento da parede: 2,40 m x 2,80 m = 6,72 m² |  | 6.72
Distribuição de medicamentos: área das portas: (0,8m x 2,10 m) + (1,20 m x 2,10 m) = 4,20 m² |  | 4.2
359517.4219
6 | REVESTIMENTOS |  |  | 3737562.4126
6.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 92.24 | 0.09619
Sala de aplicação de medicamentos: comprimento da parede: 4,00 m x 2,45 m (pé direito) x 2 lados = 19,60 m² |  | 19.6
Sala de raio-x: fechamento das janelas ((2,00 m x 1,20 m) + (1,50 m x 1,20 m) x 2 janelas) x 2 lados = 12,00 m² |  | 12
Recepção: balcão (6,00 m x 1,20 m) x 2 lados = 14,40 m² |  | 14.4
Sala de triagem: comprimento da parede: (1,90 m + 2,25 m) x 2,45 m (pé direito) x 2 lados = 20,33 m² |  | 20.33
Vacina: comprimento da parede: 2,40 m x 2,45 m x 2 lados = 11,76 m² |  | 11.76
Distribuição de medicamentos: área das portas: (0,8 m x 2,10 m x 2 lados) + (1,20 m x 2,10 m x 2 lados) = 8,40 m² |  | 8.4
Armazenamento (lado direito, área com reboco danificado próximo à sala de vacina): (3,75 m x 2,45 m) – (3,12 m x 1,10 m) (janela): 5,75 m² |  | 5.75
6.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 86.36
Sala de aplicação de medicamentos: comprimento da parede: 4,00 m x 2,45 m (pé direito) x 2 lados = 19,60 m² |  | 19.6
Sala de raio-x: fechamento das janelas ((2,00 m x 1,20 m) + (1,50 m x 1,20 m) x 2 janelas) x 2 lados = 12,00 m² |  | 12
Recepção: balcão (6,00 m x 1,20 m) x 2 lados = 14,40 m² |  | 14.4
Sala de triagem: comprimento da parede: (1,90 m + 2,25 m) x 2,45 m (pé direito) x 2 lados = 20,33 m² |  | 20.33
Vacina: comprimento da parede: 2,40 m x 2,45 m = 5,88 m² |  | 5.88
Distribuição de medicamentos: área das portas: (0,8 m x 2,10 m x 2 lados) + (1,20 m x 2,10 m x 2 lados) = 8,40 m² |  | 8.4
Armazenamento (lado direito, área com reboco danificado próximo à sala de vacina): (3,75 m x 2,45 m) – (3,12 m x 1,10 m) (janela): 5,75 m² |  | 5.75
6.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 36.85
Vacina: (5,05 m + 5,05 m + 3,50 m + 3,50 m) x 2,45 m (pé direito) – (0,80 m x 2,10 m x 3 portas) = 36,85 m² |  | 36.85
7. | PISO
7.1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 100
Área de piso executada: 100,00 m² |  | 100
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 16
16,00 unidades |  | 16
9.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 16
16,00 unidades |  | 16
9.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 5
5,00 unidades |  | 5
9.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2
2,00 unidades |  | 2
9.5 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 2
2,00 unidades |  | 2
9.6 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 4
4,00 unidades |  | 4
9.7 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1
Sala de raio-x: 1,00 und |  | 1
9.8 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2
Sala de raio-x: 2,00 und |  | 2
9.9 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
Sala de raio-x: 1,00 und |  | 1
9.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 23.4
Sala de raio-x: 23,40 m |  | 23.4
9.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 160.2
Sala de raio-x: 23,40 m x 3 fios = 70,20 m |  | 70.2
Padrão até o quadro na sala de raio-x: 30,00 m x 3 fios = 90,00 m |  | 90
9.12 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3
Raio-x: 1,00 und |  | 1
Recepção: 2,00 und |  | 2
9.13 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4
Raio-x: Conforme projeto = 4,00 und |  | 4
9.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 14
Raio-x: Conforme projeto = 14,00 m |  | 14
9.15 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.8
Raio-x: Conforme projeto = 7,80 m |  | 7.8
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 182.62
Área do telhado: 913,10m² x 20%= 182,62m² |  | 182.62
13.3 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 167.06
Perímetro do telhado: 167,06m |  | 167.06
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.1 | Administração local | und | 0.219
(Valor 1ª Medição – Adm Local)/(Valor do Contrato – Adm Local) = R$ 81.336,86/R$37.1426,67 = 0,218985082 |  | 0.21899
____________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Planejamento
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra