## MEDIÇÃO 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 | [9 empty] | DATA: 11/11/2024
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ETHEVALDO FRANCISCO ROLDI” (UBS SEDE) |  |  | CONTRATO Nº: |  | 056/2024 |  | Assinatura: 08/05/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-05-14
[10 empty] | TÉRMINO: |  | 2024-12-09
LOCAL: RUA OLÍVIO PERINI, Nº 107, BAIRRO CINCO CASINHAS, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES |  |  | PERÍODO: |  | 2024-10-01 |  | a | 2024-10-31 |  | PRAZO: |  | 120 dias + 90 dias
EMPREITEIRA: FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA |  |  |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | 41118.9398 |  | % MÊS: | 10.57% | % ACUM: | 81.53%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0 |  |  | 11375.7264
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 403.4836 | 8 | 3227.869 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 3227.869 | 100%
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 747.5099 | 10.9 | 8147.8574 | 100% |  | 0 | 0% | 10.9 | 8147.8574 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1720.2251 |  |  | 17800.7325
2.1 | Demolição de alvenaria | m3 | 18.91 | 70.2678 | 18.91 | 1328.7647 | 100% |  | 0 | 0% | 18.91 | 1328.7647 | 100%
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 463.58 | 4.4147 | 463.58 | 2046.5523 | 100% |  | 0 | 0% | 463.58 | 2046.5523 | 100%
2.3 | Retirada de bancada de pia | m2 | 8.88 | 29.0683 | 8.88 | 258.1268 | 100% |  | 0 | 0% | 8.88 | 258.1268 | 100%
2.4 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 15.96 | 18.7348 | 15.96 | 299.0079 | 100% |  | 0 | 0% | 15.96 | 299.0079 | 100%
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 63.43 | 11.7154 | 63.43 | 743.1067 | 100% |  | 0 | 0% | 63.43 | 743.1067 | 100%
| Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 252.38 | 2.7271 | 220.53 | 601.4001 | 87.38% | 21.85 | 59.5864 | 8.658% | 242.38 | 660.9865 | 96.04%
2.6 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.8 | 11.7154 | 7.8 | 91.38 | 100% |  | 0 | 0% | 7.8 | 91.38 | 100%
2.7 | Retirada de torneiras e registros | und | 1 | 12.816 | 1 | 12.816 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12.816 | 100%
2.8 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 2 | 17.4019 | 2 | 34.8037 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 34.8037 | 100%
2.9 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 1 | 12.816 | 1 | 12.816 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12.816 | 100%
2.10 | Demolição de piso granilite | m2 | 319.3 | 32.5169 | 248.23 | 8071.6728 | 77.74% | 51.07 | 1660.6386 | 15.99% | 299.3 | 9732.3115 | 93.74%
2.11 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 7.6 | 22.428 | 7.6 | 170.4527 | 100% |  | 0 | 0% | 7.6 | 170.4527 | 100%
2.12 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 36.85 | 11.7154 | 36.85 | 431.7118 | 100% |  | 0 | 0% | 36.85 | 431.7118 | 100%
2.13 | Remoção de vidro temperado fixado em perfil u. | m2 | 5.52 | 15.4623 | 5.52 | 85.3522 | 100% |  | 0 | 0% | 5.52 | 85.3522 | 100%
2.14 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 182.62 | 3.3728 | 182.62 | 615.9331 | 100% |  | 0 | 0% | 182.62 | 615.9331 | 100%
2.15 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m2 | 73.07 | 2.2746 | 73.07 | 166.2046 | 100% |  | 0 | 0% | 73.07 | 166.2046 | 100%
2.16 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 369.11 | 3.0083 | 369.11 | 1110.4062 | 100% |  | 0 | 0% | 369.11 | 1110.4062 | 100%
3 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 517.2097 |  |  | 9207.4744
3.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 46.94 | 80.2589 | 46.94 | 3767.354 | 100% |  | 0 | 0% | 46.94 | 3767.354 | 100%
3.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 7.6 | 11.4097 | 7.6 | 86.7134 | 100% |  | 0 | 0% | 7.6 | 86.7134 | 100%
3.3 | Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. | m2 | 28.05 | 190.8523 | 25.34 | 4836.1972 | 90.34% | 2.71 | 517.2097 | 9.661% | 28.05 | 5353.407 | 100%
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0 |  |  | 16013.5933
4.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 5 | 489.588 | 5 | 2447.9401 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 2447.9401 | 100%
4.2 | Recolocação de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco e porta, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und. | 5 | 1108.7313 | 5 | 5543.6564 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 5543.6564 | 100%
4.3 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | und. | 1 | 7560.2542 | 1 | 7560.2542 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 7560.2542 | 100%
4.4 | Recolocação de Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas , incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças, exclusive porta. | und. | 1 | 461.7426 | 1 | 461.7426 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 461.7426 | 100%
5 | VIDROS | [7 empty] | 1285.9311 |  |  | 1994.0429
5.1 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u | m2 | 5.52 | 566.4895 | 1.25 | 708.1118 | 22.64% | 2.27 | 1285.9311 | 41.12% | 3.52 | 1994.0429 | 63.77%
6 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 0 |  |  | 21046.7708
6.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 92.24 | 8.5848 | 92.24 | 791.8581 | 100% |  | 0 | 0% | 92.24 | 791.8581 | 100%
6.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 86.36 | 70.3657 | 86.36 | 6076.7789 | 100% |  | 0 | 0% | 86.36 | 6076.7789 | 100%
6.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 36.85 | 41.334 | 36.85 | 1523.1586 | 100% |  | 0 | 0% | 36.85 | 1523.1586 | 100%
6.4 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 36.85 | 116.1388 | 36.85 | 4279.7153 | 100% |  | 0 | 0% | 36.85 | 4279.7153 | 100%
6.5 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m2 | 57.68 | 145.2021 | 57.68 | 8375.2599 | 100% |  | 0 | 0% | 57.68 | 8375.2599 | 100%
7. | PISO | [7 empty] | 28493.3614 |  |  | 101058.258
7.1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 319.3 | 71.9554 | 319.3 | 22975.3707 | 100% |  | 0 | 0% | 319.3 | 22975.3707 | 100%
7.2 | Piso vinílico - flexível em manta, padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola. | m2 | 383.16 | 242.2578 | 153.26 | 37128.4356 | 40% | 82.9 | 20083.1744 | 21.64% | 236.16 | 57211.6101 | 61.63%
7.3 | Rodapé vinílico flexível em manta, altura 10 cm. | m | 304.98 | 104.8913 | 118.8 | 12461.0902 | 38.95% | 80.18 | 8410.187 | 26.29% | 198.98 | 20871.2772 | 65.24%
8 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [7 empty] | 279.3593 |  |  | 11448.8601
8.1 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
8.1. | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 5 | 807.9211 | 5 | 4039.6056 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 4039.6056 | 100%
8.2. | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 8.35 | 468.4318 | 8.35 | 3911.4059 | 100% |  | 0 | 0% | 8.35 | 3911.4059 | 100%
8.2 | TORNEIRAS, REGISTRO, VÁLVULAS E METAIS
8.2.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 5 | 133.4428 | 5 | 667.2142 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 667.2142 | 100%
8.2.2 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 122.8892 | 3 | 368.6677 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 368.6677 | 100%
8.2.3 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 1 | 32.2968 | 1 | 32.2968 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 32.2968 | 100%
8.2.4 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 1 | 753.5143 | 1 | 753.5143 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 753.5143 | 100%
8.2.5 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 | 279.3593 | 5 | 1396.7964 | 83.33% | 1 | 279.3593 | 16.67% | 6 | 1676.1557 | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 2013.566 |  |  | 20380.5873
9.1 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 32 | 255.8551 | 23 | 5884.6682 | 71.88% | 4 | 1023.4206 | 12.5% | 27 | 6908.0887 | 84.38%
9.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 32 | 45.3451 | 23 | 1042.938 | 71.88% | 4 | 181.3805 | 12.5% | 27 | 1224.3186 | 84.38%
9.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 9 | 252.0641 | 8 | 2016.5132 | 88.89% | 1 | 252.0641 | 11.11% | 9 | 2268.5773 | 100%
9.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 5 | 269.1847 | 3 | 807.5542 | 60% | 1 | 269.1847 | 20% | 4 | 1076.739 | 80%
9.5 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 5 | 72.5302 | 4 | 290.1208 | 80% | 1 | 72.5302 | 20% | 5 | 362.651 | 100%
9.6 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 9 | 214.9858 | 6 | 1289.9149 | 66.67% | 1 | 214.9858 | 11.11% | 7 | 1504.9007 | 77.78%
9.7 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 284.3732 | 1 | 284.3732 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 284.3732 | 100%
9.8 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 26.8549 | 2 | 53.7098 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 53.7098 | 100%
9.9 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 94.8237 | 1 | 94.8237 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 94.8237 | 100%
9.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 23.4 | 37.4452 | 23.4 | 876.2176 | 100% |  | 0 | 0% | 23.4 | 876.2176 | 100%
9.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 160.2 | 19.9455 | 160.2 | 3195.2689 | 100% |  | 0 | 0% | 160.2 | 3195.2689 | 100%
9.12 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 378.1941 | 3 | 1134.5822 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 1134.5822 | 100%
9.13 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 133.5162 | 4 | 534.0649 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 534.0649 | 100%
9.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 14 | 55.8132 | 14 | 781.3842 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 781.3842 | 100%
9.15 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.8 | 10.3702 | 7.8 | 80.8875 | 100% |  | 0 | 0% | 7.8 | 80.8875 | 100%
10 | PINTURA | [7 empty] | 2172.7522 |  |  | 37777.4591
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 561.47 | 23.8221 | 497.02 | 11840.0562 | 88.52% | 34.45 | 820.6711 | 6.136% | 531.47 | 12660.7272 | 94.66%
10.1.2 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 561.47 | 31.4652 | 497.02 | 15638.8422 | 88.52% | 34.45 | 1083.9767 | 6.136% | 531.47 | 16722.8189 | 94.66%
10.2 | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 73.07 | 61.8665 | 68.8 | 4256.416 | 94.16% | 2.27 | 140.437 | 3.107% | 71.07 | 4396.8529 | 97.26%
10.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 73.07 | 56.2412 | 68.8 | 3869.3926 | 94.16% | 2.27 | 127.6675 | 3.107% | 71.07 | 3997.06 | 97.26%
11 | TETOS E FORROS | [7 empty] | 1208.6326 |  |  | 21393.5976
11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 369.11 | 61.6335 | 327.5 | 20184.965 | 88.73% | 19.61 | 1208.6326 | 5.313% | 347.11 | 21393.5976 | 94.04%
12 | REDE DE LÓGICA | [7 empty] | 1564.2725 |  |  | 2112.6209
12.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7 | 25.8766 | 4 | 103.5063 | 57.14% | 1 | 25.8766 | 14.29% | 5 | 129.3828 | 71.43%
12.2 | Conector RJ 45 macho | und | 7 | 13.8677 | 4 | 55.4707 | 57.14% | 1 | 13.8677 | 14.29% | 5 | 69.3384 | 71.43%
12.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 158 | 4.8671 | 80 | 389.3714 | 50.63% | 58 | 282.2942 | 36.71% | 138 | 671.6656 | 87.34%
12.4 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1242.234 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1242.234 | 100% | 1 | 1242.234 | 100%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 |  |  | 31212.2859
13.1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 182.62 | 103.6041 | 182.62 | 18920.1786 | 100% |  | 0 | 0% | 182.62 | 18920.1786 | 100%
13.2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 328 | 14.4547 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 167.06 | 44.7704 | 167.06 | 7479.3378 | 100% |  | 0 | 0% | 167.06 | 7479.3378 | 100%
13.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.8346 | 92.8915 | 48.8 | 4533.1044 | 85.86% |  | 0 | 0% | 48.8 | 4533.1044 | 85.86%
13.5 | Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado | und | 37 | 241.7147 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.6 | Sinalizador para porta fabricados com base em plático leitoso e acrílico translúcido vermelho, com 02 lâmpadas (inclusa), acionada por reator convencional(incluso), alimentação 110V e 220V (c/ chave seletora) | und | 1 | 279.6651 | 1 | 279.6651 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 279.6651 | 100%
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 1863.6299 |  |  | 14376.3555
14.1 | Administração local | und | 1 | 17633.33 | 0.70961 | 12512.7256 | 70.96% | 0.10569 | 1863.6299 | 10.57% | 0.81529 | 14376.3555 | 81.53%
TOTAIS | [8 empty] | 41118.9398 |  |  | 317198.3647
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  | 389060 | [6 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
[5 empty] | MEDIÇÃO 06 |  | 10.57% |  | MEDIÇÃO 06 |  | 41118.9398
___________________________________________________________________________ |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 81.53% |  | ACUMULADO |  | 317198.3647
[5 empty] | %SALDO |  | 18.47% |  | SALDO |  | 71861.6353
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ETHEVALDO FRANCISCO ROLDI” (UBS SEDE) |  | DATA: 11/11/2024
LOCAL:RUA OLÍVIO PERINI, Nº 107, BAIRRO CINCO CASINHAS, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 21.85
quantidade de rodapé removido: 21,85 m |  | 21.85
2.10 | Demolição de piso granilite | m2 | 51.07
área de piso demolido: 51,07 m² |  | 51.07
3 | PAREDES E PAINÉIS
3.3 | Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. | m2 | 2.71
Área de parede Drywall instalada: 2,71 m² |  | 2.71
5 | VIDROS
5.1 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u | m2 | 2.27
Instalação de vidro temperado: 2,27 m² |  | 2.27
7. | PISO
7.2 | Piso vinílico - flexível em manta, padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola. | m2 | 82.9
Instalação de piso vinílico: 82,90 m² |  | 82.9
7.3 | Rodapé vinílico flexível em manta, altura 10 cm. | m | 80.18
Instalação de rodapé: 80,18 m |  | 80.18
8 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
8.2 | TORNEIRAS, REGISTRO, VÁLVULAS E METAIS
8.2.5 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1
Unidade: 1,00 |  | 1
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 4
Pontos: 4,00 und |  | 4
9.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 4
Pontos: 4,00 und |  | 4
9.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1
Pontos: 1,00 und |  | 1
9.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1
Pontos: 1,00 und |  | 1
9.5 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 1
Interruptores: 1,00 und |  | 1
9.6 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 1
Luminárias: 1,00 und |  | 1
10 | PINTURA
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 34.45
Área de Emassamento de paredes: 34,45 m² |  | 34.45
10.1.2 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 34.45
Área de pintura de paredes: 34,45 m² |  | 34.45
10.2 | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 2.27
Área de Emassamento de portas: 2,27 m² |  | 2.27
10.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 2.27
Área de pintura de portas: 2,27 m² |  | 2.27
11 | TETOS E FORROS
11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 19.61
Área instalada: 19,61 m² |  | 19.61
12 | REDE DE LÓGICA
12.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 1
Espelhos instalado: 1,00 und |  | 1
12.2 | Conector RJ 45 macho | und | 1
Área instalada: 1,00 und |  | 1
12.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 58
cabos instalados: 58,00 m |  | 58
12.4 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1
Switch instalado: 1,00 und |  | 1
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.1 | Administração local | und | 0.10569
(Valor 6ª Medição – Adm Local)/(Valor do Contrato – Adm Local) = 0,105687914 |  | 0.10569
____________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra