## MEDIÇÃO 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROQUE DO CANA Estado do Esprito Santo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 09 | [12 empty] | DATA: 06/03/2025
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ETHEVALDO FRANCISCO ROLDI” (UBS SEDE) | [5 empty] | CONTRATO Nº: |  | 056/2024 |  | Assinatura: 08/05/2024 |  |  | INÍCIO: |  | 2024-05-14
[13 empty] | TÉRMINO: |  | 2025-03-10
LOCAL: RUA OLÍVIO PERINI, Nº 107, BAIRRO CINCO CASINHAS, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES | [5 empty] | PERÍODO: |  | 2025-01-01 |  | a | 2025-01-31 |  | PRAZO: |  | 120 dias + 90 dias + 90 dias
EMPREITEIRA: FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA | [7 empty] | MEDIÇÃO 09 |  |  | 82489.3467 |  | % MÊS: | 21.2% | % ACUM: | 100%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | 1º REPLANILHAMENTO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 09 |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | ACRÉSC. | DECRÉSC | QUANT. ATUALIZADA | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 0 |  |  | 11375.7264
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 403.4836 |  |  | 8 | 8 | 3227.869 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 3227.869 | 100%
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 747.5099 |  |  | 10.9 | 10.9 | 8147.8574 | 100% |  | 0 | 0% | 10.9 | 8147.8574 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  |  | 18478.3414
2.1 | Demolição de alvenaria | m3 | 18.91 | 70.2678 |  |  | 18.91 | 18.91 | 1328.7647 | 100% |  | 0 | 0% | 18.91 | 1328.7647 | 100%
2.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 463.58 | 4.4147 |  |  | 463.58 | 463.58 | 2046.5523 | 100% |  | 0 | 0% | 463.58 | 2046.5523 | 100%
2.3 | Retirada de bancada de pia | m2 | 8.88 | 29.0683 |  |  | 8.88 | 8.88 | 258.1268 | 100% |  | 0 | 0% | 8.88 | 258.1268 | 100%
2.4 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 15.96 | 18.7348 |  |  | 15.96 | 15.96 | 299.0079 | 100% |  | 0 | 0% | 15.96 | 299.0079 | 100%
2.5 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 63.43 | 11.7154 |  |  | 63.43 | 63.43 | 743.1067 | 100% |  | 0 | 0% | 63.43 | 743.1067 | 100%
| Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 252.38 | 2.7271 |  |  | 252.38 | 252.38 | 688.2572 | 100% |  | 0 | 0% | 252.38 | 688.2572 | 100%
2.6 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.8 | 11.7154 |  |  | 7.8 | 7.8 | 91.38 | 100% |  | 0 | 0% | 7.8 | 91.38 | 100%
2.7 | Retirada de torneiras e registros | und | 1 | 12.816 |  |  | 1 | 1 | 12.816 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12.816 | 100%
2.8 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 2 | 17.4019 |  |  | 2 | 2 | 34.8037 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 34.8037 | 100%
2.9 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 1 | 12.816 |  |  | 1 | 1 | 12.816 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 12.816 | 100%
2.10 | Demolição de piso granilite | m2 | 319.3 | 32.5169 |  |  | 319.3 | 319.3 | 10382.6497 | 100% |  | 0 | 0% | 319.3 | 10382.6497 | 100%
2.11 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 7.6 | 22.428 |  |  | 7.6 | 7.6 | 170.4527 | 100% |  | 0 | 0% | 7.6 | 170.4527 | 100%
2.12 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 36.85 | 11.7154 |  |  | 36.85 | 36.85 | 431.7118 | 100% |  | 0 | 0% | 36.85 | 431.7118 | 100%
2.13 | Remoção de vidro temperado fixado em perfil u. | m2 | 5.52 | 15.4623 |  |  | 5.52 | 5.52 | 85.3522 | 100% |  | 0 | 0% | 5.52 | 85.3522 | 100%
2.14 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 182.62 | 3.3728 |  |  | 182.62 | 182.62 | 615.9331 | 100% |  | 0 | 0% | 182.62 | 615.9331 | 100%
2.15 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m2 | 73.07 | 2.2746 |  |  | 73.07 | 73.07 | 166.2046 | 100% |  | 0 | 0% | 73.07 | 166.2046 | 100%
2.16 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 369.11 | 3.0083 |  |  | 369.11 | 369.11 | 1110.4062 | 100% |  | 0 | 0% | 369.11 | 1110.4062 | 100%
3 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 0 |  |  | 9207.4744
3.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 46.94 | 80.2589 |  |  | 46.94 | 46.94 | 3767.354 | 100% |  | 0 | 0% | 46.94 | 3767.354 | 100%
3.2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 7.6 | 11.4097 |  |  | 7.6 | 7.6 | 86.7134 | 100% |  | 0 | 0% | 7.6 | 86.7134 | 100%
3.3 | Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. | m2 | 28.05 | 190.8523 |  |  | 28.05 | 28.05 | 5353.407 | 100% |  | 0 | 0% | 28.05 | 5353.407 | 100%
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 8869.8502 |  |  | 24883.4435
4.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 5 | 489.588 |  |  | 5 | 5 | 2447.9401 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 2447.9401 | 100%
4.2 | Recolocação de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco e porta, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und. | 5 | 1108.7313 | 8 |  | 13 | 5 | 5543.6564 | 38.46% | 8 | 8869.8502 | 61.54% | 13 | 14413.5066 | 100%
4.3 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | und. | 1 | 7560.2542 |  |  | 1 | 1 | 7560.2542 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 7560.2542 | 100%
4.4 | Recolocação de Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas , incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças, exclusive porta. | und. | 1 | 461.7426 |  |  | 1 | 1 | 461.7426 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 461.7426 | 100%
5 | VIDROS | [10 empty] | 98.3922 |  |  | 3225.4141
5.1 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u | m2 | 5.52 | 566.4895 |  |  | 5.52 | 5.52 | 3127.0219 | 100% |  | 0 | 0% | 5.52 | 3127.0219 | 100%
5.2 | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | und |  | 24.5981 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0% | 4 | 98.3922 | 100% | 4 | 98.3922 | 100%
6 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 4037.478 |  |  | 25084.2488
6.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 92.24 | 8.5848 |  |  | 92.24 | 92.24 | 791.8581 | 100% |  | 0 | 0% | 92.24 | 791.8581 | 100%
6.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 86.36 | 70.3657 |  |  | 86.36 | 86.36 | 6076.7789 | 100% |  | 0 | 0% | 86.36 | 6076.7789 | 100%
6.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 36.85 | 41.334 |  |  | 36.85 | 36.85 | 1523.1586 | 100% |  | 0 | 0% | 36.85 | 1523.1586 | 100%
6.4 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 36.85 | 116.1388 |  |  | 36.85 | 36.85 | 4279.7153 | 100% |  | 0 | 0% | 36.85 | 4279.7153 | 100%
6.5 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | m2 | 57.68 | 145.2021 |  |  | 57.68 | 57.68 | 8375.2599 | 100% |  | 0 | 0% | 57.68 | 8375.2599 | 100%
6.6 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 |  | 336.4565 | 12 |  | 12 |  | 0 | 0% | 12 | 4037.478 | 100% | 12 | 4037.478 | 100%
7. | PISO | [10 empty] | 10294.9807 |  |  | 158083.6215
7.1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 319.3 | 71.9554 |  |  | 319.3 | 319.3 | 22975.3707 | 100% |  | 0 | 0% | 319.3 | 22975.3707 | 100%
7.2 | Piso vinílico - flexível em manta, padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola. | m2 | 383.16 | 242.2578 | 33.62 |  | 416.78 | 383.16 | 92823.5117 | 91.93% | 33.62 | 8144.7084 | 8.067% | 416.78 | 100968.2201 | 100%
7.3 | Rodapé vinílico flexível em manta, altura 10 cm. | m | 304.98 | 104.8913 | 20.5 |  | 325.48 | 304.98 | 31989.7584 | 93.7% | 20.5 | 2150.2723 | 6.298% | 325.48 | 34140.0307 | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [10 empty] | 6290.0921 |  |  | 17738.9522
8.1 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
8.1. | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 5 | 807.9211 |  |  | 5 | 5 | 4039.6056 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 4039.6056 | 100%
8.2. | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 8.35 | 468.4318 | 7 |  | 15.35 | 8.35 | 3911.4059 | 54.4% | 7 | 3279.0229 | 45.6% | 15.35 | 7190.4288 | 100%
8.2.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m |  | 30.8655 | 23.7 |  | 23.7 |  | 0 | 0% | 23.7 | 731.5121 | 100% | 23.7 | 731.5121 | 100%
8.2 | TORNEIRAS, REGISTRO, VÁLVULAS E METAIS
8.2.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 5 | 133.4428 |  |  | 5 | 5 | 667.2142 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 667.2142 | 100%
8.2.2 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 122.8892 |  |  | 3 | 3 | 368.6677 | 100% |  | 0 | 0% | 3 | 368.6677 | 100%
8.2.3 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 1 | 32.2968 |  |  | 1 | 1 | 32.2968 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 32.2968 | 100%
8.2.4 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 1 | 753.5143 |  |  | 1 | 1 | 753.5143 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 753.5143 | 100%
8.2.5 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 | 279.3593 |  |  | 6 | 6 | 1676.1557 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 1676.1557 | 100%
8.2.6 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und |  | 290.3781 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 290.3781 | 100% | 1 | 290.3781 | 100%
8.2.7 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und |  | 1989.179 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 1989.179 | 100% | 1 | 1989.179 | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 27712.431 |  |  | 50298.176
9.1 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 32 | 255.8551 |  |  | 32 | 32 | 8187.3644 | 100% |  | 0 | 0% | 32 | 8187.3644 | 100%
9.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 32 | 45.3451 | 37 |  | 69 | 32 | 1451.0442 | 46.38% | 37 | 1677.7699 | 53.62% | 69 | 3128.8141 | 100%
9.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 9 | 252.0641 |  |  | 9 | 9 | 2268.5773 | 100% |  | 0 | 0% | 9 | 2268.5773 | 100%
9.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 5 | 269.1847 |  |  | 5 | 5 | 1345.9237 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 1345.9237 | 100%
9.5 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 5 | 72.5302 |  |  | 5 | 5 | 362.651 | 100% |  | 0 | 0% | 5 | 362.651 | 100%
9.6 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 9 | 214.9858 | 41 |  | 50 | 9 | 1934.8724 | 18% | 41 | 8814.4186 | 82% | 50 | 10749.291 | 100%
9.7 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 284.3732 |  |  | 1 | 1 | 284.3732 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 284.3732 | 100%
9.8 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 26.8549 |  |  | 2 | 2 | 53.7098 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 53.7098 | 100%
9.9 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 94.8237 |  |  | 1 | 1 | 94.8237 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 94.8237 | 100%
9.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 23.4 | 37.4452 |  |  | 23.4 | 23.4 | 876.2176 | 100% |  | 0 | 0% | 23.4 | 876.2176 | 100%
9.11 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 160.2 | 19.9455 |  |  | 160.2 | 160.2 | 3195.2689 | 100% |  | 0 | 0% | 160.2 | 3195.2689 | 100%
9.12 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 378.1941 | 8 |  | 11 | 3 | 1134.5822 | 27.27% | 8 | 3025.5524 | 72.73% | 11 | 4160.1346 | 100%
9.13 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 133.5162 |  |  | 4 | 4 | 534.0649 | 100% |  | 0 | 0% | 4 | 534.0649 | 100%
9.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 14 | 55.8132 |  |  | 14 | 14 | 781.3842 | 100% |  | 0 | 0% | 14 | 781.3842 | 100%
9.15 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.8 | 10.3702 | 118.2 |  | 126 | 7.8 | 80.8875 | 6.19% | 118.2 | 1225.7567 | 93.81% | 126 | 1306.6442 | 100%
9.16 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | m |  | 11.6162 | 295.8 |  | 295.8 |  | 0 | 0% | 295.8 | 3436.0685 | 100% | 295.8 | 3436.0685 | 100%
9.17 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 6,0mm2 | m |  | 14.6934 | 69.6 |  | 69.6 |  | 0 | 0% | 69.6 | 1022.6615 | 100% | 69.6 | 1022.6615 | 100%
9.18 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 16,0mm2 | m |  | 28.441 | 160.2 |  | 160.2 |  | 0 | 0% | 160.2 | 4556.25 | 100% | 160.2 | 4556.25 | 100%
9.19 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und |  | 687.3666 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 687.3666 | 100% | 1 | 687.3666 | 100%
9.20 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 85.1632 | 3 |  | 3 |  | 0 | 0% | 3 | 255.4895 | 100% | 3 | 255.4895 | 100%
9.21 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 85.1632 | 3 |  | 3 |  | 0 | 0% | 3 | 255.4895 | 100% | 3 | 255.4895 | 100%
9.22 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 115.0695 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0% | 2 | 230.1391 | 100% | 2 | 230.1391 | 100%
9.23 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 511.8183 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 511.8183 | 100% | 1 | 511.8183 | 100%
9.24 | Dispositivo DPS classe ii, 1 polo, tensao maxima de 460 V, corrente maxima de *90* KA (tipo AC) | und |  | 503.4126 | 4 |  | 4 |  | 0 | 0% | 4 | 2013.6503 | 100% | 4 | 2013.6503 | 100%
10 | PINTURA | [10 empty] | 13163.5417 |  |  | 52835.8354
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 561.47 | 23.8221 | 185.35 |  | 746.82 | 561.47 | 13375.39 | 75.18% | 185.35 | 4415.4248 | 24.82% | 746.82 | 17790.8147 | 100%
10.1.2 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 561.47 | 31.4652 | 278.025 |  | 839.495 | 561.47 | 17666.7754 | 66.88% | 278.025 | 8748.117 | 33.12% | 839.495 | 26414.8923 | 100%
10.2 | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 73.07 | 61.8665 |  |  | 73.07 | 73.07 | 4520.586 | 100% |  | 0 | 0% | 73.07 | 4520.586 | 100%
10.2.2 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 73.07 | 56.2412 |  |  | 73.07 | 73.07 | 4109.5424 | 100% |  | 0 | 0% | 73.07 | 4109.5424 | 100%
11 | TETOS E FORROS | [10 empty] | 1972.2714 |  |  | 24721.8056
11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 369.11 | 61.6335 | 32 |  | 401.11 | 369.11 | 22749.5342 | 92.02% | 32 | 1972.2714 | 7.978% | 401.11 | 24721.8056 | 100%
12 | REDE DE LÓGICA | [10 empty] | 0 |  |  | 2289.4522
12.1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 7 | 25.8766 |  |  | 7 | 7 | 181.1359 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 181.1359 | 100%
12.2 | Conector RJ 45 macho | und | 7 | 13.8677 |  |  | 7 | 7 | 97.0738 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 97.0738 | 100%
12.3 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 158 | 4.8671 |  |  | 158 | 158 | 769.0084 | 100% |  | 0 | 0% | 158 | 769.0084 | 100%
12.4 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1242.234 |  |  | 1 | 1 | 1242.234 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 1242.234 | 100%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 6311.6377 |  |  | 47213.7116
13.1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 182.62 | 103.6041 |  |  | 182.62 | 182.62 | 18920.1786 | 100% |  | 0 | 0% | 182.62 | 18920.1786 | 100%
13.2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 328 | 14.4547 |  |  | 328 | 0 | 0 | 0% | 328 | 4741.1344 | 100% | 328 | 4741.1344 | 100%
13.3 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 167.06 | 44.7704 |  |  | 167.06 | 167.06 | 7479.3378 | 100% |  | 0 | 0% | 167.06 | 7479.3378 | 100%
13.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.8346 | 92.8915 |  |  | 56.8346 | 56.8346 | 5279.4502 | 100% |  | 0 | 0% | 56.8346 | 5279.4502 | 100%
13.5 | Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado | und | 37 | 241.7147 |  |  | 37 | 37 | 8943.4422 | 100% |  | 0 | 0% | 37 | 8943.4422 | 100%
13.6 | Sinalizador para porta fabricados com base em plático leitoso e acrílico translúcido vermelho, com 02 lâmpadas (inclusa), acionada por reator convencional(incluso), alimentação 110V e 220V (c/ chave seletora) | und | 1 | 279.6651 |  |  | 1 | 1 | 279.6651 | 100% |  | 0 | 0% | 1 | 279.6651 | 100%
13.7 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 |  | 64.1022 | 24.5 |  | 24.5 |  | 0 | 0% | 24.5 | 1570.5033 | 100% | 24.5 | 1570.5033 | 100%
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 3738.6717 |  |  | 21146.9028
14.1 | Administração local | und | 1 | 17633.33 | 0.19926 |  | 1.1993 | 0.98723 | 17408.2311 | 82.32% | 0.21202 | 3738.6717 | 17.68% | 1.1993 | 21146.9028 | 100%
TOTAIS | [11 empty] | 82489.3467 |  |  | 466583.1059
Valor pactuado em contrato: |  | 389060 | [9 empty] | POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
Total de Acréscimo 1º Replanilhamento |  | 19.93% | 77523.11 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 09 |  | 21.2% |  | MEDIÇÃO 09 |  | 82489.3467
Total de Decréscimo 1º Replanilhamento |  | 0% | 0 |  |  |  |  | % ACUMULADO |  | 100% |  | ACUMULADO |  | 466583.1059
Valor do contrato após 1º Replanilhamento |  | 466583.11 | [5 empty] | %SALDO |  | 8.693e-07% |  | SALDO |  | 0.0040562
_________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra

## MEMO CALCULO 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “ETHEVALDO FRANCISCO ROLDI” (UBS SEDE) |  | DATA: 06/03/2025
LOCAL:RUA OLÍVIO PERINI, Nº 107, BAIRRO CINCO CASINHAS, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.2 | Recolocação de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco e porta, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und. | 8
8,00 unidades |  | 8
5 | VIDROS
5.2 | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | und | 4
4,00 unidades |  | 4
6 | REVESTIMENTOS
6.6 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 12
12,00 m² |  | 12
7. | PISO
7.2 | Piso vinílico - flexível em manta, padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola. | m2 | 33.62
33,62 m² |  | 33.62
7.3 | Rodapé vinílico flexível em manta, altura 10 cm. | m | 20.5
20,50 m |  | 20.5
8 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
8.1 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
8.2.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 33.62
33,62 m² |  | 33.62
8.2 | TORNEIRAS, REGISTRO, VÁLVULAS E METAIS
8.2.6 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 1
1,00 unidade |  | 1
8.2.7 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1
1,00 unidade |  | 1
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 37
37,00 unidades |  | 37
9.6 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 41
41,00 unidades |  | 41
9.12 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 8
8,00 unidades |  | 8
9.15 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 118.2
118,20 m |  | 118.2
9.16 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | m | 295.8
295,80 m |  | 295.8
9.17 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 6,0mm2 | m | 69.6
69,60 m |  | 69.6
9.18 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 16,0mm2 | m | 160.2
160,20 m |  | 160.2
9.19 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1
1,00 unidade |  | 1
9.20 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3
3,00 unidades |  | 3
9.21 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3
3,00 unidades |  | 3
9.22 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2
2,00 unidades |  | 2
9.23 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
1,00 unidade |  | 1
9.24 | Dispositivo DPS classe ii, 1 polo, tensao maxima de 460 V, corrente maxima de *90* KA (tipo AC) | und | 4
4,00 unidades |  | 4
10 | PINTURA
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 185.35
185,35 m² |  | 185.35
10.1.2 | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 278.03
278,03 m² |  | 278.03
11 | TETOS E FORROS
11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 32
32,00 m² |  | 32
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 328
328,00 m² |  | 328
13.7 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 24.5
24,50 m² |  | 24.5
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.1 | Administração local | und | 0.212
0,212023008773929 unidades |  | 0.212
____________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR
Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil
CREA ES 20109/D
Fiscal da Obra